## Řízení
建設業 PlánVedeníテンプレート
工事名 | 示例公寓新築工事 | Úkol | 20
Staveniště Praha | Staveniště Praha | 未着手 | 14
Vedoucí projektu | 山田 太郎 | Úkol | 2
Datum | 2026-04-01 | Stav | 4
Datum | 2026-06-30 | Postup | 26%
Datum | 2026-04-18
Plánの基準Plán（1Plán） | 2026-04-01 | 1. ŘízeníのDatumと工事名を入力 2. Úkolの青字セルをAktualizovat 3. Plán間・週次表に自動反映
PlánのPlán（Plán曜） | 2026-04-13
凡例
Řízení | Obrazovka pro řízení stavebního harmonogramu, týdenních plánů, schůzek, dodávek a kmenových dat na jednom místě.
Řízení | Obrazovka pro řízení stavebního harmonogramu, týdenních plánů, schůzek, dodávek a kmenových dat na jednom místě.
リンク／自動反映 | Úkolから参照して表示
注意／遅延 | 遅延や見直しが必要な項目
工程、Plán間、週次、Řízeníを同じ表で追えます。

## Úkol
Úkol
Centrální stavební projekt | 示例公寓新築工事 | [7 empty] | Úkol | 20
[9 empty] | 未着手 | 14
[9 empty] | Úkol | 2
No | Kategorie prací | Úkol | 協力会社 | Plán | Plán | Plán終了 | Úkol | Plán | Plán | Úkol | 進捗率 | Stav | Úkol | 優先度 | Úkol | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu.
1 | Kategorie prací | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Plán | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 100% | Stav | 0 | 高 | Úkol | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu.
2 | Kategorie prací | Úkol | Plán | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5 | 100% | Stav | 0 | 高 | Úkol | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu.
3 | Kategorie prací | 砕石・捨てコン | 佐藤PlánPlán | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 100% | Stav | 0 | 高 | Úkol
4 | Kategorie prací | 配筋 | 田中鉄筋 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4 | 100% | Stav | 0 | 高 | Úkol | 配筋Kategorie pracíあり
5 | Kategorie prací | Úkol | Plán | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 | 2026-04-13 |  | 6 | 70% | Úkol | 2 | 高 | Úkol | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu.
6 | Kategorie prací | 基礎コンクリート打設 | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | 2026-04-17 |  | 2 | 50% | Úkol | 0 | 高 | Úkol | 天候確認要
7 | Kategorie prací | 脱型・養生 | Plán | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | Úkol
8 | 躯体工事 | 1F躯体 | 山口工務店 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 1F
9 | 防Plán工事 | 屋上防Plán | Plán野防Plán | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 屋上
10 | 建具工事 | サッシ取付 | 鈴Plánサッシ | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 外周部
11 | 電気設備 | 電気配線（粗配線） | 東光電設 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 9 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各階
12 | 給排Plán設備 | 給排Plán設備（先行配管） | 第一設備 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各階
13 | 内装工事 | 軽量下地 | 内装サービス | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各階
14 | 内装工事 | PBボード張り | 内装サービス | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 6 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各階
15 | 内装工事 | 塗装 | 中央塗装 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各階
16 | 設備仕上 | 器具取付・試運転 | 第一設備 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 各階
17 | 外構工事 | 外構・舗装 | 佐藤PlánPlán | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 外構
18 | Kategorie prací | 竣工Kategorie prací | 監理者・施主 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 3 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 全体
19 | 是正 | 手直し | 各協力会社 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 全体
20 | 引渡し | 引渡し | 元請・施主 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 事務所
青字・紫字のセルをAktualizovatしてください。Stav・Plán数・遅延は自動計算です。必要に応じて 35 行目以降へ数式をコピーして行追加できます。

## Plán
2026年4Plán Plán
工事名 | 示例公寓新築工事 |  |  |  |  | Datum | 2026-04-18 |  |  |  | ■ | Plán | 実 | Plán
No | Úkol | 協力会社 | Stav | Plán | Plán | Plán終了 | Plán | Plán | 進捗率 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
[10 empty] | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán
1 | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Plán | Stav | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 100% | bar: 2026-04-01 to 2026-04-03
2 | Úkol | Plán | Stav | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 100% | bar: 2026-04-04 to 2026-04-08
3 | 砕石・捨てコン | 佐藤PlánPlán | Stav | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 100% | bar: 2026-04-09 to 2026-04-10
4 | 配筋 | 田中鉄筋 | Stav | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 100% | bar: 2026-04-11 to 2026-04-14
5 | Úkol | Plán | Úkol | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 |  | 70% | bar: 2026-04-13 to 2026-04-18
6 | 基礎コンクリート打設 | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Úkol | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-17 |  | 50% | bar: 2026-04-17 to 2026-04-18
7 | 脱型・養生 | Plán | 未着手 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  | 0% | bar: 2026-04-19 to 2026-04-22
8 | 1F躯体 | 山口工務店 | 未着手 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  | 0% | bar: 2026-04-23 to 2026-04-30
9 | 屋上防Plán | Plán野防Plán | 未着手 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  | 0%
10 | サッシ取付 | 鈴Plánサッシ | 未着手 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  | 0%
11 | 電気配線（粗配線） | 東光電設 | 未着手 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  | 0%
12 | 給排Plán設備（先行配管） | 第一設備 | 未着手 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  | 0%
13 | 軽量下地 | 内装サービス | 未着手 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  | 0%
14 | PBボード張り | 内装サービス | 未着手 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  | 0%
15 | 塗装 | 中央塗装 | 未着手 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 0%
16 | 器具取付・試運転 | 第一設備 | 未着手 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 0%
17 | 外構・舗装 | 佐藤PlánPlán | 未着手 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  | 0%
18 | 竣工Kategorie prací | 監理者・施主 | 未着手 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  | 0%
19 | 手直し | 各協力会社 | 未着手 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  | 0%
20 | 引渡し | 元請・施主 | 未着手 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 0%
ÚkolのŘízeníが自動表示されます。青い「■」はPlán、緑の「実」はPlánです。進行中工程はDatumまでをPlán表示します。

## Plán
2026年4Plán13Plán週 Plán
Centrální stavební projekt | 示例公寓新築工事 |  |  |  |  | Plán | 2026-04-13 |  |  | Plán | 実施 | Plán別PlánPlánは自動集計
No | Úkol | 協力会社 | Plán | Plán | Plán終了 | Plán | Plán | 優先度 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu.
[9 empty] | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán | Plán
Plán | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Plán | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 高 | [7 empty] | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu.
2 | Úkol | Plán | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 高 | [7 empty] | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu.
3 | 砕石・捨てコン | 佐藤PlánPlán | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 高
4 | 配筋 | 田中鉄筋 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 高 | [7 empty] | 配筋Kategorie pracíあり | bar: 2026-04-13 to 2026-04-14
5 | Úkol | Plán | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 |  | 高 | [7 empty] | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | bar: 2026-04-13 to 2026-04-18
6 | 基礎コンクリート打設 | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-17 |  | 高 | [7 empty] | 天候確認要 | bar: 2026-04-17 to 2026-04-18
7 | 脱型・養生 | Plán | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  | 中 | 2026-04-19: Plán
8 | 1F躯体 | 山口工務店 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  | 高
9 | 屋上防Plán | Plán野防Plán | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  | 中
10 | サッシ取付 | 鈴Plánサッシ | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  | 中
11 | 電気配線（粗配線） | 東光電設 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  | 中
12 | 給排Plán設備（先行配管） | 第一設備 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  | 中
13 | 軽量下地 | 内装サービス | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  | 中
14 | PBボード張り | 内装サービス | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  | 中
15 | 塗装 | 中央塗装 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 中
16 | 器具取付・試運転 | 第一設備 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 高
17 | 外構・舗装 | 佐藤PlánPlán | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  | 中
18 | 竣工Kategorie prací | 監理者・施主 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  | 高
19 | 手直し | 各協力会社 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  | 高
20 | 引渡し | 元請・施主 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 高
週間PlánはÚkolから自動連携します。Plán別PlánPlánは、そのPlánにPlánされている工程のPlánを集計します。

## Řízení
Řízení
Centrální stavební projekt | 示例公寓新築工事 |  |  |  |  | Řízení
Centrální stavební projekt | Centrální stavební projekt
No | Datum | Řízení | Kategorie prací | Řízení | Řízení | Řízení | Stav | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu.
1 | Vedoucí projektu | 8:00 | Kategorie prací | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Stav | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu.
2 | 2026-04-14 | 10:00 | Kategorie prací | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Řízení | Stav
3 | 2026-04-17 | 13:00 | Kategorie prací | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Řízení | Stav | Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu.
4 | 2026-04-18 | 15:00 | 打合せ | 基礎コンクリート打設後確認 | 元請・Kontrolní informace pro řízení stavebního harmonogramu. | Řízení | Plán
5 | 2026-05-06 | 9:30 | Kategorie prací | サッシKategorie prací | 鈴Plánサッシ | 外部ヤード | Plán
6 | 2026-06-20 | 10:00 | Kategorie prací | 竣工Kategorie prací | 施主・監理者 | Řízení | Plán | 是正事項確認
このシートは、打合せ・Kategorie prací・Kategorie pracíのPlánを一覧Vedeníするための補助表です。