## Configuración básica
Plantilla de gestión del cronograma de construcción
Una plantilla de cronograma de construcción para gestionar la configuración del proyecto, datos maestros de tareas, planes mensuales, planes semanales y calendarios de reuniones/entregas.
Nombre del proyecto | Proyecto de edificio de apartamentos XX | Total de tareas | 20
Nombre de la obra | 1-2-3 XX, Tokio | No iniciado | 14
Responsable de la obra | Alex Carter | En curso | 2
Fecha de inicio | 2026/04/01 | Completado | 4

## Maestro de tareas
Maestro de tareas
Una plantilla de cronograma de construcción para gestionar la configuración del proyecto, datos maestros de tareas, planes mensuales, planes semanales y calendarios de reuniones/entregas.
No | Categoría de tarea | Nombre de la tarea | Colaborador | Personal | Inicio previsto | Fin previsto | Días planificados | Inicio real | Fin real | Días reales | Porcentaje de avance | Estado | Días de retraso | Priority | Ubicación del trabajo | Notas
1 | Trabajos temporales | Vallado temporal y energía temporal | Construcción Aoki | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 100% | Completado | 0 | High | Perímetro de la obra | Preparación antes del inicio
2 | Earthworks | Replanteo y excavación | Construcción Aoki | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 100% | Completado | 0 | High | Zona de cimentación | Incluye retirada de tierras
3 | Trabajos de cimentación | Encofrado | Encofrados Takahashi | 5 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 100% | En curso | 0 | High | Cimentación general | Retrabajo parcial

## Plan mensual
Plan mensual
Una plantilla de cronograma de construcción para gestionar la configuración del proyecto, datos maestros de tareas, planes mensuales, planes semanales y calendarios de reuniones/entregas.
No | Nombre de la tarea | Colaborador | Estado | Personal | Inicio previsto | Fin previsto | Inicio real | Fin real | Porcentaje de avance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
monthlyplan_001 | [8 empty] | Porcentaje de avance | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun
1 | Vallado temporal y energía temporal | Construcción Aoki | Completado | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 100%
2 | Replanteo y excavación | Construcción Aoki | Completado | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 100% | 7 Mar: V2 7

## Plan semanal
Plan semanal
Una plantilla de cronograma de construcción para gestionar la configuración del proyecto, datos maestros de tareas, planes mensuales, planes semanales y calendarios de reuniones/entregas.
No | Nombre de la tarea | Colaborador | Personal | Inicio previsto | Fin previsto | Inicio real | Fin real | Priority | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | Notas
weeklyplan_001 | [8 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom
Personal diario previsto | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | Vallado temporal y energía temporal | Construcción Aoki | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | High | [7 empty] | Preparación antes del inicio

## Calendario de reuniones entrega
Calendario de reuniones entrega
Una plantilla de cronograma de construcción para gestionar la configuración del proyecto, datos maestros de tareas, planes mensuales, planes semanales y calendarios de reuniones/entregas.
No | Date | Time | Category | Details | Empresas colaboradoras | Location | Estado | Notas
1 | 2026/04/13 | 08:00 | Seguridad | Reunión semanal de seguridad | Contratista principal / todas las subcontratas | Oficina de la obra | Completado | Todos los lunes
2 | 2026/04/14 | 10:00 | Inspección | Inspección de armadura de cimentación | Supervisor / Armaduras Tanaka | Site | Completado
3 | 2026/04/17 | 13:00 | Entrega | Entrega de hormigón | Central de Hormigón Preparado | Site | Completado | Revisión final antes del vertido