## Osnovne postavke
Predložak rasporeda sadnje usjeva
Predložak rasporeda sadnje usjeva za upravljanje postavkama farme, glavnim podacima o zadacima, mjesečnim planovima sadnje, tjednim radovima na terenu i bilješkama s terena.
Naziv plana | Plan proljetne sadnje riže | Ukupno zadataka | 20
Farma / Grupa polja | Sjeverni blok farme | Planirano | 14
Voditelj uzgoja | Alex Carter | U tijeku | 2
Datum početka sezone | 2026/04/01 | Dovršeno | 4

## Glavni popis zadataka usjeva
Glavni popis zadataka usjeva
Predložak rasporeda sadnje usjeva za upravljanje postavkama farme, glavnim podacima o zadacima, mjesečnim planovima sadnje, tjednim radovima na terenu i bilješkama s terena.
Br. | Kategorija rada | Naziv zadatka | Tim / Dobavljač | Radnici | Planirani početak | Planirani završetak | Planirani dani | Stvarni početak | Stvarni završetak | Stvarni dani | Stopa napretka | Status | Dani kašnjenja | Prioritet | Polje / Područje | Bilješke
1 | Priprema gredica | Priprema gredica i kanala za navodnjavanje | Terenski tim A | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 100% | Dovršeno | 0 | Visok | Sjeverne gredice za uzgoj | Priprema prije sadnje
2 | Priprema polja | Oranje, ravnanje i označavanje redova polja | Terenski tim A | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 100% | Dovršeno | 0 | Visok | Glavni blok rižinih polja | Uključuje prilagodbu razine vode
3 | Presađivanje | Presađivanje sadnica riže | Ekipa za sadnju B | 5 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 100% | U tijeku | 0 | Visok | Istočni redovi rižinih polja | Praćenje vremenske prognoze

## Mjesečni plan
Mjesečni plan
Predložak rasporeda sadnje usjeva za upravljanje postavkama farme, glavnim podacima o zadacima, mjesečnim planovima sadnje, tjednim radovima na terenu i bilješkama s terena.
Br. | Naziv zadatka | Tim / Dobavljač | Status | Radnici | Planirani početak | Planirani završetak | Stvarni početak | Stvarni završetak | Stopa napretka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
monthlyplan_001 | [8 empty] | Stopa napretka | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned | Pon
1 | Priprema gredica i kanala za navodnjavanje | Terenski tim A | Dovršeno | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 100%
2 | Oranje, ravnanje i označavanje redova polja | Terenski tim A | Dovršeno | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 100% | 7 Uto: V2 7

## Tjedni plan
Tjedni plan
Predložak rasporeda sadnje usjeva za upravljanje postavkama farme, glavnim podacima o zadacima, mjesečnim planovima sadnje, tjednim radovima na terenu i bilješkama s terena.
Br. | Naziv zadatka | Tim / Dobavljač | Radnici | Planirani početak | Planirani završetak | Stvarni početak | Stvarni završetak | Prioritet | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | Bilješke
weeklyplan_001 | [8 empty] | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned
Dnevno planirani radnici | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | Priprema gredica i kanala za navodnjavanje | Terenski tim A | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | Visok | [7 empty] | Priprema prije sadnje

## Bilješke s terena
Bilješke s terena
Predložak rasporeda sadnje usjeva za upravljanje postavkama farme, glavnim podacima o zadacima, mjesečnim planovima sadnje, tjednim radovima na terenu i bilješkama s terena.
Br. | Datum | Vrijeme | Kategorija | Pojedinosti | Tim / Dobavljač | Lokacija | Status | Bilješke
1 | 2026/04/13 | 08:00 | Provjera na terenu | Provjera stanja sadnica | Voditelj uzgoja / Tim A | Sjeverne gredice za uzgoj | Dovršeno | Svaki ponedjeljak
2 | 2026/04/14 | 10:00 | Navodnjavanje | Provjera razine vode prije presađivanja | Voditelj navodnjavanja | Glavni blok rižinih polja | Dovršeno
3 | 2026/04/17 | 13:00 | Prispijeće materijala | Prispijeće plitica sa sadnicama | Rasadnik Zelena farma | Spremište na farmi | Dovršeno | Završna provjera prije sadnje