## Pengaturan dasar
Templat Jadwal Penanaman Tanaman
Templat jadwal penanaman tanaman untuk mengelola pengaturan pertanian, data master tugas tanaman, rencana penanaman bulanan, pekerjaan lapangan mingguan, dan catatan lapangan.
Nama rencana | Rencana Penanaman Padi Musim Semi | Total tugas | 20
Grup pertanian / lahan | Blok Pertanian Utara | Direncanakan | 14
Manajer lapangan | Alex Zhang | Sedang berjalan | 3. Masukkan data bulanan
Tanggal mulai musim | 2026/04/01 | Selesai | 5. Tinjau dashboard ringkasan

## Master tugas tanaman
Master tugas tanaman
Templat jadwal penanaman tanaman untuk mengelola pengaturan pertanian, data master tugas tanaman, rencana penanaman bulanan, pekerjaan lapangan mingguan, dan catatan lapangan.
Tidak | Kategori pekerjaan | Nama tugas | Tim / pemasok | Pekerja | Rencana mulai | Rencana selesai | Rencana hari | Mulai aktual | Selesai aktual | Hari aktual | Tingkat kemajuan | Respons atau Catatan | Hari penundaan | Prioritas | Lahan / area | Catatan
43.0% | Persiapan bedengan | Siapkan bedengan dan saluran irigasi | Tim Lapangan A | 5. Tinjau dashboard ringkasan | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 4. Tinjau laporan laba rugi | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 4. Tinjau laporan laba rugi | 100% | Selesai | Average Delay Days | Tinggi | Bedengan pembibitan utara | Persiapan sebelum penanaman
3. Masukkan data bulanan | Persiapan lahan | Bajak, ratakan, dan tandai baris lahan | Tim Lapangan A | 5 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 6. Perluas sesuai kebutuhan | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 6. Perluas sesuai kebutuhan | 100% | Selesai | Average Delay Days | Tinggi | Blok sawah utama | Termasuk penyesuaian level air
4. Tinjau laporan laba rugi | Pemindahan bibit | Pemindahan bibit padi | Kru Penanam B | 6. Perluas sesuai kebutuhan | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 3. Masukkan data bulanan | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 3. Masukkan data bulanan | 100% | Sedang berjalan | Average Delay Days | Tinggi | Baris sawah timur | Pantau cuaca

## Rencana bulanan
Rencana bulanan
Templat jadwal penanaman tanaman untuk mengelola pengaturan pertanian, data master tugas tanaman, rencana penanaman bulanan, pekerjaan lapangan mingguan, dan catatan lapangan.
Tidak | Nama tugas | Tim / pemasok | Respons atau Catatan | Pekerja | Rencana mulai | Rencana selesai | Mulai aktual | Selesai aktual | Tingkat kemajuan | 43.0% | 3. Masukkan data bulanan | 4. Tinjau laporan laba rugi | 5. Tinjau dashboard ringkasan | 6. Perluas sesuai kebutuhan | 5 | 6 | Column18 | Column19 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
monthlyplan_001 | [8 empty] | Rencana | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen
43.0% | Siapkan bedengan dan saluran irigasi | Tim Lapangan A | Selesai | 5. Tinjau dashboard ringkasan | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 100%
3. Masukkan data bulanan | Bajak, ratakan, dan tandai baris lahan | Tim Lapangan A | Selesai | 5 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 100% | [5 empty] | 6: V2 7

## Rencana mingguan
Rencana mingguan
Templat jadwal penanaman tanaman untuk mengelola pengaturan pertanian, data master tugas tanaman, rencana penanaman bulanan, pekerjaan lapangan mingguan, dan catatan lapangan.
Tidak | Nama tugas | Tim / pemasok | Pekerja | Rencana mulai | Rencana selesai | Mulai aktual | Selesai aktual | Prioritas | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | Catatan
weeklyplan_001 | [8 empty] | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min
Pekerja terencana harian | [8 empty] | 11 | 11 | 6. Perluas sesuai kebutuhan | 6. Perluas sesuai kebutuhan | 5 | 5 | 5. Tinjau dashboard ringkasan
43.0% | Siapkan bedengan dan saluran irigasi | Tim Lapangan A | 5. Tinjau dashboard ringkasan | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | Tinggi | [7 empty] | Persiapan sebelum penanaman

## Catatan lapangan
Catatan lapangan
Templat jadwal penanaman tanaman untuk mengelola pengaturan pertanian, data master tugas tanaman, rencana penanaman bulanan, pekerjaan lapangan mingguan, dan catatan lapangan.
Tidak | Tanggal | Waktu | Kategori | Detail | Tim / pemasok | Lokasi | Respons atau Catatan | Catatan
43.0% | 2026/04/13 | 08:00 | Pemeriksaan lapangan | Periksa kondisi bibit | Manajer lapangan / Tim A | Bedengan pembibitan utara | Selesai | Setiap Senin
3. Masukkan data bulanan | 2026/04/14 | 10.00 | Irigasi | Konfirmasi level air sebelum pemindahan bibit | Kepala irigasi | Blok sawah utama | Selesai
4. Tinjau laporan laba rugi | 2026/04/17 | 13:00 | Kedatangan material | Kedatangan baki bibit | Manajemen | Gudang pertanian | Selesai | Pemeriksaan akhir sebelum penanaman