## Impostazioni di base
Modello di piano di semina delle colture
Un modello di piano di semina delle colture per gestire le impostazioni dell'azienda agricola, il piano generale delle colture, i piani di semina mensili, il lavoro settimanale nei campi e le note sul campo.
Nome del piano | Piano di semina del riso primaverile | Attività totali | 20
Azienda / gruppo di campi | North Farm Block | Pianificato | 14
Responsabile del campo | Alex Carter | In corso | 2
Data di inizio stagione | 2026/04/01 | Completato | 4

## Piano generale delle colture
Piano generale delle colture
Un modello di piano di semina delle colture per gestire le impostazioni dell'azienda agricola, il piano generale delle colture, i piani di semina mensili, il lavoro settimanale nei campi e le note sul campo.
N. | Categoria di lavoro | Nome attività | Squadra / fornitore | Lavoratori | Inizio pianificato | Fine pianificata | Giorni pianificati | Inizio effettivo | Fine effettiva | Giorni effettivi | Percentuale di avanzamento | Stato | Giorni di ritardo | Priorità | Campo / area | Note
1 | Preparazione del semenzaio | Preparare i semenzai e i canali di irrigazione | Squadra sul campo A | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 100% | Completato | 0 | Alta | Semenzai a nord | Preparazione pre-semina
2 | Preparazione del campo | Arare, livellare e tracciare i filari del campo | Squadra sul campo A | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 100% | Completato | 0 | Alta | Blocco risaia principale | Include la regolazione del livello dell'acqua
3 | Trapianto | Trapianto delle piantine di riso | Squadra di semina B | 5 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 100% | In corso | 0 | Alta | Filari risaia est | Monitoraggio meteo

## Piano mensile
Piano mensile
Un modello di piano di semina delle colture per gestire le impostazioni dell'azienda agricola, il piano generale delle colture, i piani di semina mensili, il lavoro settimanale nei campi e le note sul campo.
N. | Nome attività | Squadra / fornitore | Stato | Lavoratori | Inizio pianificato | Fine pianificata | Inizio effettivo | Fine effettiva | Percentuale di avanzamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
monthlyplan_001 | [8 empty] | Percentuale di avanzamento | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun
1 | Preparare i semenzai e i canali di irrigazione | Squadra sul campo A | Completato | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 100%
2 | Arare, livellare e tracciare i filari del campo | Squadra sul campo A | Completato | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 100% | 7 Mar: V2 7

## Piano settimanale
Piano settimanale
Un modello di piano di semina delle colture per gestire le impostazioni dell'azienda agricola, il piano generale delle colture, i piani di semina mensili, il lavoro settimanale nei campi e le note sul campo.
N. | Nome attività | Squadra / fornitore | Lavoratori | Inizio pianificato | Fine pianificata | Inizio effettivo | Fine effettiva | Priorità | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | Note
weeklyplan_001 | [8 empty] | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom
Lavoratori pianificati giornalieri | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | Preparare i semenzai e i canali di irrigazione | Squadra sul campo A | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | Alta | [7 empty] | Preparazione pre-semina

## Note sul campo
Note sul campo
Un modello di piano di semina delle colture per gestire le impostazioni dell'azienda agricola, il piano generale delle colture, i piani di semina mensili, il lavoro settimanale nei campi e le note sul campo.
N. | Data | Ora | Categoria | Dettagli | Squadra / fornitore | Posizione | Stato | Note
1 | 2026/04/13 | 08:00 | Controllo del campo | Controllare lo stato delle piantine | Responsabile del campo / Squadra A | Semenzai a nord | Completato | Ogni lunedì
2 | 2026/04/14 | 10:00 | Irrigazione | Confermare il livello dell'acqua prima del trapianto | Responsabile irrigazione | Blocco risaia principale | Completato
3 | 2026/04/17 | 13:00 | Arrivo materiali | Arrivo dei vassoi per piantine | Vivaio Green Farm | Capannone agricolo | Completato | Controllo finale prima della semina