## 基本設定
作付け計画管理テンプレート
農場の基本設定、作業マスタ、月間作付け計画、週間圃場作業、現場記録を管理するための作付け計画テンプレートです。
計画名 | 春作 水稲作付け計画 | 総作業数 | 20
農場 / 圃場グループ | 北側農場ブロック | 予定 | 14
圃場責任者 | 山田太郎 | 作業中 | 2
作期開始日 | 2026/04/01 | 完了 | 4

## 作業マスタ
作業マスタ
農場の基本設定、作業マスタ、月間作付け計画、週間圃場作業、現場記録を管理するための作付け計画テンプレートです。
No | 作業区分 | 作業名 | 班 / 仕入先 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 予定日数 | 実績開始 | 実績終了 | 実績日数 | 進捗率 | 状態 | 遅延日数 | 優先度 | 圃場 / 区域 | 備考
1 | 育苗準備 | 苗床と用水路の準備 | 圃場A班 | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 北側苗床 | 作付け前準備
2 | 圃場準備 | 耕起・均平・条付け | 圃場A班 | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 主水田ブロック | 水位調整を含む
3 | 田植え | 水稲苗の田植え | 田植えB班 | 5 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 100% | 作業中 | 0 | 高 | 東側水田列 | 天候を確認しながら進行

## 月間計画
月間計画
農場の基本設定、作業マスタ、月間作付け計画、週間圃場作業、現場記録を管理するための作付け計画テンプレートです。
No | 作業名 | 班 / 仕入先 | 状態 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 進捗率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
monthlyplan_001 | [8 empty] | 進捗率 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 苗床と用水路の準備 | 圃場A班 | 完了 | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 進捗率: 100%
2 | 耕起・均平・条付け | 圃場A班 | 完了 | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 進捗率: 100%; 火: V2 7

## 週間計画
週間計画
農場の基本設定、作業マスタ、月間作付け計画、週間圃場作業、現場記録を管理するための作付け計画テンプレートです。
No | 作業名 | 班 / 仕入先 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 優先度 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 備考
weeklyplan_001 | [8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
日別予定人員 | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | 苗床と用水路の準備 | 圃場A班 | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 高 | [7 empty] | 作付け前準備

## 現場記録
現場記録
農場の基本設定、作業マスタ、月間作付け計画、週間圃場作業、現場記録を管理するための作付け計画テンプレートです。
No | 日付 | 時間 | 区分 | 内容 | 班 / 仕入先 | 場所 | 状態 | 備考
1 | 2026/04/13 | 08:00 | 圃場確認 | 苗の状態を確認 | 圃場責任者 / A班 | 北側苗床 | 完了 | 毎週月曜
2 | 2026/04/14 | 10:00 | 灌水 | 田植え前の水位確認 | 灌水担当 | 主水田ブロック | 完了
3 | 2026/04/17 | 13:00 | 資材入荷 | 育苗箱の入荷 | グリーン育苗センター | 農場倉庫 | 完了 | 田植え前の最終確認