## Grunninnstillinger
Mal for plantingsplan
En mal for plantingsplan for styring av gårdsinnstillinger, oppgaveregister, månedlige plantingsplaner, ukentlig feltarbeid og feltnotater.
Navn på plan | Plantingsplan for vårris | Totalt antall oppgaver | 20
Gård / feltgruppe | Nord-blokken | Planlagt | 14
Feltansvarlig | Alex Carter | Under arbeid | 2
Sesongstart | 2026/04/01 | Fullført | 4

## Oppgaveregister
Oppgaveregister
En mal for plantingsplan for styring av gårdsinnstillinger, oppgaveregister, månedlige plantingsplaner, ukentlig feltarbeid og feltnotater.
Nr. | Arbeidskategori | Oppgavenavn | Team / leverandør | Arbeidere | Planlagt start | Planlagt slutt | Planlagte dager | Faktisk start | Faktisk slutt | Faktiske dager | Fremdriftsrate | Status | Dager forsinket | Prioritet | Felt / område | Merknader
1 | Klargjøring av såbed | Klargjør såbed og vanningskanaler | Feltteam A | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 100% | Fullført | 0 | Høy | Nordlige frøbed | Forberedelser før planting
2 | Klargjøring av felt | Pløy, jevn ut og merk feltrader | Feltteam A | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 100% | Fullført | 0 | Høy | Hovedrisåker | Inkluderer justering av vannstand
3 | Utplanting | Utplanting av risplanter | Plantingsteam B | 5 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 100% | Under arbeid | 0 | Høy | Østlige risrader | Værforbehold

## Månedsplan
Månedsplan
En mal for plantingsplan for styring av gårdsinnstillinger, oppgaveregister, månedlige plantingsplaner, ukentlig feltarbeid og feltnotater.
Nr. | Oppgavenavn | Team / leverandør | Status | Arbeidere | Planlagt start | Planlagt slutt | Faktisk start | Faktisk slutt | Fremdriftsrate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
monthlyplan_001 | [8 empty] | Fremdriftsrate | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | Man
1 | Klargjør såbed og vanningskanaler | Feltteam A | Fullført | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 100%
2 | Pløy, jevn ut og merk feltrader | Feltteam A | Fullført | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 100% | 7 Tir: V2 7

## Ukesplan
Ukesplan
En mal for plantingsplan for styring av gårdsinnstillinger, oppgaveregister, månedlige plantingsplaner, ukentlig feltarbeid og feltnotater.
Nr. | Oppgavenavn | Team / leverandør | Arbeidere | Planlagt start | Planlagt slutt | Faktisk start | Faktisk slutt | Prioritet | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | Merknader
weeklyplan_001 | [8 empty] | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn
Planlagte arbeidere per dag | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | Klargjør såbed og vanningskanaler | Feltteam A | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | Høy | [7 empty] | Forberedelser før planting

## Feltnotater
Feltnotater
En mal for plantingsplan for styring av gårdsinnstillinger, oppgaveregister, månedlige plantingsplaner, ukentlig feltarbeid og feltnotater.
Nr. | Dato | Tid | Kategori | Detaljer | Team / leverandør | Sted | Status | Merknader
1 | 2026/04/13 | 08:00 | Feltkontroll | Kontroller frøplantetilstand | Feltansvarlig / Team A | Nordlige frøbed | Fullført | Hver mandag
2 | 2026/04/14 | 10:00 | Vanning | Bekreft vannstand før utplanting | Vanningsansvarlig | Hovedrisåker | Fullført
3 | 2026/04/17 | 13:00 | Mottak av materialer | Mottak av frøplantebrett | Grønn Gård Gartneri | Gårdsutstyrshus | Fullført | Siste sjekk før planting