## Ustawienia podstawowe
Szablon harmonogramu sadzenia upraw
Szablon harmonogramu sadzenia upraw do zarządzania ustawieniami gospodarstwa, głównymi danymi zadań upraw, miesięcznymi planami sadzenia, cotygodniową pracą w terenie i notatkami polowymi.
Nazwa planu | Wiosenny plan sadzenia ryżu | Wszystkie zadania | 20
Gospodarstwo / blok pól | Północny blok gospodarstwa | Zaplanowano | 14
Kierownik pola | Alex Carter | W toku | 2
Data rozpoczęcia sezonu | 2026/04/01 | Zakończono | 4

## Główny rejestr zadań upraw
Główny rejestr zadań upraw
Szablon harmonogramu sadzenia upraw do zarządzania ustawieniami gospodarstwa, głównymi danymi zadań upraw, miesięcznymi planami sadzenia, cotygodniową pracą w terenie i notatkami polowymi.
Nie | Kategoria prac | Nazwa zadania | Zespół / dostawca | Pracownicy | Planowany start | Planowany koniec | Planowane dni | Rzeczywisty start | Rzeczywisty koniec | Rzeczywiste dni | Postęp | Status | Dni opóźnienia | Priorytet | Pole / obszar | Notatki
1 | Przygotowanie rozsadnika | Przygotowanie rozsadników i kanałów nawadniających | Zespół polowy A | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 100% | Zakończono | 0 | Wysoki | Północne rozsadniki | Przygotowanie przed sadzeniem
2 | Przygotowanie pola | Orka, wyrównywanie i wyznaczanie rzędów | Zespół polowy A | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 100% | Zakończono | 0 | Wysoki | Główny blok pól ryżowych | Obejmuje regulację poziomu wody
3 | Przesadzanie | Przesadzanie sadzonek ryżu | Ekipa sadząca B | 5 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 100% | W toku | 0 | Wysoki | Wschodnie rzędy pól ryżowych | Obserwacja pogody

## Plan miesięczny
Plan miesięczny
Szablon harmonogramu sadzenia upraw do zarządzania ustawieniami gospodarstwa, głównymi danymi zadań upraw, miesięcznymi planami sadzenia, cotygodniową pracą w terenie i notatkami polowymi.
Nie | Nazwa zadania | Zespół / dostawca | Status | Pracownicy | Planowany start | Planowany koniec | Rzeczywisty start | Rzeczywisty koniec | Postęp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
monthlyplan_001 | [8 empty] | Postęp | Śr | Czw | Pt | Sob | Niedz | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Niedz | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Niedz | Pon
1 | Przygotowanie rozsadników i kanałów nawadniających | Zespół polowy A | Zakończono | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 100%
2 | Orka, wyrównywanie i wyznaczanie rzędów | Zespół polowy A | Zakończono | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 100% | [6 empty] | V2 7

## Plan tygodniowy
Plan tygodniowy
Szablon harmonogramu sadzenia upraw do zarządzania ustawieniami gospodarstwa, głównymi danymi zadań upraw, miesięcznymi planami sadzenia, cotygodniową pracą w terenie i notatkami polowymi.
Nie | Nazwa zadania | Zespół / dostawca | Pracownicy | Planowany start | Planowany koniec | Rzeczywisty start | Rzeczywisty koniec | Priorytet | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | Notatki
weeklyplan_001 | [8 empty] | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Niedz
Planowani dzienni pracownicy | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | Przygotowanie rozsadników i kanałów nawadniających | Zespół polowy A | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | Wysoki | [7 empty] | Przygotowanie przed sadzeniem

## Notatki polowe
Notatki polowe
Szablon harmonogramu sadzenia upraw do zarządzania ustawieniami gospodarstwa, głównymi danymi zadań upraw, miesięcznymi planami sadzenia, cotygodniową pracą w terenie i notatkami polowymi.
Nie | Data | Czas | Kategoria | Szczegóły | Zespół / dostawca | Lokalizacja | Status | Notatki
1 | 2026/04/13 | 08:00 | Kontrola pola | Sprawdzenie stanu sadzonek | Kierownik pola / Zespół A | Północne rozsadniki | Zakończono | W każdy poniedziałek
2 | 2026/04/14 | 10:00 | Nawadnianie | Potwierdzenie poziomu wody przed przesadzaniem | Lider nawadniania | Główny blok pól ryżowych | Zakończono
3 | 2026/04/17 | 13:00 | Dostawa materiału | Dostawa tacek na sadzonki | Szkółka Green Farm | Szopa na farmie | Zakończono | Ostateczna kontrola przed sadzeniem