## Setări de bază
Șablon pentru Calendarul de Plantare a Culturilor
Un șablon pentru calendarul de plantare a culturilor pentru gestionarea setărilor fermei, datelor din registrul principal de sarcini, planurilor lunare de plantare, lucrărilor săptămânale pe teren și notelor de teren.
Numele planului | Plan de plantare orez de primăvară | Total sarcini | 20
Fermă / grup de câmpuri | Blocul de Fermă Nord | Planificat | 14
Manager de teren | Alex Carter | În curs de desfășurare | 2
Data de început a sezonului | 2026/04/01 | Finalizat | 4

## Registru principal sarcini
Registru principal sarcini
Un șablon pentru calendarul de plantare a culturilor pentru gestionarea setărilor fermei, datelor din registrul principal de sarcini, planurilor lunare de plantare, lucrărilor săptămânale pe teren și notelor de teren.
Nu | Categorie lucrare | Nume sarcină | Echipă / furnizor | Muncitori | Început planificat | Sfârșit planificat | Zile planificate | Început efectiv | Sfârșit efectiv | Zile efective | Rată de progres | Stare | Zile întârziere | Prioritate | Câmp / zonă | Note
1 | Pregătire straturi de semințe | Pregătirea straturilor de semințe și a canalelor de irigare | Echipa de teren A | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 3 | 100% | Finalizat | 0 | Ridicată | Straturi de pepinieră Nord | Pregătire înainte de plantare
2 | Pregătire teren | Aratul, nivelarea și marcarea rândurilor de câmp | Echipa de teren A | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 5 | 100% | Finalizat | 0 | Ridicată | Blocul principal de orezărie | Include ajustarea nivelului apei
3 | Transplantare | Transplantarea răsadurilor de orez | Echipa de plantare B | 5 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2 | 100% | În curs de desfășurare | 0 | Ridicată | Rândurile de orezărie din est | Monitorizare meteo

## Plan lunar
Plan lunar
Un șablon pentru calendarul de plantare a culturilor pentru gestionarea setărilor fermei, datelor din registrul principal de sarcini, planurilor lunare de plantare, lucrărilor săptămânale pe teren și notelor de teren.
Nu | Nume sarcină | Echipă / furnizor | Stare | Muncitori | Început planificat | Sfârșit planificat | Început efectiv | Sfârșit efectiv | Rată de progres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
monthlyplan_001 | [8 empty] | Rată de progres | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum | Lun
1 | Pregătirea straturilor de semințe și a canalelor de irigare | Echipa de teren A | Finalizat | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 100%
2 | Aratul, nivelarea și marcarea rândurilor de câmp | Echipa de teren A | Finalizat | 6 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 2026/04/04 | 2026/04/08 | 100% | 7 Mar: V2 7

## Plan săptămânal
Plan săptămânal
Un șablon pentru calendarul de plantare a culturilor pentru gestionarea setărilor fermei, datelor din registrul principal de sarcini, planurilor lunare de plantare, lucrărilor săptămânale pe teren și notelor de teren.
Nu | Nume sarcină | Echipă / furnizor | Muncitori | Început planificat | Sfârșit planificat | Început efectiv | Sfârșit efectiv | Prioritate | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | Note
weeklyplan_001 | [8 empty] | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum
Muncitori zilnici planificați | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | Pregătirea straturilor de semințe și a canalelor de irigare | Echipa de teren A | 4 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 2026/04/03 | Ridicată | [7 empty] | Pregătire înainte de plantare

## Note de teren
Note de teren
Un șablon pentru calendarul de plantare a culturilor pentru gestionarea setărilor fermei, datelor din registrul principal de sarcini, planurilor lunare de plantare, lucrărilor săptămânale pe teren și notelor de teren.
Nu | Dată | Oră | Categorie | Detalii | Echipă / furnizor | Locație | Stare | Note
1 | 2026/04/13 | 08:00 | Verificare pe teren | Verificare stării răsadurilor | Manager de teren / Echipa A | Straturi de pepinieră Nord | Finalizat | În fiecare luni
2 | 2026/04/14 | 10:00 | Irigare | Confirmarea nivelului apei înainte de transplantare | Responsabil irigații | Blocul principal de orezărie | Finalizat
3 | 2026/04/17 | 13:00 | Sosire materiale | Sosirea tăvilor de răsaduri | Green Farm Nursery | Șopronul fermei | Finalizat | Verificarea finală înainte de plantare