## Ръководство
Шаблон за дневник за присъствие на строителна бригада
Работна книга за ежедневно присъствие на бригадата, липси в работната сила, одобрения за извънреден труд и записи за обекта, готови за заплати.
Как се използва
1 | Подготовка на списъка | Настройте списъка на бригадата с всяка специалност, компания, технически ръководител, планиран брой служители и текущ статус на бригадата.
2 | Записване на ежедневно присъствие | Записвайте ежедневното присъствие по смяна, работна зона, планирани работници, действително присъствие, отсъствия и извънреден труд.
3 | Преглед на риска за персонала | Използвайте листите за извънреден труд и ежедневно резюме, за да потвърдите одобрения, инструктажи за безопасност, недостиг на персонал и следващи действия.
Легенда
Входна клетка | Редактируеми клетки за директно въвеждане.
Задължителна клетка | Трябва да се попълни преди споделяне на работната книга.
Клетка с падащо меню | Изберете една стойност от подготвения списък.
Изчислена клетка | Изчислено чрез формули и защитено от редактиране.
linked_sheets
sheet_id | sheet_name | kind | module_id
dashboard | Табло
attendance_records | Дневник за присъствие
crew_roster | Списък на бригадата
overtime_control | Контрол на извънредния труд
daily_summary | Ежедневно резюме
lookups | Справки
schema | Схема

## Табло
Табло
Работна книга за ежедневно присъствие на бригадата, липси в работната сила, одобрения за извънреден труд и записи за обекта, готови за заплати.
Редове за присъствие | Планирани работници | Присъстващи работници
Отсъстващи работници | Часове извънреден труд

## Дневник за присъствие
Дневник за присъствие
Работна книга за ежедневно присъствие на бригадата, липси в работната сила, одобрения за извънреден труд и записи за обекта, готови за заплати.
ID на присъствие | Работна дата | Смяна | Име на бригада | Специалност | Работна зона | Планирани работници | Присъстващи работници | Отсъстващи работници | Часове извънреден труд | Статус на присъствие | Одобрено от | Бележки
AR-001 | 2026-04-01 | Дневна смяна | Бригада А - Кофражи | Кофражни работи | Кула А ниво 5 | 18 | 17 | 1 | 2.5 | Завършено | Ръководител на обекта | Един планиран работник отсъства; подготовката на бетонната плоча остана по график.
AR-002 | 2026-04-01 | Дневна смяна | Бригада Б - Арматура | Арматурни работи | Подиум мрежа C3 | 12 | 12 | 0 | 0 | Завършено | Ръководител на обекта | Пълно присъствие, потвърдено преди сутрешния инструктаж.
AR-003 | 2026-04-02 | Нощна смяна | Бригада В - Бетон | Бетонни работи | Зона за изливане в сутерена | 16 | 14 | 2 | 4 | Нуждае се от преглед | Нощен дежурен | Две закъснения изискват потвърждение от бригадира.

## Списък на бригадата
Списък на бригадата
Работна книга за ежедневно присъствие на бригадата, липси в работната сила, одобрения за извънреден труд и записи за обекта, готови за заплати.
ID на бригада | Име на бригада | Специалност | Компания | Технически ръководител | Планиран брой служители | Статус на бригада | Бележки
CR-001 | Бригада А - Кофражи | Кофражни работи | Примерна Кофражна Компания | Хиро Танака | 18 | Активен | Назначен към цикъла за структурна плоча.
CR-002 | Бригада Б - Арматура | Арматурни работи | Северни Арматурни Партньори | Мей Чен | 12 | Активен | Запазете двама работници за поддръжка при инспекция.

## Контрол на извънредния труд
Контрол на извънредния труд
Работна книга за ежедневно присъствие на бригадата, липси в работната сила, одобрения за извънреден труд и записи за обекта, готови за заплати.
ID на извънреден труд | Работна дата | Име на бригада | Причина | Заявени часове | Одобрени часове | Статус на одобрение | Инструктаж за безопасност | Бележки
OT-001 | 2026-04-01 | Бригада А - Кофражи | Наваксване на график | 2.5 | 2 | Одобрено | Инструктажът е извършен | Одобрен за завършване на защитата на ръба на плочата.
OT-002 | 2026-04-02 | Бригада В - Бетон | Изливане на бетон | 4 | 0 | Изпратено | Предстоящ инструктаж | Задръжте одобрението, докато нощният ръководител потвърди документите за инструктажа.

## Ежедневно резюме
Ежедневно резюме
Работна книга за ежедневно присъствие на бригадата, липси в работната сила, одобрения за извънреден труд и записи за обекта, готови за заплати.
ID на резюме | Дата на резюме | Общо планирани | Общо присъстващи | Общо отсъстващи | Общо часове извънреден труд | Статус на работната сила | Бележки за действия
DS-001 | 2026-04-01 | 30 | 29 | 1 | 2.5 | По план | Няма ескалация на персонала. Потвърдете кофражната последователност за следващия ден на координационната среща.
DS-002 | 2026-04-02 | 16 | 14 | 2 | 4 | Недостиг на персонал | Прегледайте присъствието за нощната смяна и актуализирайте одобрението за извънреден труд преди крайния срок за заплати.

## Справки (hidden)
Справки
Работна книга за ежедневно присъствие на бригадата, липси в работната сила, одобрения за извънреден труд и записи за обекта, готови за заплати.
shift | enum_shift_values | enum_shift_labels
option_set | value | label | sort | active
shift | day | Дневна смяна | 10 | TRUE
shift | night | Нощна смяна | 20 | TRUE
shift | weekend | Уикенд смяна | 30 | TRUE
trade | enum_trade_values | enum_trade_labels
option_set | value | label | sort | active
trade | formwork | Кофражни работи | 10 | TRUE
trade | rebar | Арматурни работи | 20 | TRUE
trade | concrete | Бетонни работи | 30 | TRUE
trade | mep | ВиК и Ел инсталации | 40 | TRUE
trade | finishing | Довършителни работи | 50 | TRUE
attendance_status | enum_attendance_status_values | enum_attendance_status_labels
option_set | value | label | sort | active
attendance_status | complete | Завършено | 10 | TRUE
attendance_status | missing_timesheet | Липсващ присъствен лист | 20 | TRUE
attendance_status | needs_review | Нуждае се от преглед | 30 | TRUE
manpower_status | enum_manpower_status_values | enum_manpower_status_labels
option_set | value | label | sort | active
manpower_status | on_plan | По план | 10 | TRUE
manpower_status | short_staffed | Недостиг на персонал | 20 | TRUE
manpower_status | over_staffed | Превишен брой | 30 | TRUE
manpower_status | blocked | Блокиран | 40 | TRUE
overtime_reason | enum_overtime_reason_values | enum_overtime_reason_labels
option_set | value | label | sort | active
overtime_reason | schedule_recovery | Наваксване на график | 10 | TRUE
overtime_reason | concrete_pour | Изливане на бетон | 20 | TRUE
overtime_reason | delivery_delay | Закъснение на доставка | 30 | TRUE
overtime_reason | safety_standby | Мерки за безопасност | 40 | TRUE
approval_status | enum_approval_status_values | enum_approval_status_labels
option_set | value | label | sort | active
approval_status | draft | Чернова | 10 | TRUE
approval_status | submitted | Изпратено | 20 | TRUE
approval_status | approved | Одобрено | 30 | TRUE
approval_status | rejected | Отхвърлено | 40 | TRUE
briefing_status | enum_briefing_status_values | enum_briefing_status_labels
option_set | value | label | sort | active
briefing_status | done | Инструктажът е извършен | 10 | TRUE
briefing_status | pending | Предстоящ инструктаж | 20 | TRUE
briefing_status | exempt | Не се изисква | 30 | TRUE
crew_status | enum_crew_status_values | enum_crew_status_labels
option_set | value | label | sort | active
crew_status | active | Активен | 10 | TRUE
crew_status | standby | В готовност | 20 | TRUE
crew_status | released | Освободен | 30 | TRUE
boolean | boolean_values | boolean_labels
option_set | value | label | sort | active
boolean | true | Да | 10 | TRUE
boolean | false | Не | 20 | TRUE

## Схема (hidden)
Схема
Работна книга за ежедневно присъствие на бригадата, липси в работната сила, одобрения за извънреден труд и записи за обекта, готови за заплати.
modules
module_id | label | description
attendance_records | Записи за присъствие
crew_roster | Списък на бригадата
overtime_control | Контрол на извънредния труд
daily_summary | Ежедневно резюме
fields
module_id | field_id | label | type | role | enum_id | required
attendance_records | attendance_id | ID на присъствие | text | primary_key |  | TRUE
attendance_records | work_date | Работна дата | date | created_at |  | TRUE
attendance_records | shift | Смяна | enum | category | shift | TRUE
attendance_records | crew_name | Име на бригада | text | display_name |  | TRUE
attendance_records | trade | Специалност | enum | category | trade | FALSE
attendance_records | work_area | Работна зона | text | category |  | FALSE
attendance_records | planned_workers | Планирани работници | integer | quantity |  | FALSE
attendance_records | present_workers | Присъстващи работници | integer | quantity |  | FALSE
attendance_records | absent_workers | Отсъстващи работници | integer | quantity |  | FALSE
attendance_records | overtime_hours | Часове извънреден труд | decimal | quantity |  | FALSE
attendance_records | attendance_status | Статус на присъствие | enum | status | attendance_status | TRUE
attendance_records | approved_by | Одобрено от | text | owner |  | FALSE
attendance_records | notes | Бележки | long_text | input |  | FALSE
crew_roster | crew_id | ID на бригада | text | primary_key |  | TRUE
crew_roster | crew_name | Име на бригада | text | display_name |  | TRUE
crew_roster | trade | Специалност | enum | category | trade | TRUE
crew_roster | company | Компания | text | category |  | FALSE
crew_roster | foreman | Технически ръководител | text | owner |  | FALSE
crew_roster | planned_headcount | Планиран брой служители | integer | quantity |  | FALSE
crew_roster | crew_status | Статус на бригада | enum | status | crew_status | TRUE
crew_roster | notes | Бележки | long_text | input |  | FALSE
overtime_control | overtime_id | ID на извънреден труд | text | primary_key |  | TRUE
overtime_control | work_date | Работна дата | date | created_at |  | TRUE
overtime_control | crew_name | Име на бригада | text | display_name |  | TRUE
overtime_control | reason | Причина | enum | category | overtime_reason | FALSE
overtime_control | requested_hours | Заявени часове | decimal | quantity |  | FALSE
overtime_control | approved_hours | Одобрени часове | decimal | quantity |  | FALSE
overtime_control | approval_status | Статус на одобрение | enum | status | approval_status | TRUE
overtime_control | safety_briefing_status | Инструктаж за безопасност | enum | status | briefing_status | FALSE
overtime_control | notes | Бележки | long_text | input |  | FALSE
daily_summary | summary_id | ID на резюме | text | primary_key |  | TRUE
daily_summary | summary_date | Дата на резюме | date | created_at |  | TRUE
daily_summary | total_planned | Общо планирани | integer | quantity |  | FALSE
daily_summary | total_present | Общо присъстващи | integer | quantity |  | FALSE
daily_summary | total_absent | Общо отсъстващи | integer | quantity |  | FALSE
daily_summary | total_overtime_hours | Общо часове извънреден труд | decimal | quantity |  | FALSE
daily_summary | manpower_status | Статус на работната сила | enum | status | manpower_status | TRUE
daily_summary | action_notes | Бележки за действия | long_text | input |  | FALSE
enum_values
enum_id | value | label | sort | tone
shift | day | Дневна смяна | 10 | neutral
shift | night | Нощна смяна | 20 | neutral
shift | weekend | Уикенд смяна | 30 | warning
trade | formwork | Кофражни работи | 10 | neutral
trade | rebar | Арматурни работи | 20 | neutral
trade | concrete | Бетонни работи | 30 | neutral
trade | mep | ВиК и Ел инсталации | 40 | neutral
trade | finishing | Довършителни работи | 50 | neutral
attendance_status | complete | Завършено | 10 | success
attendance_status | missing_timesheet | Липсващ присъствен лист | 20 | warning
attendance_status | needs_review | Нуждае се от преглед | 30 | danger
manpower_status | on_plan | По план | 10 | success
manpower_status | short_staffed | Недостиг на персонал | 20 | warning
manpower_status | over_staffed | Превишен брой | 30 | neutral
manpower_status | blocked | Блокиран | 40 | danger
overtime_reason | schedule_recovery | Наваксване на график | 10 | warning
overtime_reason | concrete_pour | Изливане на бетон | 20 | neutral
overtime_reason | delivery_delay | Закъснение на доставка | 30 | warning
overtime_reason | safety_standby | Мерки за безопасност | 40 | danger
approval_status | draft | Чернова | 10 | neutral
approval_status | submitted | Изпратено | 20 | warning
approval_status | approved | Одобрено | 30 | success
approval_status | rejected | Отхвърлено | 40 | danger
briefing_status | done | Инструктажът е извършен | 10 | success
briefing_status | pending | Предстоящ инструктаж | 20 | warning
briefing_status | exempt | Не се изисква | 30 | neutral
crew_status | active | Активен | 10 | success
crew_status | standby | В готовност | 20 | warning
crew_status | released | Освободен | 30 | neutral
relations
relation_id | from_module_id | from_field_id | to_module_id | to_field_id | cardinality