## Gids
Sjabloon voor aanwezigheidsregistratie bouwploeg
Een werkboek voor dagelijkse aanwezigheid van de ploeg, tekorten aan arbeidskrachten, overwerkgoedkeuringen en loonlijst-gereed bouwplaatsgegevens.
Hoe te gebruiken
1 | Bereid het rooster voor | Stel het ploegrooster op met elk vakgebied, bedrijf, voorman, gepland aantal personen en huidige ploegstatus.
2 | Leg de dagelijkse aanwezigheid vast | Registreer de dagelijkse aanwezigheid per dienst, werkgebied, geplande arbeiders, werkelijke aanwezigheid, afwezigheid en overuren.
3 | Controleer personeelsrisico's | Gebruik de overwerk- en dagelijkse samenvattingsbladen om goedkeuringen, veiligheidsinstructies, personeelstekorten en volgende acties te bevestigen.
Legenda
Input cell | Editable cells for direct entry.
Required cell | Must be filled before sharing the workbook.
Dropdown cell | Choose one value from the prepared list.
Computed cell | Calculated by formulas and protected from edits.
linked_sheets
sheet_id | sheet_name | kind | module_id
dashboard | Dashboard
attendance_records | Aanwezigheidslogboek
crew_roster | Ploegrooster
overtime_control | Overwerkcontrole
daily_summary | Dagelijkse samenvatting
lookups | Opzoeklijsten
schema | Schema

## Dashboard
Dashboard
Een werkboek voor dagelijkse aanwezigheid van de ploeg, tekorten aan arbeidskrachten, overwerkgoedkeuringen en loonlijst-gereed bouwplaatsgegevens.
Attendance rows | Planned workers | Present workers
Absent workers | Overtime hours

## Aanwezigheidslogboek
Aanwezigheidslogboek
Een werkboek voor dagelijkse aanwezigheid van de ploeg, tekorten aan arbeidskrachten, overwerkgoedkeuringen en loonlijst-gereed bouwplaatsgegevens.
Aanwezigheids-ID | Werkdatum | Dienst | Ploegnaam | Vakgebied | Werkgebied | Geplande arbeiders | Aanwezige arbeiders | Afwezige arbeiders | Overuren | Aanwezigheidsstatus | Goedgekeurd door | Opmerkingen
AR-001 | 2026-04-01 | Dagdienst | Bekistingsploeg A | Bekisting | Toren A niveau 5 | 18 | 17 | 1 | 2.5 | Voltooid | Bouwplaatsopzichter | Eén geplande arbeider afwezig; opbouw van betonnen dek bleef op schema.
AR-002 | 2026-04-01 | Dagdienst | Wapeningsploeg B | Wapening | Podium raster C3 | 12 | 12 | 0 | 0 | Voltooid | Bouwplaatsopzichter | Volledige aanwezigheid bevestigd voor de ochtendinstructie.
AR-003 | 2026-04-02 | Nachtdienst | Betonploeg C | Beton | Kelderstortzone | 16 | 14 | 2 | 4 | Herziening nodig | Nachtmanager | Twee laatkomers vereisen bevestiging van de voorman.

## Ploegrooster
Ploegrooster
Een werkboek voor dagelijkse aanwezigheid van de ploeg, tekorten aan arbeidskrachten, overwerkgoedkeuringen en loonlijst-gereed bouwplaatsgegevens.
Ploeg-ID | Ploegnaam | Vakgebied | Bedrijf | Voorman | Gepland aantal personen | Ploegstatus | Opmerkingen
CR-001 | Bekistingsploeg A | Bekisting | Voorbeeld Bekisting B.V. | Hiro Tanaka | 18 | Actief | Toegewezen aan constructieve dekcyclus.
CR-002 | Wapeningsploeg B | Wapening | Noord Wapening Partners | Mei Chen | 12 | Actief | Reserveer twee arbeiders voor inspectieondersteuning.

## Overwerkcontrole
Overwerkcontrole
Een werkboek voor dagelijkse aanwezigheid van de ploeg, tekorten aan arbeidskrachten, overwerkgoedkeuringen en loonlijst-gereed bouwplaatsgegevens.
Overwerk-ID | Werkdatum | Ploegnaam | Reden | Aangevraagde uren | Goedgekeurde uren | Goedkeuringsstatus | Veiligheidsinstructie | Opmerkingen
OT-001 | 2026-04-01 | Bekistingsploeg A | Schema-inhaalslag | 2.5 | 2 | Goedgekeurd | Instructie voltooid | Goedgekeurd voor afronding van de randbeveiliging van het dek.
OT-002 | 2026-04-02 | Betonploeg C | Betonstorten | 4 | 0 | Ingezonden | Instructie in afwachting | Goedkeuring aanhouden totdat de nachtmanager de registratie van de veiligheidsinstructie bevestigt.

## Dagelijkse samenvatting
Dagelijkse samenvatting
Een werkboek voor dagelijkse aanwezigheid van de ploeg, tekorten aan arbeidskrachten, overwerkgoedkeuringen en loonlijst-gereed bouwplaatsgegevens.
Samenvattings-ID | Samenvattingsdatum | Totaal gepland | Totaal aanwezig | Totaal afwezig | Totaal overuren | Personeelsstatus | Actienotities
DS-001 | 2026-04-01 | 30 | 29 | 1 | 2.5 | Volgens plan | Geen escalatie in personeelsbezetting. Bevestig de bekistingsvolgorde voor de volgende dag in de coördinatievergadering.
DS-002 | 2026-04-02 | 16 | 14 | 2 | 4 | Personeelstekort | Controleer de aanwezigheid van de nachtdienst en werk de goedkeuring voor overwerk bij vóór de afsluiting van de loonadministratie.

## Opzoeklijsten (hidden)
Opzoeklijsten
Een werkboek voor dagelijkse aanwezigheid van de ploeg, tekorten aan arbeidskrachten, overwerkgoedkeuringen en loonlijst-gereed bouwplaatsgegevens.
shift | enum_shift_values | enum_shift_labels
option_set | value | label | sort | active
shift | day | Dagdienst | 10 | TRUE
shift | night | Nachtdienst | 20 | TRUE
shift | weekend | Weekenddienst | 30 | TRUE
trade | enum_trade_values | enum_trade_labels
option_set | value | label | sort | active
trade | formwork | Bekisting | 10 | TRUE
trade | rebar | Wapening | 20 | TRUE
trade | concrete | Beton | 30 | TRUE
trade | mep | MEP | 40 | TRUE
trade | finishing | Afwerking | 50 | TRUE
attendance_status | enum_attendance_status_values | enum_attendance_status_labels
option_set | value | label | sort | active
attendance_status | complete | Voltooid | 10 | TRUE
attendance_status | missing_timesheet | Missing timesheet | 20 | TRUE
attendance_status | needs_review | Herziening nodig | 30 | TRUE
manpower_status | enum_manpower_status_values | enum_manpower_status_labels
option_set | value | label | sort | active
manpower_status | on_plan | Volgens plan | 10 | TRUE
manpower_status | short_staffed | Personeelstekort | 20 | TRUE
manpower_status | over_staffed | Te veel personeel | 30 | TRUE
manpower_status | blocked | Geblokkeerd | 40 | TRUE
overtime_reason | enum_overtime_reason_values | enum_overtime_reason_labels
option_set | value | label | sort | active
overtime_reason | schedule_recovery | Schema-inhaalslag | 10 | TRUE
overtime_reason | concrete_pour | Betonstorten | 20 | TRUE
overtime_reason | delivery_delay | Vertraging bij levering | 30 | TRUE
overtime_reason | safety_standby | Veiligheidsstand-by | 40 | TRUE
approval_status | enum_approval_status_values | enum_approval_status_labels
option_set | value | label | sort | active
approval_status | draft | Draft | 10 | TRUE
approval_status | submitted | Ingezonden | 20 | TRUE
approval_status | approved | Goedgekeurd | 30 | TRUE
approval_status | rejected | Rejected | 40 | TRUE
briefing_status | enum_briefing_status_values | enum_briefing_status_labels
option_set | value | label | sort | active
briefing_status | done | Briefing done | 10 | TRUE
briefing_status | pending | Briefing pending | 20 | TRUE
briefing_status | exempt | Not required | 30 | TRUE
crew_status | enum_crew_status_values | enum_crew_status_labels
option_set | value | label | sort | active
crew_status | active | Actief | 10 | TRUE
crew_status | standby | Stand-by | 20 | TRUE
crew_status | released | Released | 30 | TRUE
boolean | boolean_values | boolean_labels
option_set | value | label | sort | active
boolean | true | Yes | 10 | TRUE
boolean | false | No | 20 | TRUE

## Schema (hidden)
Schema
Een werkboek voor dagelijkse aanwezigheid van de ploeg, tekorten aan arbeidskrachten, overwerkgoedkeuringen en loonlijst-gereed bouwplaatsgegevens.
modules
module_id | label | description
attendance_records | Aanwezigheidsregistratie
crew_roster | Ploegrooster
overtime_control | Overwerkcontrole
daily_summary | Dagelijkse samenvatting
fields
module_id | field_id | label | type | role | enum_id | required
attendance_records | attendance_id | Aanwezigheids-ID | text | primary_key |  | TRUE
attendance_records | work_date | Werkdatum | date | created_at |  | TRUE
attendance_records | shift | Dienst | enum | category | shift | TRUE
attendance_records | crew_name | Ploegnaam | text | display_name |  | TRUE
attendance_records | trade | Vakgebied | enum | category | trade | FALSE
attendance_records | work_area | Werkgebied | text | category |  | FALSE
attendance_records | planned_workers | Geplande arbeiders | integer | quantity |  | FALSE
attendance_records | present_workers | Aanwezige arbeiders | integer | quantity |  | FALSE
attendance_records | absent_workers | Afwezige arbeiders | integer | quantity |  | FALSE
attendance_records | overtime_hours | Overuren | decimal | quantity |  | FALSE
attendance_records | attendance_status | Aanwezigheidsstatus | enum | status | attendance_status | TRUE
attendance_records | approved_by | Goedgekeurd door | text | owner |  | FALSE
attendance_records | notes | Opmerkingen | long_text | input |  | FALSE
crew_roster | crew_id | Ploeg-ID | text | primary_key |  | TRUE
crew_roster | crew_name | Ploegnaam | text | display_name |  | TRUE
crew_roster | trade | Vakgebied | enum | category | trade | TRUE
crew_roster | company | Bedrijf | text | category |  | FALSE
crew_roster | foreman | Voorman | text | owner |  | FALSE
crew_roster | planned_headcount | Gepland aantal personen | integer | quantity |  | FALSE
crew_roster | crew_status | Ploegstatus | enum | status | crew_status | TRUE
crew_roster | notes | Opmerkingen | long_text | input |  | FALSE
overtime_control | overtime_id | Overwerk-ID | text | primary_key |  | TRUE
overtime_control | work_date | Werkdatum | date | created_at |  | TRUE
overtime_control | crew_name | Ploegnaam | text | display_name |  | TRUE
overtime_control | reason | Reden | enum | category | overtime_reason | FALSE
overtime_control | requested_hours | Aangevraagde uren | decimal | quantity |  | FALSE
overtime_control | approved_hours | Goedgekeurde uren | decimal | quantity |  | FALSE
overtime_control | approval_status | Goedkeuringsstatus | enum | status | approval_status | TRUE
overtime_control | safety_briefing_status | Veiligheidsinstructie | enum | status | briefing_status | FALSE
overtime_control | notes | Opmerkingen | long_text | input |  | FALSE
daily_summary | summary_id | Samenvattings-ID | text | primary_key |  | TRUE
daily_summary | summary_date | Samenvattingsdatum | date | created_at |  | TRUE
daily_summary | total_planned | Totaal gepland | integer | quantity |  | FALSE
daily_summary | total_present | Totaal aanwezig | integer | quantity |  | FALSE
daily_summary | total_absent | Totaal afwezig | integer | quantity |  | FALSE
daily_summary | total_overtime_hours | Totaal overuren | decimal | quantity |  | FALSE
daily_summary | manpower_status | Personeelsstatus | enum | status | manpower_status | TRUE
daily_summary | action_notes | Actienotities | long_text | input |  | FALSE
enum_values
enum_id | value | label | sort | tone
shift | day | Dagdienst | 10 | neutral
shift | night | Nachtdienst | 20 | neutral
shift | weekend | Weekenddienst | 30 | warning
trade | formwork | Bekisting | 10 | neutral
trade | rebar | Wapening | 20 | neutral
trade | concrete | Beton | 30 | neutral
trade | mep | MEP | 40 | neutral
trade | finishing | Afwerking | 50 | neutral
attendance_status | complete | Voltooid | 10 | success
attendance_status | missing_timesheet | Missing timesheet | 20 | warning
attendance_status | needs_review | Herziening nodig | 30 | danger
manpower_status | on_plan | Volgens plan | 10 | success
manpower_status | short_staffed | Personeelstekort | 20 | warning
manpower_status | over_staffed | Te veel personeel | 30 | neutral
manpower_status | blocked | Geblokkeerd | 40 | danger
overtime_reason | schedule_recovery | Schema-inhaalslag | 10 | warning
overtime_reason | concrete_pour | Betonstorten | 20 | neutral
overtime_reason | delivery_delay | Vertraging bij levering | 30 | warning
overtime_reason | safety_standby | Veiligheidsstand-by | 40 | danger
approval_status | draft | Draft | 10 | neutral
approval_status | submitted | Ingezonden | 20 | warning
approval_status | approved | Goedgekeurd | 30 | success
approval_status | rejected | Rejected | 40 | danger
briefing_status | done | Briefing done | 10 | success
briefing_status | pending | Briefing pending | 20 | warning
briefing_status | exempt | Not required | 30 | neutral
crew_status | active | Actief | 10 | success
crew_status | standby | Stand-by | 20 | warning
crew_status | released | Released | 30 | neutral
relations
relation_id | from_module_id | from_field_id | to_module_id | to_field_id | cardinality