## 使い方と設定
建設機材点検記録テンプレート
複数の会社、案件、現場で使えるテンプレートです。機材マスタ、点検計画、現場記録、写真確認、改善・修理、月次集計をまとめて管理できます。
参数 | 填写/初期値 | 说明 | 示例/用途
会社名称 | サンプル建設株式会社 | 用于报表抬头，可替换为任意会社名称 | 适配元請/協力会社/機材租赁/维保単位
工程/案件 | 中野レジデンス新築工事 | 案件名称 | 用于筛选或月报
現場名称 | 東京第一現場 | 現場或标段名称 | 支持单現場或多現場
主要責任者 | 佐藤健一 | 現場責任者或機材管理者 | 用于统一责任归口
点検者 | 佐藤健一 | 默认点検者，可在記録中单独修改 | 适合現場录入
点検期间开始 | 2026-04-01 | 用于月次集計与計画 | 可調整
点検期间结束 | 2026-06-30 | 用于月次集計与計画 | 可調整
周度基准日付 | 2026-04-13 | ダッシュボード按该日付生成 7 天周計画视图 | 推奨填月
改善再確認日付 | 2026-04-18 | 网页示例中的重要再確認日付，可作为マイルストーン | 用于提醒/会議
默认改善日数 | 7 | 点検記録判定需改善时自動生成默认改善期限 | 可按制度改为 1/3/7 天
写真最低件数 | 1 | 現場記録推奨上传的最低写真枚数 | 便于写真再確認
模板バージョン | バージョン 1.0 | 通用バージョン，可按企业流程继续扩展
使用流程
1 | 先维护《データ辞書》 | 按会社制度調整機材类别、点検種別、修理状態、優先度等プルダウン選択肢。
2 | 建立《機材台帳》 | 录入機材番号、类别、责任単位、点検頻度、はいいいえ需要写真/法定点検等主数据。
3 | 编制《点検計画》 | 按周/月/专项安排計画，指定責任者、計画日付和预计点検件数。
4 | 填写《点検記録》 | 現場按機材填写点検結果、リスクレベル、写真枚数和指摘説明；不合格自動标记需改善。
5 | 维护《写真台帳》 | 登録写真リンク/路径、拍摄人、再確認状態和补充意见，便于電話上传后的集中再確認。
6 | 跟踪《改善・修理》 | 对不合格、重大リスク或需要修理的案件建立改善闭环，跟踪责任方、期限、費用、検収結果。
7 | 查看《ダッシュボード》和《月次集計》 | 自動集計合格率、期限超過、改善、写真確認待ちちち和月次成本，支持朝礼/周报/月报。
来源与設計依据
网页有効内容 | 建筑機材点検管理模板：把機材点検、現場录入、写真確認与修理管理整理在一起；流程包括機材点検計画、現場录入、修理追踪、完了確認。
公开页面 | https://finitefield.org/ja/excel-templates/construction/equipment-inspection-log/
用户提供地址 | http://localhost:2020/ja/excel-templates/construction/equipment-inspection-log/

## ダッシュボード
ダッシュボード / 点検概要
自動集計機材、点検、写真和改善状態。适合朝礼、周报、月报前速報。
案件概况
会社 | サンプル建設株式会社 | 案件 | 中野レジデンス新築工事 | 現場 | 東京第一現場
担当者 | 佐藤健一 | 点検者 | 佐藤健一 | 周起始 | 2026-04-13
点検期间 | 2026年4月1日から2026年6月30日まで | 改善再確認 | 2026-04-18 | 模板バージョン | バージョン 1.0
点検記録数 | 5 | 点検合格率 | 40% | 需改善点検 | 3 | 期限超過改善 | 3
稼働中機材 | 4 | 今週計画数 | 2 | 修理費用 | 470 | 写真待対応 | 2
点検結果 | 件数 |  | 日付 | 星期 | 計画点検量
合格 | 2 |  | 2026-04-13 | 月 | 23
不合格 | 2 |  | 2026-04-14 | 火 | 23
確認待ちちち | 1 |  | 2026-04-15 | 水 | 23
対象外 | 0 |  | 2026-04-16 | 木 | 23
|  |  | 2026-04-17 | 金 | 23
|  |  | 2026-04-18 | 土 | 23
|  |  | 2026-04-19 | 日 | 23
关注项 | 件数 | 推奨动作 | 适用業務シーン
高/重大リスク点検 | 2 | 朝礼優先確認使用停止/复检/责任方 | 单案件/小チーム | 保留 5 个核心モジュール即可：機材台帳、点検記録、写真台帳、改善・修理、月次集計。
期限超過改善 | 3 | 即時升级責任者并記録延期理由 | 多現場/多協力会社 | 承認済み“現場、責任会社、責任者区分、責任者”項目筛选并形成周計画。
写真需补充 | 1 | 通知現場补拍，关联改善后写真 | 高リスク機材 | 将重要ランク设为高/重大，并用 P1/P2 優先度跟踪使用停止、复检、検収。
P1 改善 | 1 | 停止機材或限定使用后再確認 | 写真再確認 | 用写真台帳登録路径、再確認状態、补拍要求，适配電話拍照上传。
今週活跃計画 | 2 | 纳入周例会和班前会提醒 | 月报/审计 | 月次集計保留点検、改善、費用和検収結果，支持审计追溯。

## 機材台帳
機材台帳
機材主数据はい点検計画、現場点検、写真和改善的ベース。推奨先维护本表，再填写その他表。
機材番号 | 機材类别 | 機材名称 | 規格型式 | 序列号/车牌 | 所属会社 | 責任者区分 | 現場 | 区域/階数 | 責任者 | 联系电话 | 重要ランク | 点検頻度 | はいいいえ需写真 | 法定点検 | 有効日付 | 下次点検日付 | 機材状態 | 備考
EQ-001 | 足場 | 落地式足場 | 48.3mm 钢管 | SCF-001 | A協力会社 | 協力会社 | 東京第一現場 | 1〜3階 外壁面 | 佐藤太郎 | 13800000001 | 高 | 每周 | はい | いいえ | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 稼働中 | 重点検查连墙件与脚手板
EQ-002 | 仮設電気 | 一级配电箱 | 380V/200A | PDX-002 | 元請現場事務所 | 自社 | 東京第一現場 | 現場北侧 | 鈴木一郎 | 13800000002 | 重大 | 每日 | はい | はい | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 稼働中 | 需检查漏保、接地、箱门锁
EQ-003 | 揚重機 | 工事用エレベーター | SC200/200 | HOIST-003 | 機材リース会社B | 機材リース会社 | 東京第一現場 | 2号棟 | 高橋健 | 13800000003 | 重大 | 每日 | はい | はい | 2026-04-05 | 2026-04-15 | 修理中 | 限位、制动、钢丝绳
EQ-004 | 消防セキュリティ | 消火器箱 | 4kg ABC | FIRE-004 | 元請現場事務所 | 自社 | 東京第一現場 | 材料堆场 | 伊藤誠 | 13800000004 | 中 | 每月 | はい | いいえ | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 稼働中 | 检查压力表和有効期
EQ-005 | 土工機械 | 油圧ショベル | 20T | EXC-005 | リース会社C | 機材リース会社 | 東京第一現場 | 基坑区域 | 中村翔太 | 13800000005 | 高 | 每次使用前 | はい | いいえ | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 稼働中 | 检查液压油、回转、警示灯
EQ-006 | コンクリート機材 | モルタルミキサー | 350L | MIX-006 | 労務協力会社D | 協力会社 | 東京第一現場 | 加工区 | 小林亮 | 13800000006 | 中 | 每周 | いいえ | いいえ | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 使用停止 | 使用停止期间仍需衛生用品检查

## 点検計画
点検計画
用于周計画、月計画、专项检查、复点検和法定点検安排。可与機材台帳联动。
計画番号 | 機材番号 | 機材类别 | 機材名称 | 現場 | 点検種別 | 計画开始 | 計画结束 | 責任者 | 責任会社 | 計画点検数 | 計画状態 | 優先度 | 关联会議/備考 | はいいいえ需复点検
PL-2026-04-001 | EQ-001 | 足場 | 落地式足場 | 東京第一現場 | 周点検 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 点検者A | A協力会社 | 12 | 完了 | P3-3天 | 足場点検 | いいえ
PL-2026-04-002 | EQ-002 | 仮設電気 | 一级配电箱 | 東京第一現場 | 日常点検 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 点検者B | 元請現場事務所 | 20 | 進行中 | P2-24時間 | 仮設電気重点 | はい
PL-2026-04-003 | EQ-003 | 揚重機 | 工事用エレベーター | 東京第一現場 | 专项点検 | 2026-04-12 | 2026-04-21 | 点検者C | 機材リース会社B | 16 | 計画中 | P1-即時 | 揚重機限位 | はい
PL-2026-05-001 | EQ-004 | 消防セキュリティ | 消火器箱 | 東京第一現場 | 月次点検 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 点検者D | 元請現場事務所 | 8 | 計画中 | P4-7天 | 消防器材有効期 | いいえ
PL-2026-04-004 | EQ-005 | 土工機械 | 油圧ショベル | 東京第一現場 | 每次使用前 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 点検者E | リース会社C | 7 | 進行中 | P2-24時間 | 土工機械班前检查 | いいえ
PL-2026-04-005 | EQ-006 | コンクリート機材 | モルタルミキサー | 東京第一現場 | 周点検 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 点検者F | 労務協力会社D | 3 | 計画中 | 観察项 | 使用停止機材衛生用品 | いいえ

## 点検記録
点検記録
現場录入マスタ：記録每次点検結果、リスク、指摘、改善期限、完了確認和期限超過状態。
点検番号 | 点検日付 | 機材番号 | 機材类别 | 機材名称 | 現場 | 点検者 | 点検種別 | 点検案件 | 点検結果 | リスクレベル | 写真枚数 | 指摘説明 | はいいいえ需改善 | 改善期限 | 改善状態 | 完了日付 | 検収人 | 关联計画 | 備考 | 期限超過标记
INSP-001 | 2026-04-01 | EQ-001 | 足場 | 落地式足場 | 東京第一現場 | 点検者A | 周点検 | ベース、连墙件、脚手板、衛生用品栏杆 | 合格 | 中 | 2 | 未发现異常 | いいえ |  | 完了 | 2026-04-01 | 佐藤健一 | PL-2026-04-001
INSP-002 | 2026-04-10 | EQ-002 | 仮設電気 | 一级配电箱 | 東京第一現場 | 点検者B | 日常点検 | 漏电保护器、接地、箱门锁 | 不合格 | 高 | 3 | 二级箱箱门锁损坏，接地线标识不清 | はい | 2026-04-17 | 進行中 |  | 佐藤健一 | PL-2026-04-002 | 需临电班组対応 | 期限超過
INSP-003 | 2026-04-13 | EQ-003 | 揚重機 | 工事用エレベーター | 東京第一現場 | 点検者C | 专项点検 | 限位器、钢丝绳、制动器 | 確認待ちちち | 重大 | 4 | 上限位动作不稳定，再検査要 | はい | 2026-04-20 | 未着手 |  | 佐藤健一 | PL-2026-04-003 | 停止使用待复检 | 期限超過
INSP-004 | 2026-04-15 | EQ-004 | 消防セキュリティ | 消火器箱 | 東京第一現場 | 点検者D | 月次点検 | 压力表、铅封、有効期、摆放場所 | 合格 | 低 | 1 | 正常 | いいえ |  | 完了 | 2026-04-15 | 佐藤健一 | PL-2026-05-001
INSP-005 | 2026-04-17 | EQ-005 | 土工機械 | 油圧ショベル | 東京第一現場 | 点検者E | 每次使用前 | 液压油、履带、回转、警示灯 | 不合格 | 中 | 2 | 警示灯不亮 | はい | 2026-04-24 | 検収待ち |  | 佐藤健一 | PL-2026-04-004 | 不影响临停，需当日更换 | 期限超過
Formulas:
期限超過标记 = IF([点検番号]="","",IF(AND([はいいいえ需改善]="はい",[改善状態]<>"完了",[改善期限]<TODAY()),"期限超過",IF([はいいいえ需改善]="はい","追跡中","")))
改善期限 = IF([はいいいえ需改善]="はい",[点検日付]+'使い方と設定'!$B14,"")

## 写真台帳
写真台帳
用于登録現場写真路径/リンク、再確認状態、补充意见和关联指摘，适合電話上传后集中確認。
写真番号 | 点検番号 | 機材番号 | 機材名称 | 写真種別 | 写真リンク/路径 | 拍摄人 | 拍摄日付 | 再確認状態 | 再確認人 | 再確認日付 | 关联指摘/場所 | 備考
PH-001 | INSP-001 | EQ-001 | 落地式足場 | 点検前 | photos/EQ-001/20260401_01.jpg | 点検者A | 2026-04-01 | 承認済み | 佐藤健一 | 2026-04-01 | 连墙件
PH-002 | INSP-002 | EQ-002 | 一级配电箱 | 缺陷 | photos/EQ-002/20260410_lock.jpg | 点検者B | 2026-04-10 | 確認待ちちち | 佐藤健一 |  | 箱门锁损坏 | 需补拍改善后写真
PH-003 | INSP-003 | EQ-003 | 工事用エレベーター | 缺陷 | photos/EQ-003/20260413_limit.jpg | 点検者C | 2026-04-13 | 需补充 | 佐藤健一 |  | 上限位 | 增加视频或连续写真
PH-004 | INSP-004 | EQ-004 | 消火器箱 | 点検后 | photos/EQ-004/20260415_fire.jpg | 点検者D | 2026-04-15 | 承認済み | 佐藤健一 | 2026-04-15 | 压力表

## 改善・修理
改善・修理
将点検中发现的指摘转为改善/修理闭环：责任方、期限、状態、検収、費用与期限超過统一跟踪。
改善番号 | 点検番号 | 機材番号 | 機材名称 | 缺陷类别 | 指摘説明 | 優先度 | 責任者区分 | 責任会社 | 責任者 | 改善措施 | 要求完了日付 | 改善状態 | 完了日付 | 検収結果 | 修理費用 | 期限超過标记 | 検収人 | 備考
ACT-001 | INSP-002 | EQ-002 | 一级配电箱 | 电气 | 二级箱箱门锁损坏，接地标识不清 | P2-24時間 | 自社 | 元請現場事務所 | 临电班组 | 更换箱门锁，补齐接地标识 | 2026-04-17 | 進行中 |  | 検収待ち | 350 | 期限超過 | 佐藤健一 | 改善后补拍写真
ACT-002 | INSP-003 | EQ-003 | 工事用エレベーター | 制动/限位 | 上限位动作不稳定 | P1-即時 | 機材リース会社 | 機材リース会社B | 维保工程师 | 停机检修并出具复检記録 | 2026-04-14 | 未着手 |  | 検収待ち | 0 | 期限超過 | 佐藤健一 | 改善前停止使用
ACT-003 | INSP-005 | EQ-005 | 油圧ショベル | 警示标识 | 警示灯不亮 | P3-3天 | 機材リース会社 | リース会社C | 机管员 | 更换警示灯并確認线路 | 2026-04-20 | 検収待ち |  | 検収待ち | 120 | 期限超過 | 佐藤健一
Formulas:
期限超過标记 = IF([改善番号]="","",IF(AND([改善状態]<>"完了",[改善状態]<>"已关闭",[要求完了日付]<TODAY()),"期限超過",IF(OR([改善状態]="進行中",[改善状態]="検収待ち",[改善状態]="未着手"),"追跡中","")))

## 月次集計
月次集計
按年度/月次集計点検件数、合格率、改善、期限超過、写真再確認与修理費用，适合月报。
统计年份 | 2026
月份 | 点検件数 | 合格 | 不合格 | 確認待ちちち | 合格率 | 需改善 | 改善期限超過 | 写真確認待ちちち/需补充 | 修理費用 | 備考
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 3 | 3 | 2 | 470
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
点検件数 = COUNTIFS('点検記録'!$B6:B205,">="&DATE(B4,[月份],1),'点検記録'!$B6:B205,"<"&EDATE(DATE(B4,[月份],1),1))
合格 = COUNTIFS('点検記録'!$B6:B205,">="&DATE(B4,[月份],1),'点検記録'!$B6:B205,"<"&EDATE(DATE(B4,[月份],1),1),'点検記録'!$J6:J205,"合格")
不合格 = COUNTIFS('点検記録'!$B6:B205,">="&DATE(B4,[月份],1),'点検記録'!$B6:B205,"<"&EDATE(DATE(B4,[月份],1),1),'点検記録'!$J6:J205,"不合格")
確認待ちちち = COUNTIFS('点検記録'!$B6:B205,">="&DATE(B4,[月份],1),'点検記録'!$B6:B205,"<"&EDATE(DATE(B4,[月份],1),1),'点検記録'!$J6:J205,"確認待ちちち")
需改善 = COUNTIFS('点検記録'!$B6:B205,">="&DATE(B4,[月份],1),'点検記録'!$B6:B205,"<"&EDATE(DATE(B4,[月份],1),1),'点検記録'!$N6:N205,"はい")
改善期限超過 = COUNTIFS('改善・修理'!$L6:L205,">="&DATE(B4,[月份],1),'改善・修理'!$L6:L205,"<"&EDATE(DATE(B4,[月份],1),1),'改善・修理'!$Q6:Q205,"期限超過")
修理費用 = SUMIFS('改善・修理'!$P6:P205,'改善・修理'!$L6:L205,">="&DATE(B4,[月份],1),'改善・修理'!$L6:L205,"<"&EDATE(DATE(B4,[月份],1),1))

## データ辞書
データ辞書 / 選択肢
维护各表プルダウン一覧。可按会社制度增删選択肢，その他工作表会引用这里的一覧。
機材类别 | 機材状態 | 点検頻度 | 点検種別 | 点検結果 | リスクレベル | はいいいえ | 修理状態 | 写真状態 | 優先度 | 会社角色 | 缺陷类别 | 計画状態 | 検収結果 | 責任者区分
足場 | 稼働中 | 每日 | 日常点検 | 合格 | 低 | はい | 未着手 | 未上传 | P1-即時 | 元請 | セキュリティ衛生用品 | 計画中 | 承認済み | 自社
仮設電気 | 使用停止 | 每周 | 周点検 | 不合格 | 中 | いいえ | 進行中 | 確認待ちちち | P2-24時間 | 協力会社 | 结构稳定 | 進行中 | 未承認済み | 協力会社
揚重機 | 修理中 | 每月 | 月次点検 | 確認待ちちち | 高 |  | 検収待ち | 承認済み | P3-3天 | 租赁単位 | 电气 | 完了 | 検収待ち | 機材リース会社
消防セキュリティ | 报废 | 每四半期 | 专项点検 | 対象外 | 重大 |  | 完了 | 需补充 | P4-7天 | 监理 | 机械传动 | 延期 | 対象外 | 维保供应商
コンクリート機材 | 租赁中 | 每次使用前 | 复点検 |  |  |  | 已关闭 | 対象外 | 観察项 | 业主 | 液压 | 取消 |  | 业主/监理
土工機械 |  | 法定期間 | 法定点検 |  |  |  | 已延期 |  |  | 维保単位 | 制动/限位 |  |  | その他
运输車両 |  |  | 返却检查 | [7 empty] | 警示标识
高处作业機材 | [10 empty] | 消防器材
ツール机具 | [10 empty] | 漏油/渗漏
临建设施 | [10 empty] | 环境/通道
その他 | [10 empty] | 资料/证照
その他