## Instrucciones
Monitor de gestión del valor ganado en construcción
Para equipos de contratistas generales que controlan la variación de cronograma y costo por actividad, con índices de valor ganado, alertas y seguimiento de recuperación.
Display name | Machine worksheet name | General | Purpose | Business data
Instrucciones | Instrucciones | Technical helper | Explains template assumptions, field entry rules, EVM formulas, and systemization boundaries. | No
General | Panel | Technical helper | Summarizes six KPIs such as BAC, PV, EV, AC, SPI, and CPI, with alert summaries and trend links. | No
General | project_info | Business data | Records project, package, owner, plan dates, project BAC, and baseline assumptions. | Yes

## Panel
Panel
Para equipos de contratistas generales que controlan la variación de cronograma y costo por actividad, con índices de valor ganado, alertas y seguimiento de recuperación.
Métrica | Current value | Description | Watch rule | Period trend | Cumulative PV | Cumulative EV | Cumulative AC | Alert level
Total BAC |  | Total budget at completion under the current WBS plan. | If this is zero, the WBS plan is missing or BAC has not been entered.
Cumulative PV |  | Cumulative planned value for entered cycles. | If PV is zero, check planned completion percentages and WBS BAC.
Cumulative EV |  | Cumulative earned value for entered cycles. | If EV is far below PV, trigger a schedule variance review.

## Información del proyecto
Información del proyecto
Para equipos de contratistas generales que controlan la variación de cronograma y costo por actividad, con índices de valor ganado, alertas y seguimiento de recuperación.
Record ID | Proyecto status | Responsable | Created date | Updated date | Proyecto code | Proyecto name | Package name | Client | Proyecto manager | Cost engineer | Contract type | Planned start date | Fecha planificada de finalización | Proyecto baseline BAC | Currency | Notes
PRI-0001 | Active | John Smith | 2026-01-05 | 2026-05-18 | CJ-2026-001 | East District Office Building Proyecto | Package 1 | Urban Development Group | John Smith | Emily Carter | Lump sum | 2026-01-12 | 2026-12-20 | ¥28,600,000 | CNY | Proyecto baseline note for this sample row.
PRI-0002 | Active | Emily Carter | 2026-01-18 | 2026-05-18 | CJ-2026-002 | South Bay Underground Garage Renovation | Basement renovation | South Bay Properties | Michael Brown | Emily Carter | Unit price contract | 2026-02-01 | 2026-09-30 | ¥12,800,000 | CNY | Proyecto baseline note for this sample row.
PRI-0003 | Draft | Michael Brown | 2026-02-06 | 2026-05-18 | CJ-2026-003 | West City Hospital MEP Renewal | MEP Paquete 2 | West City Hospital | Daniel Wilson | Sarah Johnson | Lump sum | 2026-03-01 | 2026-08-15 | ¥9,600,000 | CNY | Proyecto baseline note for this sample row.

## Plan WBS
Plan WBS
Para equipos de contratistas generales que controlan la variación de cronograma y costo por actividad, con índices de valor ganado, alertas y seguimiento de recuperación.
Record ID | WBS status | Responsable | Created date | Updated date | Linked project ID | WBS code | Actividad name | Discipline | Subcontratista | Planned start date | Fecha planificada de finalización | WBS BAC | Peso ratio | Baseline notes
WBS-0001 | Completed | John Smith | 2026-01-05 | 2026-05-18 | PRI-0001 | E01-001 | Pile foundation works | Civil | Huaji Foundations | 2026-01-15 | 2026-02-28 | ¥3,200,000 | 11.20% | Baseline scope and estimating note for this WBS row.
WBS-0002 | In progress | John Smith | 2026-01-05 | 2026-05-18 | PRI-0001 | E01-002 | Basement structure works | Structural | Urban Structural Works | 2026-02-20 | 2026-05-25 | ¥5,800,000 | 20.30% | Baseline scope and estimating note for this WBS row.
WBS-0003 | In progress | Michael Brown | 2026-01-08 | 2026-05-18 | PRI-0001 | E01-003 | Superstructure works | Structural | Urban Structural Works | 2026-04-10 | 2026-08-20 | ¥7,400,000 | 25.90% | Baseline scope and estimating note for this WBS row.

## Datos periódicos
Datos periódicos
Para equipos de contratistas generales que controlan la variación de cronograma y costo por actividad, con índices de valor ganado, alertas y seguimiento de recuperación.
Record ID | Cycle status | Responsable | Created date | Updated date | Linked WBS ID | Cycle name | Cycle start date | Cycle end date | Planned percent complete | Actual percent complete | Planned value PV | Earned value EV | Costo real AC | Schedule variance SV | Cost variance CV | Schedule performance SPI | Cost performance CPI | Progress notes
CYC-0001 | Locked | John Smith | 2026-02-01 | 2026-05-18 | WBS-0001 | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 100.00% | 100.00% |  |  | ¥3,160,000 |  |  |  |  | Progress and cost note for this cycle.
CYC-0002 | Reviewed | John Smith | 2026-03-01 | 2026-05-18 | WBS-0002 | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 30.00% | 24.00% |  |  | ¥1,600,000 |  |  |  |  | Progress and cost note for this cycle.
CYC-0003 | Reviewed | Michael Brown | 2026-04-01 | 2026-05-18 | WBS-0002 | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 62.00% | 54.00% |  |  | ¥3,350,000 |  |  |  |  | Progress and cost note for this cycle.

## Resumen del período
Resumen del período
Para equipos de contratistas generales que controlan la variación de cronograma y costo por actividad, con índices de valor ganado, alertas y seguimiento de recuperación.
Record ID | Summary status | Responsable | Created date | Updated date | Linked project ID | Summary period | Period start date | Period end date | Cumulative BAC | Cumulative PV | Cumulative EV | Cumulative AC | Summary SPI | Summary CPI | Estimate at completion EAC | Estimate to complete ETC | Variance at completion VAC | Alert level | Summary notes
PER-0001 | Locked | John Smith | 2026-02-01 | 2026-05-18 | PRI-0001 | 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | [10 empty] | Period review note for EVM performance.
PER-0002 | Reviewed | Emily Carter | 2026-03-01 | 2026-05-18 | PRI-0001 | 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | [10 empty] | Period review note for EVM performance.
PER-0003 | Reviewed | Sarah Johnson | 2026-04-01 | 2026-05-18 | PRI-0001 | 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [10 empty] | Period review note for EVM performance.

## Análisis de escenarios
Análisis de escenarios
Para equipos de contratistas generales que controlan la variación de cronograma y costo por actividad, con índices de valor ganado, alertas y seguimiento de recuperación.
Record ID | Scenario status | Responsable | Created date | Updated date | Linked period summary ID | Scenario name | Scenario type | Assumed SPI | Assumed CPI | Cost adjustment | Forecast EAC | Forecast VAC | Forecast schedule shift days | Scenario decision | Scenario notes
SCN-0001 | Selected | John Smith | 2026-04-10 | 2026-05-18 | PER-0003 | Maintain baseline pace | Baseline scenario | 1.00 | 1.00 | ¥0 |  |  | 0 | Monitor only | Scenario assumption and decision note.
SCN-0002 | Under review | Emily Carter | 2026-05-06 | 2026-05-18 | PER-0004 | Basement structure acceleration | Acceleration scenario | 1.08 | 0.94 | ¥260,000 |  |  | -12 | To be decided | Scenario assumption and decision note.
SCN-0003 | Proposed | Sarah Johnson | 2026-05-08 | 2026-05-18 | PER-0004 | Steel supply expediting | Acceleration scenario | 1.05 | 0.97 | ¥180,000 |  |  | -8 | Recommended | Scenario assumption and decision note.

## Corrección de riesgos
Corrección de riesgos
Para equipos de contratistas generales que controlan la variación de cronograma y costo por actividad, con índices de valor ganado, alertas y seguimiento de recuperación.
Record ID | Correction status | Responsable | Created date | Updated date | Linked period summary ID | Linked WBS ID | Risk and correction item | Variance type | Risk category | Nivel de riesgo | Correction due date | Correction plan | Correction progress | Expected recovery amount | Result notes
RCM-0001 | In progress | John Smith | 2026-04-05 | 2026-05-18 | PER-0003 | WBS-0002 | Insufficient formwork turnover for basement structure | Schedule variance | Schedule risk | Medio | 2026-05-10 | Correction plan or closure review note. | 70.00% | ¥180,000 | Correction plan or closure review note.
RCM-0002 | Plan prepared | Emily Carter | 2026-04-18 | 2026-05-18 | PER-0004 | WBS-0006 | Alto waterproofing rework cost | Cost variance | Rework risk | Alto | 2026-05-20 | Correction plan or closure review note. | 45.00% | ¥120,000 | Correction plan or closure review note.
RCM-0003 | Identified | Sarah Johnson | 2026-05-01 | 2026-05-18 | PER-0004 | WBS-0008 | Slow steel fabrication progress | Schedule variance | Subcontratista risk | Alto | 2026-05-18 | Correction plan or closure review note. | 30.00% | ¥260,000 | Correction plan or closure review note.

## Opciones de búsqueda
Opciones de búsqueda
Para equipos de contratistas generales que controlan la variación de cronograma y costo por actividad, con índices de valor ganado, alertas y seguimiento de recuperación.
Option set key | Worksheet | Field name | Machine option value | Display label | Color semantic | Default | Sort order
option_set_key | worksheet_name | field_name | option_value | option_label | color_semantic | is_default | sort_order
project_status | project_info | status | draft | Draft | neutral | TRUE | 1
project_status | project_info | status | active | Active | info | FALSE | 2

## Esquema de máquina
Esquema de máquina
Para equipos de contratistas generales que controlan la variación de cronograma y costo por actividad, con índices de valor ganado, alertas y seguimiento de recuperación.
Worksheet | Table name | Store name | Module key | Module label | Field name | Field label | Field type | Field role | Required | Unique | Default value | Validation rule | Option set key | Searchable | Filterable | Sortable | Table display | Mobile display | Form display | Detail display | Read-only in form | Export CSV | Linked worksheet | Linked field | Notes
worksheet_name | table_name | store_name | module_key | module_label | field_name | field_label | field_type | field_role | required | unique | default_value | validation_rule | option_set_key | is_searchable | is_filterable | is_sortable | show_in_table | show_in_mobile_table | show_in_form | show_in_detail | readonly_in_form | export_in_csv | related_worksheet | related_field | notes
project_info | project_info | project_info | project_info | General | record_id | Record ID | text | primary_key | Yes | Yes |  | Use the configured validation rule for this field. |  | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |  |  | Supports EVM workbook import, validation, and field mapping.
project_info | project_info | project_info | project_info | General | status | Proyecto status | select | status | Yes | No | draft | Use the configured validation rule for this field. | project_status | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |  |  | Supports EVM workbook import, validation, and field mapping.