## ダッシュボード
建設工事アーンドバリュー管理表
元請、EPC、専門工事会社、複数工区、複数工種、複数の報告期間に対応し、PV/EV/AC、SPI/CPI、EAC/VAC によって工程と原価を一体で管理します。
案件概要 | [6 empty] | 警告サマリー
会社 | 汎用建設株式会社 | [5 empty] | 赤警告WBS数 | 11 | ただちに是正
案件 | 建設工事サンプル案件 | [5 empty] | 黄警告WBS数 | 6 | 重点フォロー
報告期間 | P06 | [5 empty] | 未完了警告数 | 0 | 是正管理
締切日 | 2026-06-30 | [5 empty] | 期限超過是正数 | 0 | 責任追跡
契約種別 | 総価契約
主要KPI（現在の報告期間） | [6 empty] | 適用業務シーン
指標 | 数値 | 説明 | 指標 | 数値 | 説明 |  | 元請 / EPC | 工区、工種、協力会社別の多面的な実績
BAC総予算 | 35758000 | 完成時予算 | SV | -1452600 | EV-PV |  | 専門工事会社 | 契約範囲内の WBS と原価に集中
PV | 12903500 | 計画価値 | CV | -759100 | EV-AC |  | 発注者 / 代行管理 | 施工会社と工区の進捗状況を比較
EV | 11450900 | 出来高 | SPI | 0.88743 | EV/PV |  | 監理 / コンサル | 月報確認、警告、是正管理
AC | 12210000 | 実コスト | CPI | 0.93783 | EV/AC |  | 原価 / 契約 | 変更、実コスト、完成時予測の連動
EAC | 38128459.7717 | 完成時見積 | VAC | -2370459.7717 | BAC-EAC
完成率 | 32.02% | EV/BAC | 総合警告 | 黄 | 赤 / 黄 / 緑
推移モニタ（期間集計から自動参照し、条件付き書式で変動を確認できます）
期間 | PV | EV | AC | SV | CV | SPI | CPI | 完成率 | コスト消化率 | 警告
P01 | 560000 | 488500 | 500000 | -71500 | -11500 | 0.87232 | 0.977 | 1.366% | 1.398% | 黄
P02 | 2221300 | 1940700 | 1975000 | -280600 | -34300 | 0.87368 | 0.98263 | 5.427% | 5.523% | 黄
P03 | 4655000 | 4116950 | 4050000 | -538050 | 66950 | 0.88441 | 1.0165 | 11.51% | 11.33% | 黄
P04 | 7427000 | 6593600 | 6920000 | -833400 | -326400 | 0.88779 | 0.95283 | 18.44% | 19.35% | 黄
P05 | 10250300 | 9176420 | 9630000 | -1073880 | -453580 | 0.89523 | 0.9529 | 25.66% | 26.93% | 黄
P06 | 12903500 | 11450900 | 12210000 | -1452600 | -759100 | 0.88743 | 0.93783 | 32.02% | 34.15% | 黄

## 案件情報
建設工事アーンドバリュー管理表 - 案件情報
黄色は入力項目、緑色は自動集計または数式です。会社固有の表記は入れていないため、会社、案件、工区、契約主体に合わせてそのまま置き換えられます。
区分 | パラメータ | 現在値 | 説明 | 変更可 | 例
基本データ | 会社名 | 汎用建設株式会社 | 自社名に置き換え | はい | サンプル建設グループ
基本データ | 案件名 | 建設工事サンプル案件 | 案件正式名称 | はい | 産業団地第1期総合請負工事
基本データ | 案件番号 | PRJ-2026-001 | 社内案件番号 | はい | PRJ-XXXX
基本データ | 現在の報告期間 | P06 | ダッシュボードとシナリオ分析で使用 | はい | P01/P02/...
基本データ | 報告頻度 | 月報 | 週報/月報/四半期 | はい | 月報
基本データ | 計画着工 | 46023 | 計画開始日 | はい | 2026-01-01
基本データ | 計画竣工 | 2026-12-31 | 計画完了日 | はい | 2026-12-31
基本データ | データ締切 | 2026-06-30 | 現在レポート締切日 | はい | 2026-06-30
基本データ | 通貨 | CNY | 金額通貨 | はい | CNY/USD
基本データ | 契約種別 | 総価契約 | 元請 / EPC / 専門工事会社など | はい | EPC
自動集計 | BAC総予算 | 35758000 | WBS の BAC を自動集計 | いいえ
しきい値 | SPI黄しきい値 | 0.95 | 下回ると黄警告 | はい | 0.95
しきい値 | SPI赤しきい値 | 0.85 | 下回ると赤警告 | はい | 0.85
しきい値 | CPI黄しきい値 | 0.95 | 下回ると黄警告 | はい | 0.95
しきい値 | CPI赤しきい値 | 0.85 | 下回ると赤警告 | はい | 0.85

## WBS計画
WBS計画と基準予算
WBS、工区、工種、フェーズ別に基準範囲と予算を入力します。N列は BAC で、標準では数量×予算単価で計算し、O列は予算構成比です。
WBSコード | 上位WBS | 案件 / 工区 | 工種 / システム | フェーズ / エリア | 作業パッケージ | 契約 / 協力会社 | 担当者 / 部門 | 計画開始 | 計画完了 | 計画数量 | 単位 | 予算単価 | BAC | 構成比% | クリティカルパス | 状態 | 備考
WBS-001 |  | A工区 | 土木 | 準備工事 | 仮設と敷地準備 | 元請直営 | 現場工務部 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1 | 式 | 300000 | 300000 | 0.839% | はい | 完了 | サンプル、置き換え可
WBS-002 |  | A工区 | 土木 | 基礎工事 | 土工掘削 | 土工協力会社 | 土木チーム | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 12000 | m³ | 65 | 780000 | 2.181% | はい | 完了
WBS-003 |  | A工区 | 躯体 | 基礎工事 | 杭工事 | 杭工事協力会社 | 躯体チーム | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 260 | 本 | 2500 | 650000 | 1.818% | はい | 完了
WBS-004 |  | A工区 | 躯体 | 本体工事 | 本体躯体 | 躯体労務協力会社 | 躯体チーム | 2026-02-10 | 2026-08-31 | 18000 | m² | 850 | 15300000 | 42.79% | はい | 進行中
WBS-005 |  | A工区 | 設備 | 設備工事 | 設備スリーブ・埋設 | 設備協力会社 | 設備チーム | 2026-02-15 | 2026-08-31 | 18000 | m² | 95 | 1710000 | 4.782% | いいえ | 進行中
WBS-006 |  | A工区 | カーテンウォール | 外装工事 | カーテンウォール工事 | カーテンウォール協力会社 | カーテンウォールチーム | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 6800 | m² | 760 | 5168000 | 14.45% | いいえ | 未着手
WBS-007 |  | A工区 | 内装 | 内装工事 | 仕上げ内装 | 内装協力会社 | 内装チーム | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 15000 | m² | 650 | 9750000 | 27.27% | いいえ | 未着手
WBS-008 |  | A工区 | 外構 | 屋外工事 | 屋外外構 | 外構協力会社 | 外構チーム | 2026-10-01 | 2026-12-20 | 1 | 式 | 2100000 | 2100000 | 5.873% | いいえ | 未着手

## 期間データ
期間データ入力（PV / EV / AC / SPI / CPI）
報告期間ごとに、各 WBS の計画進捗率、実績進捗率、品質検査合格率、累計実コスト AC を入力します。D:H、N:W は自動計算列です。
期間 | 締切日 | WBSコード | 案件 / 工区 | 作業パッケージ | 工種 | 責任主体 | BAC | 計画進捗率 | 実績進捗率 | 品質検査合格率 | AC | 承認済み変更 | PV | EV | SV | CV | SPI | CPI | EAC | ETC | VAC | 警告 | リスク水準 | データソース | 記入者 | 備考
P01 | 2026-01-31 | WBS-001 | A工区 | 仮設と敷地準備 | 土木 | 元請直営 | 300000 | 100% | 100% | 100% | 310000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | -10000 | 1 | 0.96774 | 310000 | 0 | -10000 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P01 | 2026-01-31 | WBS-002 | A工区 | 土工掘削 | 土木 | 土工協力会社 | 780000 | 25% | 20% | 100% | 150000 | 0 | 195000 | 156000 | -39000 | 6000 | 0.8 | 1.04 | 750000 | 600000 | 30000 | 赤 | 中 | サンプル台帳 | 工程担当
P01 | 2026-01-31 | WBS-003 | A工区 | 杭工事 | 躯体 | 杭工事協力会社 | 650000 | 10% | 5% | 100% | 40000 | 0 | 65000 | 32500 | -32500 | -7500 | 0.5 | 0.8125 | 800000 | 760000 | -150000 | 赤 | 中 | サンプル台帳 | 工程担当
P01 | 2026-01-31 | WBS-004 | A工区 | 本体躯体 | 躯体 | 躯体労務協力会社 | 15300000 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15300000 | 15300000 | 0 | 赤 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P01 | 2026-01-31 | WBS-005 | A工区 | 設備スリーブ・埋設 | 設備 | 設備協力会社 | 1710000 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1710000 | 1710000 | 0 | 赤 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P02 | 2026-02-28 | WBS-001 | A工区 | 仮設と敷地準備 | 土木 | 元請直営 | 300000 | 100% | 100% | 100% | 310000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | -10000 | 1 | 0.96774 | 310000 | 0 | -10000 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P02 | 2026-02-28 | WBS-002 | A工区 | 土工掘削 | 土木 | 土工協力会社 | 780000 | 100% | 90% | 100% | 650000 | 0 | 780000 | 702000 | -78000 | 52000 | 0.9 | 1.08 | 722222.2222 | 72222.2222 | 57777.7778 | 黄 | 中 | サンプル台帳 | 工程担当
P02 | 2026-02-28 | WBS-003 | A工区 | 杭工事 | 躯体 | 杭工事協力会社 | 650000 | 50% | 45% | 100% | 330000 | 0 | 325000 | 292500 | -32500 | -37500 | 0.9 | 0.88636 | 733333.3333 | 403333.3333 | -83333.3333 | 黄 | 中 | サンプル台帳 | 工程担当
P02 | 2026-02-28 | WBS-004 | A工区 | 本体躯体 | 躯体 | 躯体労務協力会社 | 15300000 | 5% | 4% | 100% | 650000 | 0 | 765000 | 612000 | -153000 | -38000 | 0.8 | 0.94154 | 16250000 | 15600000 | -950000 | 赤 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P02 | 2026-02-28 | WBS-005 | A工区 | 設備スリーブ・埋設 | 設備 | 設備協力会社 | 1710000 | 3% | 2% | 100% | 35000 | 0 | 51300 | 34200 | -17100 | -800 | 0.66667 | 0.97714 | 1750000 | 1715000 | -40000 | 赤 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P03 | 2026-03-31 | WBS-001 | A工区 | 仮設と敷地準備 | 土木 | 元請直営 | 300000 | 100% | 100% | 100% | 310000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | -10000 | 1 | 0.96774 | 310000 | 0 | -10000 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P03 | 2026-03-31 | WBS-002 | A工区 | 土工掘削 | 土木 | 土工協力会社 | 780000 | 100% | 100% | 100% | 760000 | 0 | 780000 | 780000 | 0 | 20000 | 1 | 1.0263 | 760000 | -1.1642e-10 | 20000 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P03 | 2026-03-31 | WBS-003 | A工区 | 杭工事 | 躯体 | 杭工事協力会社 | 650000 | 100% | 95% | 98% | 650000 | 0 | 650000 | 605150 | -44850 | -44850 | 0.931 | 0.931 | 698174.0064 | 48174.0064 | -48174.0064 | 黄 | 中 | サンプル台帳 | 工程担当
P03 | 2026-03-31 | WBS-004 | A工区 | 本体躯体 | 躯体 | 躯体労務協力会社 | 15300000 | 18% | 15% | 100% | 2200000 | 0 | 2754000 | 2295000 | -459000 | 95000 | 0.83333 | 1.0432 | 14666666.6667 | 12466666.6667 | 633333.3333 | 赤 | 中 | サンプル台帳 | 工程担当
P03 | 2026-03-31 | WBS-005 | A工区 | 設備スリーブ・埋設 | 設備 | 設備協力会社 | 1710000 | 10% | 8% | 100% | 130000 | 0 | 171000 | 136800 | -34200 | 6800 | 0.8 | 1.0523 | 1625000 | 1495000 | 85000 | 赤 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P04 | 2026-04-30 | WBS-001 | A工区 | 仮設と敷地準備 | 土木 | 元請直営 | 300000 | 100% | 100% | 100% | 310000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | -10000 | 1 | 0.96774 | 310000 | 0 | -10000 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P04 | 2026-04-30 | WBS-002 | A工区 | 土工掘削 | 土木 | 土工協力会社 | 780000 | 100% | 100% | 100% | 780000 | 0 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 780000 | 0 | 0 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P04 | 2026-04-30 | WBS-003 | A工区 | 杭工事 | 躯体 | 杭工事協力会社 | 650000 | 100% | 100% | 100% | 670000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | -20000 | 1 | 0.97015 | 670000 | 0 | -20000 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P04 | 2026-04-30 | WBS-004 | A工区 | 本体躯体 | 躯体 | 躯体労務協力会社 | 15300000 | 35% | 30% | 100% | 4900000 | 0 | 5355000 | 4590000 | -765000 | -310000 | 0.85714 | 0.93673 | 16333333.3333 | 11433333.3333 | -1033333.3333 | 黄 | 中 | サンプル台帳 | 工程担当
P04 | 2026-04-30 | WBS-005 | A工区 | 設備スリーブ・埋設 | 設備 | 設備協力会社 | 1710000 | 20% | 16% | 100% | 260000 | 0 | 342000 | 273600 | -68400 | 13600 | 0.8 | 1.0523 | 1625000 | 1365000 | 85000 | 赤 | 中 | サンプル台帳 | 工程担当
P05 | 2026-05-31 | WBS-001 | A工区 | 仮設と敷地準備 | 土木 | 元請直営 | 300000 | 100% | 100% | 100% | 310000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | -10000 | 1 | 0.96774 | 310000 | 0 | -10000 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P05 | 2026-05-31 | WBS-002 | A工区 | 土工掘削 | 土木 | 土工協力会社 | 780000 | 100% | 100% | 100% | 780000 | 0 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 780000 | 0 | 0 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P05 | 2026-05-31 | WBS-003 | A工区 | 杭工事 | 躯体 | 杭工事協力会社 | 650000 | 100% | 100% | 100% | 670000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | -20000 | 1 | 0.97015 | 670000 | 0 | -20000 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P05 | 2026-05-31 | WBS-004 | A工区 | 本体躯体 | 躯体 | 躯体労務協力会社 | 15300000 | 52% | 46% | 99% | 7400000 | 0 | 7956000 | 6967620 | -988380 | -432380 | 0.87577 | 0.94157 | 16249451.0321 | 8849451.0321 | -949451.0321 | 黄 | 高 | サンプル台帳 | 工程担当
P05 | 2026-05-31 | WBS-005 | A工区 | 設備スリーブ・埋設 | 設備 | 設備協力会社 | 1710000 | 33% | 28% | 100% | 470000 | 0 | 564300 | 478800 | -85500 | 8800 | 0.84848 | 1.0187 | 1678571.4286 | 1208571.4286 | 31428.5714 | 赤 | 中 | サンプル台帳 | 工程担当
P06 | 2026-06-30 | WBS-001 | A工区 | 仮設と敷地準備 | 土木 | 元請直営 | 300000 | 100% | 100% | 100% | 310000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | -10000 | 1 | 0.96774 | 310000 | 0 | -10000 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P06 | 2026-06-30 | WBS-002 | A工区 | 土工掘削 | 土木 | 土工協力会社 | 780000 | 100% | 100% | 100% | 780000 | 0 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 780000 | 0 | 0 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P06 | 2026-06-30 | WBS-003 | A工区 | 杭工事 | 躯体 | 杭工事協力会社 | 650000 | 100% | 100% | 100% | 670000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | -20000 | 1 | 0.97015 | 670000 | 0 | -20000 | 緑 | 低 | サンプル台帳 | 工程担当
P06 | 2026-06-30 | WBS-004 | A工区 | 本体躯体 | 躯体 | 躯体労務協力会社 | 15300000 | 68% | 60% | 99% | 9800000 | 0 | 10404000 | 9088200 | -1315800 | -711800 | 0.87353 | 0.92737 | 16498316.4983 | 6698316.4983 | -1198316.4983 | 黄 | 高 | サンプル台帳 | 工程担当
P06 | 2026-06-30 | WBS-005 | A工区 | 設備スリーブ・埋設 | 設備 | 設備協力会社 | 1710000 | 45% | 37% | 100% | 650000 | 0 | 769500 | 632700 | -136800 | -17300 | 0.82222 | 0.97338 | 1756756.7568 | 1106756.7568 | -46756.7568 | 赤 | 中 | サンプル台帳 | 工程担当

## 期間集計
期間集計分析
各報告期間の累計 PV、EV、AC、差異、パフォーマンス指数、完成時予測を自動集計します。
期間 | 締切日 | PV | EV | AC | SV | CV | SPI | CPI | EAC | ETC | VAC | 完成率 | コスト消化率 | 警告
P01 | 2026-01-01 | 560000 | 488500 | 500000 | -71500 | -11500 | 0.87232 | 0.977 | 36599795.2917 | 36099795.2917 | -841795.2917 | 1.366% | 1.398% | 黄
P02 | 2026-02-01 | 2221300 | 1940700 | 1975000 | -280600 | -34300 | 0.87368 | 0.98263 | 36389988.1486 | 34414988.1486 | -631988.1486 | 5.427% | 5.523% | 黄
P03 | 2026-03-01 | 4655000 | 4116950 | 4050000 | -538050 | 66950 | 0.88441 | 1.0165 | 35176502.0221 | 31126502.0221 | 581497.9779 | 11.51% | 11.33% | 黄
P04 | 2026-04-01 | 7427000 | 6593600 | 6920000 | -833400 | -326400 | 0.88779 | 0.95283 | 37528112.1087 | 30608112.1087 | -1770112.1087 | 18.44% | 19.35% | 黄
P05 | 2026-05-01 | 10250300 | 9176420 | 9630000 | -1073880 | -453580 | 0.89523 | 0.9529 | 37525477.2558 | 27895477.2558 | -1767477.2558 | 25.66% | 26.93% | 黄
P06 | 2026-06-01 | 12903500 | 11450900 | 12210000 | -1452600 | -759100 | 0.88743 | 0.93783 | 38128459.7717 | 25918459.7717 | -2370459.7717 | 32.02% | 34.15% | 黄

## シナリオ分析
切り口別シナリオ分析（複数工区 / 複数工種 / 複数契約主体）
B4で報告期間を選択すると、案件・工区、工種・システム、契約・協力会社別に当期の PV、EV、AC と実績指標を自動集計します。
現在期間 | P06
切り口 | 区分 | BAC | PV | EV | AC | SV | CV | SPI | CPI | 警告
案件 / 工区 | A工区 | 35758000 | 12903500 | 11450900 | 12210000 | -1452600 | -759100 | 0.88743 | 0.93783 | 黄
案件 / 工区 | B工区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
案件 / 工区 | C工区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工種 / システム | 土木 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1090000 | 0 | -10000 | 1 | 0.99083 | 緑
工種 / システム | 躯体 | 15950000 | 11054000 | 9738200 | 10470000 | -1315800 | -731800 | 0.88097 | 0.93011 | 黄
工種 / システム | 設備 | 1710000 | 769500 | 632700 | 650000 | -136800 | -17300 | 0.82222 | 0.97338 | 赤
工種 / システム | カーテンウォール | 5168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赤
工種 / システム | 内装 | 9750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赤
工種 / システム | 外構 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 赤
契約 / 協力会社 | 元請直営 | 300000 | 300000 | 300000 | 310000 | 0 | -10000 | 1 | 0.96774 | 緑
契約 / 協力会社 | 土工協力会社 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 緑
契約 / 協力会社 | 杭工事協力会社 | 650000 | 650000 | 650000 | 670000 | 0 | -20000 | 1 | 0.97015 | 緑
契約 / 協力会社 | 躯体労務協力会社 | 15300000 | 10404000 | 9088200 | 9800000 | -1315800 | -711800 | 0.87353 | 0.92737 | 黄
契約 / 協力会社 | 設備協力会社 | 1710000 | 769500 | 632700 | 650000 | -136800 | -17300 | 0.82222 | 0.97338 | 赤

## リスク是正
リスク警告と是正管理台帳
赤または黄の警告後に、原因、対応策、担当者、予定完了日、完了証跡を記録し、是正管理を完結させます。
警告ID | 期間 | WBSコード | 案件 / 工区 | 工種 | 発生指標 | リスク水準 | 原因区分 | 原因説明 | 是正措置 | 担当者 | 完了日 | 是正状態 | 完了証跡 | 関連SPI | 関連CPI | 期限超過
R-001 | P06 | WBS-004 | A工区 | 躯体 | SPI/CPI | 高 | リソース不足 | 本体躯体の実績進捗率が計画を下回っています | 作業班を増やし、施工区画を調整し、週次でクリティカルパスを確認します | 現場代理人 | 2026-07-15 | 対応中 |  | 0.87353 | 0.92737
R-002 | P06 | WBS-005 | A工区 | 設備 | SPI | 中 | 納入遅延 | 設備スリーブ・埋設資材の到着が遅れています | 納入計画を確定し、代替サプライヤーを起用します | 設備責任者 | 2026-07-10 | 未着手 |  | 0.82222 | 0.97338
Formulas:
期限超過 = IF([警告ID]="","",IF(AND([是正状態]<>"完了",[完了日]<TODAY()),"期限超過",""))

## 数式出典
数式説明と出典
一般的な EVM 数式を使用します。EAC の算定方法、しきい値、品質による控除ルールは、PMO や契約要件に合わせて調整できます。
指標 | 中国語名 | 英語名 | 数式 / ロジック | 業務上の意味 | 適用場面 | 注意事項 | 出典URL
BAC | 完成時予算 | Budget at Completion | WBS 基準予算の合計 | 案件全体の基準予算 | 元請 / EPC / 専門工事会社 / 複数工区 | 基準凍結後に変更を管理 | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/earned-value-management.html
PV/BCWS | 計画価値 / 予定作業予算コスト | Planned Value | BAC×計画進捗率 | 計画上完了すべき作業の予算価値 | 週報 / 月報 / マイルストーン | 計画進捗率は承認済み計画をもとにします | https://www.233.com/jzs2/zhishiku/189/202604/03102535181665.html
EV/BCWP | 出来高 / 完了作業予算コスト | Earned Value | BAC×実績進捗率×品質検査合格率 | 完了し承認できる作業の予算価値 | 出来高計量、月次出来高、検査との連動 | 未検査または手戻り分は EV を控除できます | https://www.233.com/jzs2/zhishiku/189/202604/03102535181665.html
AC/ACWP | 実コスト | Actual Cost | 累計実コスト | 発生済み実コスト | 原価台帳、ERP、資材費、労務費 | 累計ベースで入力してください | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/earned-value-management.html
SV | 工程差異 | Schedule Variance | EV-PV | 正の値は前倒し、負の値は遅れを示します | 工程警告 | 金額ベースであり、日数とは直接一致しません | https://www.pmi.org/learning/library/earned-value-management-systems-document-integration-excel-9284
CV | 原価差異 | Cost Variance | EV-AC | 正の値は節約、負の値は超過を示します | 原価管理 | 変更と調達の基準を合わせて解釈します | https://www.pmi.org/learning/library/earned-value-management-systems-document-integration-excel-9284
SPI | 工程効率指数 | Schedule Performance Index | EV/PV | 1を超えると前倒し、1未満は遅れを示します | 赤黄緑の工程警告 | PV が 0 の場合は計算しません | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/earned-value-management.html
CPI | 原価効率指数 | Cost Performance Index | EV/AC | 1を超えると節約、1未満は超過を示します | 原価効率警告 | AC が 0 の場合は計算しません | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/earned-value-management.html
EAC | 完成時見積 | Estimate at Completion | CPI>0 の場合は BAC/CPI、それ以外は AC+(BAC-EV) | 完成時総コスト予測 | ローリング予測、管理月報 | 会社標準の算定方法へ変更できます | https://www.projectmanagement.com/deliverables/544342/evm-worksheet-package
ETC | 残コスト見積 | Estimate to Complete | EAC-AC | 残コスト予測 | 資金計画、リソース計画 | EAC の算定方法に依存します | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/earned-value-management.html
VAC | 完成時予算差異 | Variance at Completion | BAC-EAC | 完成時の節約または超過予測 | 経営判断 | 負の値は超過見込みを示します | https://www.projectmanagement.com/deliverables/544342/evm-worksheet-package
ユーザーページ | ユーザー提供ページ | Local page | http://localhost:2020/excel-templates/construction/evm-progress-monitor/ | このアドレスはローカル環境用で、外部からは参照できません。本テンプレートは建設 EVM に必要な項目に合わせて再構成しています。 | 元の要件ソース | ページのスクリーンショットがあれば、詳細な対応関係をさらに整理できます。 | http://localhost:2020/excel-templates/construction/evm-progress-monitor/

## 辞書
辞書 / プルダウン項目（必要に応じて拡張可）
工種 / システム | 状態 | フェーズ | リスク水準 | 是正状態 | 契約種別 | 報告頻度 | はい / いいえ | 案件 / 工区 | 原因区分
土木 | 未着手 | 準備工事 | 低 | 未着手 | 総価契約 | 週報 | はい | A工区 | リソース不足
躯体 | 進行中 | 基礎工事 | 中 | 対応中 | 単価契約 | 隔週報告 | いいえ | B工区 | 設計変更
設備 | 完了 | 本体工事 | 高 | 完了 | EPC | 月報 |  | C工区 | 納入遅延
カーテンウォール | 一時停止 | 設備工事 | 重大 | 延期 | 専門工事会社 | 四半期 |  | 地下階 | 品質手戻り
内装 | 遅延 | 外装工事 |  | 取消 | 労務協力会社 |  |  | タワー棟 | 現場条件
外構 |  | 内装工事 |  |  | 資材調達 |  |  | 低層棟 | 天候影響
外構インフラ |  | 屋外工事 |  |  | その他 |  |  | 屋外工事 | 発注者指示
鉄骨 |  | 検査引渡し | [6 empty] | その他
消防 |  | その他
弱電