## Instrucciones
Plantilla de lista de inspección de construcción
Un libro para inspecciones, fotos y seguimiento de acciones correctivas. Puede sobrescribir las filas de ejemplo según sea necesario y agregar más filas después.
2 | Prepare checklist items | Checklist Library、Inspection Register | Scenario, Inspection scope, Checklist item, Standard / Requirement | Plan | // | / | Checklist Library.
3 | Field entry | Inspection Register、Photo Log | Inspection date, , , Photo confirmation, Notes | Plan | Site owner/ | / | .
4 | Corrective-action closure | Corrective Action Tracker | Issue description, Owner, , , Closure conclusion | OverdueDue soonSchedule item | General contractor//Supervisor | / | Overdue daysReminder status.
5 | PlannedMeeting | Monthly Plan、Gestión、Programa | Planned quantity, Review, Site entry, Meeting, Due date | Escenario | Column 6 | / | Dashboard.

## Panel
Panel
Un libro para inspecciones, fotos y seguimiento de acciones correctivas. Puede sobrescribir las filas de ejemplo según sea necesario y agregar más filas después.
Site / Zone | Chicago Central Site / Zone 1 | This week’s inspections | 8 | , /Corrective action/Photo Log | Martes | 2026-05-12 | Review / Scaffolding | 2
Alcance de inspección | Equipment, Scaffolding, Patrol, Electrical, Fire safety, , Materials | Requiere revisión | 2 | , /Corrective action/Photo Log | Wednesday | 2026-05-13 | Corrective action / Patrol | 4
Responsable del sitio | John Smith | Acción correctiva | 4 | , /Corrective action/Photo Log | Thursday | 2026-05-14 | Inspection / Electrical | 1
Photo rule | 1-4 photos for each photo-required item | Overdue corrective actions | 1 | , /Corrective action/Photo Log | Viernes | 2026-05-15 | Inspection / /Materials | 3

## Ajustes básicos
Ajustes básicos
Un libro para inspecciones, fotos y seguimiento de acciones correctivas. Puede sobrescribir las filas de ejemplo según sea necesario y agregar más filas después.
Nombre de empresa | Example Construction Co., Ltd. | Company name; Formwork. | Sí
Nombre del proyecto | Riverside Office Project | , , Corrective action. | Sí
Site / Zone | Chicago Central Site / Zone 1 | Location, , . | Sí
Applicable phase | Structural work | Dropdown OptionsProject phaseMedium. | Sí

## Inspection Register
Inspection Register
Un libro para inspecciones, fotos y seguimiento de acciones correctivas. Puede sobrescribir las filas de ejemplo según sea necesario y agregar más filas después.
INS-0001 | Example Construction Co., Ltd. | Chicago Central Site | Weekly safety inspection | Equipment | Level 1 common area | Fire extinguisher inspection | , , , . | Media | Safety crew | John Smith | 2026-05-11 | Requiere revisión | Esperando revisión | Sí | 2026-05-13 | Column17 | Column18 | Material storage, Review. | CA-0001 | Michael Lee | Column22 | 0 | Formwork
INS-0002 | Example Construction Co., Ltd. | Chicago Central Site | Scaffolding inspection | Andamios | Level 2 facade | Safety net inspection | , , , . | Alta | Construction crew | Emily Carter | 2026-05-12 | Acción correctiva | No apto | Sí | 2026-05-14 | Sí | Confirmados | Loose safety net, . | CA-0002 | Site Supervisor A | Esperando revisión | 0 | Formwork
INS-0003 | Example Construction Co., Ltd. | Chicago Central Site | Daily patrol | Patrol | Entire site | Patrol | Patrol, , . | Baja | Safety crew | David Brown | 2026-05-11 | Completado | Apto | No |  | No | No aplicable | . |  | John Smith | Aprobado | 0 | Formwork
INS-0004 | Example Construction Co., Ltd. | Chicago Central Site | Temporary electrical inspection | Eléctrico | Basement 1 electrical room | Distribution box inspection | , , . | Alta | Equipo eléctrico | Daniel Zhang | 2026-05-13 | Requiere revisión | Esperando revisión | Sí | 2026-05-15 | Sí | Esperando revisión | Missing circuit labels in the box. | CA-0003 | Michael Lee | Esperando revisión | 0 | Formwork

## Photo Log
Photo Log
Un libro para inspecciones, fotos y seguimiento de acciones correctivas. Puede sobrescribir las filas de ejemplo según sea necesario y agregar más filas después.
PH-0003 | INS-0004 | Chicago Central Site | Eléctrico | Distribution box inspection | 2026-05-13 | 1 | Esperando revisión | photos／INS-0004／ | Daniel Zhang | . | Sí | 2026-05-15 | CA-0003
PH-0004 | INS-0005 | Chicago Central Site | Seguridad contra incendios | Fire lane | 2026-05-14 | 2 | Confirmados | photos／INS-0005／ | Olivia Davis | Corrective action. | No
PH-0005 | INS-0009 | Chicago Central Site | Eléctrico | Cable elevation and protection | 2026-05-08 | 3 | Retake needed | photos／INS-0009／ | Daniel Zhang | Post-correction photo lacks overview. | Sí | 2026-05-12 | CA-0005

## Corrective Action Tracker
Corrective Action Tracker
Un libro para inspecciones, fotos y seguimiento de acciones correctivas. Puede sobrescribir las filas de ejemplo según sea necesario y agregar más filas después.
CA-0006 | INS-0010 | Chicago Central Site | Quality acceptance | Water test review documents supplemented. | Media | Quality department | Chris Evans | 2026-05-09 | 2026-05-10 | Cerrado | P3 - Media | Supervisor. | No | Column15 | Site Supervisor B | Column17 | Column18 | 0 | Normal

## Monthly Plan
Monthly Plan
Un libro para inspecciones, fotos y seguimiento de acciones correctivas. Puede sobrescribir las filas de ejemplo según sea necesario y agregar más filas después.
Lun | Project / Site | Escenario | Alcance de inspección | Planned inspections | Planned reviews | Planned corrective follow-ups | Estado del plan | Responsable | Notas
2026-04 | Chicago Central Site | Equipment inspection | Equipment | 12 | 4 | 3 | Completado | John Smith | Early-April equipment inspections are complete.
2026-04 | Chicago Central Site | Scaffolding inspection | Andamios | 8 | 5 | 2 | Completado | Emily Carter | Mid-April scaffolding reviews are complete.
2026-04 | Chicago Central Site | Daily patrol | Patrol | 20 | 5 | 3 | Vencido | Safety crew | Site patrol has delayed items, .

## Gestión
Gestión
Un libro para inspecciones, fotos y seguimiento de acciones correctivas. Puede sobrescribir las filas de ejemplo según sea necesario y agregar más filas después.
Fecha de inicio de la semana | Día de la semana | Fecha | Categoría de trabajo | Alcance de inspección | Cantidad planificada | Focus item | Responsable | Notas
2026-05-11 | Lunes | 2026-05-11 | Plan | Equipment | 3 | Fire safetyEquipment | John Smith
2026-05-11 | Martes | 2026-05-12 | Revisado de nuevo | Andamios | 2 | Collect photos and review safety net | Emily Carter
2026-05-11 | Wednesday | 2026-05-13 | Acción correctiva | Patrol | 4 | Overdue corrective actions | Michael Lee

## Programa
Programa
Un libro para inspecciones, fotos y seguimiento de acciones correctivas. Puede sobrescribir las filas de ejemplo según sea necesario y agregar más filas después.
2026-05-15 | 13:00 | Categoría de trabajo | Plumbing fixture delivery | Materiales | / / Receiving area | Área de recepción | Planificado | Register photos and documents immediately after arrival | INS-0007 | Column11
2026-05-15 | 15:00 | Revisado de nuevo | Corrective-action review meeting | Acción correctiva | General contractor / Subcontractor / Supervisor | Sala de reuniones | Planificado | Update corrective status and close passed items | CA-0001／CA-0003
2026-05-17 | 16:00 | VencimientoDom | Dust correction deadline | Environmental | Site office / Safety crew | Site road | Planificado | Complete photo evidence before deadline | CA-0004

## Checklist Library
Checklist Library
Un libro para inspecciones, fotos y seguimiento de acciones correctivas. Puede sobrescribir las filas de ejemplo según sea necesario y agregar más filas después.
Escenario | Alcance de inspección | Checklist item | Standard / Checkpoint | Nivel de riesgo | Applicable phase | Photo required | Default owner role | Notas
Daily patrol | Patrol | Site access patrol | , , , . | Media | Applicable Phase | Sí | Safety crew | /Patrol
Daily patrol | Safety and housekeeping | Edge and opening protection | , , , . | Alta | Civil construction | Sí | Safety crew
Daily patrol | Environmental | Dust control | , , /Normal. | Media | Applicable Phase | Sí | Safety and housekeeping

## Dropdown Options
Dropdown Options
Un libro para inspecciones, fotos y seguimiento de acciones correctivas. Puede sobrescribir las filas de ejemplo según sea necesario y agregar más filas después.
Planificado | Weekly safety inspection | Andamios | Alta | No | Esperando revisión | Subcontratista | Revisado de nuevo | P2 - Alta | No apto | Failed | Preconstruction | Abierto
En curso | Monthly comprehensive inspection | Patrol | Media |  | Confirmados | Safety crew | Acción correctiva | P3 - Media | No aplicable | Esperando revisión | Civil construction | Esperando revisión
Requiere revisión | Equipment inspection | Eléctrico | Baja |  | Retake needed | Construction crew | Reunión | P4 - Baja | Esperando revisión | No aplicable | Structural work | No aplicable
Acción correctiva | Scaffolding inspection | Seguridad contra incendios |  |  | No aplicable | MEP crew | Categoría de trabajo |  |  |  | Acabado