## 사용 방법
건설 점검 체크리스트 템플릿
점검, 사진, 시정 관리를 한 워크북에 정리하는 템플릿입니다. 샘플 행은 그대로 덮어쓸 수 있으며, 필요하면 행을 추가할 수 있습니다.
2 | 점검 항목 준비 | 점검 항목 라이브러리, 점검 대장 | 업무 시나리오, 대상 범위, 점검 항목, 기준 / 요건 | 실행 가능한 점검 리스트 생성 | 안전 / 품질 / 전문 공사 담당 | 매주 / 중점 작업 전 | 점검 항목 라이브러리에서 주요 표로 행을 복사할 수 있습니다.
3 | 현장 입력 | 점검 대장, 사진 기록 | 점검일, 상태, 결과, 사진 확인, 비고 | 현장 증적 기록 | 현장 책임자 / 작업반 | 일상 / 주간 | 모바일에서는 주요 항목만 먼저 입력할 수 있습니다.
4 | 시정 완료 | 시정 관리 | 문제 내용, 담당자, 기한일, 상태, 종결 결론 | 기한 초과 및 기한 임박 항목 추적 | 원청 / 협력업체 / 감리자 | 매일 / 매주 | 기한 초과 일수와 알림 상태는 수식으로 생성됩니다.
5 | 계획 및 회의 | 월간 계획, 주간 계획, 일정표 | 계획 수, 재확인, 반입, 회의, 기한일 | 여러 점검 시나리오 조정 | 프로젝트 관리 팀 | 월간 / 주간 | 대시보드 스냅샷 및 중점 사항과 연동됩니다.

## 대시보드
대시보드
점검, 사진, 시정 관리를 한 워크북에 정리하는 템플릿입니다. 샘플 행은 그대로 덮어쓸 수 있으며, 필요하면 행을 추가할 수 있습니다.
현장 / 공구 | 시카고 센트럴 현장 / 제1공구 | 이번 주 점검 | 8 | 점검 대장, 시정 조치, 사진 기록과 연동되는 집계 | 화요일 | 2026-05-12 | 재확인 / 비계 | 2
대상 범위 | 설비, 비계, 순찰, 전기, 소방, 품질, 자재 | 재확인 필요 | 2 | 점검 대장, 시정 조치, 사진 기록과 연동되는 집계 | 수요일 | 2026-05-13 | 시정 / 순찰 | 4
현장 책임자 | 존 스미스 | 시정 중 | 4 | 점검 대장, 시정 조치, 사진 기록과 연동되는 집계 | 목요일 | 2026-05-14 | 점검 / 전기 | 1
사진 규칙 | 사진이 필요한 항목당 1~4장 | 기한 초과 시정 | 1 | 점검 대장, 시정 조치, 사진 기록과 연동되는 집계 | 금요일 | 2026-05-15 | 점검 / 품질 / 자재 | 3

## 기본 설정
기본 설정
점검, 사진, 시정 관리를 한 워크북에 정리하는 템플릿입니다. 샘플 행은 그대로 덮어쓸 수 있으며, 필요하면 행을 추가할 수 있습니다.
회사명 | 샘플 건설 주식회사 | 임의의 회사명으로 대체할 수 있습니다. 템플릿은 특정 조직에 의존하지 않습니다. | 예
공사명 | 리버사이드 오피스 프로젝트 | 점검 대장, 사진, 시정 관리, 보고서 집계에 사용됩니다. | 예
현장 / 공구 | 시카고 센트럴 현장 / 제1공구 | 공구, 구역, 동, 장소를 입력할 수 있습니다. | 예
적용 단계 | 골조 공사 | 공사 단계 선택지에서 선택할 수 있습니다. | 예

## 점검 대장
점검 대장
점검, 사진, 시정 관리를 한 워크북에 정리하는 템플릿입니다. 샘플 행은 그대로 덮어쓸 수 있으며, 필요하면 행을 추가할 수 있습니다.
INS-0001 | 샘플 건설 주식회사 | 시카고 센트럴 현장 | 주간 안전 점검 | 설비 | 1층 공용부 | 소화기 점검 | 압력계, 봉인, 설치 장소 장애물, 월간 점검 카드 확인. | 보통 | 안전반 | 존 스미스 | 2026-05-11 | 재확인 필요 | 확인 대기 | 사진 필요 여부 | 기한일 | 사진 확인 | 사진 확인 상태 | 일부 소화기 주변에 자재가 적재되어 있습니다. 정리 후 재확인해 주세요. | CA-0001 | 마이클 리 | 완료 상태 | 기한 초과 일수 | 거푸집 공사
INS-0002 | 샘플 건설 주식회사 | 시카고 센트럴 현장 | 비계 점검 | 비계 | 2층 외벽 | 안전망 점검 | 안전망이 완전하고, 결속이 견고하며, 파손이나 느슨함이 없습니다. | 높음 | 건축반 | 에밀리 카터 | 2026-05-12 | 시정 중 | 부적합 | 예 | 2026-05-14 | 예 | 확인 완료 | 일부 안전망에 느슨함이 있습니다. 보강 후 사진을 재촬영해 주세요. | CA-0002 | 현장 감리 A | 확인 대기 | 0 | 거푸집 공사
INS-0003 | 샘플 건설 주식회사 | 시카고 센트럴 현장 | 일상 순찰 | 순찰 | 전체 구역 | 현장 순찰 대장 | 순찰 기록이 갖춰져 있고, 통로 통행이 가능하며, 명백한 안전 리스크가 없습니다. | 낮음 | 안전반 | 데이비드 브라운 | 2026-05-11 | 완료됨 | 합격 | 아니요 |  | 아니요 | 대상 외 | 이상 없음. |  | 존 스미스 | 합격 | 0 | 거푸집 공사
INS-0004 | 샘플 건설 주식회사 | 시카고 센트럴 현장 | 가설 전기 점검 | 전기 | 지하 1층 전기실 | 분전반 점검 | 누전차단기 테스트가 유효하고, 회로 표시가 명확하며, 분전반 파손이 없습니다. | 높음 | 전기반 | 대니얼 해리스 | 2026-05-13 | 재확인 필요 | 확인 대기 | 예 | 2026-05-15 | 예 | 확인 대기 | 분전반 내 회로 라벨이 누락되었습니다. | CA-0003 | 마이클 리 | 확인 대기 | 0 | 거푸집 공사

## 사진 기록
사진 기록
점검, 사진, 시정 관리를 한 워크북에 정리하는 템플릿입니다. 샘플 행은 그대로 덮어쓸 수 있으며, 필요하면 행을 추가할 수 있습니다.
PH-0003 | INS-0004 | 시카고 센트럴 현장 | 전기 | 분전반 점검 | 2026-05-13 | 1 | 확인 대기 | photos/INS-0004/ | 대니얼 해리스 | 회로 라벨의 상세 내용이 보이도록 촬영해 주세요. | 예 | 2026-05-15 | CA-0003
PH-0004 | INS-0005 | 시카고 센트럴 현장 | 소방 | 소방 통로 | 2026-05-14 | 2 | 확인 완료 | photos/INS-0005/ | 나오미 나카무라 | 통로 시정 후 상태가 양호합니다. | 아니요
PH-0005 | INS-0009 | 시카고 센트럴 현장 | 전기 | 케이블 가공 및 보호 | 2026-05-08 | 3 | 재촬영 필요 | photos/INS-0009/ | 대니얼 해리스 | 시정 후 사진에 전경이 누락되었습니다. | 예 | 2026-05-12 | CA-0005

## 시정 관리
시정 관리
점검, 사진, 시정 관리를 한 워크북에 정리하는 템플릿입니다. 샘플 행은 그대로 덮어쓸 수 있으며, 필요하면 행을 추가할 수 있습니다.
CA-0006 | INS-0010 | 시카고 센트럴 현장 | 품질 검사 | 담수 테스트 재확인 자료를 보완합니다. | 보통 | 품질부 | 크리스 에반스 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 종결 | P3-보통 | 담수 테스트 기록을 보완하고 감리자의 서명을 받으세요. | 아니요 | 재확인일 | 현장 감리 B | 완료 상태 | 완료일 | 기한 초과 일수 | 알림 상태

## 월간 계획
월간 계획
점검, 사진, 시정 관리를 한 워크북에 정리하는 템플릿입니다. 샘플 행은 그대로 덮어쓸 수 있으며, 필요하면 행을 추가할 수 있습니다.
월 | 공사 / 현장 | 점검 시나리오 | 대상 범위 | 계획된 점검 수 | 계획된 재확인 수 | 계획된 시정 후속 수 | 계획 상태 | 책임자 | 비고
2026-04 | 시카고 센트럴 현장 | 설비 점검 | 설비 | 12 | 4 | 3 | 완료됨 | 존 스미스 | 4월 초 설비 점검이 완료되었습니다.
2026-04 | 시카고 센트럴 현장 | 비계 점검 | 비계 | 8 | 5 | 2 | 완료됨 | 에밀리 카터 | 4월 중순 비계 재확인이 완료되었습니다.
2026-04 | 시카고 센트럴 현장 | 일상 순찰 | 순찰 | 20 | 5 | 3 | 기한 초과 | 안전반 | 현장 순찰에 지연 항목이 있어 검토가 필요합니다.

## 주간 계획
주간 계획
점검, 사진, 시정 관리를 한 워크북에 정리하는 템플릿입니다. 샘플 행은 그대로 덮어쓸 수 있으며, 필요하면 행을 추가할 수 있습니다.
주 시작일 | 요일 | 날짜 | 종류 | 대상 범위 | 계획 수 | 중점 사항 | 책임자 | 비고
2026-05-11 | 월요일 | 2026-05-11 | 점검 | 설비 | 3 | 소방 안전 설비 중점 확인 | 존 스미스
2026-05-11 | 화요일 | 2026-05-12 | 재확인 | 비계 | 2 | 사진을 수집하고 안전망 재확인 | 에밀리 카터
2026-05-11 | 수요일 | 2026-05-13 | 시정 조치 | 순찰 | 4 | 기한 초과 시정 추적 | 마이클 리

## 일정표
일정표
점검, 사진, 시정 관리를 한 워크북에 정리하는 템플릿입니다. 샘플 행은 그대로 덮어쓸 수 있으며, 필요하면 행을 추가할 수 있습니다.
2026-05-15 | 13:00 | 반입 | 위생 기구 반입 | 자재 | 물류 회사 / 작업반 / 반입 구역 | 반입 구역 | 계획 | 도착 후 즉시 사진과 서류 등록 | INS-0007 | 관련 기록 유형
2026-05-15 | 15:00 | 재확인 | 시정 재확인 회의 | 시정 조치 | 원청 / 협력업체 / 감리 | 회의실 | 계획 | 시정 상태를 업데이트하고 합격 항목 종결 | CA-0001/CA-0003
2026-05-17 | 16:00 | 기한일 | 분진 시정 기한 | 환경 | 현장 사무실 / 안전반 | 구역 내 도로 | 계획 | 기한 전에 사진 증적 마련 | CA-0004

## 점검 항목 라이브러리
점검 항목 라이브러리
점검, 사진, 시정 관리를 한 워크북에 정리하는 템플릿입니다. 샘플 행은 그대로 덮어쓸 수 있으며, 필요하면 행을 추가할 수 있습니다.
점검 시나리오 | 대상 범위 | 점검 항목 | 기준 / 점검 포인트 | 위험도 | 적용 단계 | 사진 필수 | 기본 담당 역할 | 비고
일상 순찰 | 순찰 | 현장 통로 순찰 | 통로가 확보되어 있고, 고인 물이나 자재 적재가 없으며, 안전 표지판이 명확합니다. | 보통 | 모든 단계 | 예 | 안전반 | 매일 / 매주 순찰에 사용
일상 순찰 | 안전 및 정리정돈 | 단부 및 개고부 보양 | 개구부 및 단부 보호가 완전하고, 덮개가 고정되어 있으며, 경고 표시가 갖춰져 있습니다. | 높음 | 건축 공사 | 예 | 안전반
일상 순찰 | 환경 | 분진 억제 | 나대지 보양, 도로 청소, 살수 / 미스트 장비 작동 여부 확인. | 보통 | 모든 단계 | 예 | 안전 및 정리정돈

## 선택지
선택지
점검, 사진, 시정 관리를 한 워크북에 정리하는 템플릿입니다. 샘플 행은 그대로 덮어쓸 수 있으며, 필요하면 행을 추가할 수 있습니다.
계획 | 주간 안전 점검 | 비계 | 높음 | 아니요 | 확인 대기 | 협력업체 | 재확인 | P2-높음 | 부적합 | 미합격 | 착공 준비 | 미종료
진행 중 | 월간 종합 점검 | 순찰 | 보통 |  | 확인 완료 | 안전반 | 시정 조치 | P3-보통 | 대상 외 | 확인 대기 | 건축 공사 | 확인 대기
재확인 필요 | 설비 점검 | 전기 | 낮음 |  | 재촬영 필요 | 건축반 | 회의 | P4-낮음 | 확인 대기 | 대상 외 | 골조 공사 | 대상 외
시정 중 | 비계 점검 | 소방 |  |  | 대상 외 | 설비반 | 반입 |  |  |  | 내장 공사