## ダッシュボード
建設現場の危険源特定・リスク評価マトリクス｜ダッシュボード
データソース：「JSA評価台帳」。台帳を入力すると、リスク等級、期限超過、完了率、業務シーン別集計が自動更新されます。
危険源・作業手順の総数 |  |  | 残留高リスク |  | 期限超過の未完了項目 |  | 完了率
リスク等級 | 初期リスク件数 | 残留リスク件数 | 残留比率 | 状態 | 件数 | 比率
重大リスク |  |  |  | 評価待ち
高リスク |  |  |  | はい正中
中リスク |  |  |  | 再評価待ち
低リスク |  |  |  | 完了
作業停止
移管済み
対象外
業務シーン | 登録件数 | 残留重大・高リスク | 高リスク比率
土工掘削 |  |  |  | 重点確認リスト | 抽出条件 | 説明
深基坑支保・排水 |  |  |  | 「JSA評価台帳」で次の行を優先して確認してください。 1. 残留リスク等級が「重大リスク」または「高リスク」の行 2. 予定完了日を過ぎており、状態が「完了」ではない行 3. 初期リスクが重大で、残留リスクが一般または低リスクまで下がっていない行。
型枠支保・コンクリート打設
足場組立・解体
高所作業・端部開口
揚重・タワークレーン作業
鉄骨建方
仮設電気
火気作業・溶接切断
建設機械・設備整備
車両運搬・後退
閉所空間
可燃物・消防
交錯作業
夜間施工
内装仕上げ
出水・台風・極端気象
仮設・生活区
市政道路・交通切替
トンネル・地下工事
解体作業
防水・塗装作業

## JSA評価台帳
建設現場の危険源特定・リスク評価マトリクス（JSA台帳テンプレート）
適用範囲：建築、土木、設備、内装、保全、仮設、多拠点プロジェクト。『設定と説明』で業務シーン、リスクしきい値、状態、災害種別を調整できます。黄色のセルは、入力または選択を重点的に行う項目です。
会社・案件組織 |  | 案件・工区 |  | 評価日 |  | 評価責任者
施工エリア・棟 |  | 工種・協力会社 |  | JSA番号 |  | 版 | V1.0
番号 | 会社・案件組織 | 案件・工区 | 業務シーン | 作業活動 | 作業手順 | 施工エリア・位置 | 設備・資材 | 危険源区分 | 危険源の内容 | 想定事故種別 | 既存管理策 | 初期可能性L | 初期重大性S | 初期リスク値R | 初期リスク等級 | 初期管理レベル | 追加管理策 | 残留可能性L | 残留重大性S | 残留リスク値R | 残留リスク等級 | 残留管理レベル | 責任部署・担当者 | 予定完了日 | 状態 | 再評価日 | 証跡・備考 | 重大・高リスク該当 | 確認者
| サンプル会社A | 第1工区 | 高所作業・端部開口 | 外部足場付近の階作業 | 階端部の材料片付け | 3#楼 12F | 安全帯、工具バッグ | 作業環境 | 端部防護の欠落、作業員が安全帯を使用していない。 | 墜落 | 端部手すりを設置済み。朝礼で周知済み。 | 4 | 5 |  |  |  | 幅木と安全ネットを補強し、信頼できる親綱・取付点を設定する。職長が現地で再確認する。 | 2 | 5 |  |  |  | 安全部/佐藤太郎 | 2026-05-17 | はい正中 | 2026-05-19 | 是正写真、KY記録 |  | 田中花子
| サンプル会社A | 第1工区 | 仮設電気 | 楼层临时照明布设 | 二次分電盤へ接続し、ケーブルを敷設 | 2#楼 8F | 分電盤、ケーブル、照明器具 | 能源隔离 | ケーブル損傷、分電盤の漏電遮断器不良、無断配線。 | 感電 | 電気工の巡回点検、分電盤施錠。 | 4 | 4 |  |  |  | 損傷ケーブルを交換する。漏電遮断器の試験記録を残す。ケーブルを架空敷設または保護する。1回路で複数機器を使用しない。 | 2 | 4 |  |  |  | 机电部/鈴木健 | 2026-05-16 | 再評価待ち | 2026-05-18 | 漏電遮断器試験記録 |  | 高橋葵
| サンプル会社B | 第2工区 | 揚重・タワークレーン作業 | 鉄筋かごの揚重 | 捆绑、试吊、就位 | 基坑东侧 | タワークレーン、玉掛け具、鉄筋かご | 特种作业 | 玉掛け具の摩耗、吊荷下への立入、風速超過。 | 起重伤害 | クレーン運転者と玉掛け者は資格保有。揚重区域を区画済み。 | 3 | 5 |  |  |  | 玉掛け具番号を点検する。試し吊りで確認する。風速が基準を超えたら停止する。警戒区域を設定し、専任者が合図する。 | 2 | 5 |  |  |  | 設備部／伊藤誠 | 2026-05-15 | はい正中 | 2026-05-17 | 玉掛け具点検表 |  | 山本優
| サンプル会社B | 第2工区 | 深基坑支保・排水 | 掘削山留めと計測管理 | 支保工設置と計測値確認 | 1#基坑 | 支保工、計測点、排水ポンプ | 作業環境 | 山留め変形、湧水、端部防護の欠落。 | 崩壊 | 専用施工計画と計測点を設定済み。 | 3 | 5 |  |  |  | 計測データの日報を確認し、警戒値を超えた場合は直ちに作業を停止する。端部防護と排水設備を整備する。 | 2 | 5 |  |  |  | 工程部/中村亮 | 2026-05-21 | 評価待ち | 2026-05-23 | 計測日報 |  | 小林彩
| サンプル会社C | 内装案件 | 火気作業・溶接切断 | 管道支架焊接 | 周辺片付け、溶接、再確認 | 地下室 B1 | 溶接機、消火器、ガスボンベ | 火災・爆発 | 可燃材の未撤去、火気使用後の未確認、ガスボンベ間隔不足。 | 火災・爆発 | 火気使用許可を承認し、消火器を配置。 | 4 | 5 |  |  |  | 火気使用前に10m範囲の可燃物を片付ける。ガスボンベを固定し、離隔を確保する。専任監視者が再確認完了まで監視する。 | 2 | 4 |  |  |  | 安全部/加藤直人 | 2026-05-14 | はい正中 | 2026-05-15 | 火気使用許可、監視記録 |  | 森田真央
| サンプル会社C | 内装案件 | 閉所空間 | 集水井检修 | 測定、換気、井戸内補修 | 地下室集水井 | ガス測定器、換気ファン、安全ロープ | 作業環境 | 酸素欠乏または有毒ガス、無計画な救助によるリスク | 中毒・窒息 | 閉所空間作業許可、測定器を配備。 | 3 | 5 |  |  |  | 連続測定、強制換気、監視者の常駐、救助三脚と緊急訓練。 | 1 | 5 |  |  |  | 机电部/松本大輔 | 2026-05-18 | 再評価待ち | 2026-05-20 | 測定記録、作業許可 |  | 井上陽子
| サンプル会社D | 市政道路案件 | 車両運搬・後退 | 渣土车倒运 | 装载、倒车、卸料 | 北侧施工便道 | 渣土车、装载机 | 交通輸送 | 人と車両の混在、後退時の死角、夜間視界不良。 | 車両災害 | 速度制限標識と仮設照明を設置。 | 3 | 4 |  |  |  | 歩車分離の物理隔離を設置する。後退時は誘導員が合図する。車両の後退警報を点検する。夜間は反射標識を設置する。 | 2 | 3 |  |  |  | 综合办/岡田翔 | 2026-05-19 | 完了 | 2026-05-20 | 交通切替写真 |  | 石田結衣
| サンプル会社D | 市政道路案件 | 出水・台風・極端気象 | 大雨前の掘削部巡回 | 排水溝清掃、排水ポンプ点検 | 基坑及临电区域 | 排水ポンプ、ケーブル、土のう | 自然灾害 | 强降雨导致积水、感電、边坡软化 | 淹溺 | 雨期巡回制度 | 3 | 5 |  |  |  | 気象警報に対応する。低地の仮設電源を停止する。排水ポンプを試運転する。土のうと緊急対応班を配備する。 | 2 | 4 |  |  |  | 安全部/前田拓也 | 2026-05-16 | はい正中 | 2026-05-18 | 防汛物资清单 |  | 藤井美咲
| サンプル会社E | 鉄骨工事案件 | 鉄骨建方 | 高强螺栓终拧 | 登高、定位、紧固 | 厂房屋面 | 工具、親綱、安全帯 | 作業員行動 | 親綱または安全帯を使用していない。安全帯の低掛け高使用、工具落下防止なし。 | 墜落 | 作業員教育済み。 | 4 | 5 |  |  |  | 連続親綱を設置する。二丁掛け安全帯を使用する。工具ロープで落下防止する。悪天候時は高所作業を停止する。 | 2 | 5 |  |  |  | 钢构班组/長谷川誠 | 2026-05-17 | 評価待ち | 2026-05-19 | 親綱検収記録 |  | 清水彩乃
| サンプル会社E | 鉄骨工事案件 | 資材仮置き | 钢构件临时堆放 | 卸车、堆放、取用 | 資材置場 | 钢梁、垫木、叉车 | 設備施設 | 堆放超高、垫木不稳、叉车碰撞 | 飛来落下 | 置場区画線を設定済み。 | 3 | 3 |  |  |  | 規格ごとに区画し高さを制限する。敷木で水平を確保する。フォークリフト動線を分離する。置場表示と日常巡回を行う。 | 1 | 3 |  |  |  | 物资部/橋本悠斗 | 2026-05-22 | 完了 | 2026-05-23 | 置場写真 |  | 木村奈央

## リスクマトリクス
5×5リスク評価マトリクス（R＝可能性L×重大性S）
| 軽微 | 一般 | 重め | 重大 | 甚大
起こり得る性L↓・重大性S→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | [5 empty] | ほぼ確実
4 | [5 empty] | 起こりやすい
3 | [5 empty] | 起こり得る
2 | [5 empty] | 起こりにくい
1 | [5 empty] | まれ
リスク等級 | 点数範囲 | 色 | 推奨対応
低リスク | 1–3 | 青 | 既存管理策を維持し、班が日常点検を行います。
中リスク | 4–8 | 黄 | 現場管理部が追跡し、作業前周知、期限内はい正、再確認を行います。
高リスク | 9–15 | 橙 | 個別対策を設け、期限内はい正を行い、案件責任者が再確認します。
重大リスク | 16–25 | 赤 | 作業を停止または制限し、会社レベル管理、個別計画、専門確認、立会いを行い、検収後に再開します。
使用上のヒント：「JSA評価台帳」でL/Sを入力すると、リスク値が自動計算されます。重大リスクまたは高リスクには、「除去、代替、工学的対策」を優先し、管理的対策、PPE、緊急時対応を組み合わせてください。

## 設定と説明
建設現場の危険源特定・リスク評価マトリクス｜設定と使用説明
[7 empty] | 最小点 | リスク等級 | 色 | 管理レベル | 対応要求
1．使用手順 | [6 empty] | 1 | 低リスク | 青 | 班・職種 | 既存管理を維持し、朝礼で注意喚起し、通常巡回を行う。
1 | 「JSA評価台帳」で業務シーンを選択し、作業活動と作業手順を入力します。 | [5 empty] | 4 | 中リスク | 黄 | 現場管理部 | 作業前ミーティングで周知し、日常点検に組み込み、期限内に是正する。
2 | 危険源区分と想定災害種別に基づいて危険源を特定し、既存の管理策を記録します。 | [5 empty] | 9 | 高リスク | 橙 | 現場管理部・会社 | 重点対策を策定し、案件責任者が再確認して期限内に完了させる。
3 | 初期の可能性Lと重大性Sを選択すると、R＝L×S、リスク等級、管理レベルが自動計算されます。 | [5 empty] | 16 | 重大リスク | 赤 | 会社・企業責任者 | 作業を停止または制限し、専用施工計画、専門家確認、立会監視を行い、検収後に再開する。
4 | 追加管理策を入力し、残留L/Sを選択すると、残留リスク等級が自動計算されます。
5 | 重大リスクまたは高リスクは、重点管理、責任者の明確化、再評価、完了確認を行います。
起こり得る性L | 名称 | 判定目安 | 重大性S | 名称 | 判定目安
1 | まれ | 業界内でほとんど発生例がなく、低頻度作業で、管理が十分かつ安定して実行されています。 | 1 | 軽微 | 急救或軽微损失；短时停顿，对进度影响小
2 | 起こりにくい | 業界内で発生例があり、現場には管理策があるが、偶発的なばく露や逸脱が起こる可能性がある。 | 2 | 一般 | 医疗处理、一般财产损失或局部返工
3 | 起こり得る | 会社または案件で発生例があり、ばく露頻度は中程度で、管理策は作業員の実行に依存しています。 | 3 | 重め | 休業災害、比較的大きな物的損害、または主要工程への影響。
4 | 起こりやすい | 類似現場で頻繁に発生し、管理が不安定で、複数人のばく露または反復作業がある。 | 4 | 重大 | 重傷、重大な物的損害、作業停止を伴う是正、または比較的大きな環境事故。
5 | ほぼ確実 | 高頻度作業で、管理が欠落し、不安全状態が顕在化している、または条件が継続的に悪化しています。 | 5 | 甚大 | 死亡/群伤、重大崩壊/火災・爆発或重大社会影响
業務シーン一覧（会社・案件に合わせて編集可） |  | 危険源区分 | 想定事故種別 |  | 状態 | 管理策の階層
土工掘削 |  | 作業員行動 | 墜落 |  | 評価待ち | 除去
深基坑支保・排水 |  | 設備施設 | 飛来落下 |  | はい正中 | 代替
型枠支保・コンクリート打設 |  | 資材／化学品 | 機械災害 |  | 再評価待ち | 工学的管理
足場組立・解体 |  | 作業環境 | 起重伤害 |  | 完了 | 管理的対策
高所作業・端部開口 |  | 能源隔离 | 感電 |  | 作業停止 | 個人用保護具
揚重・タワークレーン作業 |  | 工艺方法 | 崩壊 |  | 移管済み | 緊急時準備
鉄骨建方 |  | 管理组织 | 火災・爆発 |  | 対象外
仮設電気 |  | 火災・爆発 | 中毒・窒息
火気作業・溶接切断 |  | 交通輸送 | 車両災害
建設機械・設備整備 |  | 特种作业 | 淹溺
車両運搬・後退 |  | 自然灾害 | 灼烫
閉所空間 |  | 职业健康 | 噪声/粉尘危害
可燃物・消防 |  | 其他 | 職業健康被害
交錯作業 |  |  | 環境汚染
夜間施工 |  |  | 其他
内装仕上げ
出水・台風・極端気象
仮設・生活区
市政道路・交通切替
トンネル・地下工事
解体作業
防水・塗装作業

## 作業シーン集
複数業務シーンの危険源ライブラリ（JSA評価台帳へコピー可能。会社基準に合わせて追加・削除できます）
業務シーン | 代表的な作業活動 | 代表的な危険源 | 想定事故 | 主要管理策 | 適用する許可・記録 | 推奨初期L | 推奨初期S
土工掘削 | 机械开挖、人工修坡 | 未確認の地下埋設管、法面の過掘り、作業員の旋回半径内立入。 | 崩壊/機械災害/感電 | 掘削前に埋設管を調査し周知する。警戒線を設置する。法面は計画に従って放勾配または山留めを行う。専任者が誘導する。 | 掘削許可／埋設管周知／立会記録 | 3 | 4
深基坑支保・排水 | 山留め施工、地下水低下設備の運転 | 山留め変形、湧水・土砂流出、端部防護の欠落。 | 崩壊/淹溺/墜落 | 計測警報、排水設備点検、端部防護、雨期緊急資材、しきい値超過時の作業停止対応。 | 専用施工計画／計測記録／緊急時対応計画 | 3 | 5
型枠支保・コンクリート打設 | 高支保工の組立と打設 | 支柱間隔の不適合、筋交い不足、集中載荷、打設順序の逸脱。 | 崩壊/飛来落下 | 専用施工計画と検収、荷重管理、左右対称の層別打設、打設中の変形観察。 | 高支保工検収／打設許可 | 3 | 5
足場組立・解体 | 落地架/悬挑架搭拆 | 基礎不良、壁つなぎ不足、手順外の解体、資材投げ下ろし。 | 墜落/崩壊/飛来落下 | 有資格者が作業する。区画ごとに検収札を掲示する。壁つなぎを設置する。解体警戒区域を設ける。上下同時作業を禁止する。 | 足場検収／解体周知 | 4 | 4
高所作業・端部開口 | 階端部、開口部周辺作業 | 手すり欠落、開口部ふた未固定、安全帯の確実な取付点なし。 | 墜落/飛来落下 | 開口部ふたを固定し表示する。二段手すりを設置する。安全ネットを設置する。安全帯は高掛け低使用とする。工具落下を防止する。 | 高所作業周知／巡回記録 | 4 | 5
揚重・タワークレーン作業 | 部材揚重、資材運搬 | 吊荷下への立入、吊具摩耗、過荷重、合図不明確。 | 起重伤害/飛来落下 | 揚重計画、吊具点検、試し吊り、吊荷半径内立入禁止、合図統一、風速超過時停止。 | 揚重許可／設備点検／運転者・合図者資格 | 3 | 5
鉄骨建方 | 鉄骨梁揚重、高力ボルト取付 | 仮固定不足、作業員の安全帯未使用、部材落下。 | 墜落/飛来落下/起重伤害 | 親綱を設置する。仮支保と建入れ直しを行う。揚重区域を閉鎖する。取付順序は計画に従う。 | 専用施工計画／揚重周知 | 3 | 5
仮設電気 | 配电、照明、电动工具使用 | 漏電遮断器不良、無断配線、1回路複数機器、ケーブル損傷・浸水。 | 感電/火灾 | 三段配電・二段保護、漏電遮断器試験、ケーブル架空敷設または保護、電気工資格、雨天防水対策。 | 仮設電気検収／電気工巡回 | 4 | 4
火気作業・溶接切断 | 焊接、气割、砂轮切割 | 可燃物未撤去、ガスボンベ離隔不足、火花飛散、監視なし。 | 火災・爆発/灼烫 | 火気使用承認、可燃物の片付けと隔離、消火器配置、ガスボンベ転倒防止と離隔、火気監視と再確認。 | 火気使用許可／ガスボンベ点検／監視記録 | 4 | 5
建設機械・設備整備 | 丸のこ、切断機、掘削機、ポンプ車の整備 | カバー欠落、不調状態での運転、電源遮断と掲示なし、誤起動。 | 機械災害/感電 | 設備点検、防護装置の完備、整備前のエネルギー遮断と掲示、作業半径の隔離。 | 設備点検／整備許可 | 3 | 4
車両運搬・後退 | 場内車両走行、後退荷下ろし | 人と車両の混在、死角、速度超過、路面湿潤。 | 車両災害/飛来落下 | 歩車分離、速度制限と誘導、後退時の合図、夜間照明、車両制動と後退警報の点検。 | 車両点検／交通管理計画 | 3 | 4
閉所空間 | 井室、管道、地下室水池作业 | 酸素欠乏、有毒ガス、換気不足、無計画な救助。 | 中毒・窒息/淹溺 | 作業許可、入場前の測定・換気、連続測定、監視員配置、救助装備、無計画な救助の禁止。 | 閉所空間作業許可／測定記録 | 3 | 5
可燃物・消防 | 資材置場、塗料倉庫、ガスボンベ庫の管理 | 可燃物混載、消防通路閉塞、喫煙・裸火、消火器不良。 | 火災・爆発 | 区分保管、火気禁止表示、消防通路確保、消火器点検、倉庫換気と日射対策。 | 消防点検／倉庫台帳 | 3 | 5
交錯作業 | 上下階の同時施工 | 上部資材の落下、区域隔離不足、工程干渉。 | 飛来落下/墜落 | 工程を調整する。垂直方向の交差作業を禁止する。物理隔離と防護棚を設置する。作業面の引渡しを確認する。 | 交差作業調整記録 | 4 | 4
夜間施工 | 夜間揚重、運搬、打設 | 照明不足、疲劳作业、警示不明显 | 車両災害/飛来落下/墜落 | 照明検収、交替休憩、反射標識、重要作業の管理者配置。 | 夜間施工承認／照明点検 | 3 | 4
内装仕上げ | 涂刷、吊顶、石材安装 | 脚手平台不稳、粉尘/挥发物、切割飞溅 | 墜落/職業健康被害/火灾 | 移動式作業台の検収、換気、防じん・防毒用保護具の着用、切断区域の隔離と火気管理。 | 作業台検収／換気測定 | 3 | 3
出水・台風・極端気象 | 雨期施工、強風時の揚重 | 积水、雷电、大风、边坡软化、临设受损 | 崩壊/感電/淹溺/飛来落下 | 気象警報、高所作業・揚重の停止、排水と補強、仮設電源遮断、緊急資材と巡回。 | 水害対策計画／気象記録 | 3 | 5
仮設・生活区 | 宿舍、食堂、办公区管理 | 不適切な電気使用、可燃性サンドイッチパネル、ガス漏れ、消防通路閉塞。 | 火災・爆発/中毒 | 資材の防火等級確認、電気使用制限、ガス測定、消防訓練、避難通路確保。 | 消防点検／訓練記録 | 3 | 5
市政道路・交通切替 | 道路占用施工、交通誘導 | 仮囲い欠落、車両衝突、歩行者の作業区域誤進入。 | 車両災害/飛来落下 | 交通管理計画、反射コーンと衝突防止設備、専任誘導、夜間警告灯。 | 交通切替承認／巡回記録 | 3 | 4
トンネル・地下工事 | 山岳工法、シールド、地下連続壁 | 切羽不安定、湧水、ガス・有害気体、換気不足。 | 崩壊/中毒・窒息/淹溺 | 先行地質確認、計測管理、換気測定、緊急止水・排水、専用施工計画。 | 専用施工計画／計測記録 | 3 | 5
解体作業 | 墙体/构筑物拆除 | 结构受力不明、无序拆除、扬尘和坠物 | 崩壊/飛来落下/粉尘危害 | 解体計画、支保後の解体、警戒区域、散水による粉じん抑制、立体交差解体の禁止。 | 解体計画／周知記録 | 3 | 5
防水・塗装作業 | 防水卷材、涂料喷涂 | 裸火溶着、揮発性ガス、換気不足、資材の過剰仮置き。 | 火災・爆発/中毒・窒息 | 火気使用承認、必要量のみの材料払い出し、換気、可燃性ガス測定、消火器と監視者。 | 火気使用許可／換気測定 | 3 | 4
基坑降水/排水 | 排水ポンプ運転、ケーブル敷設 | 排水ポンプ漏電、ケーブル浸水、掘削部内の滞水。 | 感電/淹溺 | 排水ポンプ漏電保護、ケーブル架空敷設または防水、掘削部周辺の排水溝、雨前点検と緊急排水。 | 仮設電気巡回／排水記録 | 3 | 4
混凝土泵送 | 泵车布置、管道连接 | 支腿基础不稳、管道爆裂、臂架碰线 | 機械災害/飛来落下/感電 | アウトリガー敷板、配管クランプ点検、ブーム作業半径内立入禁止、架空線との安全距離確保。 | 設備点検／ポンプ圧送周知 | 3 | 4
塔吊/升降机维保 | 取付部点検、マスト追加 | 墜落、工具落下、誤操作、電源未遮断。 | 墜落/飛来落下/機械災害 | 整備許可、電源遮断と掲示、工具落下防止、有資格者作業、検収後の使用再開。 | 整備記録／検収書 | 3 | 5
材料堆放 | 钢筋、模板、砌块堆放 | 堆放超高、通道堵塞、滚落倾倒 | 飛来落下/車両災害 | 区画定置、高さ・荷重制限、底部安定、通路確保、表示札。 | 現場巡回／資材台帳 | 3 | 3

## 出典と説明
出典と適用上の注意
出典・参考 | URL | テンプレートで使用した内容 | 備考
ユーザー提供ページ | http://localhost:2020/zh/excel-templates/construction/jsa-risk-assessment-matrix/ | 建設現場の危険源特定・リスク評価マトリクスのテンプレート主題とJSAフォーム構成の方向性。 | この実行環境ではlocalhostページへアクセスできないため、出典記録としてURLのみ保持しています。
建設工事現場の火災安全リスク管理と是正基準 | https://xxgk.jl.gov.cn/zcbm/fgw_98022/xxgkmlqy/202405/P020240508505633858728.pdf | 危険源特定、リスク評価、リスクマトリクス法、リスク等級、管理策の一般的な構成。 | テンプレートロジックの補強に用いるもので、企業基準またはプロジェクト所在地の強制基準に代わるものではありません。
危険源特定とリスク評価資料 | https://sys.xjnu.edu.cn/__local/1/FE/39/A2DEB1403AB51BF81556A39151E_3029BD11_558AAD.pdf | リスクマトリクス法：R=f(F,C)。可能性と結果の重大性に基づいてリスクを評価します。 | 用于説明リスクマトリクス基本方法。
建築・市政インフラ工事安全リスク評価技術標準資料 | https://www.jampx.com/filemap/upload/file/20221110/1668049599552001847.pdf | リスク評価報告書には、危険源の特定、可能性分析、重大性分析、リスク評価、管理策の提案などを含める必要があります。 | 台帳項目の網羅性を補強するために使用。
免責事項
本テンプレートは、汎用的なJSA／危険源特定・リスク評価マトリクスです。複数の会社やプロジェクトで初期設定して使用できます。使用前に、プロジェクト所在地の法令、発注者要求、社内規程、施工計画書、現場状況に照らして再確認してください。重大リスクまたは高リスクについては、社内規程に従い、承認、専門家確認、作業停止を含む是正、立会監視、検収、再評価などの手続きを実施してください。