## 仪表盘
施工现场危险源辨识与风险评估矩阵｜仪表盘
数据来源：《JSA评估台账》。填写台账后，风险等级、逾期、关闭率和业务场景统计会自动更新。
总危险源/作业步骤数 |  |  | 残余重大/较大风险 |  | 逾期未关闭项 |  | 关闭率
风险等级 | 初始风险数量 | 残余风险数量 | 残余占比 | 状态 | 数量 | 占比
重大风险 |  |  |  | 待评估
较大风险 |  |  |  | 整改中
一般风险 |  |  |  | 待复评
低风险 |  |  |  | 已关闭
暂停作业
已转移
不适用
业务场景 | 登记数量 | 残余重大/较大 | 高风险占比
土方开挖 |  |  |  | 关注清单 | 筛选逻辑 | 说明
深基坑支护/降水 |  |  |  | 建议优先查看《JSA评估台账》中： 1）残余风险等级为“重大风险/较大风险”的行； 2）计划完成日期已逾期且状态不是“已关闭”的行； 3）初始风险为重大，但残余风险仍未降至一般或低风险的行。
模板支撑/混凝土浇筑
脚手架搭设/拆除
高处作业/临边洞口
起重吊装/塔吊作业
钢结构安装
临时用电
动火作业/焊接切割
施工机械/设备维修
车辆运输/倒车
有限空间
易燃易爆/消防
交叉作业
夜间施工
装饰装修
防汛防台/极端天气
临设/生活区
市政道路/交通导改
隧道/地下工程
拆除作业
防水/涂装作业

## JSA评估台账
施工现场危险源辨识与风险评估矩阵（JSA 台账模板）
适用范围：房建、市政、安装、装饰、维保、临设和多公司项目；可通过《配置与说明》调整业务场景、风险阈值、状态和事故类型。黄色单元格为建议用户重点填写/选择的输入项。
公司/项目单位 |  | 项目/标段 |  | 评估日期 |  | 评估负责人
施工区域/楼栋 |  | 专业/分包 |  | JSA编号 |  | 版本 | V1.0
编号 | 公司/项目单位 | 项目/标段 | 业务场景 | 作业活动 | 作业步骤 | 施工区域/位置 | 设备/材料 | 危险源类别 | 危险源描述 | 可能事故类型 | 现有控制措施 | 初始可能性L | 初始严重度S | 初始风险值R | 初始风险等级 | 初始管控层级 | 补充控制措施 | 残余可能性L | 残余严重度S | 残余风险值R | 残余风险等级 | 残余管控层级 | 责任部门/责任人 | 计划完成日期 | 状态 | 复评日期 | 证据/备注 | 是否重大/较大风险 | 评审人
| 示例公司A | 项目一标段 | 高处作业/临边洞口 | 外脚手架边楼层作业 | 清理楼层临边材料 | 3#楼 12F | 安全带、工具包 | 作业环境 | 临边防护缺失，作业人员未系挂安全带 | 高处坠落 | 已设置临边栏杆，班前交底 | 4 | 5 |  |  |  | 补齐踢脚板和安全网；设置可靠挂点；班组长现场复核 | 2 | 5 |  |  |  | 安全部/张三 | 2026-05-17 | 整改中 | 2026-05-19 | 整改照片、交底记录 |  | 李四
| 示例公司A | 项目一标段 | 临时用电 | 楼层临时照明布设 | 接入二级箱并敷设电缆 | 2#楼 8F | 配电箱、电缆、照明灯 | 能源隔离 | 电缆破损、配电箱漏保失效或私拉乱接 | 触电 | 电工巡查，配电箱上锁 | 4 | 4 |  |  |  | 更换破损电缆；漏保试跳记录；电缆架空防护；禁止一闸多机 | 2 | 4 |  |  |  | 机电部/王五 | 2026-05-16 | 待复评 | 2026-05-18 | 漏保试跳记录 |  | 赵六
| 示例公司B | 项目二标段 | 起重吊装/塔吊作业 | 钢筋笼吊装 | 捆绑、试吊、就位 | 基坑东侧 | 塔吊、吊索具、钢筋笼 | 特种作业 | 吊索具磨损，吊物下方人员停留，风速超限 | 起重伤害 | 起重司机和司索持证，吊装区围挡 | 3 | 5 |  |  |  | 吊索具编号点检；试吊确认；风速超过限值停止；设置警戒和专人指挥 | 2 | 5 |  |  |  | 设备部/钱七 | 2026-05-15 | 整改中 | 2026-05-17 | 吊索具点检表 |  | 孙八
| 示例公司B | 项目二标段 | 深基坑支护/降水 | 基坑支护及监测 | 支撑安装与监测读数 | 1#基坑 | 支撑、监测点、水泵 | 作业环境 | 支护变形、涌水、临边防护缺失 | 坍塌 | 已有专项方案和监测点 | 3 | 5 |  |  |  | 监测数据日报；超预警值立即停工；完善临边防护和排水设备 | 2 | 5 |  |  |  | 工程部/周九 | 2026-05-21 | 待评估 | 2026-05-23 | 监测日报 |  | 吴十
| 示例公司C | 装修项目 | 动火作业/焊接切割 | 管道支架焊接 | 清理周边、焊接、复查 | 地下室 B1 | 电焊机、灭火器、气瓶 | 消防爆炸 | 可燃材料未清理、动火后未复查、气瓶间距不足 | 火灾/爆炸 | 动火证审批，配灭火器 | 4 | 5 |  |  |  | 动火前清理 10m 范围可燃物；气瓶固定并保持距离；专人监护至复查合格 | 2 | 4 |  |  |  | 安全部/郑一 | 2026-05-14 | 整改中 | 2026-05-15 | 动火证、监护记录 |  | 冯二
| 示例公司C | 装修项目 | 有限空间 | 集水井检修 | 检测、通风、下井维修 | 地下室集水井 | 气体检测仪、通风机、安全绳 | 作业环境 | 缺氧或有毒气体，盲目施救风险 | 中毒窒息 | 有限空间作业票，配备检测仪 | 3 | 5 |  |  |  | 连续检测；强制通风；监护人全程在岗；救援三脚架和应急演练 | 1 | 5 |  |  |  | 机电部/陈三 | 2026-05-18 | 待复评 | 2026-05-20 | 检测记录、作业票 |  | 褚四
| 示例公司D | 市政道路项目 | 车辆运输/倒车 | 渣土车倒运 | 装载、倒车、卸料 | 北侧施工便道 | 渣土车、装载机 | 交通运输 | 人车混行、倒车盲区、夜间视线差 | 车辆伤害 | 设置限速牌和临时照明 | 3 | 4 |  |  |  | 设置人车分流硬隔离；倒车指挥；车辆倒车报警检查；夜间反光标识 | 2 | 3 |  |  |  | 综合办/范五 | 2026-05-19 | 已关闭 | 2026-05-20 | 交通导改照片 |  | 韩六
| 示例公司D | 市政道路项目 | 防汛防台/极端天气 | 暴雨前基坑巡查 | 清理排水沟、检查水泵 | 基坑及临电区域 | 水泵、电缆、沙袋 | 自然灾害 | 强降雨导致积水、触电、边坡软化 | 淹溺 | 雨季巡查制度 | 3 | 5 |  |  |  | 气象预警响应；停用低洼区域临电；水泵试运行；沙袋和应急队伍到位 | 2 | 4 |  |  |  | 安全部/刘七 | 2026-05-16 | 整改中 | 2026-05-18 | 防汛物资清单 |  | 杨八
| 示例公司E | 钢结构项目 | 钢结构安装 | 高强螺栓终拧 | 登高、定位、紧固 | 厂房屋面 | 扳手、生命线、安全带 | 人员行为 | 未使用生命线或安全带低挂高用，工具未防坠 | 高处坠落 | 作业人员已培训 | 4 | 5 |  |  |  | 设置连续生命线；双钩安全带；工具绳防坠；恶劣天气停止高处作业 | 2 | 5 |  |  |  | 钢构班组/谢九 | 2026-05-17 | 待评估 | 2026-05-19 | 生命线验收记录 |  | 唐十
| 示例公司E | 钢结构项目 | 材料堆放 | 钢构件临时堆放 | 卸车、堆放、取用 | 材料堆场 | 钢梁、垫木、叉车 | 设备设施 | 堆放超高、垫木不稳、叉车碰撞 | 物体打击 | 堆场已划线 | 3 | 3 |  |  |  | 按规格分区限高；垫木找平；叉车路线隔离；堆场标识和日巡查 | 1 | 3 |  |  |  | 物资部/曹一 | 2026-05-22 | 已关闭 | 2026-05-23 | 堆场照片 |  | 许二

## 风险矩阵
5×5 风险评估矩阵（R = 可能性 L × 严重度 S）
| 轻微 | 一般 | 较重 | 严重 | 灾难
可能性 L ↓ / 严重度 S → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | [5 empty] | 几乎必然
4 | [5 empty] | 很可能
3 | [5 empty] | 可能
2 | [5 empty] | 不太可能
1 | [5 empty] | 极不可能
风险等级 | 分值范围 | 颜色 | 建议响应
低风险 | 1–3 | 蓝 | 保持现有控制；班组日常巡查。
一般风险 | 4–8 | 黄 | 项目部跟踪；作业前交底，按期整改并复查。
较大风险 | 9–15 | 橙 | 专项措施；限期整改；项目负责人组织复核。
重大风险 | 16–25 | 红 | 暂停或限制作业；公司级管控、专项方案/专家论证/旁站，验收后恢复。
使用提示：在《JSA评估台账》中填写 L/S 后自动计算风险值。建议对重大/较大风险优先采用“消除、替代、工程控制”，再辅以管理控制、PPE 与应急准备。

## 配置与说明
施工现场危险源辨识与风险评估矩阵｜配置与使用说明
[7 empty] | 最小分值 | 风险等级 | 颜色 | 管控层级 | 处理要求
一、使用步骤 | [6 empty] | 1 | 低风险 | 蓝 | 班组/岗位 | 保持现有控制；班前提醒与常规巡查
1 | 在《JSA评估台账》中选择业务场景、填写作业活动与作业步骤。 | [5 empty] | 4 | 一般风险 | 黄 | 项目部 | 作业前交底；纳入日常检查，按期整改
2 | 按危险源类别和可能事故类型识别危险源，记录现有控制措施。 | [5 empty] | 9 | 较大风险 | 橙 | 项目部/公司 | 制定专项措施；项目负责人组织复核，限期闭环
3 | 选择初始可能性 L 与严重度 S，系统自动计算 R=L×S、风险等级和管控层级。 | [5 empty] | 16 | 重大风险 | 红 | 公司/企业负责人 | 暂停或限制作业；专项方案/专家论证/旁站监控，验收后恢复
4 | 填写补充控制措施，再选择残余 L/S，系统自动计算残余风险等级。
5 | 对“重大风险/较大风险”进行专项管控、责任落实、复评和关闭。
可能性 L | 名称 | 判定参考 | 严重度 S | 名称 | 判定参考
1 | 极不可能 | 行业内未听说或极少发生；低频作业，控制充分且执行稳定 | 1 | 轻微 | 急救或轻微损失；短时停顿，对进度影响小
2 | 不太可能 | 行业内发生过；现场有控制，偶发暴露或偶发偏差 | 2 | 一般 | 医疗处理、一般财产损失或局部返工
3 | 可能 | 公司/项目曾发生；暴露频率中等，控制措施依赖人员执行 | 3 | 较重 | 失时伤害、较大财产损失或影响关键工序
4 | 很可能 | 类似现场经常发生；控制不稳定、多人暴露或频繁作业 | 4 | 严重 | 重伤、重大财产损失、停工整改或较大环境事件
5 | 几乎必然 | 高频作业、控制缺失、隐患已出现或条件持续恶化 | 5 | 灾难 | 死亡/群伤、重大坍塌/火灾/爆炸或重大社会影响
业务场景列表（可按公司/项目修改） |  | 危险源类别 | 可能事故类型 |  | 状态 | 控制措施层级
土方开挖 |  | 人员行为 | 高处坠落 |  | 待评估 | 消除
深基坑支护/降水 |  | 设备设施 | 物体打击 |  | 整改中 | 替代
模板支撑/混凝土浇筑 |  | 材料/化学品 | 机械伤害 |  | 待复评 | 工程控制
脚手架搭设/拆除 |  | 作业环境 | 起重伤害 |  | 已关闭 | 管理控制
高处作业/临边洞口 |  | 能源隔离 | 触电 |  | 暂停作业 | 个体防护
起重吊装/塔吊作业 |  | 工艺方法 | 坍塌 |  | 已转移 | 应急准备
钢结构安装 |  | 管理组织 | 火灾/爆炸 |  | 不适用
临时用电 |  | 消防爆炸 | 中毒窒息
动火作业/焊接切割 |  | 交通运输 | 车辆伤害
施工机械/设备维修 |  | 特种作业 | 淹溺
车辆运输/倒车 |  | 自然灾害 | 灼烫
有限空间 |  | 职业健康 | 噪声/粉尘危害
易燃易爆/消防 |  | 其他 | 职业健康伤害
交叉作业 |  |  | 环境污染
夜间施工 |  |  | 其他
装饰装修
防汛防台/极端天气
临设/生活区
市政道路/交通导改
隧道/地下工程
拆除作业
防水/涂装作业

## 作业场景库
多业务场景危险源库（可复制到 JSA评估台账，也可按企业标准增删）
业务场景 | 典型作业活动 | 典型危险源 | 可能事故 | 关键控制措施 | 适用许可/记录 | 建议初始L | 建议初始S
土方开挖 | 机械开挖、人工修坡 | 未探明地下管线、边坡超挖、人员进入回转半径 | 坍塌/机械伤害/触电 | 开挖前管线探测和交底；设警戒线；边坡按方案放坡或支护；专人指挥 | 开挖许可/管线交底/旁站记录 | 3 | 4
深基坑支护/降水 | 支护施工、降水运行 | 支护变形、涌水涌砂、临边防护缺失 | 坍塌/淹溺/高处坠落 | 监测预警；降水设备巡检；临边防护；雨季应急物资；超过阈值停工处置 | 专项方案/监测记录/应急预案 | 3 | 5
模板支撑/混凝土浇筑 | 高支模搭设与浇筑 | 立杆间距不符、剪刀撑缺失、集中堆载、浇筑顺序失控 | 坍塌/物体打击 | 专项方案和验收；荷载控制；浇筑分层对称；浇筑期间变形观察 | 高支模验收/浇筑令 | 3 | 5
脚手架搭设/拆除 | 落地架/悬挑架搭拆 | 基础不实、连墙件缺失、未按顺序拆除、抛掷材料 | 高处坠落/坍塌/物体打击 | 持证人员作业；分段验收挂牌；设置连墙件；拆除警戒区；严禁上下交叉 | 脚手架验收/拆除交底 | 4 | 4
高处作业/临边洞口 | 楼层临边、洞口周边作业 | 防护栏杆缺失、洞口盖板未固定、安全带无可靠挂点 | 高处坠落/物体打击 | 洞口盖板固定并标识；双道防护栏；设置安全网；高挂低用；工具防坠 | 高处作业交底/巡检记录 | 4 | 5
起重吊装/塔吊作业 | 构件吊装、材料转运 | 吊物下方站人、吊具磨损、超载、指挥信号不清 | 起重伤害/物体打击 | 吊装方案；吊具检查；试吊；禁入吊装半径；统一指挥；风速超限停止 | 吊装令/设备点检/司机指挥证 | 3 | 5
钢结构安装 | 钢梁吊装、高强螺栓安装 | 临时固定不足、人员未系挂、构件坠落 | 高处坠落/物体打击/起重伤害 | 设置生命线；临时支撑和校正；吊装区封闭；安装顺序按方案执行 | 专项方案/吊装交底 | 3 | 5
临时用电 | 配电、照明、电动工具使用 | 漏保失效、私拉乱接、一闸多机、电缆破损浸水 | 触电/火灾 | 三级配电二级保护；漏保试跳；电缆架空或防护；电工持证；雨天防水措施 | 临电验收/电工巡检 | 4 | 4
动火作业/焊接切割 | 焊接、气割、砂轮切割 | 可燃物未清理、气瓶距离不足、火花飞溅、无监护 | 火灾/爆炸/灼烫 | 动火审批；清理隔离可燃物；配灭火器；气瓶防倾倒和间距；动火监护和复查 | 动火证/气瓶检查/监护记录 | 4 | 5
施工机械/设备维修 | 圆盘锯、切割机、挖机、泵车维修 | 防护罩缺失、带病运转、未断电挂牌、误启动 | 机械伤害/触电 | 设备点检；防护装置齐全；维修前能源隔离和挂牌；作业半径隔离 | 设备点检/维修许可 | 3 | 4
车辆运输/倒车 | 场内车辆行驶、倒车卸料 | 人车混行、盲区、超速、路面湿滑 | 车辆伤害/物体打击 | 人车分流；限速和导向；倒车指挥；夜间照明；车辆制动和倒车报警检查 | 车辆点检/交通组织方案 | 3 | 4
有限空间 | 井室、管道、地下室水池作业 | 缺氧、有毒气体、通风不足、盲目施救 | 中毒窒息/淹溺 | 作业审批；先检测后通风再进入；连续监测；监护；救援装备；禁止盲目施救 | 有限空间作业票/检测记录 | 3 | 5
易燃易爆/消防 | 材料堆场、油漆库、气瓶库管理 | 易燃物混放、消防通道堵塞、吸烟明火、灭火器失效 | 火灾/爆炸 | 分区分类存放；禁火标识；消防通道畅通；灭火器点检；仓库通风防晒 | 消防巡检/库房台账 | 3 | 5
交叉作业 | 上下层同步施工 | 上方材料掉落、区域隔离不足、工序冲突 | 物体打击/高处坠落 | 统筹工序；垂直交叉禁作；硬隔离和防护棚；作业面移交确认 | 交叉作业协调记录 | 4 | 4
夜间施工 | 夜间吊装、运输、浇筑 | 照明不足、疲劳作业、警示不明显 | 车辆伤害/物体打击/高处坠落 | 照明验收；轮班休息；反光标识；关键作业管理人员到岗 | 夜间施工审批/照明检查 | 3 | 4
装饰装修 | 涂刷、吊顶、石材安装 | 脚手平台不稳、粉尘/挥发物、切割飞溅 | 高处坠落/职业健康伤害/火灾 | 移动平台验收；通风；佩戴防尘/防毒用品；切割区隔离和动火管理 | 平台验收/通风检测 | 3 | 3
防汛防台/极端天气 | 雨季施工、大风天气吊装 | 积水、雷电、大风、边坡软化、临设受损 | 坍塌/触电/淹溺/物体打击 | 气象预警；停止高处/吊装；排水和加固；临电断电；应急物资和巡查 | 防汛预案/气象记录 | 3 | 5
临设/生活区 | 宿舍、食堂、办公区管理 | 违规用电、可燃夹芯板、燃气泄漏、消防通道堵塞 | 火灾/爆炸/中毒 | 材料防火等级核验；限电管理；燃气检测；消防演练；疏散通道畅通 | 消防检查/演练记录 | 3 | 5
市政道路/交通导改 | 占道施工、交通疏导 | 围挡缺失、车辆冲撞、行人误入作业区 | 车辆伤害/物体打击 | 交通组织方案；反光锥桶和防撞设施；专人疏导；夜间警示灯 | 交通导改审批/巡查记录 | 3 | 4
隧道/地下工程 | 暗挖、盾构、地下连续墙 | 掌子面失稳、涌水、瓦斯/有害气体、通风不足 | 坍塌/中毒窒息/淹溺 | 超前地质预报；监测量测；通风检测；应急封堵和排水；专项方案 | 专项方案/监测记录 | 3 | 5
拆除作业 | 墙体/构筑物拆除 | 结构受力不明、无序拆除、扬尘和坠物 | 坍塌/物体打击/粉尘危害 | 拆除方案；先支护后拆除；警戒区；洒水降尘；禁止立体交叉拆除 | 拆除方案/交底记录 | 3 | 5
防水/涂装作业 | 防水卷材、涂料喷涂 | 明火热熔、挥发性气体、通风不足、材料堆放过量 | 火灾/爆炸/中毒窒息 | 动火审批；限量领料；通风；可燃气体检测；灭火器和监护 | 动火证/通风检测 | 3 | 4
基坑降水/排水 | 水泵运行、电缆布设 | 水泵漏电、电缆浸水、坑内积水 | 触电/淹溺 | 水泵漏保；电缆架空或防水；坑边排水沟；雨前检查和应急抽排 | 临电巡检/排水记录 | 3 | 4
混凝土泵送 | 泵车布置、管道连接 | 支腿基础不稳、管道爆裂、臂架碰线 | 机械伤害/物体打击/触电 | 支腿垫板；管卡检查；禁入臂架半径；与架空线路保持安全距离 | 设备点检/泵送交底 | 3 | 4
塔吊/升降机维保 | 附着检查、标准节加节 | 高处坠落、工具坠落、误操作、未断电 | 高处坠落/物体打击/机械伤害 | 维保许可；断电挂牌；工具防坠；人员持证；验收后恢复使用 | 维保记录/验收单 | 3 | 5
材料堆放 | 钢筋、模板、砌块堆放 | 堆放超高、通道堵塞、滚落倾倒 | 物体打击/车辆伤害 | 分区定置；限高限载；底部垫稳；通道保持；标识牌 | 现场巡检/材料台账 | 3 | 3

## 来源与说明
来源与适用说明
来源/参考 | URL | 用于模板中的内容 | 备注
用户提供页面 | http://localhost:2020/zh/excel-templates/construction/jsa-risk-assessment-matrix/ | 施工现场危险源辨识与风险评估矩阵模板主题、JSA 表单结构方向 | 本运行环境无法访问 localhost 页面；已保留 URL 作为来源记录。
建设工程施工现场消防安全风险管控与隐患治理标准 | https://xxgk.jl.gov.cn/zcbm/fgw_98022/xxgkmlqy/202405/P020240508505633858728.pdf | 风险辨识、风险评估、风险矩阵法、风险等级与管控措施的通用结构 | 用于补强模板逻辑，不替代企业或项目所在地强制标准。
危险源辨识与风险评价资料 | https://sys.xjnu.edu.cn/__local/1/FE/39/A2DEB1403AB51BF81556A39151E_3029BD11_558AAD.pdf | 风险矩阵法：R=f(F,C)，即以可能性与后果严重度评估风险 | 用于说明风险矩阵基本方法。
房屋建筑与市政基础设施工程施工安全风险评估技术标准资料 | https://www.jampx.com/filemap/upload/file/20221110/1668049599552001847.pdf | 风险评估报告应包含危险源辨识、可能性分析、严重性分析、风险评价、控制措施建议等内容 | 用于补强台账字段完整性。
免责声明
本模板是通用型 JSA/危险源辨识与风险评估矩阵工具，适用于不同公司和项目的初始配置。使用前应结合项目所在地法规、业主要求、公司制度、专项施工方案和现场实际情况进行二次校核。对重大/较大风险，应按企业制度履行审批、专家论证、停工整改、旁站监控、验收复评等程序。