## 概要
建設資材搬入管理テンプレート
記録名 | 建設資材搬入管理テンプレート |  | 総件数
参照先 | A現場 |  | 月次件数
担当者 | 資材担当 |  | 週間件数
状態 | 進行中 |  | 記録件数
開始日 | 2026-04-01 |  | 平均進捗
確認日 | 2026-04-09
使い方 |  |  | 1. 概要欄を入力してください。 2. マスタの行を更新してください。 3. 月次・週間・記録は自動反映を確認してください。
凡例
入力セル | 担当者が直接入力する欄
制御セル | 基準日や集計条件の設定欄
リンク／自動反映 | マスタから参照して表示
注意／遅延 | 再確認や遅延管理が必要な項目
搬入、受入、保管を1冊にまとめたテンプレートです。 サンプル行はそのまま上書きして使えます。必要に応じて行を追加してください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土

## マスタ
マスタ / 建設資材搬入管理テンプレート
区分 | 項目 | 担当者 | 予定開始 | 予定終了 | 状態 | 進捗 | 備考
1 | 鉄筋搬入 | 資材担当 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 未着手 | 20% | 初期登録
2 | 生コン搬入 | 資材担当 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 進行中 | 40% | 更新中
3 | 型枠搬入 | 資材担当 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 進行中 | 60% | 確認待ち
4 | 資材受入 | 資材担当 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 完了 | 80% | 完了済み
5 | 保管確認 | 資材担当 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 完了 | 100% | 最終確認

## 月次
月次予定 / 建設資材搬入管理テンプレート
開始日 | 2026-04-01 |  | 参照先 | A現場
担当者 | 資材担当 |  | 状態 | 進行中
2026-04-06
区分 | 項目 | 担当者 | 予定開始 | 予定終了 | 状態 | 進捗 | 備考
1 | 鉄筋搬入 | 資材担当 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 進行中 | 20% | 月次更新
2 | 生コン搬入 | 資材担当 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 進行中 | 40% | 週次更新
3 | 型枠搬入 | 資材担当 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 進行中 | 60% | 要確認
4 | 資材受入 | 資材担当 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 完了 | 80% | 進行中
5 | 保管確認 | 資材担当 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 完了 | 100% | 完了
月次予定 凡例

## 週間
週間予定 / 建設資材搬入管理テンプレート
開始日 | 2026-04-01 |  | 参照先 | A現場
担当者 | 資材担当 |  | 状態 | 進行中
2026-04-06
区分 | 項目 | 担当者 | 予定開始 | 予定終了 | 状態 | 進捗 | 備考
1 | 鉄筋搬入 | 資材担当 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 進行中 | 20% | 月次更新
2 | 生コン搬入 | 資材担当 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 進行中 | 40% | 週次更新
3 | 型枠搬入 | 資材担当 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 進行中 | 60% | 要確認
4 | 資材受入 | 資材担当 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 完了 | 80% | 進行中
5 | 保管確認 | 資材担当 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 完了 | 100% | 完了
週間予定 凡例

## 記録
記録一覧 / 建設資材搬入管理テンプレート
日付 | 時刻 | 区分 | 項目 | 担当者 | 場所 | 状態 | 備考
2026-04-04 | 01:00 | 種別 | 鉄筋搬入 | 資材担当 | A現場 | 未着手 | 搬入確認
2026-04-05 | 02:00 | 種別 | 生コン搬入 | 資材担当 | A現場 | 進行中 | 受入済み
2026-04-06 | 03:00 | 種別 | 型枠搬入 | 資材担当 | A現場 | 進行中 | 保管済み
2026-04-07 | 04:00 | 種別 | 資材受入 | 資材担当 | A現場 | 完了 | 数量差異
2026-04-08 | 05:00 | 種別 | 保管確認 | 資材担当 | A現場 | 完了 | 完了