## 使い方・ガイド
建設資材搬入管理テンプレート
複数の会社、現場、工区、倉庫で使えるように設計しています。プルダウン、数式列、リスク表示、ダッシュボードで入力負担を抑えます。
テンプレートのねらい | 購買計画、資材搬入、受入検査、不適合改善、入庫・返却、仕入先追跡、管理ダッシュボードまでを一つの流れで管理します。
利用対象 | 発注者、元請、協力会社、現場事務所、資材担当、倉庫、品質管理、監理者が共同で使えます。特定の会社名には依存しません。
対象業務 | 予定搬入、臨時・緊急購買、分納、サンプル搬入、返品交換、振替搬入、現場再検査、第三者検査、不適合改善、返却、直接使用、倉庫入庫・払出に対応します。
使い方 | 1）まず「辞書設定」でプルダウン候補を整えます。2）「購買計画」に必要数量を入力します。3）搬入ごとに「搬入台帳」へ1行追加します。4）検査が必要な場合は「検査記録」と紐づけます。5）問題は「改善管理台帳」で追跡します。6）入庫・返却・払出は「在庫履歴」に記録します。7）最後に「ダッシュボード」で状況を確認します。
色の意味 | 濃色の見出しは固定項目です。淡い青は入力ガイド、赤系はリスクや期限超過、緑は合格、黄は対応待ちを示します。
使いやすさの設計 | 主要項目にはプルダウンを設定しています。金額、期限超過、不足、進捗、リスク表示は自動計算されます。各表にはフィルターがあり、ダッシュボードは先頭500行を集計します。必要に応じて範囲を拡張できます。
数式列 | 自動数式が入っている列は手入力で上書きしないでください。番号、金額、遅延日数、不足数量、リスク表示、搬入済数量、不適合率などが該当します。
参考リンク | http://localhost:2020/excel-templates/construction/material-delivery-log/
業務工程 | 推奨入力シート | 重点確認事項 | 主な出力
購買・需要計画 | 購買計画 | 計画数量、初回・最終日、担当者、購買状態 | 未搬入数量、ギャップ項目
資材到着 | 搬入台帳 | 仕入先、ロット、納品書、数量、書類、受入、検査要いいえ | 金額、遅延、不足、リスク表示
品質検査 | 検査記録 | 採取、検査種別、機関、報告番号、結果、完了状態 | 検査リスク・改善追跡
異常対応 | 改善管理台帳 | 問題発生元、重大度、責任先、改善期限、完了確認 | 改善遅延・控除／損失
倉庫・現場移動 | 在庫履歴 | 入庫、返却、振替、払出、直接使用 | 在庫金額と流向本拠
仕入先管理 | 仕入先情報 | 資格期限、評価、納期、不適合率 | 資格リスク・仕入先実績

## 辞書設定
辞書設定／プルダウン候補管理
社内ルールに合わせて候補を追加・削除できます。変更後はデータ入力規則の範囲も合わせて調整するか、既存リストの末尾に追記してください。
業務シーン | 資材分類 | 単位 | 受入状態 | 書類状態 | 検査要いいえ | 検査状態 | 入庫有無 | 現場／倉庫 | エリア／工区 | 担当者／役割 | 問題発生元 | 問題種別 | 重大度 | 改善状態 | 在庫業務種別 | 購買状態 | 検査結果 | 仕入先資格状態 | 仕入先評価
予定搬入 | 鉄筋 | トン | 受入待ち | 完備 | 検査免除 | 不要 | はい | A現場 | 第1工区 | 資材担当 | 搬入受入 | 数量不足 | 低 | 未開始 | 入庫 | 未購買 | 報告待ち | 有効 | A
臨時搬入 | 生コン | kg | 合格 | 要補足 | 立会い採取 | 検査待ち | いいえ | B現場 | 第2工区 | 品質担当 | 書類確認 | 仕様不一致 | 中 | 改善中 | 返却 | 見積中 | 合格 | まもなく期限 | B
追納搬入 | セメント | m3 | 一部受入 | 不足 | 第三者検査へ送付 | 検査中 | 一部 | C現場 | 地下階 | 倉庫担当 | 現場再検査 | 書類不足 | 高 | 確認待ちちち | 振替 | 発注済み | 不適合 | 期限切れ | C
返品交換搬入 | 砂利・砂 | m2 | 不適合 | 対象外 | 現場再検査 | 合格 | 直接使用 | 中央倉庫 | 躯体工事 | 現場所長 | 第三者検査 | 品質不適合 | 重大 | 完了 | 払出 | 一部入荷 | 対象外 | 要補足 | D
サンプル搬入 | 組積材 | m | 返却／受入拒いいえ |  | 型式検査 | 不適合 | 返却 | 第1工区倉庫 | 内装工事 | 購買担当 | 監理巡回 | 梱包破損 |  | 改善不要 | 棚卸調整 | 完了 |  | 取引停止 | 観察
振替搬入 | 防水材 | 本 |  |  |  | 報告書保管待ち |  | 第2工区倉庫 | 設備工事 | 監理者 | 倉庫棚卸 | 証明書期限切れ |  |  | 直接使用 | 一時停止／取消
緊急購買 | 断熱材 | 枚 | [5 empty] | 仮置場 | 外構工事 | 仕入先担当 | 施工フィードバック | 納品遅延
分納搬入 | 建具 | セット | [6 empty] | 仮設エリア |  |  | その他
| 配配管材 | 個
| 電気資材 | ロット
| 内装材 | 袋
セキュリティ保護材
機械部品
その他

## ダッシュボード
建設資材搬入管理ダッシュボード
ダッシュボードは主要表の先頭500行を自動集計します。入力または更新後、Excelで開くと再計算されます。
搬入ロット |  | 受入合格率 | 不適合ロット | 検査待ち／検査中 | 未搬入遅延 | 当月金額
リスク個数 |  | 仕入先数 | 改善遅延個数 | 計画ギャップ項目 | 書類不足／要補足 | 対象年度
受入状態 | 数量 |  |  |  |  | 月 | ロット | 金額
受入待ち | [5 empty] | 1月
合格 | [5 empty] | 2月
一部受入 | [5 empty] | 3月
不適合 | [5 empty] | 4月
返却／受入拒いいえ | [5 empty] | 5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
資材分類 | ロット | 金額 |  |  |  | リスク監視と対応案
鉄筋 | [5 empty] | 監視項目 | 数量 | 推奨対応
生コン | [5 empty] | 未搬入遅延 |  | 仕入先へ優先的に連絡し、予定日を更新します。クリティカルパスに影響する場合は代替購買または振替を開始します。
セメント | [5 empty] | 数量不足 |  | 納品書、契約数量、実受入数量を照合します。不足ロットは追納または精算控除で処理します。
砂利・砂 | [5 empty] | 受入不適合 |  | 隔離表示を行い、使用を禁止します。社内ルールに従って返却、再検査、改善を実施します。
組積材 | [5 empty] | 書類不足／要補足 |  | 合格証、品質保証書、検査報告書、メーカー資料などをそろえます。完了するまで入庫を制限します。
防水材 | [5 empty] | 検査不適合 |  | 品質管理、監理者、仕入先へ通知します。改善課題と紐づけ、報告書添付を保存します。
断熱材 | [5 empty] | 仕入先資格リスク |  | 資格期限、不適合率、評価を確認します。必要に応じて供給停止または観察対象にします。
建具
配配管材
電気資材
内装材
セキュリティ保護材
機械部品
その他

## 購買計画
購買計画
資材の必要計画と未搬入数量を記録します。搬入済数量は「搬入台帳」から現場、分類、資材名、仕様ごとに自動集計されます。
入力の目安：数式が入っていない列を優先して入力します。プルダウン候補は「辞書設定」で管理します。サンプル行は削除または上書きできます。数式列は自動計算されます。
計画番号 | 現場／エリア | 資材分類 | 資材名 | 仕様・型式 | 単位 | 計画数量 | 搬入済数量 | 未搬入数量 | 初回予定日 | 最終予定日 | 購買状態 | 依頼部門 | 担当者 | 備考
| A現場 | 鉄筋 | HRB400E鉄筋 | Φ18 | トン | 120 |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-30 | 一部入荷 | 工務部 | 購買担当 | 躯体工事の初回ロット
| A現場 | 生コン | レディーミクストコンクリート | C30 | m3 | 800 |  |  | 2026-05-12 | 2026-06-05 | 発注済み | 工務部 | 購買担当 | 打設計画に合わせて分納
| B現場 | 防水材 | SBS改質アスファルト防水シート | 4mm | m2 | 3000 |  |  | 2026-05-20 | 2026-06-15 | 見積中 | 技術部 | 購買担当 | 検査提出必要

## 搬入台帳
資材搬入台帳
車両ごと、またはロットごとの搬入を1行で記録します。数式列で金額、期限超過、不足、リスク表示を自動生成します。
入力の目安：数式が入っていない列を優先して入力します。プルダウン候補は「辞書設定」で管理します。サンプル行は削除または上書きできます。数式列は自動計算されます。
伝票番号 | 業務シーン | 現場／会社 | 工区／エリア | 仕入先 | 資材分類 | 資材名 | 仕様・型式 | ブランド／メーカー | 単位 | 契約／注文番号 | 予定搬入日 | 実搬入日 | 車両番号／運転者 | 納品書番号 | ロット／炉番号 | 計画数量 | 実受入数量 | 単価 | 金額 | 受入状態 | 書類状態 | 検査要いいえ | 検査状態 | 入庫有無 | 入庫番号 | 保管場所 | 処理担当 | 受入担当 | 備考 | 遅延日数 | 不足数量 | リスク表示
| 予定搬入 | A現場 | 躯体工事 | 関東鋼材株式会社 | 鉄筋 | HRB400E鉄筋 | Φ18 | 日本製鉄 | トン | PO-2026-001 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 練馬500あ1234／佐藤太郎 | DL-0001 | B20260506 | 60 | 58 | 3800 |  | 一部受入 | 完備 | 立会い採取 | 検査待ち | 一部 | RK-0001 | 鉄筋置場A | 資材担当 | 品質担当 | 2トン不足。追納待ち
| 分納搬入 | A現場 | 躯体工事 | 東京生コン供給センター | 生コン | レディーミクストコンクリート | C30 | 生コンセンター | m3 | PO-2026-002 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | ミキサー車／鈴木一郎 | DL-0002 | C30-0512 | 120 | 120 | 420 |  | 合格 | 完備 | 現場再検査 | 合格 | 直接使用 |  | 打設エリア | 資材担当 | 監理者 | 打設前スランプ合格
| サンプル搬入 | B現場 | 地下階 | 東都防水材株式会社 | 防水材 | SBS改質アスファルト防水シート | 4mm | 東都防水 | m2 | PO-2026-003 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 500 |  | 32 |  | 受入待ち | 要補足 | 第三者検査へ送付 | 検査待ち | いいえ |  | サンプル仮置場 | 資材担当 | 品質担当 | サンプル検査待ち
| 返品交換搬入 | C現場 | 内装工事 | 大和建具株式会社 | 建具 | アルミサッシ | 90シリーズ | 大和建具 | セット | PO-2026-004 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 品川500い6666／田中 健 | DL-0004 | WIN-0511 | 30 | 30 | 980 |  | 不適合 | 不足 | 検査免除 | 不要 | 返却 |  | 返却仮置場 | 資材担当 | 品質担当 | 仕様が契約と不一致
Formulas:
遅延日数 = IF([現場／会社]="","",IF([予定搬入日]="","",MAX(0,IF([実搬入日]="",TODAY(),[実搬入日])-[予定搬入日])))

## 検査記録
受入・検査記録
立会い採取、第三者検査、現場再検査、報告書の完了確認を記録します。関連伝票番号から搬入ロットを追跡できます。
入力の目安：数式が入っていない列を優先して入力します。プルダウン候補は「辞書設定」で管理します。サンプル行は削除または上書きできます。数式列は自動計算されます。
検査番号 | 関連伝票番号 | 資材名 | サンプル番号 | 採取日 | 検査種別 | 検査機関 | 報告番号 | 報告日 | 検査結果 | 処置内容 | 責任者 | 期限 | 完了状態 | 添付／報告書パス | 備考 | 遅延日数 | リスク表示
| JC-0001 | HRB400E鉄筋 | YP-20260506-01 | 2026-05-06 | 立会い採取 | 建材検査センター |  |  | 報告待ち | 報告待ち | 品質担当 | 2026-05-15 | 改善中 |  | 鉄筋の機械的性質
| JC-0002 | レディーミクストコンクリート | YP-20260512-01 | 2026-05-12 | 現場再検査 | 現場品質管理 | BG-20260512 | 2026-05-12 | 合格 | 使用可 | 品質担当 | 2026-05-12 | 完了 |  | スランプ合格
| JC-0004 | アルミサッシ | YP-20260511-01 | 2026-05-11 | 検査免除 |  |  |  | 対象外 | 受入問題により返却 | 品質担当 | 2026-05-13 | 確認待ちちち |  | 仕様不一致
Formulas:
遅延日数 = IF([関連伝票番号]="","",IF(AND([完了状態]<>"完了",[期限]<>""),MAX(0,TODAY()-[期限]),0))

## 改善管理台帳
不適合・改善管理台帳
資材搬入、書類、検査、倉庫、現場フィードバックで発生した異常を記録し、責任者、改善期限、完了確認を追跡します。
入力の目安：数式が入っていない列を優先して入力します。プルダウン候補は「辞書設定」で管理します。サンプル行は削除または上書きできます。数式列は自動計算されます。
問題番号 | 関連伝票／検査番号 | 問題発生元 | 問題種別 | 問題内容 | 重大度 | 責任先 | 責任者 | 発見日 | 改善期限 | 改善内容 | 改善状態 | 完了日 | 確認者 | 控除／損失 | 備考 | 遅延日数 | リスク表示
| JC-0001 | 搬入受入 | 数量不足 | 計画60トンに対し、実受入58トン | 中 | 関東鋼材株式会社 | 仕入先担当 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2トンを追納、または精算で控除 | 改善中 |  | 品質担当 | 0 | 追納待ち
| JC-0004 | 搬入受入 | 仕様不一致 | 90シリーズのアルミサッシが契約仕様と一致しません | 高 | 大和建具株式会社 | 仕入先担当 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 返却し、再納品を依頼 | 確認待ちちち |  | 品質担当 | 0 | 返却処理

## 在庫履歴
入庫・返却・振替・払出履歴
資材が搬入後に倉庫、仮置場、施工払出、返却、振替へ移る流れを記録します。搬入伝票番号と紐づけて追跡できます。
入力の目安：数式が入っていない列を優先して入力します。プルダウン候補は「辞書設定」で管理します。サンプル行は削除または上書きできます。数式列は自動計算されます。
履歴番号 | 関連伝票番号 | 業務種別 | 現場／倉庫 | 資材分類 | 資材名 | 仕様・型式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 出所／行先 | 処理日 | 処理担当 | 承認者 | 備考
| JC-0001 | 入庫 | 第1工区倉庫 | 鉄筋 | HRB400E鉄筋 | Φ18 | トン | 58 | 3800 |  | 関東鋼材株式会社 | 2026-05-06 | 倉庫担当 | 資材担当 | 一部入庫
| JC-0002 | 直接使用 | A現場 | 生コン | レディーミクストコンクリート | C30 | m3 | 120 | 420 |  | 打設エリア | 2026-05-12 | 資材担当 | 監理者 | 打設に使用
| JC-0004 | 返却 | 返却仮置場 | 建具 | アルミサッシ | 90シリーズ | セット | 30 | 980 |  | 大和建具株式会社 | 2026-05-11 | 倉庫担当 | 品質担当 | 仕様不一致返却

## 仕入先情報
仕入先情報と実績
仕入先の基本情報、資格期限、評価を管理します。搬入ロット数、不適合ロット数、不適合率は「搬入台帳」から自動集計されます。
入力の目安：数式が入っていない列を優先して入力します。プルダウン候補は「辞書設定」で管理します。サンプル行は削除または上書きできます。数式列は自動計算されます。
仕入先番号 | 仕入先名 | 主な資材分類 | 連絡先担当 | 電話 | 資格状態 | 資格期限 | 契約番号 | 評価 | 納期（日） | 直近納入日 | 累計搬入ロット | 不適合ロット | 不適合率 | 備考 | リスク表示
| 関東鋼材株式会社 | 鉄筋 | 佐藤課長 | 13800000001 | 有効 | 2026-12-31 | HT-2026-001 | A | 3 | 2026-05-06 |  |  |  | 長期取引
| 東京生コン供給センター | 生コン | 鈴木課長 | 13800000002 | 有効 | 2026-08-31 | HT-2026-002 | B | 1 | 2026-05-12 |  |  |  | 納入ピークに注意
| 東都防水材株式会社 | 防水材 | 田中課長 | 13800000003 | まもなく期限 | 2026-05-25 | HT-2026-003 | B | 5 |  |  |  |  | 書類補足待ち
| 大和建具株式会社 | 建具 | 高橋課長 | 13800000004 | 要補足 | 2026-04-30 | HT-2026-004 | 観察 | 7 | 2026-05-11 |  |  |  | 仕様差異を要観察
Formulas:
リスク表示 = IF([仕入先名]="","",TEXTJOIN("、",TRUE,IF([資格期限]<TODAY(),"資格期限切れ",""),IF(AND([資格期限]>=TODAY(),[資格期限]<=TODAY()+30),"資格が30日以内に期限切れ",""),IF([資格状態]<>"有効","資格状態の確認が必要",""),IF([不適合率]>0.05,"不適合率高め",""),IF([評価]="観察","仕入先観察","")))