## 01_사용 방법
건설 자재 반입 기록부 템플릿
조달 계획, 반입 로트, 수령 확인, 시험 기록, 이슈 해결, 자재 흐름, 공급업체를 하나의 워크북으로 관리하는 템플릿입니다.
사용 방법
1 | 조달 계획 입력 | 현장 요구사항 회의 전에 필요한 자재, 공급업체, 요구일, 수량, 주문 상태를 입력합니다.
2 | 수령 및 검사 기록 | 반입 시마다 행을 하나씩 추가하고, 필요한 시험 및 서류 확인 항목을 연결합니다.
3 | 예외 사항 해결 | 수량 부족, 품질 불량, 서류 누락, 납기 지연을 담당자와 기한을 지정하여 기록합니다.
범례
입력 셀 | 직접 입력할 수 있는 셀입니다.
필수 셀 | 워크북을 공유하기 전에 반드시 입력해야 합니다.
드롭다운 셀 | 준비된 목록에서 하나의 값을 선택합니다.
계산 셀 | 수식으로 계산되며 수정할 수 없는 셀입니다.
linked_sheets
sheet_id | sheet_name | kind | module_id
dashboard | 02_대시보드
procurement_plan | 03_조달 계획
delivery_log | 04_반입 대장
inspection_records | 05_검사 기록
issue_corrections | 06_시정 조치 관리
suppliers | 07_공급업체
lookups | 08_선택 목록
schema | 09_스키마

## 02_대시보드
02_대시보드
조달 계획, 반입 로트, 수령 확인, 시험 기록, 이슈 해결, 자재 흐름, 공급업체를 하나의 워크북으로 관리하는 템플릿입니다.
반입 로트 | 수령 수량 | 합격 수량
미결 과제 건수 | 공급업체 수

## 03_조달 계획
03_조달 계획
조달 계획, 반입 로트, 수령 확인, 시험 기록, 이슈 해결, 자재 흐름, 공급업체를 하나의 워크북으로 관리하는 템플릿입니다.
계획 ID | 자재명 | 분류 | 공급업체 | 요구일 | 발주 수량 | 반입 수량 | 단위 | 조달 상태 | 비고
PO-001 | HRB400E 이형철근 | 철강재 | 노스 밸리 스틸 | 2026-05-10 | 120 | 80 | 톤 | 일부 반입 | 잔여 수량은 다음 납품 일정에 배송 예정.
PO-002 | C30 레미콘 | 콘크리트 | 메트로 콘크리트 | 2026-05-12 | 60 | 60 | ㎥ | 반입 완료 | 지하층 타설분 납품 완료.

## 04_반입 대장
04_반입 대장
조달 계획, 반입 로트, 수령 확인, 시험 기록, 이슈 해결, 자재 흐름, 공급업체를 하나의 워크북으로 관리하는 템플릿입니다.
반입 ID | 반입일 | 발주/계약 번호 | 공급업체 | 자재명 | 로트 번호 | 수령 수량 | 합격 수량 | 단위 | 수령 상태 | 서류 상태 | 보관 위치 | 수령자 | 비고
DL-001 | 2026-05-06 | PO-001 | 노스 밸리 스틸 | HRB400E 이형철근 | B20260506 | 80 | 78 | 톤 | 부족 | 완료 | 제1공구 야적장 | 자재창고 담당 | 2톤 부족, 공급업체가 보충 배송 확인 완료.
DL-002 | 2026-05-11 | PO-002 | 메트로 콘크리트 | C30 레미콘 | C30-0511 | 60 | 60 | ㎥ | 인수 완료 | 완료 | 지하층 타설 구역 | 콘크리트 담당 | 하역 전 슬럼프 확인 합격.

## 05_검사 기록
05_검사 기록
조달 계획, 반입 로트, 수령 확인, 시험 기록, 이슈 해결, 자재 흐름, 공급업체를 하나의 워크북으로 관리하는 템플릿입니다.
검사 ID | 반입 ID | 시험 요구사항 | 시험 상태 | 시험 결과 | 시료 번호 | 검사자 | 이슈 개요 | 조치
IN-001 | DL-001 | 현장 시험 | 보고서 대기 | 조건부 합격 | JC-0001 | 품질 관리자 | 시험성적서와 융해 번호가 납품서와 일치함. | 부족분 시정 기록 등록 후 사용 가능.

## 06_시정 조치 관리
06_시정 조치 관리
조달 계획, 반입 로트, 수령 확인, 시험 기록, 이슈 해결, 자재 흐름, 공급업체를 하나의 워크북으로 관리하는 템플릿입니다.
이슈 ID | 반입 ID | 이슈 유형 | 중요도 | 담당자 | 기한일 | 시정 상태 | 시정 조치 | 비고
IC-001 | DL-001 | 수량 | 보통 | 자재 담당자 | 2026-05-08 | 시정 중 | 보충 배송 차량을 확인하고 수령 기록을 업데이트함. | 5월 8일까지 보충 시 주공정(Critical Path) 영향 없음.

## 07_공급업체
07_공급업체
조달 계획, 반입 로트, 수령 확인, 시험 기록, 이슈 해결, 자재 흐름, 공급업체를 하나의 워크북으로 관리하는 템플릿입니다.
공급업체 ID | 공급업체명 | 분류 | 연락 담당 | 적격 상태 | 평가 | 조달 기간(일) | 비고
SUP-001 | 노스 밸리 스틸 | 철강재 | 영업 부서 | 승인 완료 | B | 5 | 대량 철근 주문 시 수량 부족 반입 여부 확인 요망.
SUP-002 | 메트로 콘크리트 | 콘크리트 | 배차 부서 | 승인 완료 | A | 3 | 오전 시간대 납품이 안정적임.

## 08_선택 목록 (hidden)
08_선택 목록
조달 계획, 반입 로트, 수령 확인, 시험 기록, 이슈 해결, 자재 흐름, 공급업체를 하나의 워크북으로 관리하는 템플릿입니다.
material_category | enum_material_category_values | enum_material_category_labels
option_set | value | label | sort | active
material_category | steel | 철강재 | 10 | TRUE
material_category | concrete | 콘크리트 | 20 | TRUE
material_category | waterproofing | 방수재 | 30 | TRUE
material_category | mep | 설비 자재 | 40 | TRUE
quantity_unit | enum_quantity_unit_values | enum_quantity_unit_labels
option_set | value | label | sort | active
quantity_unit | ton | 톤 | 10 | TRUE
quantity_unit | m3 | ㎥ | 20 | TRUE
quantity_unit | m2 | ㎡ | 30 | TRUE
quantity_unit | set | 세트 | 40 | TRUE
procurement_status | enum_procurement_status_values | enum_procurement_status_labels
option_set | value | label | sort | active
procurement_status | planned | 계획 중 | 10 | TRUE
procurement_status | ordered | 발주 완료 | 20 | TRUE
procurement_status | partial | 일부 반입 | 30 | TRUE
procurement_status | delivered | 반입 완료 | 40 | TRUE
receiving_status | enum_receiving_status_values | enum_receiving_status_labels
option_set | value | label | sort | active
receiving_status | pending | 대기 중 | 10 | TRUE
receiving_status | accepted | 인수 완료 | 20 | TRUE
receiving_status | shortage | 부족 | 30 | TRUE
receiving_status | rejected | 반품 | 40 | TRUE
document_status | enum_document_status_values | enum_document_status_labels
option_set | value | label | sort | active
document_status | complete | 완료 | 10 | TRUE
document_status | missing | 누락 | 20 | TRUE
document_status | pending | 대기 중 | 30 | TRUE
test_requirement | enum_test_requirement_values | enum_test_requirement_labels
option_set | value | label | sort | active
test_requirement | not_required | 불요 | 10 | TRUE
test_requirement | site_test | 현장 시험 | 20 | TRUE
test_requirement | lab_test | 의뢰 시험 | 30 | TRUE
test_status | enum_test_status_values | enum_test_status_labels
option_set | value | label | sort | active
test_status | not_started | 미착수 | 10 | TRUE
test_status | in_progress | 진행 중 | 20 | TRUE
test_status | report_pending | 보고서 대기 | 30 | TRUE
test_status | complete | 완료 | 40 | TRUE
test_result | enum_test_result_values | enum_test_result_labels
option_set | value | label | sort | active
test_result | pass | 합격 | 10 | TRUE
test_result | conditional | 조건부 합격 | 20 | TRUE
test_result | fail | 불합격 | 30 | TRUE
issue_type | enum_issue_type_values | enum_issue_type_labels
option_set | value | label | sort | active
issue_type | quantity | 수량 | 10 | TRUE
issue_type | quality | 품질 | 20 | TRUE
issue_type | document | 서류 | 30 | TRUE
issue_type | schedule | 일정 | 40 | TRUE
severity | enum_severity_values | enum_severity_labels
option_set | value | label | sort | active
severity | low | 낮음 | 10 | TRUE
severity | medium | 보통 | 20 | TRUE
severity | high | 높음 | 30 | TRUE
correction_status | enum_correction_status_values | enum_correction_status_labels
option_set | value | label | sort | active
correction_status | open | 미결 | 10 | TRUE
correction_status | correcting | 시정 중 | 20 | TRUE
correction_status | verified | 확인 완료 | 30 | TRUE
correction_status | closed | 완료 | 40 | TRUE
qualification_status | enum_qualification_status_values | enum_qualification_status_labels
option_set | value | label | sort | active
qualification_status | approved | 승인 완료 | 10 | TRUE
qualification_status | watch | 주의 관찰 | 20 | TRUE
qualification_status | expired | 만료 | 30 | TRUE
supplier_rating | enum_supplier_rating_values | enum_supplier_rating_labels
option_set | value | label | sort | active
supplier_rating | a | A | 10 | TRUE
supplier_rating | b | B | 20 | TRUE
supplier_rating | c | C | 30 | TRUE
boolean | boolean_values | boolean_labels
option_set | value | label | sort | active
boolean | true | 예 | 10 | TRUE
boolean | false | 아니요 | 20 | TRUE

## 09_스키마 (hidden)
09_스키마
조달 계획, 반입 로트, 수령 확인, 시험 기록, 이슈 해결, 자재 흐름, 공급업체를 하나의 워크북으로 관리하는 템플릿입니다.
modules
module_id | label | description
procurement_plan | 조달 계획
delivery_log | 반입 대장
inspection_records | 검사 기록
issue_corrections | 시정 조치 관리
suppliers | 공급업체 관리
fields
module_id | field_id | label | type | role | enum_id | required
procurement_plan | plan_id | 계획 ID | text | primary_key |  | TRUE
procurement_plan | material_name | 자재명 | text | display_name |  | TRUE
procurement_plan | category | 분류 | enum | category | material_category | TRUE
procurement_plan | supplier | 공급업체 | text | owner |  | FALSE
procurement_plan | required_date | 요구일 | date | end_date |  | FALSE
procurement_plan | ordered_qty | 발주 수량 | decimal | quantity |  | FALSE
procurement_plan | delivered_qty | 반입 수량 | decimal | quantity |  | FALSE
procurement_plan | unit | 단위 | enum | category | quantity_unit | FALSE
procurement_plan | procurement_status | 조달 상태 | enum | status | procurement_status | TRUE
procurement_plan | notes | 비고 | long_text | input |  | FALSE
delivery_log | delivery_id | 반입 ID | text | primary_key |  | TRUE
delivery_log | delivery_date | 반입일 | date | created_at |  | TRUE
delivery_log | po_no | 발주/계약 번호 | text | foreign_key |  | FALSE
delivery_log | supplier | 공급업체 | text | owner |  | FALSE
delivery_log | material_name | 자재명 | text | display_name |  | TRUE
delivery_log | batch_no | 로트 번호 | text | category |  | FALSE
delivery_log | received_qty | 수령 수량 | decimal | quantity |  | FALSE
delivery_log | accepted_qty | 합격 수량 | decimal | quantity |  | FALSE
delivery_log | unit | 단위 | enum | category | quantity_unit | FALSE
delivery_log | receiving_status | 수령 상태 | enum | status | receiving_status | TRUE
delivery_log | document_status | 서류 상태 | enum | status | document_status | TRUE
delivery_log | storage_location | 보관 위치 | text | category |  | FALSE
delivery_log | receiver | 수령자 | text | owner |  | FALSE
delivery_log | notes | 비고 | long_text | input |  | FALSE
inspection_records | inspection_id | 검사 ID | text | primary_key |  | TRUE
inspection_records | delivery_id | 반입 ID | text | foreign_key |  | TRUE
inspection_records | test_requirement | 시험 요구사항 | enum | category | test_requirement | TRUE
inspection_records | test_status | 시험 상태 | enum | status | test_status | TRUE
inspection_records | test_result | 시험 결과 | enum | status | test_result | FALSE
inspection_records | sample_no | 시료 번호 | text | category |  | FALSE
inspection_records | inspector | 검사자 | text | owner |  | FALSE
inspection_records | issue_summary | 이슈 개요 | long_text | input |  | FALSE
inspection_records | disposition | 조치 | long_text | input |  | FALSE
issue_corrections | issue_id | 이슈 ID | text | primary_key |  | TRUE
issue_corrections | delivery_id | 반입 ID | text | foreign_key |  | FALSE
issue_corrections | issue_type | 이슈 유형 | enum | category | issue_type | TRUE
issue_corrections | severity | 중요도 | enum | status | severity | TRUE
issue_corrections | owner | 담당자 | text | owner |  | FALSE
issue_corrections | due_date | 기한일 | date | end_date |  | FALSE
issue_corrections | correction_status | 시정 상태 | enum | status | correction_status | TRUE
issue_corrections | corrective_action | 시정 조치 | long_text | input |  | FALSE
issue_corrections | notes | 비고 | long_text | input |  | FALSE
suppliers | supplier_id | 공급업체 ID | text | primary_key |  | TRUE
suppliers | supplier_name | 공급업체명 | text | display_name |  | TRUE
suppliers | category | 분류 | enum | category | material_category | FALSE
suppliers | contact_person | 연락 담당 | text | owner |  | FALSE
suppliers | qualification_status | 적격 상태 | enum | status | qualification_status | TRUE
suppliers | rating | 평가 | enum | status | supplier_rating | FALSE
suppliers | lead_time_days | 조달 기간(일) | integer | quantity |  | FALSE
suppliers | notes | 비고 | long_text | input |  | FALSE
enum_values
enum_id | value | label | sort | tone
material_category | steel | 철강재 | 10 | neutral
material_category | concrete | 콘크리트 | 20 | neutral
material_category | waterproofing | 방수재 | 30 | neutral
material_category | mep | 설비 자재 | 40 | neutral
quantity_unit | ton | 톤 | 10 | neutral
quantity_unit | m3 | ㎥ | 20 | neutral
quantity_unit | m2 | ㎡ | 30 | neutral
quantity_unit | set | 세트 | 40 | neutral
procurement_status | planned | 계획 중 | 10 | neutral
procurement_status | ordered | 발주 완료 | 20 | warning
procurement_status | partial | 일부 반입 | 30 | warning
procurement_status | delivered | 반입 완료 | 40 | success
receiving_status | pending | 대기 중 | 10 | warning
receiving_status | accepted | 인수 완료 | 20 | success
receiving_status | shortage | 부족 | 30 | warning
receiving_status | rejected | 반품 | 40 | danger
document_status | complete | 완료 | 10 | success
document_status | missing | 누락 | 20 | danger
document_status | pending | 대기 중 | 30 | warning
test_requirement | not_required | 불요 | 10 | neutral
test_requirement | site_test | 현장 시험 | 20 | warning
test_requirement | lab_test | 의뢰 시험 | 30 | warning
test_status | not_started | 미착수 | 10 | neutral
test_status | in_progress | 진행 중 | 20 | warning
test_status | report_pending | 보고서 대기 | 30 | warning
test_status | complete | 완료 | 40 | success
test_result | pass | 합격 | 10 | success
test_result | conditional | 조건부 합격 | 20 | warning
test_result | fail | 불합격 | 30 | danger
issue_type | quantity | 수량 | 10 | warning
issue_type | quality | 품질 | 20 | danger
issue_type | document | 서류 | 30 | warning
issue_type | schedule | 일정 | 40 | warning
severity | low | 낮음 | 10 | neutral
severity | medium | 보통 | 20 | warning
severity | high | 높음 | 30 | danger
correction_status | open | 미결 | 10 | warning
correction_status | correcting | 시정 중 | 20 | warning
correction_status | verified | 확인 완료 | 30 | success
correction_status | closed | 완료 | 40 | neutral
qualification_status | approved | 승인 완료 | 10 | success
qualification_status | watch | 주의 관찰 | 20 | warning
qualification_status | expired | 만료 | 30 | danger
supplier_rating | a | A | 10 | success
supplier_rating | b | B | 20 | warning
supplier_rating | c | C | 30 | danger
relations
relation_id | from_module_id | from_field_id | to_module_id | to_field_id | cardinality