## 01_Instrukcja
Rejestr dostaw materiałów budowlanych
Śledź plany zaopatrzenia, partie dostaw, kontrole odbioru, rejestry badań, działania naprawcze, ruchy magazynowe i dane dostawców w jednym wygenerowanym skoroszycie.
Instrukcja użycia
1 | Zaplanuj zapotrzebowanie | Przed spotkaniami koordynacyjnymi wprowadź wymagany materiał, dostawcę, wymaganą datę, ilość i status zamówienia.
2 | Odbierz i skontroluj | Dodaj jeden wiersz dostawy dla każdego przyjazdu, a następnie połącz wymagane badania i kontrole dokumentów.
3 | Rozwiąż wyjątki | Rejestruj niedobory, wady jakościowe, brakujące dokumenty i opóźnienia w dostawach, przypisując osobę odpowiedzialną oraz termin.
Legenda
Komórka wprowadzania | Komórki edytowalne do bezpośredniego wprowadzania danych.
Komórka wymagana | Musi zostać wypełniona przed udostępnieniem skoroszytu.
Lista rozwijana | Wybierz jedną wartość z przygotowanej listy.
Komórka obliczana | Obliczane automatycznie za pomocą formuł i zablokowane przed edycją.
linked_sheets
sheet_id | sheet_name | kind | module_id
dashboard | 02_Panel
procurement_plan | 03_Plan zaopatrzenia
delivery_log | 04_Dziennik dostaw
inspection_records | 05_Karty kontroli
issue_corrections | 06_Dzialania naprawcze
suppliers | 07_Dostawcy
lookups | 08_Slowniki
schema | 09_Schemat

## 02_Panel
02_Panel
Śledź plany zaopatrzenia, partie dostaw, kontrole odbioru, rejestry badań, działania naprawcze, ruchy magazynowe i dane dostawców w jednym wygenerowanym skoroszycie.
Partie dostaw | Ilość odebrana | Ilość zaakceptowana
Zgłoszone problemy | Dostawcy

## 03_Plan zaopatrzenia
03_Plan zaopatrzenia
Śledź plany zaopatrzenia, partie dostaw, kontrole odbioru, rejestry badań, działania naprawcze, ruchy magazynowe i dane dostawców w jednym wygenerowanym skoroszycie.
ID planu | Nazwa materiału | Kategoria | Dostawca | Wymagana data | Ilość zamówiona | Ilość dostarczona | Jednostka | Status zamówienia | Notatki
PO-001 | Pręty zbrojeniowe HRB400E | Stal | North Valley Steel LLC | 2026-05-10 | 120 | 80 | ton | Częściowo dostarczone | Pozostała ilość zaplanowana na następne okno dostawy.
PO-002 | Mieszanka betonowa C30/37 | Beton | Metro Concrete Supply | 2026-05-12 | 60 | 60 | m3 | Dostarczone | Dostawa zakończona dla betonowania poziomu fundamentów.

## 04_Dziennik dostaw
04_Dziennik dostaw
Śledź plany zaopatrzenia, partie dostaw, kontrole odbioru, rejestry badań, działania naprawcze, ruchy magazynowe i dane dostawców w jednym wygenerowanym skoroszycie.
ID dostawy | Data dostawy | Nr zamówienia / umowy | Dostawca | Nazwa materiału | Nr partii | Ilość odebrana | Ilość zaakceptowana | Jednostka | Status odbioru | Status dokumentacji | Miejsce składowania | Odbierający | Notatki
DL-001 | 2026-05-06 | PO-001 | North Valley Steel LLC | Pręty zbrojeniowe HRB400E | B20260506 | 80 | 78 | ton | Niedobór | Kompletne | Strefa składowania 1 | Magazynier | Brak dwóch ton; dostawca potwierdził uzupełnienie.
DL-002 | 2026-05-11 | PO-002 | Metro Concrete Supply | Mieszanka betonowa C30/37 | C30-0511 | 60 | 60 | m3 | Zaakceptowane | Kompletne | Obszar betonowania fundamentów | Kierownik ds. betonu | Badanie konsystencji przeszło pomyślnie przed rozładunkiem.

## 05_Karty kontroli
05_Karty kontroli
Śledź plany zaopatrzenia, partie dostaw, kontrole odbioru, rejestry badań, działania naprawcze, ruchy magazynowe i dane dostawców w jednym wygenerowanym skoroszycie.
ID kontroli | ID dostawy | Wymóg badania | Status badania | Wynik badania | Nr próbki | Kontroler | Podsumowanie problemu | Decyzja/Dyspozycja
IN-001 | DL-001 | Badanie na budowie | Oczekiwanie na raport | Warunkowo dopuszczone | JC-0001 | Inżynier jakości | Atest hutniczy i numer wytopu zgodne z dokumentem dostawy. | Dopuszczone po odnotowaniu korekty niedoboru.

## 06_Dzialania naprawcze
06_Dzialania naprawcze
Śledź plany zaopatrzenia, partie dostaw, kontrole odbioru, rejestry badań, działania naprawcze, ruchy magazynowe i dane dostawców w jednym wygenerowanym skoroszycie.
ID problemu | ID dostawy | Typ problemu | Waga problemu | Odpowiedzialny | Termin | Status naprawy | Działanie naprawcze | Notatki
IC-001 | DL-001 | Ilość | Średni | Koordynator ds. materiałowych | 2026-05-08 | W trakcie naprawy | Potwierdź przyjazd transportu uzupełniającego i zaktualizuj rejestr odbioru. | Brak wpływu na ścieżkę krytyczną, pod warunkiem uzupełnienia do 8 maja.

## 07_Dostawcy
07_Dostawcy
Śledź plany zaopatrzenia, partie dostaw, kontrole odbioru, rejestry badań, działania naprawcze, ruchy magazynowe i dane dostawców w jednym wygenerowanym skoroszycie.
ID dostawcy | Nazwa dostawcy | Kategoria | Osoba kontaktowa | Status kwalifikacji | Ocena | Czas dostawy (dni) | Notatki
SUP-001 | North Valley Steel LLC | Stal | Dział obsługi dostaw | Zatwierdzony | B | 5 | Należy kontrolować kompletność dostaw przy dużych zamówieniach zbrojenia.
SUP-002 | Metro Concrete Supply | Beton | Dyspozytor | Zatwierdzony | A | 3 | Niezawodne poranne przedziały czasowe dostaw.

## 08_Slowniki (hidden)
08_Slowniki
Śledź plany zaopatrzenia, partie dostaw, kontrole odbioru, rejestry badań, działania naprawcze, ruchy magazynowe i dane dostawców w jednym wygenerowanym skoroszycie.
material_category | enum_material_category_values | enum_material_category_labels
option_set | value | label | sort | active
material_category | steel | Stal | 10 | TRUE
material_category | concrete | Beton | 20 | TRUE
material_category | waterproofing | Hydroizolacja | 30 | TRUE
material_category | mep | Instalacje i urządzenia | 40 | TRUE
quantity_unit | enum_quantity_unit_values | enum_quantity_unit_labels
option_set | value | label | sort | active
quantity_unit | ton | ton | 10 | TRUE
quantity_unit | m3 | m3 | 20 | TRUE
quantity_unit | m2 | m2 | 30 | TRUE
quantity_unit | set | komplet | 40 | TRUE
procurement_status | enum_procurement_status_values | enum_procurement_status_labels
option_set | value | label | sort | active
procurement_status | planned | Zaplanowane | 10 | TRUE
procurement_status | ordered | Zamówione | 20 | TRUE
procurement_status | partial | Częściowo dostarczone | 30 | TRUE
procurement_status | delivered | Dostarczone | 40 | TRUE
receiving_status | enum_receiving_status_values | enum_receiving_status_labels
option_set | value | label | sort | active
receiving_status | pending | Oczekujące | 10 | TRUE
receiving_status | accepted | Zaakceptowane | 20 | TRUE
receiving_status | shortage | Niedobór | 30 | TRUE
receiving_status | rejected | Odrzucone | 40 | TRUE
document_status | enum_document_status_values | enum_document_status_labels
option_set | value | label | sort | active
document_status | complete | Kompletne | 10 | TRUE
document_status | missing | Brakujące | 20 | TRUE
document_status | pending | Oczekujące | 30 | TRUE
test_requirement | enum_test_requirement_values | enum_test_requirement_labels
option_set | value | label | sort | active
test_requirement | not_required | Niewymagane | 10 | TRUE
test_requirement | site_test | Badanie na budowie | 20 | TRUE
test_requirement | lab_test | Badanie laboratoryjne | 30 | TRUE
test_status | enum_test_status_values | enum_test_status_labels
option_set | value | label | sort | active
test_status | not_started | Nierozpoczęte | 10 | TRUE
test_status | in_progress | W toku | 20 | TRUE
test_status | report_pending | Oczekiwanie na raport | 30 | TRUE
test_status | complete | Zakończone | 40 | TRUE
test_result | enum_test_result_values | enum_test_result_labels
option_set | value | label | sort | active
test_result | pass | Zaliczone | 10 | TRUE
test_result | conditional | Warunkowo dopuszczone | 20 | TRUE
test_result | fail | Niezaliczone | 30 | TRUE
issue_type | enum_issue_type_values | enum_issue_type_labels
option_set | value | label | sort | active
issue_type | quantity | Ilość | 10 | TRUE
issue_type | quality | Jakość | 20 | TRUE
issue_type | document | Dokumentacja | 30 | TRUE
issue_type | schedule | Harmonogram | 40 | TRUE
severity | enum_severity_values | enum_severity_labels
option_set | value | label | sort | active
severity | low | Niski | 10 | TRUE
severity | medium | Średni | 20 | TRUE
severity | high | Wysoki | 30 | TRUE
correction_status | enum_correction_status_values | enum_correction_status_labels
option_set | value | label | sort | active
correction_status | open | Otwarte | 10 | TRUE
correction_status | correcting | W trakcie naprawy | 20 | TRUE
correction_status | verified | Zweryfikowane | 30 | TRUE
correction_status | closed | Zamknięte | 40 | TRUE
qualification_status | enum_qualification_status_values | enum_qualification_status_labels
option_set | value | label | sort | active
qualification_status | approved | Zatwierdzony | 10 | TRUE
qualification_status | watch | Obserwowany | 20 | TRUE
qualification_status | expired | Wygasł | 30 | TRUE
supplier_rating | enum_supplier_rating_values | enum_supplier_rating_labels
option_set | value | label | sort | active
supplier_rating | a | A | 10 | TRUE
supplier_rating | b | B | 20 | TRUE
supplier_rating | c | C | 30 | TRUE
boolean | boolean_values | boolean_labels
option_set | value | label | sort | active
boolean | true | Tak | 10 | TRUE
boolean | false | Nie | 20 | TRUE

## 09_Schemat (hidden)
09_Schemat
Śledź plany zaopatrzenia, partie dostaw, kontrole odbioru, rejestry badań, działania naprawcze, ruchy magazynowe i dane dostawców w jednym wygenerowanym skoroszycie.
modules
module_id | label | description
procurement_plan | Plan zaopatrzenia
delivery_log | Dziennik dostaw
inspection_records | Karty kontroli
issue_corrections | Działania naprawcze
suppliers | Dostawcy
fields
module_id | field_id | label | type | role | enum_id | required
procurement_plan | plan_id | ID planu | text | primary_key |  | TRUE
procurement_plan | material_name | Nazwa materiału | text | display_name |  | TRUE
procurement_plan | category | Kategoria | enum | category | material_category | TRUE
procurement_plan | supplier | Dostawca | text | owner |  | FALSE
procurement_plan | required_date | Wymagana data | date | end_date |  | FALSE
procurement_plan | ordered_qty | Ilość zamówiona | decimal | quantity |  | FALSE
procurement_plan | delivered_qty | Ilość dostarczona | decimal | quantity |  | FALSE
procurement_plan | unit | Jednostka | enum | category | quantity_unit | FALSE
procurement_plan | procurement_status | Status zamówienia | enum | status | procurement_status | TRUE
procurement_plan | notes | Notatki | long_text | input |  | FALSE
delivery_log | delivery_id | ID dostawy | text | primary_key |  | TRUE
delivery_log | delivery_date | Data dostawy | date | created_at |  | TRUE
delivery_log | po_no | Nr zamówienia / umowy | text | foreign_key |  | FALSE
delivery_log | supplier | Dostawca | text | owner |  | FALSE
delivery_log | material_name | Nazwa materiału | text | display_name |  | TRUE
delivery_log | batch_no | Nr partii | text | category |  | FALSE
delivery_log | received_qty | Ilość odebrana | decimal | quantity |  | FALSE
delivery_log | accepted_qty | Ilość zaakceptowana | decimal | quantity |  | FALSE
delivery_log | unit | Jednostka | enum | category | quantity_unit | FALSE
delivery_log | receiving_status | Status odbioru | enum | status | receiving_status | TRUE
delivery_log | document_status | Status dokumentacji | enum | status | document_status | TRUE
delivery_log | storage_location | Miejsce składowania | text | category |  | FALSE
delivery_log | receiver | Odbierający | text | owner |  | FALSE
delivery_log | notes | Notatki | long_text | input |  | FALSE
inspection_records | inspection_id | ID kontroli | text | primary_key |  | TRUE
inspection_records | delivery_id | ID dostawy | text | foreign_key |  | TRUE
inspection_records | test_requirement | Wymóg badania | enum | category | test_requirement | TRUE
inspection_records | test_status | Status badania | enum | status | test_status | TRUE
inspection_records | test_result | Wynik badania | enum | status | test_result | FALSE
inspection_records | sample_no | Nr próbki | text | category |  | FALSE
inspection_records | inspector | Kontroler | text | owner |  | FALSE
inspection_records | issue_summary | Podsumowanie problemu | long_text | input |  | FALSE
inspection_records | disposition | Decyzja/Dyspozycja | long_text | input |  | FALSE
issue_corrections | issue_id | ID problemu | text | primary_key |  | TRUE
issue_corrections | delivery_id | ID dostawy | text | foreign_key |  | FALSE
issue_corrections | issue_type | Typ problemu | enum | category | issue_type | TRUE
issue_corrections | severity | Waga problemu | enum | status | severity | TRUE
issue_corrections | owner | Odpowiedzialny | text | owner |  | FALSE
issue_corrections | due_date | Termin | date | end_date |  | FALSE
issue_corrections | correction_status | Status naprawy | enum | status | correction_status | TRUE
issue_corrections | corrective_action | Działanie naprawcze | long_text | input |  | FALSE
issue_corrections | notes | Notatki | long_text | input |  | FALSE
suppliers | supplier_id | ID dostawcy | text | primary_key |  | TRUE
suppliers | supplier_name | Nazwa dostawcy | text | display_name |  | TRUE
suppliers | category | Kategoria | enum | category | material_category | FALSE
suppliers | contact_person | Osoba kontaktowa | text | owner |  | FALSE
suppliers | qualification_status | Status kwalifikacji | enum | status | qualification_status | TRUE
suppliers | rating | Ocena | enum | status | supplier_rating | FALSE
suppliers | lead_time_days | Czas dostawy (dni) | integer | quantity |  | FALSE
suppliers | notes | Notatki | long_text | input |  | FALSE
enum_values
enum_id | value | label | sort | tone
material_category | steel | Stal | 10 | neutral
material_category | concrete | Beton | 20 | neutral
material_category | waterproofing | Hydroizolacja | 30 | neutral
material_category | mep | Instalacje i urządzenia | 40 | neutral
quantity_unit | ton | ton | 10 | neutral
quantity_unit | m3 | m3 | 20 | neutral
quantity_unit | m2 | m2 | 30 | neutral
quantity_unit | set | komplet | 40 | neutral
procurement_status | planned | Zaplanowane | 10 | neutral
procurement_status | ordered | Zamówione | 20 | warning
procurement_status | partial | Częściowo dostarczone | 30 | warning
procurement_status | delivered | Dostarczone | 40 | success
receiving_status | pending | Oczekujące | 10 | warning
receiving_status | accepted | Zaakceptowane | 20 | success
receiving_status | shortage | Niedobór | 30 | warning
receiving_status | rejected | Odrzucone | 40 | danger
document_status | complete | Kompletne | 10 | success
document_status | missing | Brakujące | 20 | danger
document_status | pending | Oczekujące | 30 | warning
test_requirement | not_required | Niewymagane | 10 | neutral
test_requirement | site_test | Badanie na budowie | 20 | warning
test_requirement | lab_test | Badanie laboratoryjne | 30 | warning
test_status | not_started | Nierozpoczęte | 10 | neutral
test_status | in_progress | W toku | 20 | warning
test_status | report_pending | Oczekiwanie na raport | 30 | warning
test_status | complete | Zakończone | 40 | success
test_result | pass | Zaliczone | 10 | success
test_result | conditional | Warunkowo dopuszczone | 20 | warning
test_result | fail | Niezaliczone | 30 | danger
issue_type | quantity | Ilość | 10 | warning
issue_type | quality | Jakość | 20 | danger
issue_type | document | Dokumentacja | 30 | warning
issue_type | schedule | Harmonogram | 40 | warning
severity | low | Niski | 10 | neutral
severity | medium | Średni | 20 | warning
severity | high | Wysoki | 30 | danger
correction_status | open | Otwarte | 10 | warning
correction_status | correcting | W trakcie naprawy | 20 | warning
correction_status | verified | Zweryfikowane | 30 | success
correction_status | closed | Zamknięte | 40 | neutral
qualification_status | approved | Zatwierdzony | 10 | success
qualification_status | watch | Obserwowany | 20 | warning
qualification_status | expired | Wygasł | 30 | danger
supplier_rating | a | A | 10 | success
supplier_rating | b | B | 20 | warning
supplier_rating | c | C | 30 | danger
relations
relation_id | from_module_id | from_field_id | to_module_id | to_field_id | cardinality