## 封面说明
建筑材料损耗分析与精益采购计划表
模板定位 | 用于不同公司/项目的建筑材料需求测算、损耗分析、精益采购、库存到货、供应商评估和管理看板。
适用场景 | 公司级集中采购、项目级采购计划、施工阶段材料领用控制、月度损耗复盘、低库存预警、应急采购、供应商考核。
使用流程 | 1. 在“参数设置”填写公司/项目基础信息与下拉选项 → 2. 维护“材料清单与损耗标准” → 3. 填写“工程量与需求计划” → 4. 记录“损耗分析台账” → 5. 形成“精益采购计划” → 6. 跟踪库存/到货/供应商 → 7. 查看“看板”。
黄色单元格 | 建议人工录入或按项目调整。
绿色单元格 | 公式计算区，建议不要直接覆盖；如需修改，请先确认公式逻辑。
网页来源 | /zh/excel-templates/construction/material-loss-procurement-plan/
来源说明 | 本运行环境无法直接读取用户本机 localhost 页面，因此模板依据页面标题“建筑材料损耗分析与精益采购计划表”及建筑材料管理的通用业务流程构建，并将来源 URL 保留在此处。
版本 | V1.0 通用模板
工作表说明 | 封面说明 | 看板 | 参数设置 | 材料清单与损耗标准 | 工程量与需求计划 | 损耗分析台账 | 精益采购计划 | 库存与到货跟踪 | 供应商评估
用途 | 说明与使用流程 | 自动汇总关键指标与图表 | 公司/项目参数、下拉值维护 | 物料主数据、标准损耗率、供应商 | 工程量→理论需求→含损耗采购建议 | 实际消耗、损耗率、超耗金额与原因闭环 | 净需求、建议采购量、金额与下单日期 | 可用库存、低库存/高库存提示 | 供应商交付、质量、价格与综合评级

## 看板
建筑材料损耗分析与精益采购管理看板
说明：本页自动汇总采购金额、超耗金额、平均损耗率、低库存数量、未闭环问题和分类/原因分布。请先维护其他工作表。
公司名称
项目名称
计划开始
计划结束
核心指标 | 数值 | 口径说明
计划采购金额 |  | 采购计划表中预计采购金额合计
超耗金额 |  | 超出标准损耗对应的材料金额
平均损耗率 |  | 损耗台账中大于 0 的损耗率平均
超耗条目数 |  | 超耗量大于 0 的记录数
低库存物料数 |  | 库存状态为低库存的记录数
未闭环问题 |  | 未开始或进行中的损耗改进项
待推进采购项 |  | 仍需审批、询价、下单或收集的采购项
材料类别 | 预计采购金额 | 建议采购量 | 损耗原因 | 超耗金额
钢材 |  |  | 设计变更
混凝土 |  |  | 施工返工
水泥砂石 |  |  | 下料/切割损耗
砌体材料 |  |  | 运输破损
防水保温 |  |  | 保管不当
装饰装修 |  |  | 计量偏差
机电材料 |  |  | 质量退换
周转材料 |  |  | 超发超领
临设材料 |  |  | 其他
其他
采购状态 | 记录数 |  | 损耗闭环状态 | 记录数
需求收集 |  |  | 未开始
待审批 |  |  | 进行中
待询价 |  |  | 已完成
待下单 |  |  | 已验证
已下单 |  |  | 关闭
部分到货
已到货
已关闭
暂缓

## 参数设置
参数设置 / 下拉选项维护
说明：修改本页黄色参数和清单后，相关工作表会自动引用。下拉清单可按公司制度增删。
参数项 | 参数值 | 单位/格式 | 说明
默认安全库存系数 | 5% | % | 建议采购量会在计划需求量基础上增加安全库存。
默认税率 | 13% | % | 材料税率可在物料主数据中单独维护。
损耗预警偏差 | 2% | % | 实际损耗率高于标准损耗率+该值时应重点复盘。
价格预警偏差 | 0.05 | % | 实际/目标价格偏差预警，保留给扩展使用。
默认采购提前期 | 7 | 天 | 物料未维护提前期时采用默认值。
公司名称 | 示例建设集团有限公司 | 文本 | 可替换为任意公司名称。
项目名称 | 示例住宅总承包项目 | 文本 | 可替换为任意项目名称。
计划开始日期 | 2026-05-01 | 日期 | 项目或采购计划周期开始日期。
计划结束日期 | 2026-12-31 | 日期 | 项目或采购计划周期结束日期。
材料类别 | 工序 | 采购方式 | 优先级 | 采购状态 | 到货状态 | 闭环状态 | 损耗原因 | 供应商等级 | 是否 | 库存状态
钢材 | 土方/基础 | 集中采购 | 高 | 需求收集 | 未到货 | 未开始 | 设计变更 | A | 是 | 低库存
混凝土 | 主体结构 | 项目采购 | 中 | 待审批 | 部分到货 | 进行中 | 施工返工 | B | 否 | 正常
水泥砂石 | 砌筑 | 框架协议 | 低 | 待询价 | 待验收 | 已完成 | 下料/切割损耗 | C |  | 高库存
砌体材料 | 抹灰 | 比价采购 |  | 待下单 | 验收合格 | 已验证 | 运输破损 | D |  | 呆滞风险
防水保温 | 防水 | 招标采购 |  | 已下单 | 验收不合格 | 关闭 | 保管不当
装饰装修 | 保温 | 应急采购 |  | 部分到货 | 已入库 |  | 计量偏差
机电材料 | 装饰 | 直采 |  | 已到货 |  |  | 质量退换
周转材料 | 安装 |  |  | 已关闭 |  |  | 超发超领
临设材料 | 市政/室外 |  |  | 暂缓 |  |  | 其他
其他 | 临设
其他

## 材料清单与损耗标准
材料清单与损耗标准
说明：维护物料编码、标准损耗率、允许上限、采购提前期、起订量/包装规格、目标单价和供应商。黄色为录入区。
材料编码 | 材料名称 | 类别 | 规格型号 | 单位 | 设计/预算单耗 | 标准损耗率 | 允许损耗上限 | 采购提前期(天) | 最小起订量 | 包装规格 | 目标单价 | 税率 | 主要供应商 | 替代材料 | 关键材料 | 备注
M001 | 钢筋 | 钢材 | HRB400 Φ16 | t | 0.095 | 2.5% | 4% | 10 | 1 | 1t | 4200 | 13% | 华北钢材供应链 | 同级替代规格 | 是 | 主体结构关键材料
M002 | 商品混凝土 | 混凝土 | C30 | m³ | 1.02 | 1.5% | 3% | 3 | 1 | 1m³ | 465 | 3% | 城建商砼 | C30同等强度 | 是 | 按浇筑计划分批到场
M003 | 水泥 | 水泥砂石 | P.O 42.5 | t | 0.2 | 2% | 4% | 5 | 1 | 1t | 520 | 13% | 华东水泥 | 同标号水泥 | 否 | 注意防潮
M004 | 中砂 | 水泥砂石 | 中砂 | m³ | 0.6 | 3% | 5% | 4 | 5 | 5m³ | 130 | 13% | 本地砂石场 | 机制砂 | 否 | 按含泥量验收
M005 | SBS防水卷材 | 防水保温 | 4mm | ㎡ | 1.08 | 5% | 8% | 7 | 100 | 100㎡/批 | 38 | 13% | 防水材料公司 | 同等级卷材 | 是 | 搭接损耗需重点控制
M006 | 瓷砖 | 装饰装修 | 600×600 | ㎡ | 1.05 | 4% | 6% | 12 | 50 | 50㎡/批 | 86 | 13% | 装饰材料城 | 替代品牌 | 否 | 色号批次需一致
M007 | PVC电线管 | 机电材料 | DN20 | m | 1.1 | 2.5% | 4% | 6 | 100 | 100m/捆 | 3.2 | 13% | 机电供应商 | 同规格管材 | 否 | 预埋阶段计划
M008 | 模板木方 | 周转材料 | 40×90 | m³ | 0.05 | 8% | 12% | 8 | 1 | 1m³ | 1850 | 13% | 周转材料租赁 | 租赁替代 | 是 | 周转损耗需盘点

## 工程量与需求计划
工程量与需求计划
说明：录入项目/楼栋、分部分项、工序、材料编码、计划工程量和单位理论用量，自动计算理论净需求、标准损耗量、计划需求量和建议采购量。
项目/楼栋 | 分部分项 | 工序 | 材料编码 | 材料名称 | 类别 | 单位 | 计划工程量 | 单位理论用量 | 理论净需求 | 标准损耗率 | 标准损耗量 | 计划需求量 | 安全库存系数 | 建议采购量 | 需求日期 | 责任人 | 备注
1#楼 | 地下室底板 | 主体结构 | M001 |  |  |  | 1200 | 0.095 | [6 empty] | 2026-06-10 | 张工 | 钢筋按批次进场
1#楼 | 地下室底板 | 主体结构 | M002 |  |  |  | 450 | 1.02 | [6 empty] | 2026-06-08 | 李工 | 混凝土按浇筑计划
2#楼 | 屋面防水 | 防水 | M005 |  |  |  | 3000 | 1.08 | [6 empty] | 2026-07-15 | 王工 | 卷材搭接损耗控制
精装样板间 | 地面铺贴 | 装饰 | M006 |  |  |  | 800 | 1.05 | [6 empty] | 2026-08-05 | 赵工 | 注意色号一致
机电预埋 | 线管敷设 | 安装 | M007 |  |  |  | 1500 | 1.1 | [6 empty] | 2026-06-20 | 陈工 | 预埋节点前到货

## 损耗分析台账
损耗分析台账
说明：记录材料领用、理论消耗和实际消耗，自动计算损耗量、损耗率、超耗量和超耗金额；用于月度复盘、责任闭环和精益改善。
日期 | 项目/楼栋 | 工序 | 材料编码 | 材料名称 | 类别 | 单位 | 领用量 | 完成工程量 | 理论消耗量 | 实际消耗量 | 损耗量 | 损耗率 | 标准损耗率 | 超耗量 | 超耗金额 | 原因分类 | 责任部门/人 | 改进措施 | 闭环状态 | 备注
2026-05-08 | 1#楼 | 主体结构 | M001 |  |  |  | 120 | 1200 | 114 | 118 | [5 empty] | 下料/切割损耗 | 钢筋班组 | 优化下料单，集中加工 | 进行中 | 钢筋余料分类回收
2026-05-09 | 1#楼 | 主体结构 | M002 |  |  |  | 465 | 450 | 459 | 462.5 | [5 empty] | 计量偏差 | 施工/材料 | 核对罐车小票与现场方量 | 已完成
2026-05-11 | 2#楼 | 防水 | M005 |  |  |  | 3350 | 3000 | 3240 | 3380 | [5 empty] | 施工返工 | 防水班组 | 加强基层验收和搭接复核 | 未开始 | 返工导致损耗偏高
2026-05-12 | 精装样板间 | 装饰 | M006 |  |  |  | 860 | 800 | 840 | 865 | [5 empty] | 运输破损 | 采购/仓库 | 入库验收增加破损拍照记录 | 进行中

## 精益采购计划
精益采购计划
说明：录入采购批次、采购方式、优先级、材料编码、计划需求量、库存/在途/已下单未到、需求日期，自动计算净采购需求、建议采购量、采购金额和建议下单日期。
采购批次 | 采购方式 | 优先级 | 材料编码 | 材料名称 | 类别 | 单位 | 计划需求量 | 当前库存 | 在途数量 | 已下单未到 | 安全库存量 | 净采购需求 | 建议采购量 | 目标单价 | 预计采购金额 | 需求日期 | 采购提前期(天) | 建议下单日期 | 供应商 | 采购状态 | 验收/质量要求 | 备注
PC-2026-001 | 集中采购 | 高 | M001 |  |  |  | 120 | 25 | 10 | 0 | [5 empty] | 2026-06-10 |  |  |  | 待询价 | 材质证明、复检合格 | 按结构进度分批
PC-2026-002 | 项目采购 | 高 | M002 |  |  |  | 462 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2026-06-08 |  |  |  | 待下单 | 坍落度、强度等级合格 | 浇筑当天到场
PC-2026-003 | 框架协议 | 中 | M005 |  |  |  | 3400 | 300 | 0 | 0 | [5 empty] | 2026-07-15 |  |  |  | 待审批 | 卷材厚度与复检合格 | 屋面防水
PC-2026-004 | 比价采购 | 中 | M006 |  |  |  | 865 | 120 | 0 | 0 | [5 empty] | 2026-08-05 |  |  |  | 需求收集 | 色号一致、破损率控制 | 精装样板间
PC-2026-005 | 项目采购 | 低 | M007 |  |  |  | 1700 | 500 | 100 | 0 | [5 empty] | 2026-06-20 |  |  |  | 已下单 | 规格型号符合图纸 | 机电预埋

## 库存与到货跟踪
库存与到货跟踪
说明：按仓库/地点维护库存、待收货、待检和已预留数量，自动计算可用库存并提示低库存/高库存。
仓库/地点 | 材料编码 | 材料名称 | 类别 | 单位 | 当前库存 | 安全库存 | 待收货数量 | 待检数量 | 已预留数量 | 可用库存 | 库存状态 | 最近入库日期 | 最近出库日期 | 盘点差异 | 备注
主仓库 | M001 |  |  |  | 25 | 15 | 10 | 2 | 5 |  |  | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 0 | 钢筋库存需按规格分开管理
现场料场 | M002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 0 | 混凝土不留库存
防水库 | M005 |  |  |  | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2026-05-02 | 2026-05-11 | 0 | 卷材防潮存放
装饰库 | M006 |  |  |  | 120 | 150 | 0 | 0 | 20 |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-12 | -2 | 低于安全库存需补采
机电库 | M007 |  |  |  | 500 | 300 | 100 | 0 | 80 |  |  | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 0

## 供应商评估
供应商评估
说明：按材料类别维护供应商交付、质量、价格与响应评分，自动生成综合评分、等级和合作策略。评分建议采用 0-100 分。
供应商 | 材料类别 | 联系人 | 交付准时率/分 | 质量合格率/分 | 价格竞争力/分 | 响应速度/分 | 账期/付款条件 | 综合评分 | 等级 | 建议策略 | 备注
华北钢材供应链 | 钢材 | 刘经理 | 92 | 95 | 86 | 90 | 月结30天 |  |  |  | 钢筋主力供应商
城建商砼 | 混凝土 | 周经理 | 88 | 92 | 80 | 85 | 月结 |  |  |  | 配合浇筑计划
防水材料公司 | 防水保温 | 吴经理 | 84 | 90 | 83 | 88 | 货到票后30天 |  |  |  | 需要关注批次检验
装饰材料城 | 装饰装修 | 郑经理 | 78 | 86 | 88 | 80 | 预付30%+到货70% |  |  |  | 色号管理需加强
机电供应商 | 机电材料 | 孙经理 | 90 | 88 | 82 | 92 | 月结45天 |  |  |  | 响应较快