## 사용법
관리
건설 일정, 주간 계획, 회의, 반입 일정, 마스터 데이터를 한곳에서 관리하는 업무 화면입니다.
이 통합 문서의 사용법
기본 설정부터 시작하여 공정 마스터를 업데이트하고, 월간 공정표와 주간 예정표를 현장 공유에 활용합니다.
1 | 프로젝트 기준 설정 | 기본 설정 시트에 공사명, 현장 대리인, 공기, 진행률 확인일을 입력합니다.
2 | 공정 마스터 정비 | 공정 마스터 시트에 각 공정의 예정일, 실적일, 협력사, 인원, 상태, 우선순위, 진행률을 등록합니다.
3 | 월간 및 주간 공유 | 월간 공정표로 진행 상황을 확인하고, 주간 예정표로 회의, 반입, 일일 공정 조율 내용을 현장과 공유합니다.
북 구성
공정 마스터 | 일정, 진행률, 협력사, 인원, 상태를 관리하는 기준 데이터 테이블입니다.
월간 공정표 | 예정 시작일과 예정 종료일을 바탕으로 자동 생성되는 공정 타임라인 뷰입니다.
주간 예정표 | 현장 회의 및 일일 공정 조율에 사용하는 단기 공유 시트입니다.
linked_sheets
sheet_id | sheet_name | kind | module_id
project_settings | 기본 설정 | table | project_settings
taskmaster | 공정 마스터 | table | tasks
monthlyplan | 월간 공정표 | gantt | tasks
weeklyplan | 주간 예정표 | table | weekly_plans
events | 회의 및 반입 일정 | table | events
dashboard | 대시보드 | dashboard
lookups | 참조 목록 | lookup
schema | 스키마 | schema

## 기본 설정
기본 설정
건설 일정, 주간 계획, 회의, 반입 일정, 마스터 데이터를 한곳에서 관리하는 업무 화면입니다.
설정 ID | 설정 항목 | 설정값 | 담당 | 비고
SET-001 | 공사명 | 〇〇아파트 신축 공사 | 현장 대리인 | 발주처 보고 등에 사용하는 공식 공사명을 사용합니다.
SET-002 | 현장 주소 | 도쿄도 치요다구 칸다 1-2-3 | 총무 담당 | 반입 경로 및 입장 시 주의사항은 회의 일정에도 기록해 둡니다.
SET-003 | 공사 기간 | 2026-04-01 ~ 2026-04-30 | 시공 관리자 | 월간 진행률 확인에 사용하는 기간과 일치시킵니다.
SET-004 | 주간 공유 시작일 | 2026-04-13 | 현장 조정 담당 | 주간 공정 회의 전에 업데이트합니다.

## 공정 마스터
공정 마스터
건설 일정, 주간 계획, 회의, 반입 일정, 마스터 데이터를 한곳에서 관리하는 업무 화면입니다.
공정 ID | 공정 구분 | 작업명 | 협력사 | 인원 | 예정 시작 | 예정 종료 | 예정 일수 | 실적 시작 | 실적 종료 | 진행률 | 상태 | 우선순위 | 작업 장소 | 비고
TASK-001 | temporary_works | 가설 울타리 및 임시 동력 | 아오키 건설 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 37 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 100% | completed | high | 부지 외주 | 착공 전 준비 완료.
TASK-002 | earthworks | 규준틀 설치 및 터파기 | 아오키 건설 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 37 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 100% | completed | high | 기초 구역 | 잔토 반출 포함.
TASK-003 | foundation | 기초 배근 및 거푸집 | 다나카 철근 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 37 | 2026-04-09 |  | 65% | in_progress | medium | 기초 구역 | 콘크리트 타설 전에 검사 일정을 조율합니다.
TASK-004 | structure | 1층 골조 공사 | 신세이 프레임 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 37 |  |  | 10% | delayed | high | 건물 골조 | 크레인 일정은 매일 확인이 필요합니다.

## 월간 공정표
월간 공정표
건설 일정, 주간 계획, 회의, 반입 일정, 마스터 데이터를 한곳에서 관리하는 업무 화면입니다.
공정 ID | 작업명 | 협력사 | 상태 | 진행률 | 예정 시작 | 예정 종료 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
TASK-001 | 가설 울타리 및 임시 동력 | 아오키 건설 | completed | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-03
TASK-002 | 규준틀 설치 및 터파기 | 아오키 건설 | completed | 100% | 2026-04-04 | 2026-04-08
TASK-003 | 기초 배근 및 거푸집 | 다나카 철근 | in_progress | 65% | 2026-04-09 | 2026-04-16
TASK-004 | 1층 골조 공사 | 신세이 프레임 | delayed | 10% | 2026-04-17 | 2026-04-24

## 주간 예정표
주간 예정표
건설 일정, 주간 계획, 회의, 반입 일정, 마스터 데이터를 한곳에서 관리하는 업무 화면입니다.
계획 ID | 예정일 | 요일 | 작업명 | 협력사 | 인원 | 예정 작업 | 공유 상태 | 비고
WEEK-001 | 2026-04-13 | mon | 기초 배근 및 거푸집 | 다나카 철근 | 5 | 오전에 배근 작업, 오후에 거푸집 검사 진행. | shared | 아침 조회 때 검사 준비 상황을 공유하십시오.
WEEK-002 | 2026-04-14 | tue | 기초 배근 검사 | 감리자 / 다나카 철근 | 5 | 검사 입회 및 지적 사항 확인. | confirmed | 오전 중에 지적 사항을 기록하십시오.
WEEK-003 | 2026-04-17 | fri | 레미콘 반입 준비 | 중앙 레미콘 | 8 | 진입 경로, 펌프카 위치, 타설 인원 확인. | planned | 타설 전 최종 확인이 필요합니다.

## 회의 및 반입 일정
회의 및 반입 일정
건설 일정, 주간 계획, 회의, 반입 일정, 마스터 데이터를 한곳에서 관리하는 업무 화면입니다.
일정 ID | 날짜 | 시간 | 구분 | 내용 | 참여자 및 협력사 | 장소 | 상태 | 비고
EVT-001 | 2026-04-13 | 08:00 | safety | 주간 안전 회의 | 원청 및 협력사 전체 | 현장 사무소 | done | 매주 월요일 실시.
EVT-002 | 2026-04-14 | 10:00 | inspection | 기초 배근 검사 | 감리자 / 다나카 철근 | 현장 | done | 최신 도면과 검사 체크리스트 지참.
EVT-003 | 2026-04-17 | 13:00 | delivery | 레미콘 반입 | 중앙 레미콘 | 현장 게이트 | scheduled | 반입 경로 및 세차 구역 확인.

## 대시보드
대시보드
건설 일정, 주간 계획, 회의, 반입 일정, 마스터 데이터를 한곳에서 관리하는 업무 화면입니다.
총 공정수 |  |  | 완료 공정 | 지연 공정
평균 진행률
상태별 내역
상태 | 건수 | 비율
미착수 | 37 | 37
시공 중 | 37 | 37
지연 | 37 | 37
완료 | 37 | 37

## 참조 목록 (hidden)
참조 목록
건설 일정, 주간 계획, 회의, 반입 일정, 마스터 데이터를 한곳에서 관리하는 업무 화면입니다.
task_category | enum_task_category_values | enum_task_category_labels
option_set | value | label | sort | active
task_category | temporary_works | 가설공사 | 10 | TRUE
task_category | earthworks | 토공사 | 20 | TRUE
task_category | foundation | 기초공사 | 30 | TRUE
task_category | structure | 골조공사 | 40 | TRUE
task_category | finishing | 마감공사 | 50 | TRUE
task_status | enum_task_status_values | enum_task_status_labels
option_set | value | label | sort | active
task_status | not_started | 미착수 | 10 | TRUE
task_status | in_progress | 시공 중 | 20 | TRUE
task_status | delayed | 지연 | 30 | TRUE
task_status | completed | 완료 | 40 | TRUE
priority | enum_priority_values | enum_priority_labels
option_set | value | label | sort | active
priority | high | 높음 | 10 | TRUE
priority | medium | 보통 | 20 | TRUE
priority | low | 낮음 | 30 | TRUE
weekday | enum_weekday_values | enum_weekday_labels
option_set | value | label | sort | active
weekday | mon | 월 | 10 | TRUE
weekday | tue | 화 | 20 | TRUE
weekday | wed | 수 | 30 | TRUE
weekday | thu | 목 | 40 | TRUE
weekday | fri | 금 | 50 | TRUE
weekly_status | enum_weekly_status_values | enum_weekly_status_labels
option_set | value | label | sort | active
weekly_status | planned | 계획 중 | 10 | TRUE
weekly_status | shared | 공유됨 | 20 | TRUE
weekly_status | confirmed | 확정됨 | 30 | TRUE
event_category | enum_event_category_values | enum_event_category_labels
option_set | value | label | sort | active
event_category | meeting | 회의 | 10 | TRUE
event_category | inspection | 검사 | 20 | TRUE
event_category | delivery | 반입 | 30 | TRUE
event_category | safety | 안전 | 40 | TRUE
event_status | enum_event_status_values | enum_event_status_labels
option_set | value | label | sort | active
event_status | scheduled | 예정됨 | 10 | TRUE
event_status | done | 완료 | 20 | TRUE
event_status | changed | 변경됨 | 30 | TRUE
boolean | boolean_values | boolean_labels
option_set | value | label | sort | active
boolean | true | Yes | 10 | TRUE
boolean | false | No | 20 | TRUE

## 스키마 (hidden)
스키마
건설 일정, 주간 계획, 회의, 반입 일정, 마스터 데이터를 한곳에서 관리하는 업무 화면입니다.
modules
module_id | label | description
project_settings | 기본 설정
tasks | 공정 마스터 데이터
weekly_plans | 주간 공유 계획
events | 회의 및 반입 일정
fields
module_id | field_id | label | type | role | enum_id | required
project_settings | setting_id | 설정 ID | text | primary_key |  | TRUE
project_settings | setting_item | 설정 항목 | text | display_name |  | TRUE
project_settings | setting_value | 설정값 | long_text | input |  | FALSE
project_settings | owner | 담당 | text | owner |  | FALSE
project_settings | notes | 비고 | long_text | input |  | FALSE
tasks | task_id | 공정 ID | text | primary_key |  | TRUE
tasks | category | 공정 구분 | enum | category | task_category | FALSE
tasks | task_name | 작업명 | text | display_name |  | TRUE
tasks | partner | 협력사 | text | owner |  | FALSE
tasks | crew | 인원 | integer | quantity |  | FALSE
tasks | planned_start | 예정 시작 | date | start_date |  | FALSE
tasks | planned_end | 예정 종료 | date | end_date |  | FALSE
tasks | planned_days | 예정 일수 | formula | computed |  | FALSE
tasks | actual_start | 실적 시작 | date | actual_start_date |  | FALSE
tasks | actual_end | 실적 종료 | date | actual_end_date |  | FALSE
tasks | progress | 진행률 | percent | quantity |  | FALSE
tasks | status | 상태 | enum | status | task_status | TRUE
tasks | priority | 우선순위 | enum | priority | priority | FALSE
tasks | location | 작업 장소 | text | location |  | FALSE
tasks | notes | 비고 | long_text | input |  | FALSE
weekly_plans | plan_id | 계획 ID | text | primary_key |  | TRUE
weekly_plans | plan_date | 예정일 | date | date |  | TRUE
weekly_plans | weekday | 요일 | enum | category | weekday | FALSE
weekly_plans | task_name | 작업명 | text | display_name |  | FALSE
weekly_plans | partner | 협력사 | text | owner |  | FALSE
weekly_plans | crew | 인원 | integer | quantity |  | FALSE
weekly_plans | planned_work | 예정 작업 | long_text | input |  | FALSE
weekly_plans | status | 공유 상태 | enum | status | weekly_status | FALSE
weekly_plans | notes | 비고 | long_text | input |  | FALSE
events | event_id | 일정 ID | text | primary_key |  | TRUE
events | date | 날짜 | date | date |  | FALSE
events | time | 시간 | text | time |  | FALSE
events | category | 구분 | enum | category | event_category | FALSE
events | details | 내용 | text | display_name |  | FALSE
events | partner_companies | 참여자 및 협력사 | text | owner |  | FALSE
events | location | 장소 | text | location |  | FALSE
events | status | 상태 | enum | status | event_status | FALSE
events | notes | 비고 | long_text | input |  | FALSE
enum_values
enum_id | value | label | sort | tone
task_category | temporary_works | 가설공사 | 10 | neutral
task_category | earthworks | 토공사 | 20 | neutral
task_category | foundation | 기초공사 | 30 | warning
task_category | structure | 골조공사 | 40 | warning
task_category | finishing | 마감공사 | 50 | success
task_status | not_started | 미착수 | 10 | neutral
task_status | in_progress | 시공 중 | 20 | warning
task_status | delayed | 지연 | 30 | danger
task_status | completed | 완료 | 40 | success
priority | high | 높음 | 10 | danger
priority | medium | 보통 | 20 | warning
priority | low | 낮음 | 30 | neutral
weekday | mon | 월 | 10 | neutral
weekday | tue | 화 | 20 | neutral
weekday | wed | 수 | 30 | neutral
weekday | thu | 목 | 40 | neutral
weekday | fri | 금 | 50 | neutral
weekly_status | planned | 계획 중 | 10 | neutral
weekly_status | shared | 공유됨 | 20 | warning
weekly_status | confirmed | 확정됨 | 30 | success
event_category | meeting | 회의 | 10 | neutral
event_category | inspection | 검사 | 20 | warning
event_category | delivery | 반입 | 30 | success
event_category | safety | 안전 | 40 | danger
event_status | scheduled | 예정됨 | 10 | neutral
event_status | done | 완료 | 20 | success
event_status | changed | 변경됨 | 30 | warning