## Gidas
Statybos darbų grafiko valdymo šablonas
Valdykite projekto nustatymus, užduočių sąrašą, mėnesio pažangą, savaitinį pasidalinimą ir statybvietės susirinkimus vienoje sugeneruotoje darbaknygėje.
Kaip naudotis šia darbaknyge
Pradėkite nuo bazinių nustatymų, valdykite užduočių sąrašą, o tada dalinkitės mėnesio ir savaitės vaizdais su statybvietės komanda.
1 | Nustatykite pradinį projekto planą | Įveskite statybvietės pavadinimą, vadovą, grafiko laikotarpį ir pažangos tikrinimo datą lapelyje „Baziniai nustatymai“.
2 | Valdykite užduočių sąrašą | Užregistruokite kiekvieną statybos užduotį nurodydami datas, partnerį, darbuotojų skaičių, būseną, prioritetą ir pažangą.
3 | Pasidalykite mėnesio ir savaitės planais | Naudokite mėnesio laiko juostą pažangos peržiūrai ir savaitinį planą susirinkimams, pristatymams bei kasdieniam koordinavimui.
Darbaknygės struktūra
Užduočių sąrašas | Pagrindinė lentelė grafikams, pažangai, partneriams, darbuotojams ir būsenai valdyti.
Mėnesio planas | Automatiškai sugeneruotas laiko juostos vaizdas pagal suplanuotas pradžios ir pabaigos datas.
Savaitės planas | Trumpalaikis pasidalinimo lapas statybvietės susirinkimams ir kasdieniam koordinavimui.
linked_sheets
sheet_id | sheet_name | kind | module_id
project_settings | Baziniai nustatymai | table | project_settings
taskmaster | Užduočių sąrašas | table | tasks
monthlyplan | Mėnesio planas | gantt | tasks
weeklyplan | Savaitės planas | table | weekly_plans
events | Susirinkimai ir pristatymai | table | events
dashboard | Suvestinė | dashboard
lookups | Sąrašai | lookup
schema | Schema | schema

## Baziniai nustatymai
Baziniai nustatymai
Valdykite projekto nustatymus, užduočių sąrašą, mėnesio pažangą, savaitinį pasidalinimą ir statybvietės susirinkimus vienoje sugeneruotoje darbaknygėje.
Nustatymo ID | Nustatymo punktas | Reikšmė | Savininkas | Pastabos
SET-001 | Projekto pavadinimas | XX daugiabučio statybos projektas | Darbų vadovas | Naudokite oficialų projekto pavadinimą, nurodytą ataskaitose.
SET-002 | Statybvietės adresas | 1-2-3 Kanda, Tokijas | Bendrieji reikalai | Nurodykite pristatymo ir patekimo instrukcijas susirinkimo pastabose.
SET-003 | Grafiko laikotarpis | 2026-04-01 iki 2026-04-30 | Statybos vadovas | Turi sutapti su laikotarpiu, naudojamu mėnesio eigos peržiūrai.
SET-004 | Savaitinio dalijimosi pradžia | 2026-04-13 | Statybvietės koordinatorius | Atnaujinkite prieš savaitinį koordinavimo susirinkimą.

## Užduočių sąrašas
Užduočių sąrašas
Valdykite projekto nustatymus, užduočių sąrašą, mėnesio pažangą, savaitinį pasidalinimą ir statybvietės susirinkimus vienoje sugeneruotoje darbaknygėje.
Užduoties ID | Užduoties kategorija | Užduoties pavadinimas | Partneris | Brigada | Suplanuota pradžia | Suplanuota pabaiga | Suplanuotos dienos | Faktinė pradžia | Faktinė pabaiga | Pažanga | Būsena | Prioritetas | Darbų vieta | Pastabos
TASK-001 | temporary_works | Laikina tvora ir laikinas elektros tiekimas | Aoki Construction | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 37 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 100% | completed | high | Statybvietės perimetras | Pasiruošimas prieš darbų pradžią baigtas.
TASK-002 | earthworks | Nužymėjimas ir kasimas | Aoki Construction | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 37 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 100% | completed | high | Pamatų zona | Apima grunto išvežimą.
TASK-003 | foundation | Pamatų armatūra ir klojiniams | Tanaka Rebar | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 37 | 2026-04-09 |  | 65% | in_progress | medium | Pamatų zona | Suderinti patikrinimą prieš liejant betoną.
TASK-004 | structure | Pirmojo aukšto karkaso montavimas | Shinsei Frame | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 37 |  |  | 10% | delayed | high | Pastato karkasas | Krano tvarkaraštį reikia patvirtinti kasdien.

## Mėnesio planas
Mėnesio planas
Valdykite projekto nustatymus, užduočių sąrašą, mėnesio pažangą, savaitinį pasidalinimą ir statybvietės susirinkimus vienoje sugeneruotoje darbaknygėje.
Užduoties ID | Užduoties pavadinimas | Partneris | Būsena | Pažanga | Suplanuota pradžia | Suplanuota pabaiga | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
TASK-001 | Laikina tvora ir laikinas elektros tiekimas | Aoki Construction | completed | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-03
TASK-002 | Nužymėjimas ir kasimas | Aoki Construction | completed | 100% | 2026-04-04 | 2026-04-08
TASK-003 | Pamatų armatūra ir klojiniams | Tanaka Rebar | in_progress | 65% | 2026-04-09 | 2026-04-16
TASK-004 | Pirmojo aukšto karkaso montavimas | Shinsei Frame | delayed | 10% | 2026-04-17 | 2026-04-24

## Savaitės planas
Savaitės planas
Valdykite projekto nustatymus, užduočių sąrašą, mėnesio pažangą, savaitinį pasidalinimą ir statybvietės susirinkimus vienoje sugeneruotoje darbaknygėje.
Plano ID | Plano data | Savaitės diena | Užduoties pavadinimas | Partneris | Brigada | Planuojami darbai | Dalijimosi būsena | Pastabos
WEEK-001 | 2026-04-13 | mon | Pamatų armatūra ir klojiniams | Tanaka Rebar | 5 | Rytinis armatūros klojimas ir popietinis klojinių tikrinimas. | shared | Pasidalinti patikros pasirengimu rytiniame susitikime.
WEEK-002 | 2026-04-14 | tue | Pamatų armatūros patikra | Darbų vadovas / Tanaka Rebar | 5 | Patikros apžiūra ir klaidų taisymo patvirtinimas. | confirmed | Užregistruoti taisytinus punktus iki vidurdienio.
WEEK-003 | 2026-04-17 | fri | Pasiruošimas prekinio betono pristatymui | Central Ready-Mix | 8 | Patvirtinti sunkvežimių maršrutą, siurblio vietą ir priimančią brigadą. | planned | Reikalingas galutinis patikrinimas prieš betonavimą.

## Susirinkimai ir pristatymai
Susirinkimai ir pristatymai
Valdykite projekto nustatymus, užduočių sąrašą, mėnesio pažangą, savaitinį pasidalinimą ir statybvietės susirinkimus vienoje sugeneruotoje darbaknygėje.
Įvykio ID | Data | Laikas | Kategorija | Informacija | Dalyviai / partneriai | Vieta | Būsena | Pastabos
EVT-001 | 2026-04-13 | 08:00 | safety | Savaitinis saugos susirinkimas | Generalinis rangovas / visi subrangovai | Statybvietės biuras | done | Kiekvieną pirmadienį.
EVT-002 | 2026-04-14 | 10:00 | inspection | Pamatų armatūros patikra | Darbų vadovas / Tanaka Rebar | Statybvietė | done | Atsinešti naujausius brėžinius ir patikros lapus.
EVT-003 | 2026-04-17 | 13:00 | delivery | Prekinio betono pristatymas | Central Ready-Mix | Statybvietės vartai | scheduled | Patvirtinti privažiavimo maršrutą ir plovimo vietą.

## Suvestinė
Suvestinė
Valdykite projekto nustatymus, užduočių sąrašą, mėnesio pažangą, savaitinį pasidalinimą ir statybvietės susirinkimus vienoje sugeneruotoje darbaknygėje.
Iš viso užduočių |  |  | Atliktos užduotys | Vėluojančios užduotys
Vidutinė pažanga
Būsenos pasiskirstymas
Būsena | Skaičius | Dalis
Nepradėta | 37 | 37
Vykdoma | 37 | 37
Vėluoja | 37 | 37
Atlikta | 37 | 37

## Sąrašai (hidden)
Sąrašai
Valdykite projekto nustatymus, užduočių sąrašą, mėnesio pažangą, savaitinį pasidalinimą ir statybvietės susirinkimus vienoje sugeneruotoje darbaknygėje.
task_category | enum_task_category_values | enum_task_category_labels
option_set | value | label | sort | active
task_category | temporary_works | Paruošiamieji darbai | 10 | TRUE
task_category | earthworks | Žemės darbai | 20 | TRUE
task_category | foundation | Pamatai | 30 | TRUE
task_category | structure | Karkasas | 40 | TRUE
task_category | finishing | Apdaila | 50 | TRUE
task_status | enum_task_status_values | enum_task_status_labels
option_set | value | label | sort | active
task_status | not_started | Nepradėta | 10 | TRUE
task_status | in_progress | Vykdoma | 20 | TRUE
task_status | delayed | Vėluoja | 30 | TRUE
task_status | completed | Atlikta | 40 | TRUE
priority | enum_priority_values | enum_priority_labels
option_set | value | label | sort | active
priority | high | Aukštas | 10 | TRUE
priority | medium | Vidutinis | 20 | TRUE
priority | low | Žemas | 30 | TRUE
weekday | enum_weekday_values | enum_weekday_labels
option_set | value | label | sort | active
weekday | mon | Pr | 10 | TRUE
weekday | tue | An | 20 | TRUE
weekday | wed | Tr | 30 | TRUE
weekday | thu | Kt | 40 | TRUE
weekday | fri | Pn | 50 | TRUE
weekly_status | enum_weekly_status_values | enum_weekly_status_labels
option_set | value | label | sort | active
weekly_status | planned | Suplanuota | 10 | TRUE
weekly_status | shared | Pasidalinta | 20 | TRUE
weekly_status | confirmed | Patvirtinta | 30 | TRUE
event_category | enum_event_category_values | enum_event_category_labels
option_set | value | label | sort | active
event_category | meeting | Susirinkimas | 10 | TRUE
event_category | inspection | Patikra | 20 | TRUE
event_category | delivery | Pristatymas | 30 | TRUE
event_category | safety | Sauga | 40 | TRUE
event_status | enum_event_status_values | enum_event_status_labels
option_set | value | label | sort | active
event_status | scheduled | Suplanuota | 10 | TRUE
event_status | done | Atlikta | 20 | TRUE
event_status | changed | Pakeista | 30 | TRUE
boolean | boolean_values | boolean_labels
option_set | value | label | sort | active
boolean | true | Taip | 10 | TRUE
boolean | false | Ne | 20 | TRUE

## Schema (hidden)
Schema
Valdykite projekto nustatymus, užduočių sąrašą, mėnesio pažangą, savaitinį pasidalinimą ir statybvietės susirinkimus vienoje sugeneruotoje darbaknygėje.
modules
module_id | label | description
project_settings | Projekto nustatymai
tasks | Užduočių sąrašas
weekly_plans | Savaitinis pasidalinimo planas
events | Susirinkimai ir pristatymai
fields
module_id | field_id | label | type | role | enum_id | required
project_settings | setting_id | Nustatymo ID | text | primary_key |  | TRUE
project_settings | setting_item | Nustatymo punktas | text | display_name |  | TRUE
project_settings | setting_value | Reikšmė | long_text | input |  | FALSE
project_settings | owner | Savininkas | text | owner |  | FALSE
project_settings | notes | Pastabos | long_text | input |  | FALSE
tasks | task_id | Užduoties ID | text | primary_key |  | TRUE
tasks | category | Užduoties kategorija | enum | category | task_category | FALSE
tasks | task_name | Užduoties pavadinimas | text | display_name |  | TRUE
tasks | partner | Partneris | text | owner |  | FALSE
tasks | crew | Brigada | integer | quantity |  | FALSE
tasks | planned_start | Suplanuota pradžia | date | start_date |  | FALSE
tasks | planned_end | Suplanuota pabaiga | date | end_date |  | FALSE
tasks | planned_days | Suplanuotos dienos | formula | computed |  | FALSE
tasks | actual_start | Faktinė pradžia | date | actual_start_date |  | FALSE
tasks | actual_end | Faktinė pabaiga | date | actual_end_date |  | FALSE
tasks | progress | Pažanga | percent | quantity |  | FALSE
tasks | status | Būsena | enum | status | task_status | TRUE
tasks | priority | Prioritetas | enum | priority | priority | FALSE
tasks | location | Darbų vieta | text | location |  | FALSE
tasks | notes | Pastabos | long_text | input |  | FALSE
weekly_plans | plan_id | Plano ID | text | primary_key |  | TRUE
weekly_plans | plan_date | Plano data | date | date |  | TRUE
weekly_plans | weekday | Savaitės diena | enum | category | weekday | FALSE
weekly_plans | task_name | Užduoties pavadinimas | text | display_name |  | FALSE
weekly_plans | partner | Partneris | text | owner |  | FALSE
weekly_plans | crew | Brigada | integer | quantity |  | FALSE
weekly_plans | planned_work | Planuojami darbai | long_text | input |  | FALSE
weekly_plans | status | Dalijimosi būsena | enum | status | weekly_status | FALSE
weekly_plans | notes | Pastabos | long_text | input |  | FALSE
events | event_id | Įvykio ID | text | primary_key |  | TRUE
events | date | Data | date | date |  | FALSE
events | time | Laikas | text | time |  | FALSE
events | category | Kategorija | enum | category | event_category | FALSE
events | details | Informacija | text | display_name |  | FALSE
events | partner_companies | Dalyviai / partneriai | text | owner |  | FALSE
events | location | Vieta | text | location |  | FALSE
events | status | Būsena | enum | status | event_status | FALSE
events | notes | Pastabos | long_text | input |  | FALSE
enum_values
enum_id | value | label | sort | tone
task_category | temporary_works | Paruošiamieji darbai | 10 | neutral
task_category | earthworks | Žemės darbai | 20 | neutral
task_category | foundation | Pamatai | 30 | warning
task_category | structure | Karkasas | 40 | warning
task_category | finishing | Apdaila | 50 | success
task_status | not_started | Nepradėta | 10 | neutral
task_status | in_progress | Vykdoma | 20 | warning
task_status | delayed | Vėluoja | 30 | danger
task_status | completed | Atlikta | 40 | success
priority | high | Aukštas | 10 | danger
priority | medium | Vidutinis | 20 | warning
priority | low | Žemas | 30 | neutral
weekday | mon | Pr | 10 | neutral
weekday | tue | An | 20 | neutral
weekday | wed | Tr | 30 | neutral
weekday | thu | Kt | 40 | neutral
weekday | fri | Pn | 50 | neutral
weekly_status | planned | Suplanuota | 10 | neutral
weekly_status | shared | Pasidalinta | 20 | warning
weekly_status | confirmed | Patvirtinta | 30 | success
event_category | meeting | Susirinkimas | 10 | neutral
event_category | inspection | Patikra | 20 | warning
event_category | delivery | Pristatymas | 30 | success
event_category | safety | Sauga | 40 | danger
event_status | scheduled | Suplanuota | 10 | neutral
event_status | done | Atlikta | 20 | success
event_status | changed | Pakeista | 30 | warning