## Instrukcja
Szablon zarządzania harmonogramem budowy
Zarządzanie ustawieniami projektu, rejestrem zadań, planem miesięcznym, tygodniowym oraz spotkaniami koordynacyjnymi w jednym wygenerowanym skoroszycie.
Jak korzystać z tego skoroszytu
Zacznij od ustawień podstawowych, uzupełniaj rejestr zadań, a następnie udostępniaj widoki miesięczne i tygodniowe zespołowi budowy.
1 | 1. Ustal warunki brzegowe projektu | Wprowadź nazwę budowy, kierownika, okres harmonogramu oraz datę kontroli postępów w arkuszu Ustawienia podstawowe.
2 | 2. Aktualizuj rejestr zadań | Zarejestruj każde zadanie budowlane wraz z datami, firmą partnerską, obsadą, statusem, priorytetem i postępem.
3 | 3. Udostępniaj plan miesięczny i tygodniowy | Używaj miesięcznej osi czasu do przeglądu postępów oraz planu tygodniowego do koordynowania spotkań, dostaw i codziennych prac.
Struktura skoroszytu
Rejestr zadań | Główna tabela zawierająca harmonogram, postęp prac, firmy partnerskie, obsadę i status.
Plan miesięczny | Automatycznie wygenerowany widok osi czasu dla planowanych dat rozpoczęcia i zakończenia.
Plan tygodniowy | Arkusz udostępniania krótkoterminowego na potrzeby spotkań koordynacyjnych i codziennych odpraw.
linked_sheets
sheet_id | sheet_name | kind | module_id
project_settings | Ustawienia podstawowe | table | project_settings
taskmaster | Rejestr zadań | table | tasks
monthlyplan | Plan miesięczny | gantt | tasks
weeklyplan | Plan tygodniowy | table | weekly_plans
events | Spotkania i dostawy | table | events
dashboard | Pulpit | dashboard
lookups | Słowniki | lookup
schema | Schemat | schema

## Ustawienia podstawowe
Ustawienia podstawowe
Zarządzanie ustawieniami projektu, rejestrem zadań, planem miesięcznym, tygodniowym oraz spotkaniami koordynacyjnymi w jednym wygenerowanym skoroszycie.
ID ustawienia | Pozycja ustawień | Wartość ustawienia | Odpowiedzialny | Notatki
SET-001 | Nazwa projektu | Projekt budynku mieszkalnego XX | Kierownik budowy | Użyj oficjalnej nazwy projektu stosowanej w raportach dla inwestora.
SET-002 | Adres budowy | ul. Przykładowa 123, Warszawa | Administracja | Instrukcje dotyczące wjazdu i dostaw przechowuj w notatkach ze spotkań budowy.
SET-003 | Okres harmonogramu | 2026-04-01 do 2026-04-30 | Kierownik budowy | Okres ten musi odpowiadać okresowi stosowanemu do miesięcznego przeglądu postępów robót.
SET-004 | Początek tygodnia udostępniania | 2026-04-13 | Koordynator budowy | Zaktualizuj przed cotygodniowym spotkaniem koordynacyjnym.

## Rejestr zadań
Rejestr zadań
Zarządzanie ustawieniami projektu, rejestrem zadań, planem miesięcznym, tygodniowym oraz spotkaniami koordynacyjnymi w jednym wygenerowanym skoroszycie.
ID zadania | Kategoria prac | Nazwa zadania | Firma partnerska | Obsada | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie | Planowane dni | Rzeczywiste rozpoczęcie | Rzeczywiste zakończenie | Postęp | Status | Priorytet | Lokalizacja robót | Notatki
TASK-001 | temporary_works | Ogrodzenie tymczasowe i zasilanie tymczasowe | Aoki Construction | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 37 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 100% | completed | high | Obwód placu budowy | Zakończono przygotowania przed rozpoczęciem.
TASK-002 | earthworks | Wytyczenie i wykopy | Aoki Construction | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 37 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 100% | completed | high | Obszar fundamentów | Obejmuje wywóz ziemi.
TASK-003 | foundation | Zbrojenie i szalowanie fundamentów | Tanaka Rebar | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 37 | 2026-04-09 |  | 65% | in_progress | medium | Obszar fundamentów | Skoordynuj odbiór przed rozpoczęciem betonowania.
TASK-004 | structure | Montaż konstrukcji parteru | Shinsei Frame | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 37 |  |  | 10% | delayed | high | Konstrukcja budynku | Harmonogram pracy żurawia wymaga codziennego potwierdzenia.

## Plan miesięczny
Plan miesięczny
Zarządzanie ustawieniami projektu, rejestrem zadań, planem miesięcznym, tygodniowym oraz spotkaniami koordynacyjnymi w jednym wygenerowanym skoroszycie.
ID zadania | Nazwa zadania | Firma partnerska | Status | Postęp | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
TASK-001 | Ogrodzenie tymczasowe i zasilanie tymczasowe | Aoki Construction | completed | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-03
TASK-002 | Wytyczenie i wykopy | Aoki Construction | completed | 100% | 2026-04-04 | 2026-04-08
TASK-003 | Zbrojenie i szalowanie fundamentów | Tanaka Rebar | in_progress | 65% | 2026-04-09 | 2026-04-16
TASK-004 | Montaż konstrukcji parteru | Shinsei Frame | delayed | 10% | 2026-04-17 | 2026-04-24

## Plan tygodniowy
Plan tygodniowy
Zarządzanie ustawieniami projektu, rejestrem zadań, planem miesięcznym, tygodniowym oraz spotkaniami koordynacyjnymi w jednym wygenerowanym skoroszycie.
ID planu | Data planu | Dzień tygodnia | Nazwa zadania | Firma partnerska | Obsada | Planowane roboty | Status udostępniania | Notatki
WEEK-001 | 2026-04-13 | mon | Zbrojenie i szalowanie fundamentów | Tanaka Rebar | 5 | Rano układanie zbrojenia, po południu kontrola szalunków. | shared | Zgłoś gotowość do odbioru podczas porannej odprawy.
WEEK-002 | 2026-04-14 | tue | Odbiór zbrojenia fundamentów | Nadzór / Tanaka Rebar | 5 | Obchód odbiorowy i weryfikacja poprawek. | confirmed | Zapisz usterki/uwagi przed południem.
WEEK-003 | 2026-04-17 | fri | Przygotowanie dostawy betonu | Central Ready-Mix | 8 | Potwierdź trasę dojazdową gruszek, ustawienie pompy i obsadę odbiorczą. | planned | Wymagana ostateczna kontrola przed betonowaniem.

## Spotkania i dostawy
Spotkania i dostawy
Zarządzanie ustawieniami projektu, rejestrem zadań, planem miesięcznym, tygodniowym oraz spotkaniami koordynacyjnymi w jednym wygenerowanym skoroszycie.
ID wydarzenia | Data | Godzina | Kategoria | Szczegóły | Uczestnicy / partnerzy | Lokalizacja | Status | Notatki
EVT-001 | 2026-04-13 | 08:00 | safety | Cotygodniowe spotkanie BHP | Generalny wykonawca / wszyscy podwykonawcy | Biuro budowy | done | W każdy poniedziałek.
EVT-002 | 2026-04-14 | 10:00 | inspection | Odbiór zbrojenia fundamentów | Nadzór / Tanaka Rebar | Budowa | done | Przynieś najnowsze rysunki oraz listę kontrolną odbioru.
EVT-003 | 2026-04-17 | 13:00 | delivery | Dostawa betonu towarowego | Central Ready-Mix | Brama budowy | scheduled | Potwierdź trasę wjazdu i strefę czyszczenia gruszek.

## Pulpit
Pulpit
Zarządzanie ustawieniami projektu, rejestrem zadań, planem miesięcznym, tygodniowym oraz spotkaniami koordynacyjnymi w jednym wygenerowanym skoroszycie.
Wszystkie zadania |  |  | Zadania zakończone | Zadania opóźnione
Średni postęp
Podział według statusu
Status | Liczba | Udział
Nierozpoczęte | 37 | 37
W toku | 37 | 37
Opóźnione | 37 | 37
Zakończone | 37 | 37

## Słowniki (hidden)
Słowniki
Zarządzanie ustawieniami projektu, rejestrem zadań, planem miesięcznym, tygodniowym oraz spotkaniami koordynacyjnymi w jednym wygenerowanym skoroszycie.
task_category | enum_task_category_values | enum_task_category_labels
option_set | value | label | sort | active
task_category | temporary_works | Prace tymczasowe | 10 | TRUE
task_category | earthworks | Roboty ziemne | 20 | TRUE
task_category | foundation | Fundamenty | 30 | TRUE
task_category | structure | Konstrukcja | 40 | TRUE
task_category | finishing | Prace wykończeniowe | 50 | TRUE
task_status | enum_task_status_values | enum_task_status_labels
option_set | value | label | sort | active
task_status | not_started | Nierozpoczęte | 10 | TRUE
task_status | in_progress | W toku | 20 | TRUE
task_status | delayed | Opóźnione | 30 | TRUE
task_status | completed | Zakończone | 40 | TRUE
priority | enum_priority_values | enum_priority_labels
option_set | value | label | sort | active
priority | high | Wysoki | 10 | TRUE
priority | medium | Średni | 20 | TRUE
priority | low | Niski | 30 | TRUE
weekday | enum_weekday_values | enum_weekday_labels
option_set | value | label | sort | active
weekday | mon | Pon | 10 | TRUE
weekday | tue | Wt | 20 | TRUE
weekday | wed | Śr | 30 | TRUE
weekday | thu | Czw | 40 | TRUE
weekday | fri | Pt | 50 | TRUE
weekly_status | enum_weekly_status_values | enum_weekly_status_labels
option_set | value | label | sort | active
weekly_status | planned | Zaplanowano | 10 | TRUE
weekly_status | shared | Udostępniono | 20 | TRUE
weekly_status | confirmed | Potwierdzono | 30 | TRUE
event_category | enum_event_category_values | enum_event_category_labels
option_set | value | label | sort | active
event_category | meeting | Spotkanie | 10 | TRUE
event_category | inspection | Odbiór | 20 | TRUE
event_category | delivery | Dostawa | 30 | TRUE
event_category | safety | BHP | 40 | TRUE
event_status | enum_event_status_values | enum_event_status_labels
option_set | value | label | sort | active
event_status | scheduled | Zaplanowano | 10 | TRUE
event_status | done | Zakończone | 20 | TRUE
event_status | changed | Zmieniono | 30 | TRUE
boolean | boolean_values | boolean_labels
option_set | value | label | sort | active
boolean | true | Tak | 10 | TRUE
boolean | false | Nie | 20 | TRUE

## Schemat (hidden)
Schemat
Zarządzanie ustawieniami projektu, rejestrem zadań, planem miesięcznym, tygodniowym oraz spotkaniami koordynacyjnymi w jednym wygenerowanym skoroszycie.
modules
module_id | label | description
project_settings | Ustawienia projektu
tasks | Dane rejestru zadań
weekly_plans | Tygodniowy plan udostępniania
events | Spotkania i dostawy
fields
module_id | field_id | label | type | role | enum_id | required
project_settings | setting_id | ID ustawienia | text | primary_key |  | TRUE
project_settings | setting_item | Pozycja ustawień | text | display_name |  | TRUE
project_settings | setting_value | Wartość ustawienia | long_text | input |  | FALSE
project_settings | owner | Odpowiedzialny | text | owner |  | FALSE
project_settings | notes | Notatki | long_text | input |  | FALSE
tasks | task_id | ID zadania | text | primary_key |  | TRUE
tasks | category | Kategoria prac | enum | category | task_category | FALSE
tasks | task_name | Nazwa zadania | text | display_name |  | TRUE
tasks | partner | Firma partnerska | text | owner |  | FALSE
tasks | crew | Obsada | integer | quantity |  | FALSE
tasks | planned_start | Planowane rozpoczęcie | date | start_date |  | FALSE
tasks | planned_end | Planowane zakończenie | date | end_date |  | FALSE
tasks | planned_days | Planowane dni | formula | computed |  | FALSE
tasks | actual_start | Rzeczywiste rozpoczęcie | date | actual_start_date |  | FALSE
tasks | actual_end | Rzeczywiste zakończenie | date | actual_end_date |  | FALSE
tasks | progress | Postęp | percent | quantity |  | FALSE
tasks | status | Status | enum | status | task_status | TRUE
tasks | priority | Priorytet | enum | priority | priority | FALSE
tasks | location | Lokalizacja robót | text | location |  | FALSE
tasks | notes | Notatki | long_text | input |  | FALSE
weekly_plans | plan_id | ID planu | text | primary_key |  | TRUE
weekly_plans | plan_date | Data planu | date | date |  | TRUE
weekly_plans | weekday | Dzień tygodnia | enum | category | weekday | FALSE
weekly_plans | task_name | Nazwa zadania | text | display_name |  | FALSE
weekly_plans | partner | Firma partnerska | text | owner |  | FALSE
weekly_plans | crew | Obsada | integer | quantity |  | FALSE
weekly_plans | planned_work | Planowane roboty | long_text | input |  | FALSE
weekly_plans | status | Status udostępniania | enum | status | weekly_status | FALSE
weekly_plans | notes | Notatki | long_text | input |  | FALSE
events | event_id | ID wydarzenia | text | primary_key |  | TRUE
events | date | Data | date | date |  | FALSE
events | time | Godzina | text | time |  | FALSE
events | category | Kategoria | enum | category | event_category | FALSE
events | details | Szczegóły | text | display_name |  | FALSE
events | partner_companies | Uczestnicy / partnerzy | text | owner |  | FALSE
events | location | Lokalizacja | text | location |  | FALSE
events | status | Status | enum | status | event_status | FALSE
events | notes | Notatki | long_text | input |  | FALSE
enum_values
enum_id | value | label | sort | tone
task_category | temporary_works | Prace tymczasowe | 10 | neutral
task_category | earthworks | Roboty ziemne | 20 | neutral
task_category | foundation | Fundamenty | 30 | warning
task_category | structure | Konstrukcja | 40 | warning
task_category | finishing | Prace wykończeniowe | 50 | success
task_status | not_started | Nierozpoczęte | 10 | neutral
task_status | in_progress | W toku | 20 | warning
task_status | delayed | Opóźnione | 30 | danger
task_status | completed | Zakończone | 40 | success
priority | high | Wysoki | 10 | danger
priority | medium | Średni | 20 | warning
priority | low | Niski | 30 | neutral
weekday | mon | Pon | 10 | neutral
weekday | tue | Wt | 20 | neutral
weekday | wed | Śr | 30 | neutral
weekday | thu | Czw | 40 | neutral
weekday | fri | Pt | 50 | neutral
weekly_status | planned | Zaplanowano | 10 | neutral
weekly_status | shared | Udostępniono | 20 | warning
weekly_status | confirmed | Potwierdzono | 30 | success
event_category | meeting | Spotkanie | 10 | neutral
event_category | inspection | Odbiór | 20 | warning
event_category | delivery | Dostawa | 30 | success
event_category | safety | BHP | 40 | danger
event_status | scheduled | Zaplanowano | 10 | neutral
event_status | done | Zakończone | 20 | success
event_status | changed | Zmieniono | 30 | warning