## Guia
Modelo de Gestão de Cronograma de Construção
Gerencie configurações do projeto, cadastro de tarefas, progresso mensal, compartilhamento semanal e reuniões de obra em uma única pasta de trabalho gerada.
Como usar esta pasta de trabalho
Comece com as configurações básicas, mantenha o cadastro de tarefas e, em seguida, compartilhe as visões mensais e semanais com a equipe da obra.
1 | Definir a linha de base do projeto | Insira o nome da obra, gestor, período do cronograma e data de verificação do progresso em Configurações básicas.
2 | Manter o cadastro de tarefas | Cadastre cada tarefa de construção com datas, empresa parceira, efetivo, status, prioridade e progresso.
3 | Compartilhar planos mensais e semanais | Use a linha do tempo mensal para revisão de progresso e o plano semanal para reuniões, entregas e alinhamentos diários.
Estrutura da pasta de trabalho
Cadastro de tarefas | A tabela de origem para o cronograma, progresso, parceiros, efetivo e status.
Plano mensal | Uma visualização de linha do tempo gerada para as datas de início e término planejadas.
Plano semanal | Uma planilha de compartilhamento de curto prazo para reuniões de obra e alinhamento diário.
linked_sheets
sheet_id | sheet_name | kind | module_id
project_settings | Configurações básicas | table | project_settings
taskmaster | Cadastro de tarefas | table | tasks
monthlyplan | Plano mensal | gantt | tasks
weeklyplan | Plano semanal | table | weekly_plans
events | Reuniões e entregas | table | events
dashboard | Dashboard | dashboard
lookups | Lookups | lookup
schema | Schema | schema

## Configurações básicas
Configurações básicas
Gerencie configurações do projeto, cadastro de tarefas, progresso mensal, compartilhamento semanal e reuniões de obra em uma única pasta de trabalho gerada.
ID da configuração | Item de configuração | Valor de configuração | Responsável | Observações
SET-001 | Nome do projeto | Projeto do Edifício XX | Gestor da obra | Use o nome oficial do projeto utilizado nos relatórios para o proprietário.
SET-002 | Endereço da obra | 1-2-3 Kanda, Tokyo | Serviços gerais | Mantenha as instruções de acesso e entrega nas notas das reuniões de obra.
SET-003 | Período do cronograma | 2026-04-01 to 2026-04-30 | Gerente de construção | Corresponder ao período utilizado para revisão mensal do progresso.
SET-004 | Início do compartilhamento semanal | 2026-04-13 | Coordenador da obra | Atualizar antes da reunião de coordenação semanal.

## Cadastro de tarefas
Cadastro de tarefas
Gerencie configurações do projeto, cadastro de tarefas, progresso mensal, compartilhamento semanal e reuniões de obra em uma única pasta de trabalho gerada.
ID da tarefa | Categoria da tarefa | Nome da tarefa | Empresa parceira | Efetivo | Início planejado | Término planejado | Dias planejados | Início real | Término real | Progresso | Status | Prioridade | Local de trabalho | Observações
TASK-001 | temporary_works | Tapume provisório e energia provisória | Construções Aoki | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 37 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 100% | completed | high | Perímetro da obra | Preparação pré-início concluída.
TASK-002 | earthworks | Locação e escavação | Construções Aoki | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 37 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 100% | completed | high | Área da fundação | Inclui descarte de terra.
TASK-003 | foundation | Armação e fôrma da fundação | Tanaka Armaduras | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 37 | 2026-04-09 |  | 65% | in_progress | medium | Área da fundação | Coordenar a inspeção antes da concretagem.
TASK-004 | structure | Montagem da estrutura do primeiro andar | Estruturas Shinsei | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 37 |  |  | 10% | delayed | high | Estrutura do edifício | O cronograma da grua necessita de confirmação diária.

## Plano mensal
Plano mensal
Gerencie configurações do projeto, cadastro de tarefas, progresso mensal, compartilhamento semanal e reuniões de obra em uma única pasta de trabalho gerada.
ID da tarefa | Nome da tarefa | Empresa parceira | Status | Progresso | Início planejado | Término planejado | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
TASK-001 | Tapume provisório e energia provisória | Construções Aoki | completed | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-03
TASK-002 | Locação e escavação | Construções Aoki | completed | 100% | 2026-04-04 | 2026-04-08
TASK-003 | Armação e fôrma da fundação | Tanaka Armaduras | in_progress | 65% | 2026-04-09 | 2026-04-16
TASK-004 | Montagem da estrutura do primeiro andar | Estruturas Shinsei | delayed | 10% | 2026-04-17 | 2026-04-24

## Plano semanal
Plano semanal
Gerencie configurações do projeto, cadastro de tarefas, progresso mensal, compartilhamento semanal e reuniões de obra em uma única pasta de trabalho gerada.
ID do plano | Data do plano | Dia da semana | Nome da tarefa | Empresa parceira | Efetivo | Trabalho planejado | Status de compartilhamento | Observações
WEEK-001 | 2026-04-13 | mon | Armação e fôrma da fundação | Tanaka Armaduras | 5 | Armação pela manhã e verificação de fôrmas à tarde. | shared | Compartilhar a prontidão para inspeção na reunião matinal.
WEEK-002 | 2026-04-14 | tue | Inspeção de armadura da fundação | Supervisor / Tanaka Armaduras | 5 | Visita de inspeção e confirmação das correções. | confirmed | Registrar itens de correção antes do meio-dia.
WEEK-003 | 2026-04-17 | fri | Preparação para entrega de concreto usinado | Central Ready-Mix | 8 | Confirmar rota dos caminhões, localização da bomba e equipe de recebimento. | planned | Verificação final pré-concretagem necessária.

## Reuniões e entregas
Reuniões e entregas
Gerencie configurações do projeto, cadastro de tarefas, progresso mensal, compartilhamento semanal e reuniões de obra em uma única pasta de trabalho gerada.
ID do evento | Data | Hora | Categoria | Detalhes | Participantes / parceiros | Localização | Status | Observações
EVT-001 | 2026-04-13 | 08:00 | safety | Reunião semanal de segurança | Empreiteiro principal / todos os subcontratados | Escritório da obra | done | Todas as segundas-feiras.
EVT-002 | 2026-04-14 | 10:00 | inspection | Inspeção de armadura da fundação | Supervisor / Tanaka Armaduras | Canteiro de obras | done | Trazer os desenhos mais recentes e a lista de verificação de inspeção.
EVT-003 | 2026-04-17 | 13:00 | delivery | Entrega de concreto usinado | Central Ready-Mix | Portão da obra | scheduled | Confirmar rota de recebimento e área de lavagem.

## Dashboard
Dashboard
Gerencie configurações do projeto, cadastro de tarefas, progresso mensal, compartilhamento semanal e reuniões de obra em uma única pasta de trabalho gerada.
Total de tarefas |  |  | Tarefas concluídas | Tarefas atrasadas
Progresso médio
Detalhamento de status
Status | Quantidade | Proporção
Não iniciado | 37 | 37
Em progresso | 37 | 37
Atrasado | 37 | 37
Concluído | 37 | 37

## Lookups (hidden)
Lookups
Gerencie configurações do projeto, cadastro de tarefas, progresso mensal, compartilhamento semanal e reuniões de obra em uma única pasta de trabalho gerada.
task_category | enum_task_category_values | enum_task_category_labels
option_set | value | label | sort | active
task_category | temporary_works | Serviços preliminares | 10 | TRUE
task_category | earthworks | Terraplenagem | 20 | TRUE
task_category | foundation | Fundação | 30 | TRUE
task_category | structure | Estrutura | 40 | TRUE
task_category | finishing | Acabamento | 50 | TRUE
task_status | enum_task_status_values | enum_task_status_labels
option_set | value | label | sort | active
task_status | not_started | Não iniciado | 10 | TRUE
task_status | in_progress | Em progresso | 20 | TRUE
task_status | delayed | Atrasado | 30 | TRUE
task_status | completed | Concluído | 40 | TRUE
priority | enum_priority_values | enum_priority_labels
option_set | value | label | sort | active
priority | high | Alta | 10 | TRUE
priority | medium | Média | 20 | TRUE
priority | low | Baixa | 30 | TRUE
weekday | enum_weekday_values | enum_weekday_labels
option_set | value | label | sort | active
weekday | mon | Seg | 10 | TRUE
weekday | tue | Ter | 20 | TRUE
weekday | wed | Qua | 30 | TRUE
weekday | thu | Qui | 40 | TRUE
weekday | fri | Sex | 50 | TRUE
weekly_status | enum_weekly_status_values | enum_weekly_status_labels
option_set | value | label | sort | active
weekly_status | planned | Planejado | 10 | TRUE
weekly_status | shared | Compartilhado | 20 | TRUE
weekly_status | confirmed | Confirmado | 30 | TRUE
event_category | enum_event_category_values | enum_event_category_labels
option_set | value | label | sort | active
event_category | meeting | Reunião | 10 | TRUE
event_category | inspection | Inspeção | 20 | TRUE
event_category | delivery | Entrega | 30 | TRUE
event_category | safety | Segurança | 40 | TRUE
event_status | enum_event_status_values | enum_event_status_labels
option_set | value | label | sort | active
event_status | scheduled | Agendado | 10 | TRUE
event_status | done | Concluído | 20 | TRUE
event_status | changed | Alterado | 30 | TRUE
boolean | boolean_values | boolean_labels
option_set | value | label | sort | active
boolean | true | Sim | 10 | TRUE
boolean | false | Não | 20 | TRUE

## Schema (hidden)
Schema
Gerencie configurações do projeto, cadastro de tarefas, progresso mensal, compartilhamento semanal e reuniões de obra em uma única pasta de trabalho gerada.
modules
module_id | label | description
project_settings | Configurações do projeto
tasks | Cadastro de tarefas
weekly_plans | Plano de compartilhamento semanal
events | Reuniões e entregas
fields
module_id | field_id | label | type | role | enum_id | required
project_settings | setting_id | ID da configuração | text | primary_key |  | TRUE
project_settings | setting_item | Item de configuração | text | display_name |  | TRUE
project_settings | setting_value | Valor de configuração | long_text | input |  | FALSE
project_settings | owner | Responsável | text | owner |  | FALSE
project_settings | notes | Observações | long_text | input |  | FALSE
tasks | task_id | ID da tarefa | text | primary_key |  | TRUE
tasks | category | Categoria da tarefa | enum | category | task_category | FALSE
tasks | task_name | Nome da tarefa | text | display_name |  | TRUE
tasks | partner | Empresa parceira | text | owner |  | FALSE
tasks | crew | Efetivo | integer | quantity |  | FALSE
tasks | planned_start | Início planejado | date | start_date |  | FALSE
tasks | planned_end | Término planejado | date | end_date |  | FALSE
tasks | planned_days | Dias planejados | formula | computed |  | FALSE
tasks | actual_start | Início real | date | actual_start_date |  | FALSE
tasks | actual_end | Término real | date | actual_end_date |  | FALSE
tasks | progress | Progresso | percent | quantity |  | FALSE
tasks | status | Status | enum | status | task_status | TRUE
tasks | priority | Prioridade | enum | priority | priority | FALSE
tasks | location | Local de trabalho | text | location |  | FALSE
tasks | notes | Observações | long_text | input |  | FALSE
weekly_plans | plan_id | ID do plano | text | primary_key |  | TRUE
weekly_plans | plan_date | Data do plano | date | date |  | TRUE
weekly_plans | weekday | Dia da semana | enum | category | weekday | FALSE
weekly_plans | task_name | Nome da tarefa | text | display_name |  | FALSE
weekly_plans | partner | Empresa parceira | text | owner |  | FALSE
weekly_plans | crew | Efetivo | integer | quantity |  | FALSE
weekly_plans | planned_work | Trabalho planejado | long_text | input |  | FALSE
weekly_plans | status | Status de compartilhamento | enum | status | weekly_status | FALSE
weekly_plans | notes | Observações | long_text | input |  | FALSE
events | event_id | ID do evento | text | primary_key |  | TRUE
events | date | Data | date | date |  | FALSE
events | time | Hora | text | time |  | FALSE
events | category | Categoria | enum | category | event_category | FALSE
events | details | Detalhes | text | display_name |  | FALSE
events | partner_companies | Participantes / parceiros | text | owner |  | FALSE
events | location | Localização | text | location |  | FALSE
events | status | Status | enum | status | event_status | FALSE
events | notes | Observações | long_text | input |  | FALSE
enum_values
enum_id | value | label | sort | tone
task_category | temporary_works | Serviços preliminares | 10 | neutral
task_category | earthworks | Terraplenagem | 20 | neutral
task_category | foundation | Fundação | 30 | warning
task_category | structure | Estrutura | 40 | warning
task_category | finishing | Acabamento | 50 | success
task_status | not_started | Não iniciado | 10 | neutral
task_status | in_progress | Em progresso | 20 | warning
task_status | delayed | Atrasado | 30 | danger
task_status | completed | Concluído | 40 | success
priority | high | Alta | 10 | danger
priority | medium | Média | 20 | warning
priority | low | Baixa | 30 | neutral
weekday | mon | Seg | 10 | neutral
weekday | tue | Ter | 20 | neutral
weekday | wed | Qua | 30 | neutral
weekday | thu | Qui | 40 | neutral
weekday | fri | Sex | 50 | neutral
weekly_status | planned | Planejado | 10 | neutral
weekly_status | shared | Compartilhado | 20 | warning
weekly_status | confirmed | Confirmado | 30 | success
event_category | meeting | Reunião | 10 | neutral
event_category | inspection | Inspeção | 20 | warning
event_category | delivery | Entrega | 30 | success
event_category | safety | Segurança | 40 | danger
event_status | scheduled | Agendado | 10 | neutral
event_status | done | Concluído | 20 | success
event_status | changed | Alterado | 30 | warning