## 基本设置
建筑进度管理模板
项目名 | 示例公寓新建工程 | 总工程数 | 20
现场名 | 北京市朝阳区 1-2-3 | 未开始 | 14
现场负责人 | 王强 | 进行中 | 2
工期开始日 | 2026-04-01 | 已完成 | 4
工期结束计划日 | 2026-06-30 | 平均进度 | 26%
进度确认日 | 2026-04-18
月度工程表基准月（1日） | 2026-04-01 | 1. 输入基础设置的日期和工程名 2. 更新工程主数据的蓝字单元格 3. 与月度和周度表自动联动
周计划表周起始日（星期一） | 2026-04-13
凡例
输入单元格 | 用户直接输入的栏位
控制单元格 | 基准日、基准月等设置栏
链接/自动联动 | 从工程主数据引用显示
注意／遅延 | 延迟或需复核的项目
工程、月度、周计划、会议与搬入安排可以放在同一张表里追踪。

## 工程主数据
工程主数据
项目名 | 示例公寓新築工事 | [7 empty] | 总工程数 | 20
[9 empty] | 未开始 | 14
[9 empty] | 进行中 | 2
序号 | 工程类别 | 作业名 | 协作公司 | 人数 | 计划开始 | 计划结束 | 计划日数 | 实际开始 | 实际结束 | 实际天数 | 进度率 | 状态 | 延期天数 | 优先级 | 作业地点 | 备注
1 | 临时工程 | 围挡和临时用电 | 中建华泰 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 场地外周 | 开工前准备
2 | 土方工程 | 放线和开挖 | 中建华泰 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 基础周边 | 包含余土外运
3 | 基础工程 | 碎石·垫层混凝土 | 佐藤土木 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 基础整体
4 | 基础工程 | 配筋 | 田中鉄筋 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 基础整体 | 包含钢筋检查
5 | 基础工程 | 模板 | 华筑模板 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 | 2026-04-13 |  | 6 | 70% | 施工中 | 2 | 高 | 基础整体 | 部分返修中
6 | 基础工程 | 基础混凝土浇筑 | 中联混凝土 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | 2026-04-17 |  | 2 | 50% | 施工中 | 0 | 高 | 基础整体 | 天候確認要
7 | 基础工程 | 脱型・養生 | 华筑模板 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 基础整体
8 | 躯体工事 | 1F躯体 | 山口工務店 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 1F
9 | 防水工事 | 屋上防水 | 水野防水 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 屋上
10 | 建具工事 | 门窗安装 | 铃木门窗 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 外周部
11 | 電気設備 | 電気配線（粗配線） | 東光電設 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 9 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各階
12 | 給排水設備 | 給排水設備（先行配管） | 第一設備 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各階
13 | 内装工事 | 軽量下地 | 内装工程 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各階
14 | 内装工事 | PB板安装 | 内装工程 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 6 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各階
15 | 内装工事 | 塗装 | 中央塗装 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 各階
16 | 設備仕上 | 器具取付・試運転 | 第一設備 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 各階
17 | 外構工事 | 外構・舗装 | 佐藤土木 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 外構
18 | 检查 | 竣工検査 | 監理者・施主 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 3 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 全体
19 | 是正 | 返工 | 各協力会社 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 全体
20 | 交付 | 交付 | 元請・施主 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 事務所
请更新蓝字和紫字单元格。状态、天数和延迟会自动计算。必要时可将公式复制到第 35 行以后以追加行。

## 月度工程表
2026年4月 月間工程表
工程名 | 示例公寓新築工事 |  |  |  |  | 进度确认日 | 2026-04-18 |  |  |  | ■ | 计划 | 実 | 实绩
序号 | 作业名 | 协作公司 | 状态 | 人数 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 进度率 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
[10 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
1 | 仮囲い・仮設電気 | 青木建設 | 完了 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 100% | bar: 水 to 金
2 | 墨出し・根切り | 青木建設 | 完了 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 100% | bar: 土 to 水
3 | 碎石·垫层混凝土 | 佐藤土木 | 完了 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 100% | bar: 木 to 金
4 | 配筋 | 田中鉄筋 | 完了 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 100% | bar: 土 to 火
5 | 型枠 | 高橋型枠 | 施工中 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 |  | 70% | bar: 月 to 土
6 | 基础混凝土浇筑 | 中央生コン | 施工中 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-17 |  | 50% | bar: 金 to 土
7 | 脱型・養生 | 高橋型枠 | 未着手 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  | 0% | bar: 日 to 水
8 | 1F躯体 | 山口工務店 | 未着手 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  | 0% | bar: 木 to 木
9 | 屋上防水 | 水野防水 | 未着手 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  | 0%
10 | 门窗安装 | 铃木门窗 | 未着手 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  | 0%
11 | 電気配線（粗配線） | 東光電設 | 未着手 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  | 0%
12 | 給排水設備（先行配管） | 第一設備 | 未着手 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  | 0%
13 | 軽量下地 | 内装工程 | 未着手 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  | 0%
14 | PB板安装 | 内装工程 | 未着手 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  | 0%
15 | 塗装 | 中央塗装 | 未着手 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 0%
16 | 器具取付・試運転 | 第一設備 | 未着手 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 0%
17 | 外構・舗装 | 佐藤土木 | 未着手 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  | 0%
18 | 竣工検査 | 監理者・施主 | 未着手 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  | 0%
19 | 返工 | 各協力会社 | 未着手 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  | 0%
20 | 交付 | 元請・施主 | 未着手 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 0%
更改进度确认日后，实际显示和延误天数会更新。

## 周计划表
2026年4月13日週 週間予定表
工程名 | 示例公寓新築工事 |  |  |  |  | 周起始日 | 2026-04-13 |  |  | 计划 | 実施 | 日别计划人数自动汇总
序号 | 作业名 | 协作公司 | 人数 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 优先级 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 备注
[9 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
每日计划人数 | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | 仮囲い・仮設電気 | 青木建設 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 高 | [7 empty] | 着工前準備
2 | 墨出し・根切り | 青木建設 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 高 | [7 empty] | 残土搬出含む
3 | 碎石·垫层混凝土 | 佐藤土木 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 高
4 | 配筋 | 田中鉄筋 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 高 | 実施 | 実施 | [5 empty] | 包含钢筋检查
5 | 型枠 | 高橋型枠 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 |  | 高 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 一部返工中
6 | 基础混凝土浇筑 | 中央生コン | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-17 |  | 高 |  |  |  |  | 実施 | 実施 |  | 天候確認要
7 | 脱型・養生 | 高橋型枠 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  | 中 | [6 empty] | 予定
8 | 1F躯体 | 山口工務店 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  | 高
9 | 屋上防水 | 水野防水 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  | 中
10 | 门窗安装 | 铃木门窗 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  | 中
11 | 電気配線（粗配線） | 東光電設 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  | 中
12 | 給排水設備（先行配管） | 第一設備 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  | 中
13 | 軽量下地 | 内装工程 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  | 中
14 | PB板安装 | 内装工程 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  | 中
15 | 塗装 | 中央塗装 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 中
16 | 器具取付・試運転 | 第一設備 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 高
17 | 外構・舗装 | 佐藤土木 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  | 中
18 | 竣工検査 | 監理者・施主 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  | 高
19 | 返工 | 各協力会社 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  | 高
20 | 交付 | 元請・施主 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 高
周计划会从工程主数据自动联动。日别计划人数会汇总当天安排的工程人数。

## 会议、检查与搬入安排
会议、检查与搬入安排
项目名 | 示例公寓新築工事 |  |  |  |  | 记录会议、检查与搬入安排
序号 | 日期 | 时间 | 类别 | 内容 | 协作公司 | 地点 | 状态 | 备注
1 | 2026-04-13 | 8:00 | 安全 | 周例安全会议 | 总包和各协作公司 | 现场办公室 | 已完成 | 每周一
2 | 2026-04-14 | 10:00 | 检查 | 基础钢筋检查 | 监理者和恒信钢筋 | 现场 | 已完成
3 | 2026-04-17 | 13:00 | 搬入 | 混凝土搬入 | 中联混凝土 | 现场 | 已完成 | 浇筑前最终确认
4 | 2026-04-18 | 15:00 | 会议 | 基础混凝土浇筑後確認 | 总包·中央商品混凝土 | 现场 | 计划
5 | 2026-05-06 | 9:30 | 搬入 | 门窗搬入 | 铃木门窗 | 外部堆场 | 计划
6 | 2026-06-20 | 10:00 | 检查 | 竣工検査 | 施主・監理者 | 现场 | 计划 | 是正事項確認
本工作表用于统一管理会议、检查和搬入计划。