## Resumen
Sistema de evaluación del ciclo de vida de subcontratistas de construcción
Para la calificación de subcontratistas, licitación, registro de contratos, rendimiento de entrega, pago, evaluación de cierre y decisiones de reutilización o salida, con un modelo de 100 puntos, reglas de línea roja, seguimiento mensual y cierre de revisión post-proyecto.
Subcontratista | Categoría | Puntuación total | Grado | Estado de control | Recuento de línea roja. | Recomendación de reutilización
Atlas Steel Structure Engineering Ltd. | Subcontratista de especialidad | 88.28 | B calificado preferente | Uso normal | 0 | Continuar usando
Excellence MEP Installation Co., Ltd. | Subcontratista de especialidad | 78.26 | C calificado en observación | Uso limitado / seguimiento estrecho | 0 | Limitar los paquetes de alto riesgo y revisar mensualmente.
Anhe Labor Subcontracting Co., Ltd. | Subcontratista de mano de obra | 62.21 | Línea roja | Lista negativa / prohibido | 2 | No incluir en listas de licitación durante tres años

## Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Para la calificación de subcontratistas, licitación, registro de contratos, rendimiento de entrega, pago, evaluación de cierre y decisiones de reutilización o salida, con un modelo de 100 puntos, reglas de línea roja, seguimiento mensual y cierre de revisión post-proyecto.
Etapa | Pesos por etapa | Código de indicador | Indicador de evaluación | Peso del indicador | Puntos de puntuación | Fuente de evidencia | Frecuencia | Departamento responsable | Relacionado con línea roja
Cualificación, credenciales y crédito | 15 | A1 | Cualificación corporativa válida, licencia comercial y permiso de seguridad en la producción. | 3.0 | Las licencias son auténticas y válidas, la categoría y el grado comercial coinciden con el alcance previsto; los certificados próximos a caducar ya están bajo alerta. | Business license, qualification certificates, seguridad production permit, certificate register | Approved-list entry / annual revisión | Compras / legal / seguridad | Yes
Cualificación, credenciales y crédito | 15 | A2 | El alcance es adecuado y no existe riesgo de subcontratación ilegal, cesión o utilización de cualificaciones ajenas. | 3.0 | El préstamo de cualificaciones, la afiliación, la transferencia o la subcontratación de la responsabilidad principal están prohibidos; los límites de la subcontratación son claros. | Revisión contractual, búsqueda de crédito, análisis de la persona jurídica y la titularidad, verificación del emplazamiento | Inclusión en la lista de aprobados / antes de la licitación. | Legal / compras / project | Yes
Cualificación, credenciales y crédito | 15 | A3 | Experiencia en proyectos similares y comentarios del propietario en los últimos tres años. | 2.0 | La escala del proyecto, el método y la experiencia regional comparables son suficientes, con una sólida retroalimentación del propietario. | Performance contracts, finalización certificates, owner feedback, past project scores | Approved-list entry / annual revisión | Compras / engineering | No

## Entrada de puntuaciones
Entrada de puntuaciones
Para la calificación de subcontratistas, licitación, registro de contratos, rendimiento de entrega, pago, evaluación de cierre y decisiones de reutilización o salida, con un modelo de 100 puntos, reglas de línea roja, seguimiento mensual y cierre de revisión post-proyecto.
Fecha | Proyecto | Contrato No. | Subcontratista | Categoría de subcontrato | Etapa | Código de indicador | Indicador | Peso | Puntuación (0-100) | Línea roja activada. | Deduction / correction notas | Enlace a la evidencia / N.º | Revisor | Weighted puntuación | Puntuación estado
2025-05-31 | Proyecto Complejo Rivergate | RG-GC-2025-001 | Atlas Steel Structure Engineering Ltd. | Subcontratista de especialidad | Cualificación, credenciales y crédito | A1 | Cualificación corporativa válida, licencia comercial y permiso de seguridad en la producción. | 3.0 | 87.0 | No | Registrado según la política, sin excepciones importantes. | Documentos del proyecto / registros de la plataforma | Gerente de proyecto | 2.61 | Apto
2025-05-31 | Proyecto Complejo Rivergate | RG-GC-2025-001 | Atlas Steel Structure Engineering Ltd. | Subcontratista de especialidad | Cualificación, credenciales y crédito | A2 | El alcance es adecuado y no existe riesgo de subcontratación ilegal, cesión o utilización de cualificaciones ajenas. | 3.0 | 91.0 | No | Registrado según la política, sin excepciones importantes. | Documentos del proyecto / registros de la plataforma | Calidad lead | 2.73 | Excellent
2025-05-31 | Proyecto Complejo Rivergate | RG-GC-2025-001 | Atlas Steel Structure Engineering Ltd. | Subcontratista de especialidad | Cualificación, credenciales y crédito | A3 | Experiencia en proyectos similares y comentarios del propietario en los últimos tres años. | 2.0 | 87.0 | No | Registrado según la política, sin excepciones importantes. | Documentos del proyecto / registros de la plataforma | Seguridad lead | 1.74 | Apto

## Registro de subcontratistas
Registro de subcontratistas
Para la calificación de subcontratistas, licitación, registro de contratos, rendimiento de entrega, pago, evaluación de cierre y decisiones de reutilización o salida, con un modelo de 100 puntos, reglas de línea roja, seguimiento mensual y cierre de revisión post-proyecto.
Subcontratista ID | Subcontratista name | Categoría de subcontrato | Actividad comercial principal | Qualification estado | Approved fecha | Caducidad de cualificación/certificado | Vencimiento del seguro | Proyectos en los últimos 12 meses | Latest total puntuación | Grado | Estado de control | Recuento de línea roja. | Plazo de corrección | Recomendación de reutilización | Observaciones
SUB001 | Atlas Steel Structure Engineering Ltd. | Subcontratista de especialidad | Estructura de acero | Aprobado | 2024-03-15 | 2027-06-30 | 2026-12-31 | 3 | 88.28 | B calificado preferente | Uso normal | 0 |  | Continuar usando
SUB002 | Excellence MEP Installation Co., Ltd. | Subcontratista de especialidad | Instalación MEP. | Aprobado | 2023-08-05 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2 | 78.26 | C calificado en observación | Uso limitado / seguimiento estrecho | 0 | 2026-11-10 | Limitar los paquetes de alto riesgo y revisar mensualmente.
SUB003 | Anhe Labor Subcontracting Co., Ltd. | Subcontratista de mano de obra | Mano de obra estructural | Advertencia | 2022-11-20 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 1 | 62.21 | Línea roja | Lista negativa / prohibido | 2 |  | No incluir en listas de licitación durante tres años

## Seguimiento mensual del proceso
Seguimiento mensual del proceso
Para la calificación de subcontratistas, licitación, registro de contratos, rendimiento de entrega, pago, evaluación de cierre y decisiones de reutilización o salida, con un modelo de 100 puntos, reglas de línea roja, seguimiento mensual y cierre de revisión post-proyecto.
Mes | Proyecto | Subcontratista | Categoría de subcontrato | Planificado finalización rate | Real finalización rate | Cronograma variance | Tasa de aceptación a la primera | Número de no conformidades abiertas | Major seguridad incident count | Recuento de infracciones generales | Trabajadores del sitio | Tasa de registro de identidad | Salarios pagados a tiempo. | Importe de cambio no confirmado. | Elementos de documentos vencidos | Mensual riesgo level | Medidas correctivas | Responsable
2025-05 | Proyecto Complejo Rivergate | Atlas Steel Structure Engineering Ltd. | Subcontratista de especialidad | 62.0% | 64.0% | 2.0% | 96.0% | 1 | 0 | 2 | 86 | 99.0% | Yes | 120,000 | 1 | Baja | Mantener las correcciones continuas del plan semanal | Gerente de proyecto
2025-05 | Proyecto Complejo Rivergate | Excellence MEP Installation Co., Ltd. | Subcontratista de especialidad | 48.0% | 43.0% | -5.0% | 90.0% | 4 | 0 | 8 | 54 | 97.0% | Yes | 380,000 | 4 | Baja | Incremente la mano de obra y presente un plan de aceleración | Ingeniero MEP.
2025-05 | Proyecto Complejo Rivergate | Anhe Labor Subcontracting Co., Ltd. | Subcontratista de mano de obra | 55.0% | 46.0% | -9.0% | 84.0% | 8 | 1 | 18 | 120 | 88.0% | No | 250,000 | 9 | Alta | Pausar nuevos frentes de trabajo e iniciar una rectificación especial | Seguridad lead

## Reglas y fuentes
Reglas y fuentes
Para la calificación de subcontratistas, licitación, registro de contratos, rendimiento de entrega, pago, evaluación de cierre y decisiones de reutilización o salida, con un modelo de 100 puntos, reglas de línea roja, seguimiento mensual y cierre de revisión post-proyecto.
Puntuación total | Grado | Acción gerencial | Estrategia de reutilización
≥90 | A Excelente | Invitar primero y tratar como subcontratista de referencia | Cooperación marco / asignación prioritaria de paquetes de alto valor
80-89 | B calificado preferente | Uso normal, supervisar las deficiencias comunes | Continuar usando
70-79 | C calificado en observación | Limited use, mensual tracking by project team | Restrict high-riesgo packages