## 概要
工事協力会社ライフサイクル評価体系｜概要ダッシュボード
主要ダッシュボード
[7 empty] | 体系ロジック | 選定、入札、契約・入場、履行、支払、竣工後評価、継続利用・退出までを一つの循環にし、100点モデル、重大事項のいいえ決、月次プロセス追跡、年次・案件別の事後評価を連動させます。
評価中・登録済み協力会社 | 平均総合点 | 優良・優先数 | 注意・使用停止数 | 重大事項発生数 | 月次高リスク項目 |  |  | 評価結果は、入札招待、利用制限、はい正後の再評価、ネガティブリスト、能力向上計画に直接つながります。
4 | 76.245 | 0 | 2 | 2 | 1
協力会社総合評価ランキング
協力会社 | 区分 | 総合点 | ランク | 管理状態 | 重大事項数 | 継続利用の提案
東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 88.275 | B 合格・優先 | 通常利用 | 0 | 継続利用可
東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 78.255 | C 合格・観察 | 上限付き利用・重点追跡 | 0 | 高リスク工区を制限し月次で見直す
安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 62.205 | 重大事項 | ネガティブリスト・使用停止 | 2 | 3年間は入札候補に入れない
緑建内装工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 0 | E 退出 | ネガティブリスト・使用停止 | 0 | 3年間は入札候補に入れない
段階別重み |  |  |  | 重大事項早見表
段階 | 重み | 説明 |  | 重大セキュリティ/品質事故または瞒报 |  |  |  |  | 伪造資格証明書、借用資格、挂靠
選定と資格信用 | 15 | 証明書、信用、QHSE、能力 |  | 违法協力会社、转包または超資格承揽 |  |  |  |  | 悪質な賃金未払い、集団の労務事件
入札と契約匹配 | 10 | 技術、見積、契約範囲 |  | 商業賄賂、入札談合、重大な信用失墜 |  |  |  |  | 重大な環境事故またははい正拒いいえ
着工計画と入场準備 | 10 | 計画書、研修、リスク、実名管理 |  | 未承認で無断で差し替え主要要員/資材 |  |  |  |  | 受け入れを拒いいえ元請管理または停止はい正したまま施工
プロセス履行実績 | 45 | 品質、セキュリティ、工程、連携
商務支払と労務賃金 | 10 | 出来高計量、変更、賃金支払
竣工精算と事後評価 | 10 | 引渡し、保証、振り返り、継続利用

## 評価モデル
工事協力会社ライフサイクル評価モデル（100点）
段階 | 段階別重み | 指標コード | 評価指標 | 指標重み | 採点ポイント | 証跡元 | 頻度 | 担当部門 | 重大事項関連
選定と資格信用 | 15 | A1 | 企業資格、営業許可、セキュリティ生産許可が有効 | 3 | 証明書は真正かつ有効で、工種となど級が予定業務に合っています。期限が近い証明書は注意対象に入れます。 | 営業許可、資格証明、セキュリティ生産許可、証明書台帳 | 入库/年度复审 | 調達・法務・セキュリティ | はい
選定と資格信用 | 15 | A2 | 受託範囲が合い、違法再委託・一括下請・名義貸しリスクがない | 3 | 資格借用、名義貸し、一括下請、主責任の外部ヤード化は禁止し、協力会社範囲を明確にします。 | 契約審査、信用調査、法人・持分確認、現地確認 | 入库/入札前 | 法务/調達・案件 | はい
選定と資格信用 | 15 | A3 | 直近3年の類似実績と発注者評価 | 2 | 類似案件規模、工法、地域経験充分、発注者評価良好。 | 実績契約、竣工証明、発注者評価、過去案件評価 | 入库/年度复审 | 調達・工事 | いいえ
選定と資格信用 | 15 | A4 | 財務稳健、保険、保証状または保証能力 | 2 | 財務状況可支える案件現金流。保険、保証状、保証満たす契約要求。 | 财报、银行资信、保険单、保証状、税务記録 | 入库/入札前 | 財務・契約 | いいえ
選定と資格信用 | 15 | A5 | QHSE体系、労働衛生と环境管理能力 | 2 | 具有運用可能なの品質、セキュリティ、労働衛生、環境制度または認証、且と案件リスク一致。 | QHSE制度、认证证书、事故記録、体系审核报告 | 入库/年度复审 | 品質・セキュリティ | はい
選定と資格信用 | 15 | A6 | 信用、诉讼、総務処分、廉洁適合記録 | 2 | 重大なものがないな信用失墜、重大処分、入札談合、商業賄賂など高リスク記録。 | 信用平台、裁判文书、総務処分、廉洁承诺 | 入库/入札前 | 法务/纪检/調達 | はい
選定と資格信用 | 15 | A7 | 核心管理人員、班和設備能力 | 1 | 案件经理、技術担当者、専任セキュリティ担当者、重要班和設備可満たす案件ピーク需要。 | 人員简历、证书、設備清单、班名册 | 入库/入札前 | 工事・セキュリティ | いいえ
入札と契約匹配 | 10 | B1 | 技術対応と施工計画書完全可実行 | 2 | 施工方法、工程、品質管理点、リスク対策と入札書類匹配。 | 技術标、施工组织設計、专项計画書 | 投标评审 | 工事・技術 | いいえ
入札と契約匹配 | 10 | B2 | 清单見積完全性と价格合理性 | 2 | 見積重大なものがない漏项、異常低价または不平衡見積。价格水平とマーケティングおよび履歴データ一致。 | 見積清单、组价分析、询价比价記録 | 投标评审 | 原価・調達 | いいえ
入札と契約匹配 | 10 | B3 | 工期、資源、資材設備承诺可信 | 2 | 人材机投入计划可验证、重要节点と基礎全体工程表一致。 | 資源计划、供应计划、工程承诺函 | 投标评审 | 工事・計画 | いいえ
入札と契約匹配 | 10 | B4 | 契約範囲、SOV、図面仕様対応が明確 | 2 | 工作範囲、工事件数、査定節点、検査基準、図面仕様参照が一致。 | 契約範囲、SOV、界面划分、図面仕様清单 | 契約締結前 | 契約・工事 | いいえ
入札と契約匹配 | 10 | B5 | 変更、索赔、紛争和付款条項対応 | 1 | 変更指示確認、紛争解決、支払節点、保証金、违约責任明確で実行可能。 | 契約条項、交渉議事録、リスク清单 | 契約締結前 | 契約・法務・財務 | いいえ
入札と契約匹配 | 10 | B6 | 廉洁、保密、データ適合承诺 | 1 | 签署廉洁、保密、情報セキュリティ、データ適合承诺、主要要員知悉。 | 誓約書、研修出席記録、契約添付 | 契約締結前 | 纪检/法务/調達 | はい
着工計画と入场準備 | 10 | C1 | 施工组织設計和专项計画書承認 | 2 | 計画書按规定完了编制、审核、承認和专家论证、現場バージョン受控。 | 施工组织設計、专项計画書、专家论证、承認記録 | 着工前/重大变化 | 工事・技術・セキュリティ | はい
着工計画と入场準備 | 10 | C2 | 入場者証明書、特殊作業資格、教育研修 | 2 | 人員実名登録、证书有効、完了三级教育、专项交底和入场考试。 | 実名管理台帳、证书、研修記録、考试記録 | 入场/毎月 | セキュリティ・労務 | はい
着工計画と入场準備 | 10 | C3 | リスク评估、作業許可和緊急対応計画 | 2 | 高リスク作业完了JSA/リスク矩阵、作業許可、緊急対応資源和訓練到位。 | リスク评估表、作業許可证、緊急対応計画、訓練記録 | 着工前/作業前 | セキュリティ・案件 | はい
着工計画と入场準備 | 10 | C4 | 資材設備提出検査、样板和初回品準備 | 1.5 | 資材設備、机具、样板、初回品验收、試験计划準備充分。 | 提出検査单、合格证、試験计划、样板验收記録 | 着工前/进场前 | 品質・工事 | いいえ
着工計画と入场準備 | 10 | C5 | 劳动契約、実名管理、賃金代发資料準備 | 1.5 | 劳动契約、実名登録、賃ゴールド、賃金表流程、代理支払资料完備。 | 劳动契約、実名管理平台、賃ゴールド、代理支払协议 | 入场/毎月 | 労務・財務 | はい
着工計画と入场準備 | 10 | C6 | 界面引き継ぎ、施工件件付き付き和着工令 | 1 | 工作面、临电临水、測量管理点、境界件件付き付き完了引き継ぎ并具备着工件件付き付き。 | 界面引き継ぎ单、着工令、現場写真 | 着工前 | 案件・工事 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D1 | 一回目検査合格率和検査ロット品質 | 4 | 検査ロット、分项、隠蔽部検査一次通过率达到目標、なし体系の品質欠陥。 | 品質验收記録、検査ロットデータ、第三者検査 | 月次/节点 | 品質・案件 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D2 | 返工率、NCR件数および完了および时率 | 3 | 返工、返修和不合格项受控、NCR期限通り闭合。 | NCR台帳、はい正完了管理記録、返工記録 | 月次/节点 | 品質・案件 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D3 | 資材設備品質、提出検査和試験適合 | 3 | 資材設備符合契約和仕様、未承認で代替不可。試験检测適時で有効。 | 資材提出検査、合格证、检测报告、替代承認 | 月次/ロット | 品質・資材 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D4 | 技術交底、样板引路和工艺実行 | 2 | 重要工程按交底和样板施工、工艺記録追跡可能。 | 技術交底、样板验收、工程立会い記録 | 月次/节点 | 工事・品質 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D5 | 仕上り保護と交錯作業品質 | 2 | 仕上り保護対策落实、交錯作業导致の品質损坏可控。 | 仕上り保護記録、巡回検査記録、问题完了管理 | 月次/节点 | 工事・品質 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D6 | 品質问题预防和継続改进 | 1 | 主体のに実施品質傾向分析、振り返り和预防対策。 | 品質定例会議事録、改进対策、振り返り报告 | 月次 | 品質・案件 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D7 | セキュリティ事故、ヒヤリハット和違反行為 | 4 | 重大なものがない事故、なし重大違反。ヒヤリハット速やかに報告并はい正。 | 事故/未遂事件記録、処分单、视频/写真 | 日常/月次 | セキュリティ・案件 | はい
プロセス履行実績 | 45 | D8 | セキュリティ数検査查はい正完了管理率 | 3 | セキュリティ上の懸念所定期限内はい正、完了管理証跡完全。 | セキュリティチェックリスト、はい正通知、完了管理写真 | 周/月次 | セキュリティ・案件 | はい
プロセス履行実績 | 45 | D9 | 班前会、セキュリティ研修和作業許可実行 | 2 | 班前会、专项研修、动火/吊装/临电など作業許可実行到位。 | 班前会記録、研修出席記録、作業許可证 | 日常/月次 | セキュリティ・班組 | はい
プロセス履行実績 | 45 | D10 | 高リスク工事和高リスク作业控制 | 2 | 高リスク工事按計画書施工、重要工程立会い、監視和検査まで実施。 | 高リスク工事台帳、立会い記録、監視記録 | 节点/作業前 | セキュリティ・工事 | はい
プロセス履行実績 | 45 | D11 | 現場美化施工、環境、粉じん騒音廃棄物控制 | 1 | 現場外観、資材保管、粉じん騒音、汚水和固形廃棄物満たす案件要求。 | 現場美化施工检查、環境監視、処分記録 | 周/月次 | セキュリティ・環境 | はい
プロセス履行実績 | 45 | D12 | 计划节点完了率 | 3 | 月/週次計画と重要节点完了率达到目標、に対する基礎全体工程表なし实质影响。 | 基礎全体工程表、週次計画、月次工程报表 | 周/月次 | 計画・工事 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D13 | 人材机資源到位率 | 2 | 劳动力、主要資材、設備按承诺到位、満たす峰值施工需要。 | 人員考勤、設備进场、資材到货記録 | 周/月次 | 工事・資材 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D14 | 遅延注意と挽回施工はい正有効性 | 2 | 遅延事前注意、挽回施工和はい正措置有効、責任清晰。 | 注意单、挽回施工計画書、会議纪要、更新计划 | 周/月次 | 計画・案件 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D15 | とその他专业协调配合 | 2 | 境界引渡し、並行施工、設計変更、現場調整配合円滑。 | 境界清单、会議纪要、引渡し单 | 周/月次 | 工事・案件 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D16 | RFI、会議和案件指令対応が迅速性 | 2 | 技術澄清、RFI、会議纪要、案件指令対応が迅速、完了管理明確。 | RFI台帳、会議纪要、指令单 | 周/月次 | 工事・商務 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D17 | 施賃金料、隠蔽部検査和試験报告提出 | 2 | 资料と施工同步、隠蔽部検査、試験报告および时保管。 | 资料台帳、隠蔽部検査、試験报告 | 月次/节点 | 資料・品質 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D18 | 変更指示確認资料および时正確 | 2 | 変更、指示確認、現場確認资料および时、正確、追跡可能。 | 変更单、指示確認单、現場写真、測量記録 | 月次/事件 | 商務・工事 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D19 | 現場受領確認、出来高計量データ和成本ロス控制 | 2 | 出来高計量データ正確、資材ロス、機械稼働、手戻り原価受控。 | 出来高計量台帳、資材払出、成本分析 | 月次 | 商務・原価 | いいえ
プロセス履行実績 | 45 | D20 | 数値化平台、日報・週報実行 | 1 | 按案件要求使用日报、周报、画像、連携平台、データ真实完全。 | 日報・週報、プラットフォームログ、画像资料 | 日常/月次 | 案件・情報 | いいえ
商務支払と労務賃金 | 10 | E1 | 月次出来高計量申請正確完全 | 2 | 出来高計量期間、工事件数、形象工程、添付証跡完全正確。 | 出来高計量申请、測量記録、验收記録 | 月次 | 商務・工事 | いいえ
商務支払と労務賃金 | 10 | E2 | 請求書、税务、付款资料および时適合 | 1 | 請求書、税务资料、付款申请、契約添付完備、なし異常。 | 請求書、付款申请、税务资料 | 月次/支払前 | 財務・商務 | いいえ
商務支払と労務賃金 | 10 | E3 | 変更索赔和反索赔証跡完了管理 | 2 | 変更索赔按契約流程申請、証跡充分。反索赔件名および时処理。 | 変更索赔台帳、証跡链、紛争処理記録 | 月次/事件 | 商務・法務 | いいえ
商務支払と労務賃金 | 10 | E4 | 賃金表、考勤、実名管理和元請代发配合 | 3 | 按月提出賃金表、考勤、実名管理データ、配合元請监督和代发。 | 実名管理台帳、考勤、賃金表、代发記録 | 月次 | 労務・財務 | はい
商務支払と労務賃金 | 10 | E5 | なし未払い、苦情和集団の事件 | 2 | なし未払い賃金、悪質讨薪、労務纠纷または集団の事件。 | 苦情記録、賃金支払证明、安定対応台帳 | 月次/事件 | 労務・法務 | はい
竣工精算と事後評価 | 10 | F1 | 竣賃金料、引渡し资料和慎重手册完全 | 2 | 竣工図、保証資料、試験报告、慎重説明など完備并期限通り引渡し。 | 竣賃金料清单、引渡し受領確認、慎重手册 | 竣工/引渡し | 資料・品質 | いいえ
竣工精算と事後評価 | 10 | F2 | 欠陥はい正と保証対応 | 2 | 欠陥清单期限通り完了、保証期対応が迅速、再発率が低い。 | 欠陥清单、保証单、完了記録 | 竣工/保証 | 品質・案件 | いいえ
竣工精算と事後評価 | 10 | F3 | 精算配合と紛争解決 | 2 | 精算资料期限通り提出、紛争件名証跡充分、処理高效。 | 精算书、照合書、紛争完了管理記録 | 竣工/精算 | 商務・法務 | いいえ
竣工精算と事後評価 | 10 | F4 | 実績振り返り、教訓和双向評価 | 2 | 完了案件振り返り、課題を蓄積、はい正措置和双向改进推奨。 | 事後評価表、振り返り报告、会議纪要 | 竣工后 | 案件・調達 | いいえ
竣工精算と事後評価 | 10 | F5 | 今後継続利用推奨と能力向上計画 | 2 | 作成継続利用、限用、はい正、退出推奨和能力向上計画。 | 事後評価結論、はい正计划、登録状態の調整 | 竣工后/年度 | 調達・案件 | いいえ

## 評価入力
評価入力｜案件・協力会社・指標別に証跡を記録
日付 | 案件 | 契約番号 | 協力会社 | 協力会コミュニティ分 | 段階 | 指標コード | 指標 | 重み | 評価点（0-100） | 重大事項発生 | 減点・はい正説明 | 証跡リンク・番号 | 評価者 | 加重点 | 評価状態
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A1 | 企業資格、営業許可、セキュリティ生産許可が有効 | 3 | 87 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 2.61 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A2 | 受託範囲が合い、違法再委託・一括下請・名義貸しリスクがない | 3 | 91 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 2.73 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A3 | 直近3年の類似実績と発注者評価 | 2 | 87 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.74 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A4 | 財務稳健、保険、保証状または保証能力 | 2 | 86 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.72 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A5 | QHSE体系、労働衛生と环境管理能力 | 2 | 83 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.66 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A6 | 信用、诉讼、総務処分、廉洁適合記録 | 2 | 87 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.74 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A7 | 核心管理人員、班和設備能力 | 1 | 94 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 0.94 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B1 | 技術対応と施工計画書完全可実行 | 2 | 90 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.8 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B2 | 清单見積完全性と价格合理性 | 2 | 93 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.86 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B3 | 工期、資源、資材設備承诺可信 | 2 | 89 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.78 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B4 | 契約範囲、SOV、図面仕様対応が明確 | 2 | 90 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.8 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B5 | 変更、索赔、紛争和付款条項対応 | 1 | 89 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 0.89 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B6 | 廉洁、保密、データ適合承诺 | 1 | 80 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 0.8 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C1 | 施工组织設計和专项計画書承認 | 2 | 92 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.84 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C2 | 入場者証明書、特殊作業資格、教育研修 | 2 | 91 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.82 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C3 | リスク评估、作業許可和緊急対応計画 | 2 | 90 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.8 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C4 | 資材設備提出検査、样板和初回品準備 | 1.5 | 80 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.2 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C5 | 劳动契約、実名管理、賃金代发資料準備 | 1.5 | 79 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.185 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C6 | 界面引き継ぎ、施工件件付き付き和着工令 | 1 | 84 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 0.84 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D1 | 一回目検査合格率和検査ロット品質 | 4 | 92 | いいえ | 目標を上回り、証跡もそろっています。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 3.68 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D2 | 返工率、NCR件数および完了および时率 | 3 | 90 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 2.7 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D3 | 資材設備品質、提出検査和試験適合 | 3 | 88 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 2.64 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D4 | 技術交底、样板引路和工艺実行 | 2 | 91 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.82 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D5 | 仕上り保護と交錯作業品質 | 2 | 85 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.7 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D6 | 品質问题预防和継続改进 | 1 | 90 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 0.9 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D7 | セキュリティ事故、ヒヤリハット和違反行為 | 4 | 90 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 3.6 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D8 | セキュリティ数検査查はい正完了管理率 | 3 | 92 | いいえ | 目標を上回り、証跡もそろっています。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 2.76 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D9 | 班前会、セキュリティ研修和作業許可実行 | 2 | 97 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.94 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D10 | 高リスク工事和高リスク作业控制 | 2 | 91 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.82 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D11 | 現場美化施工、環境、粉じん騒音廃棄物控制 | 1 | 94 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 0.94 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D12 | 计划节点完了率 | 3 | 85 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 2.55 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D13 | 人材机資源到位率 | 2 | 84 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.68 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D14 | 遅延注意と挽回施工はい正有効性 | 2 | 86 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.72 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D15 | とその他专业协调配合 | 2 | 87 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.74 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D16 | RFI、会議和案件指令対応が迅速性 | 2 | 91 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.82 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D17 | 施賃金料、隠蔽部検査和試験报告提出 | 2 | 89 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.78 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D18 | 変更指示確認资料および时正確 | 2 | 86 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.72 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D19 | 現場受領確認、出来高計量データ和成本ロス控制 | 2 | 83 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.66 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D20 | 数値化平台、日報・週報実行 | 1 | 85 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 0.85 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E1 | 月次出来高計量申請正確完全 | 2 | 94 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.88 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E2 | 請求書、税务、付款资料および时適合 | 1 | 84 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 0.84 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E3 | 変更索赔和反索赔証跡完了管理 | 2 | 89 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.78 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E4 | 賃金表、考勤、実名管理和元請代发配合 | 3 | 92 | いいえ | 目標を上回り、証跡もそろっています。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 2.76 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E5 | なし未払い、苦情和集団の事件 | 2 | 81 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.62 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F1 | 竣賃金料、引渡し资料和慎重手册完全 | 2 | 88 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.76 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F2 | 欠陥はい正と保証対応 | 2 | 92 | いいえ | 目標を上回り、証跡もそろっています。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.84 | 優良
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F3 | 精算配合と紛争解決 | 2 | 78 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.56 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F4 | 実績振り返り、教訓和双向評価 | 2 | 86 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.72 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-GC-2025-001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F5 | 今後継続利用推奨と能力向上計画 | 2 | 87 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.74 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A1 | 企業資格、営業許可、セキュリティ生産許可が有効 | 3 | 75 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 2.25 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A2 | 受託範囲が合い、違法再委託・一括下請・名義貸しリスクがない | 3 | 81 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 2.43 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A3 | 直近3年の類似実績と発注者評価 | 2 | 79 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.58 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A4 | 財務稳健、保険、保証状または保証能力 | 2 | 72 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.44 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A5 | QHSE体系、労働衛生と环境管理能力 | 2 | 83 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.66 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A6 | 信用、诉讼、総務処分、廉洁適合記録 | 2 | 82 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.64 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 選定と資格信用 | A7 | 核心管理人員、班和設備能力 | 1 | 84 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 0.84 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B1 | 技術対応と施工計画書完全可実行 | 2 | 86 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.72 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B2 | 清单見積完全性と价格合理性 | 2 | 81 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.62 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B3 | 工期、資源、資材設備承诺可信 | 2 | 80 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.6 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B4 | 契約範囲、SOV、図面仕様対応が明確 | 2 | 73 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.46 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B5 | 変更、索赔、紛争和付款条項対応 | 1 | 82 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 0.82 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 入札と契約匹配 | B6 | 廉洁、保密、データ適合承诺 | 1 | 76 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 0.76 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C1 | 施工组织設計和专项計画書承認 | 2 | 77 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.54 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C2 | 入場者証明書、特殊作業資格、教育研修 | 2 | 73 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.46 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C3 | リスク评估、作業許可和緊急対応計画 | 2 | 74 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.48 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C4 | 資材設備提出検査、样板和初回品準備 | 1.5 | 76 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.14 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C5 | 劳动契約、実名管理、賃金代发資料準備 | 1.5 | 85 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.275 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 着工計画と入场準備 | C6 | 界面引き継ぎ、施工件件付き付き和着工令 | 1 | 69 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 0.69 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D1 | 一回目検査合格率和検査ロット品質 | 4 | 72 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 2.88 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D2 | 返工率、NCR件数および完了および时率 | 3 | 80 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 2.4 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D3 | 資材設備品質、提出検査和試験適合 | 3 | 86 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 2.58 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D4 | 技術交底、样板引路和工艺実行 | 2 | 82 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.64 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D5 | 仕上り保護と交錯作業品質 | 2 | 70 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.4 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D6 | 品質问题预防和継続改进 | 1 | 66 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 0.66 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D7 | セキュリティ事故、ヒヤリハット和違反行為 | 4 | 81 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 3.24 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D8 | セキュリティ数検査查はい正完了管理率 | 3 | 75 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 2.25 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D9 | 班前会、セキュリティ研修和作業許可実行 | 2 | 73 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.46 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D10 | 高リスク工事和高リスク作业控制 | 2 | 84 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.68 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D11 | 現場美化施工、環境、粉じん騒音廃棄物控制 | 1 | 85 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 0.85 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D12 | 计划节点完了率 | 3 | 72 | いいえ | 遅れがあり、はい正追跡に入れています。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 2.16 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D13 | 人材机資源到位率 | 2 | 80 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.6 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D14 | 遅延注意と挽回施工はい正有効性 | 2 | 81 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.62 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D15 | とその他专业协调配合 | 2 | 87 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.74 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D16 | RFI、会議和案件指令対応が迅速性 | 2 | 82 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.64 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D17 | 施賃金料、隠蔽部検査和試験报告提出 | 2 | 72 | いいえ | 遅れがあり、はい正追跡に入れています。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.44 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D18 | 変更指示確認资料および时正確 | 2 | 82 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.64 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D19 | 現場受領確認、出来高計量データ和成本ロス控制 | 2 | 71 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.42 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | プロセス履行実績 | D20 | 数値化平台、日報・週報実行 | 1 | 85 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 0.85 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E1 | 月次出来高計量申請正確完全 | 2 | 84 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.68 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E2 | 請求書、税务、付款资料および时適合 | 1 | 82 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 0.82 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E3 | 変更索赔和反索赔証跡完了管理 | 2 | 72 | いいえ | 遅れがあり、はい正追跡に入れています。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.44 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E4 | 賃金表、考勤、実名管理和元請代发配合 | 3 | 76 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 2.28 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E5 | なし未払い、苦情和集団の事件 | 2 | 83 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.66 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F1 | 竣賃金料、引渡し资料和慎重手册完全 | 2 | 70 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.4 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F2 | 欠陥はい正と保証対応 | 2 | 78 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.56 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F3 | 精算配合と紛争解決 | 2 | 84 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.68 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F4 | 実績振り返り、教訓和双向評価 | 2 | 72 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.44 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-ME-2025-002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F5 | 今後継続利用推奨と能力向上計画 | 2 | 87 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.74 | 合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 選定と資格信用 | A1 | 企業資格、営業許可、セキュリティ生産許可が有効 | 3 | 69 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 2.07 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 選定と資格信用 | A2 | 受託範囲が合い、違法再委託・一括下請・名義貸しリスクがない | 3 | 65 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.95 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 選定と資格信用 | A3 | 直近3年の類似実績と発注者評価 | 2 | 68 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.36 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 選定と資格信用 | A4 | 財務稳健、保険、保証状または保証能力 | 2 | 69 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.38 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 選定と資格信用 | A5 | QHSE体系、労働衛生と环境管理能力 | 2 | 67 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.34 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 選定と資格信用 | A6 | 信用、诉讼、総務処分、廉洁適合記録 | 2 | 72 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.44 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 選定と資格信用 | A7 | 核心管理人員、班和設備能力 | 1 | 63 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 0.63 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 入札と契約匹配 | B1 | 技術対応と施工計画書完全可実行 | 2 | 64 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.28 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 入札と契約匹配 | B2 | 清单見積完全性と价格合理性 | 2 | 71 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.42 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 入札と契約匹配 | B3 | 工期、資源、資材設備承诺可信 | 2 | 66 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.32 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 入札と契約匹配 | B4 | 契約範囲、SOV、図面仕様対応が明確 | 2 | 62 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.24 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 入札と契約匹配 | B5 | 変更、索赔、紛争和付款条項対応 | 1 | 71 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 0.71 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 入札と契約匹配 | B6 | 廉洁、保密、データ適合承诺 | 1 | 73 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 0.73 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 着工計画と入场準備 | C1 | 施工组织設計和专项計画書承認 | 2 | 64 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.28 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 着工計画と入场準備 | C2 | 入場者証明書、特殊作業資格、教育研修 | 2 | 59 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.18 | 不合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 着工計画と入场準備 | C3 | リスク评估、作業許可和緊急対応計画 | 2 | 65 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.3 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 着工計画と入场準備 | C4 | 資材設備提出検査、样板和初回品準備 | 1.5 | 65 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 0.975 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 着工計画と入场準備 | C5 | 劳动契約、実名管理、賃金代发資料準備 | 1.5 | 58 | いいえ | 実名管理と賃金資料が不完全なため、個別はい正が必要です。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 0.87 | 不合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 着工計画と入场準備 | C6 | 界面引き継ぎ、施工件件付き付き和着工令 | 1 | 73 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 0.73 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D1 | 一回目検査合格率和検査ロット品質 | 4 | 61 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 2.44 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D2 | 返工率、NCR件数および完了および时率 | 3 | 72 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 2.16 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D3 | 資材設備品質、提出検査和試験適合 | 3 | 60 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.8 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D4 | 技術交底、样板引路和工艺実行 | 2 | 62 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.24 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D5 | 仕上り保護と交錯作業品質 | 2 | 69 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.38 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D6 | 品質问题预防和継続改进 | 1 | 72 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 0.72 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D7 | セキュリティ事故、ヒヤリハット和違反行為 | 4 | 45 | はい | 重大リスク事項が発生したため、直ちにはい正し再評価します。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 0 | 重大事項発生
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D8 | セキュリティ数検査查はい正完了管理率 | 3 | 68 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 2.04 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D9 | 班前会、セキュリティ研修和作業許可実行 | 2 | 67 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.34 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D10 | 高リスク工事和高リスク作业控制 | 2 | 67 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.34 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D11 | 現場美化施工、環境、粉じん騒音廃棄物控制 | 1 | 69 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 0.69 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D12 | 计划节点完了率 | 3 | 65 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.95 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D13 | 人材机資源到位率 | 2 | 67 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.34 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D14 | 遅延注意と挽回施工はい正有効性 | 2 | 69 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.38 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D15 | とその他专业协调配合 | 2 | 66 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.32 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D16 | RFI、会議和案件指令対応が迅速性 | 2 | 70 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.4 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D17 | 施賃金料、隠蔽部検査和試験报告提出 | 2 | 69 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.38 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D18 | 変更指示確認资料および时正確 | 2 | 76 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.52 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D19 | 現場受領確認、出来高計量データ和成本ロス控制 | 2 | 68 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.36 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | プロセス履行実績 | D20 | 数値化平台、日報・週報実行 | 1 | 64 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 0.64 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E1 | 月次出来高計量申請正確完全 | 2 | 64 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.28 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E2 | 請求書、税务、付款资料および时適合 | 1 | 66 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 0.66 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E3 | 変更索赔和反索赔証跡完了管理 | 2 | 71 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.42 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E4 | 賃金表、考勤、実名管理和元請代发配合 | 3 | 58 | いいえ | 実名管理と賃金資料が不完全なため、個別はい正が必要です。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.74 | 不合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 商務支払と労務賃金 | E5 | なし未払い、苦情和集団の事件 | 2 | 45 | はい | 重大リスク事項が発生したため、直ちにはい正し再評価します。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 0 | 重大事項発生
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F1 | 竣賃金料、引渡し资料和慎重手册完全 | 2 | 75 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.5 | 観察
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F2 | 欠陥はい正と保証対応 | 2 | 53 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 品質責任者 | 1.06 | 不合格
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F3 | 精算配合と紛争解決 | 2 | 60 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | セキュリティ責任者 | 1.2 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F4 | 実績振り返り、教訓和双向評価 | 2 | 67 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 商務責任者 | 1.34 | はい正
2025-05-31 | 晴海複合施設プロジェクト | HM-LB-2025-003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 竣工精算と事後評価 | F5 | 今後継続利用推奨と能力向上計画 | 2 | 68 | いいえ | 規程に従って記録され、重大な異常は見られません。 | 案件資料・プラットフォーム記録 | 現場代理人 | 1.36 | はい正

## 協力会社台帳
協力会社台帳｜選定状態、総合評価、継続利用方針
協力会社ID | 協力会社名 | 協力会コミュニティ分 | 主な工種 | 選定状態 | 登録日 | 資格・証明書期限 | 保険期限 | 直近12か月の案件数 | 最新総合点 | ランク | 管理状態 | 重大事項数 | はい正期限 | 継続利用の提案 | 備考
SUB001 | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 鉄骨 | 登録済み | 2024-03-15 | 2027-06-30 | 2026-12-31 | 3 | 88.275 | B 合格・優先 | 通常利用 | 0 |  | 継続利用可
SUB002 | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 設備 | 登録済み | 2023-08-05 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2 | 78.255 | C 合格・観察 | 上限付き利用・重点追跡 | 0 | 2026-11-10 | 高リスク工区を制限し月次で見直す
SUB003 | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 躯体労務 | 注意 | 2022-11-20 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 1 | 62.205 | 重大事項 | ネガティブリスト・使用停止 | 2 |  | 3年間は入札候補に入れない
SUB004 | 緑建内装工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 内装 | 再審査待ち | 2024-09-01 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 0 | 0 | E 退出 | ネガティブリスト・使用停止 | 0 |  | 3年間は入札候補に入れない
Formulas:
はい正期限 = IF([協力会社名]="","",IF(OR([管理状態]="注意はい正",[管理状態]="上限付き利用・重点追跡"),TODAY()+180,""))

## 月次プロセス追跡
月次プロセス追跡｜工程、品質、セキュリティ、労務、商務リスク
月 | 案件 | 協力会社 | 協力会コミュニティ分 | 予定完了率 | 実績完了率 | 工程差異 | 一回目検査合格率 | 未完了NCR数 | 重大セキュリティ事象数 | 一般違反数 | 入場作業員 | 実名登録率 | 賃金期日支払 | 未確認変更金額 | 期限超過資料項目 | 月次リスクなど級 | はい正措置 | 担当者
2025-05-01 | 晴海複合施設プロジェクト | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 62% | 64% | 2% | 96% | 1 | 0 | 2 | 86 | 99% | はい | 120000 | 1 | 低 | 週次計画をローリングではい正 | 現場代理人
2025-05-01 | 晴海複合施設プロジェクト | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 48% | 43% | -5% | 90% | 4 | 0 | 8 | 54 | 97% | はい | 380000 | 4 | 低 | 労務を追加し、挽回計画を提出 | 設備技術者
2025-05-01 | 晴海複合施設プロジェクト | 安和労務協力株式会社 | 労務協力会社 | 55% | 46% | -9% | 84% | 8 | 1 | 18 | 120 | 88% | いいえ | 250000 | 9 | 高 | 新規作業面を停止し、重点はい正を開始 | セキュリティ責任者
2025-04-01 | 晴海複合施設プロジェクト | 東都鋼構造工事株式会社 | 専門工事協力会社 | 50% | 51% | 1% | 95% | 1 | 0 | 3 | 78 | 100% | はい | 80000 | 0 | 低 | なし | 現場代理人
2025-04-01 | 晴海複合施設プロジェクト | 東都設備工業株式会社 | 専門工事協力会社 | 38% | 36% | -2% | 92% | 3 | 0 | 5 | 49 | 98% | はい | 210000 | 2 | 低 | 資材納入を追跡 | 設備技術者

## ルールと出典
工事協力会社ライフサイクル評価体系｜ルールと来源
适用範囲 | 適用対象はEPC・元請会社に対する専門工事、労務、設備、内装など協力会社の選定、入札、契約、入場、履行、支払、竣工、継続利用管理。
採点基準 | 総点は100点。指標の重みは点数重みです。個別加重点=指標重み×評価点/100。一部指標だけを評価する場合、総合点は評価済み指標の重みで正規化します。
採点期間 | 選定・年次見直し。入札前。着工前。月次または重要节点。支払前。竣工后。年次総合評価。
重大事項の原則 | 发生重大なセキュリティ・品質事故、違法な再委託・一括下請・名義貸し、証明書偽造、悪質な賃金未払い、商業賄賂、はい正拒いいえ、重大な環境事故など、注意またはネガティブリストに直接登録できます。
総合点 | ランク | 管理アクション | 継続利用方針
90以上 | A 優良 | 優先招待し、模範協力会社として扱う | 包括契約・高価値工区を優先配分
80-89 | B 合格・優先 | 通常利用し、一般のな弱点を確認 | 継続利用可
70-79 | C 合格・観察 | 上限付きで利用し、現場が月次追跡 | 高リスク工区を制限
60-69 | D 注意・はい正 | 新規作業を停止し、期限付きはい正後に再評価 | はい正合格後に復帰
60未満 | E 退出 | 適格リストから除外またはネガティブリストへ登録 | 原則として再招待しない
重大事項発生 | 重大事項 | 直ちに調査し、状況に応じて作業停止・支払停止・退場を実施 | ネガティブリストまたは3年間入場禁止
出典区分 | 有効内容の抜粋 | URL
ローカルページ | ユーザー提供のローカルテンプレートページで、現在の環境からは直接アクセスできません | http://localhost:2020/zh/excel-templates/construction/subcontractor-lifecycle-scorecard/
請負会社ライフサイクル | Campbell Institute：請負会社ライフサイクル含みます事前審査、作業前リスク评估、研修入场、プロセス監視、竣工事後評価など段階 | https://www.thecampbellinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/374956_CI_Contractor-Management_WP_FNL_Digital.pdf
下請ライフサイクルプロセス | CMiC：協力会社流程从资审、投标、作业开始、契約、付款、変更など环节管理 | https://docs.cmicglobal.com/portal/Content/E_Reference_Material/SC_-_Subcontract_Management/Reference/Overview/SC_Lifecycle.htm
事前審査指標 | Procore：協力会社事前審査通常は収集財務、セキュリティ記録、案件经验など信息、以低減遅延、コスト超過和セキュリティリスク | https://www.procore.com/library/subcontractor-prequalification
プロセス監視指標 | AppIt/FlowSense：プロセス監視可覆盖工程、品質、セキュリティ、資源、沟通対応など指標 | https://www.appitsoftware.com/blog/subcontractor-management-best-practices-construction-2025
建設労働者の賃金支払 | 《保障建設労働者の賃金支払条例》：施工总承包単位に対する協力会社劳动用工和賃金发放など情况进行监督 | https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/jgsz/jgszzsdw/zsdwflyzzx/flyzzxzcxx/zcxxzcfg/zcfgxzfg/202001/t20200117_188766.html
建設工事セキュリティ | 《建設工事セキュリティ生産管理条例》：建设工程相关単位必要があります遵守セキュリティ生産法律法规并保证セキュリティ生産 | https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/flfggz/flfggzxzfg/200405/t20040524_350438.html
動の評価とネガティブリスト | 中铝国际社会責任报告披露了严格選定、择优使用、仕様选商、动态管理、以および優良/合格/注意/负面清单分類 | https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0330/2020033003052_c.pdf