## 使い方
Environment Management Environmental Inspection Log Template
Excel template for environment management environmental inspection log template.
STEP 1 | スケジュール調整
guide_001 | 点検頻度、担当者、対象エリアを決め、点検チェックリストへ点検予定・担当者を入力します。日常運用の前提条件をそろえることで、抜け漏れを防ぎます。
STEP 2 | 情報収集
guide_003 | 現場点検を行い、判定（良 / 否 / 保留）を選択します。「否」の場合は必ず指摘IDを採番し、指摘事項登録シートへ詳細を記録します。

## 状況ボード
状況ボード
Excel template for environment management environmental inspection log template.
エリア | 高 | 中 | 低 | 合計
排水処理設備
廃棄物保管エリア
薬品保管庫

## 点検チェックリスト
点検チェックリスト
Excel template for environment management environmental inspection log template.
点検ID | 点検日 | 点検エリア | 点検項目 | 点検担当者 | 判定 | 指摘ID | 備考
INT-001 | 2026/06/03 | 排水処理設備 | pH計校正ラベルと記録確認 | 高橋 | 良 |  | 記録と現物ラベルの一致を確認
INT-002 | 2026/06/03 | 廃棄物保管エリア | 分別表示と容器蓋の状態確認 | 中村 | 否 | FND-001 | 廃液容器の蓋に破損あり
INT-003 | 2026/06/04 | 薬品保管庫 | SDS掲示と漏洩トレー確認 | 松本 | 否 | FND-002 | SDS掲示が旧版

## 指摘事項登録
指摘事項登録
Excel template for environment management environmental inspection log template.
指摘ID | 点検ID | 発生日 | 発見エリア | 指摘内容（課題） | 重要度 | ステータス | 一時対応内容
FND-001 | INT-002 | 2026/06/03 | 廃棄物保管エリア | 廃液容器の蓋に破損があり、密閉性が低下している。 | 高 | 是正中 | 応急蓋交換と飛散防止シートを設置。
FND-002 | INT-003 | 2026/06/04 | 薬品保管庫 | SDS掲示が旧版で、最新の取扱手順と一致していない。 | 中 | 未着手 | 旧版SDSに使用停止表示を貼付。
FND-003 | INT-006 | 2026/06/06 | 排水処理設備 | 汚泥保管量が自主基準上限に近づいている。 | 中 | 是正中 | 搬出業者へ臨時回収を依頼。

## 是正処置記録
是正処置記録
Excel template for environment management environmental inspection log template.
是正ID | 指摘ID | 是正計画・対策内容 | 是正担当者 | 是正期限 | 完了日 | 検証/承認者 | ステータス | 備考（確認結果等）
ACT-001 | FND-001 | 廃液容器蓋を恒久交換し、保管容器点検周期を月次へ変更する。 | 高橋 | 2026/06/20 |  | 高橋 | 未完了 | 交換品手配済み。
ACT-002 | FND-002 | 最新SDSを入手・掲示し、化学物質管理台帳を更新する。 | 松本 | 2026/06/18 |  | 中村 | 未完了 | 仕入先へ最新版を依頼中。
ACT-003 | FND-003 | 汚泥を臨時搬出し、保管量警戒ラインを見える化する。 | 中村 | 2026/06/17 | 2026/06/16 | 高橋 | 完了 | 搬出伝票と保管量記録を確認済み。