## Como Usar
Modelo de Registro de Inspeção Ambiental
Modelo de pasta de trabalho Excel para registro de inspeção ambiental.
ETAPA 1 | Planejamento de Cronograma
guide_001 | Determine a frequência de inspeção, responsáveis e áreas-alvo, e insira as inspeções planejadas e responsáveis no checklist. Alinhar as condições operacionais evita omissões.
ETAPA 2 | Coleta de Dados
guide_003 | Realize inspeções no local e selecione a avaliação (Bom / NG / Pendente). Se for "NG", atribua um ID de Descoberta e registre os detalhes na planilha de Descobertas.

## Painel
Painel
Modelo de pasta de trabalho Excel para registro de inspeção ambiental.
Área | Alta | Média | Baixa | Total
Instalação de Tratamento de Efluentes
Área de Armazenamento de Resíduos
Armazenamento de Produtos Químicos

## Checklist de Inspeção
Checklist de Inspeção
Modelo de pasta de trabalho Excel para registro de inspeção ambiental.
ID da Inspeção | Data da Inspeção | Área de Inspeção | Item de Inspeção | Nome do Inspetor | Avaliação | ID da Descoberta | Notas
INT-001 | 2026/06/03 | Instalação de Tratamento de Efluentes | Verificar etiqueta de calibração do medidor de pH e registros | Alex Morgan | Bom |  | Confirmada consistência entre registro e etiqueta real
INT-002 | 2026/06/03 | Área de Armazenamento de Resíduos | Verificar exibição de triagem e condição da tampa do recipiente | Jordan Lee | NG | FND-001 | Danos encontrados na tampa do recipiente de resíduos
INT-003 | 2026/06/04 | Armazenamento de Produtos Químicos | Verificar afixação de FISPQ (SDS) e bandeja de contenção | Taylor Reed | NG | FND-002 | FISPQ (SDS) afixada está desatualizada

## Registro de Descobertas
Registro de Descobertas
Modelo de pasta de trabalho Excel para registro de inspeção ambiental.
ID da Descoberta | ID da Inspeção | Data da Ocorrência | Área Descoberta | Detalhes da Descoberta (Problema) | Gravidade | Status | Resposta Inicial
FND-001 | INT-002 | 2026/06/03 | Área de Armazenamento de Resíduos | A tampa do recipiente de resíduos está danificada, reduzindo a estanqueidade. | Alta | Em andamento | Substituído por tampa de emergência e instalada lona de prevenção de dispersão.
FND-002 | INT-003 | 2026/06/04 | Armazenamento de Produtos Químicos | A FISPQ (SDS) afixada está desatualizada e não corresponde aos procedimentos de manuseio mais recentes. | Média | Pendente | Afixada placa de "NÃO USAR" na FISPQ desatualizada.
FND-003 | INT-006 | 2026/06/06 | Instalação de Tratamento de Efluentes | O volume de armazenamento de lodo está se aproximando do limite voluntário. | Média | Em andamento | Solicitada coleta temporária à empresa de descarte de resíduos.

## Registro de Ação Corretiva
Registro de Ação Corretiva
Modelo de pasta de trabalho Excel para registro de inspeção ambiental.
ID da Ação | ID da Descoberta | Plano de Ação Corretiva | Responsável pela Ação Corretiva | Prazo Corretivo | Data de Conclusão | Verificador/Aprovador | Status | Observações (Resultados de Verificação, etc.)
ACT-001 | FND-001 | Substituir permanentemente a tampa do recipiente de resíduos e alterar o ciclo de inspeção do recipiente de armazenamento para mensal. | Alex Morgan | 2026/06/20 |  | Casey Brooks | Em andamento | Peças de reposição solicitadas.
ACT-002 | FND-002 | Obter e afixar a FISPQ (SDS) mais recente e atualizar o livro de registro de gestão de substâncias químicas. | Taylor Reed | 2026/06/18 |  | Jordan Lee | Em andamento | Solicitando a versão mais recente ao fornecedor.
ACT-003 | FND-003 | Remover temporariamente o lodo e visualizar a linha de alerta de armazenamento. | Jordan Lee | 2026/06/17 | 2026/06/16 | Casey Brooks | Concluído | Comprovante de remoção e registro de armazenamento verificados.