## 用法
環境管理環境檢查日誌模板
環境管理環境檢查日誌Excel模板。
STEP 1 | 計劃與排程
guide_001 | 確定檢查頻次、負責人和對象區域，並在檢查清單中輸入檢查計劃和負責人。通過統一日常運行的前提條件來防範遺漏。
STEP 2 | 收集資訊
guide_003 | 進行現場檢查，選擇判定（合格 / 不合格 / 保留）。如為「不合格」，請務必編號並登記於指出事項登記表中。

## 狀況看板
狀況看板
環境管理環境檢查日誌Excel模板。
區域 | 高 | 中 | 低 | 合計
廢水處理設備
廢物保管區域
化學品保管庫

## 檢查清單
檢查清單
環境管理環境檢查日誌Excel模板。
檢查 ID | 檢查日期 | 檢查區域 | 檢查項目 | 檢查員 | 判定 | 指出ID | 備註
INT-001 | 2026/06/03 | 廢水處理設備 | 確認 pH 計校準標籤和記錄 | 陳怡君 | 合格 |  | 已確認記錄與實物標籤一致
INT-002 | 2026/06/03 | 廢物保管區域 | 確認分類標識和容器蓋狀態 | 林志明 | 不合格 | FND-001 | 廢液容器蓋有損壞
INT-003 | 2026/06/04 | 化學品保管庫 | 確認 SDS 張貼和洩漏托盤 | 王柏勳 | 不合格 | FND-002 | 張貼的 SDS 為舊版

## 問題指出登記
問題指出登記
環境管理環境檢查日誌Excel模板。
指出ID | 檢查 ID | 發生日期 | 發現區域 | 指出內容（問題） | 重要度 | 狀態 | 臨時對策內容
FND-001 | INT-002 | 2026/06/03 | 廢物保管區域 | 廢液容器蓋有破損，密封性下降。 | 高 | 糾正中 | 更換應急蓋並設置防飛散雨布。
FND-002 | INT-003 | 2026/06/04 | 化學品保管庫 | 張貼的 SDS 為舊版，與最新的操作步驟不符。 | 中 | 未著手 | 在舊版 SDS 上貼上停止使用標識。
FND-003 | INT-006 | 2026/06/06 | 廢水處理設備 | 污泥保管量接近自主標準上限。 | 中 | 糾正中 | 請求清運商進行臨時回收。

## 糾正措施記錄
糾正措施記錄
環境管理環境檢查日誌Excel模板。
糾正措施 ID | 指出ID | 糾正計劃與對策內容 | 糾正負責人 | 糾正期限 | 完成日期 | 驗證/批准人 | 狀態 | 備註（確認結果等）
ACT-001 | FND-001 | 永久更換廢液容器蓋，並將保管容器檢查週期更改為月度。 | 陳怡君 | 2026/06/20 |  | 黃志豪 | 未完成 | 已安排更換件。
ACT-002 | FND-002 | 獲取並張貼最新 SDS，並更新化學物質管理台帳。 | 王柏勳 | 2026/06/18 |  | 林志明 | 未完成 | 正在向供應商索取最新版本。
ACT-003 | FND-003 | 臨時運出污泥，並將保管量警戒線可視化。 | 林志明 | 2026/06/17 | 2026/06/16 | 黃志豪 | 已完成 | 已確認運出憑證和保管量記錄。