## Resumen de planes de mantenimie
Libro de registro de planes de mantenimiento
Plantilla de Excel gratuita para planificar el mantenimiento, registrar el historial y realizar el seguimiento en un solo libro.
Total | Notas | Escenario de negocio | En espera | Key Fields | Suggested Maintenance Type | Abierto | Observaciones
Completado | Maintain company or project, location, owner, status, and scenario dropdowns in Settings. | Office Buildings / Facilities | Completado | Location, asset category, owner, and status | Recurring service, inspection, and safety check | En progreso | Suitable for multi-floor or multi-building management
2. Build the asset register | Register asset number, location, category, criticality, default cycle, and owner in Asset Register. | Industrial Plant | Production lines, pumps, compressors, and distribution cabinets | Asset number, maintenance cycle, downtime requirement, and parts | Preventive maintenance, lubrication, and annual overhaul | En espera | Can be filtered by line or shift team
Operational visibility | Record plans by asset, location, cycle, owner, planned date, completion status, and delay reason in Maintenance Plan. | Retail / Stores | Refrigerators, POS equipment, lighting, and access control | Company or Project、Location、Priority、Related Work Order | Inspection, breakdown repair, and corrective recheck | Note | Suitable for copying by area

## Log
Log
Plantilla de Excel gratuita para planificar el mantenimiento, registrar el historial y realizar el seguimiento en un solo libro.
Métrica | 2026-01-08 | Prueba de funcionamiento del generador | Responsable 4 | 2026-01-10 | Fila de ejemplo. Reemplace esta fila con datos reales y revise el responsable, fecha de vencimiento y estado cada mañana. Prueba de funcionamiento del generador/Completado/#4 | No iniciado | Maintenance Cycle | Plan Count
Total Plans | 24 | Mantenimiento del ascensor | Responsable 1 | 24 | Fila de ejemplo. Reemplace esta fila con datos reales y revise el responsable, fecha de vencimiento y estado cada mañana. Mantenimiento del ascensor/Abierto/#5 |  | Diaria
Completado | 18 | Comprobación del panel de energía | Responsable 2 | 18 | Fila de ejemplo. Reemplace esta fila con datos reales y revise el responsable, fecha de vencimiento y estado cada mañana. Comprobación del panel de energía/En progreso/#6 |  | Seguimiento semanal
Vencido | 3 | Comprobación rutinaria de HVAC | Responsable 3 | 3 | Fila de ejemplo. Reemplace esta fila con datos reales y revise el responsable, fecha de vencimiento y estado cada mañana. Comprobación rutinaria de HVAC/En espera/#7 |  | Mensual

## Master
Master
Plantilla de Excel gratuita para planificar el mantenimiento, registrar el historial y realizar el seguimiento en un solo libro.
MA-03 | Inspección de bombas | Visita | Pump inspection - en 3 | Siempre complete el estado. | Asset Category | Maintenance Type | Maintenance Cycle | Planificado Fecha | Due Date | Owner | Prioridad | Estimated Hours | Costo estimado | Required Materials or Parts | Safety or Downtime Requirement | Estado | Fecha de resolución | 82.00 | Progress Judgment | Delay or Open Reason | Next Planned Date | Related Work Order or Record | Escenario de negocio | Observaciones
MP-0001 | Prueba de funcionamiento del generador | Reunión | Generator run test - en 4 | Fix the check time. | HVAC | Recurring Service | Mensual | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Alex Carter | Alta | 2.0 | 300.00 | Filters and cleaner | Requires 30 minutes of downtime | Pendiente | [5 empty] | WO-2026-001 | Office Building | Example: monthly HVAC service
MP-0002 | Mantenimiento del ascensor | Teléfono | Lift maintenance - en 5 | Exhaust Fan Service | HVAC | Preventive Maintenance | Mensual | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Morgan Lee | Media | 1.5 | 120.00 | Belt and lubricant | Work at height requires approval | Planificado | [5 empty] | WO-2026-002 | venta minorista | Expanded from page input example
MP-0003 | Comprobación del panel de energía | Email | Power panel check - en 6 | Actualice el estado antes de compartir. | Electrical / Distribution | Safety Check | Trimestral | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Jordan Patel | Urgente | 3.0 | 0.00 | Infrared thermometer | Requires lockout tagout | Retrasado |  |  |  | Waiting for power shutdown window |  | WO-2026-003 | Industrial Plant | Example: overdue or delay review

## Flow
Flow
Plantilla de Excel gratuita para planificar el mantenimiento, registrar el historial y realizar el seguimiento en un solo libro.
3 | Responsable | Elemento de prioridad | Decidir siguiente acción | Dentro de 30 min | Siempre complete el estado. | Maintenance Result | Actual Work Performed | Replaced Parts or Materials | Puede retrasar el lanzamiento. | Costo real | Downtime Hours | Recheck Needed | Recheck Date | Findings | Follow-up Action | Attachment or Photo Link | Observaciones
EXE-0001 | MP-0004 | Resultado del trabajo | Actualizar el registro | Dentro de 5 min | Hide columns you do not need. | Normal | Completed fire pump start test, pressure check, and control cabinet indicator inspection. | Ninguno | 1.0 | 0.00 | 0.0 | No |  | No finding | Continue weekly inspection |  | Ejemplo
EXE-0002 | MP-0001 | 2026-05-07 | Verificar al día siguiente | HVAC-001
EXE-0003 | MP-0002 | 2026-05-08 | Revisar mejoras | FAN-ROOF-02

## Guía
Guía
Plantilla de Excel gratuita para planificar el mantenimiento, registrar el historial y realizar el seguimiento en un solo libro.
Atención | No terminar con espacios en blanco. | Eso dificulta el seguimiento posterior. | Siempre complete el estado. | Asset Category | Brand or Model | Control Serial No | Fecha de inicio | Warranty Expiry | Warranty Days Remaining | Criticality | Asset Status | Default Maintenance Type | Default Maintenance Cycle | Default Owner | Risk or Compliance Notes | Observaciones
Cadencia de revisión | La revisión diaria o semanal es la predeterminada. | Evita la información desactualizada. | Fix the check time. | HVAC | Carrier 30RB | SN-HVAC-001 | 2021-06-01 | 2027-05-31 |  | Alta | In Service | Recurring Service | Mensual | Alex Carter | Filters, condensate, and belts need regular checks | Ejemplo
Compartido | Alinee el estado más reciente antes del traspaso de turno. | Evita malentendidos. | Actualice el estado antes de compartir. | Electrical / Distribution | Schneider | SN-EL-002 | 2020-09-15 | 2026-09-14 |  | Urgente | In Service | Safety Check | Trimestral | Jordan Patel | Requires power shutdown and lockout tagout | Ejemplo
Impresión | También se puede llevar sobre la marcha. | Menos columnas visibles mejoran la legibilidad. | Hide columns you do not need. | Fire Protection | Grundfos | SN-FP-001 | 2019-03-20 | 2025-03-19 |  | Urgente | In Service | Plan | Seguimiento semanal | Actualizar el registro | Fire linkage must be fully recorded | Ejemplo

## Revisión de retrasos
Revisión de retrasos
Plantilla de Excel gratuita para planificar el mantenimiento, registrar el historial y realizar el seguimiento en un solo libro.
N.º de revisión | N.º de plan | Activo / instalación | Motivo del retraso | Causa raíz | Impacto | Responsable | Acción de recuperación | Fecha objetivo | Estado | Notas
DR-0001 | MP-0003 | Low-voltage Distribution Cabinet | Waiting for power shutdown window | Production shutdown window moved | Quarterly electrical safety check delayed by two days | Jordan Patel | Confirm the shutdown slot and prepare the lockout checklist | 2026-05-02 | Open | Review in the daily maintenance meeting
DR-0002 | MP-0002 | Roof Exhaust Fan | Parts delivery rescheduled | Supplier shipping delay | Preventive maintenance remains planned but the spare belt is not on site | Morgan Lee | Reserve an alternate belt and update the vendor ETA | 2026-05-06 | Monitoring | Keep the maintenance window visible to operations
DR-0003 | MP-0001 | Air Handling Unit | Access permit pending | Tenant access approval has not returned | Filter check may move outside the weekly cycle | Alex Carter | Call the tenant contact and prepare the mobile kit | 2026-05-04 | Recovered | Recovered before the next weekly plan lock

## Configuración
Configuración
Plantilla de Excel gratuita para planificar el mantenimiento, registrar el historial y realizar el seguimiento en un solo libro.
Grupo | Parámetro | Valor mostrado | Código | Orden | Activo | Notas
Status | Maintenance plan status | Planned | planned | 1 | Yes | Default status for new maintenance plans
Priority | Maintenance priority | Urgent | urgent | 1 | Yes | Use for safety or service-impacting maintenance
Maintenance Cycle | Recurring cycle | Monthly | monthly | 3 | Yes | Common cycle for mechanical assets