## Ghid
Șablon Jurnal Plan Întreținere (Versiunea Generală)
Urmăriți planurile de întreținere, istoricul reparațiilor, registrele de lucru și înlocuirea pieselor într-un singur registru de lucru.
Pași | Note | Scenariu activitate | Active aplicabile | Câmpuri cheie | Tip sugerat întreținere | Notă risc | Observații
1. Configurați setările | Mențineți listele derulante pentru companie/proiect, locație, responsabil, stare și scenariu în Setări. | Clădiri de birouri / Facilități | HVAC, ascensoare, instalații sanitare, protecție împotriva incendiilor și securitate | Locație, categorie activ, responsabil și stare | Serviciu periodic, inspecție și verificare siguranță | Elementele restante afectează siguranța și experiența clienților | Potrivit pentru administrarea mai multor etaje sau clădiri
2. Construiți registrul activelor | Înregistrați numărul activului, locația, categoria, criticitatea, ciclul implicit și responsabilul în Registrul activelor. | Fabrică industrială | Linii de producție, pompe, compresoare și dulapuri de distribuție | Număr activ, ciclu întreținere, cerință nefuncționare și piese | Întreținere preventivă, lubrifiere și revizie anuală | Necesită coordonarea ferestrelor de oprire și a inventarului de piese | Poate fi filtrat după linie sau echipă de schimb
3. Introduceți planurile de întreținere | Înregistrați planurile după activ, locație, ciclu, responsabil, dată planificată, stare finalizare și motiv întârziere în Plan de întreținere. | Retail / Magazine | Frigidere, echipamente POS, iluminat și control acces | Companie sau proiect, locație, prioritate și comandă de lucru asociată | Inspecție, reparație defecțiuni și reverificare corectivă | Partajarea între magazine și notificările sunt mai importante | Potrivit pentru copiere în funcție de zonă

## Tablou de bord
Tablou de bord
Urmăriți planurile de întreținere, istoricul reparațiilor, registrele de lucru și înlocuirea pieselor într-un singur registru de lucru.
Indicator | Valoare | Note | Stare | Număr | Prioritate | Număr deschise | Ciclu întreținere | Număr planificate
Total planuri | 24 | Înregistrări cu numere de plan generate | Planificat | 24 | Urgentă |  | Zilnic
Finalizat | 18 | Starea este finalizat | În așteptare | 18 | Ridicată |  | Săptămânal
Depășit | 3 | Elemente deschise a căror dată scadentă este înainte de astăzi | În curs | 3 | Medie |  | Lunar

## Plan întreținere
Plan întreținere
Urmăriți planurile de întreținere, istoricul reparațiilor, registrele de lucru și înlocuirea pieselor într-un singur registru de lucru.
Nr. plan | Companie / proiect | Locație / zonă | Nr. activ | Nume activ / facilitate | Categorie activ | Tip întreținere | Ciclu întreținere | Dată planificată | Dată scadență | Responsabil | Prioritate | Ore estimate | Cost estimat | Materiale / piese necesare | Cerințe siguranță / nefuncționare | Stare | Dată finalizare | Zile întârziere | Evaluare progres | Motiv întârziere / deschidere | Următoarea dată planificată | Comandă de lucru / înregistrare asociată | Scenariu activitate | Observații
MP-0001 | Campus sediu central | Sala echipamentelor HVAC | HVAC-001 | Unitate HVAC | HVAC | Serviciu periodic | Lunar | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Alex Carter | Ridicată | 2.0 | 300.00 | Filtre și soluție curățare | Necesită 30 de minute de oprire | În așteptare | [5 empty] | WO-2026-001 | Clădire birouri | Exemplu: service lunar HVAC
MP-0002 | Complex comercial | Acoperiș | FAN-ROOF-02 | Service ventilator evacuare | HVAC | Întreținere preventivă | Lunar | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Morgan Lee | Medie | 1.5 | 120.00 | Curea și lubrifiant | Lucrul la înălțime necesită aprobare | Planificat | [5 empty] | WO-2026-002 | Retail | Extins din exemplul de intrare din pagină
MP-0003 | Fabrica din China de Est | Camera electrică | ELEC-DB-02 | Dulap distribuție joasă tensiune | Electricitate / Distribuție | Verificare siguranță | Trimestrial | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Jordan Patel | Urgentă | 3.0 | 0.00 | Termometru cu infraroșu | Necesită blocare/etichetare | Întârziat |  |  |  | Se așteaptă fereastra de oprire a energiei |  | WO-2026-003 | Fabrică industrială | Exemplu: revizuire restante sau întârzieri

## Jurnal execuție
Jurnal execuție
Urmăriți planurile de întreținere, istoricul reparațiilor, registrele de lucru și înlocuirea pieselor într-un singur registru de lucru.
Nr. înregistrare | Nr. plan | Dată execuție | Executant | Nr. activ | Nume activ / facilitate | Rezultat întreținere | Lucrare real executată | Piese / materiale înlocuite | Ore reale | Cost real | Ore nefuncționare | Necesită reverificare | Dată reverificare | Constatări | Măsură urmărire | Link atașament / foto | Observații
EXE-0001 | MP-0004 | 2026-05-02 | Supervizor facilități | FIRE-PUMP-01 | Pompă de incendiu | Normal | Test pornire pompă de incendiu, verificare presiune și inspectare indicator dulap control finalizate. | Fără | 1.0 | 0.00 | 0.0 | Nu |  | Fără constatări | Continuați inspecția săptămânală |  | Exemplu
EXE-0002 | MP-0001 | 2026-05-07 | Tehnician HVAC | HVAC-001
EXE-0003 | MP-0002 | 2026-05-08 | Furnizor întreținere | FAN-ROOF-02

## Registru active
Registru active
Urmăriți planurile de întreținere, istoricul reparațiilor, registrele de lucru și înlocuirea pieselor într-un singur registru de lucru.
Nr. activ | Companie / proiect | Locație / zonă | Nume activ / facilitate | Categorie activ | Marcă / model | Nr. serie | Dată început | Expirare garanție | Zile garanție rămase | Criticitate | Stare activ | Tip implicit întreținere | Ciclu implicit întreținere | Responsabil implicit | Note risc / conformitate | Observații
HVAC-001 | Campus sediu central | Sala echipamentelor HVAC | Unitate HVAC | HVAC | Carrier 30RB | SN-HVAC-001 | 2021-06-01 | 2027-05-31 |  | Ridicată | În funcțiune | Serviciu periodic | Lunar | Alex Carter | Filtrele, condensul și curelele necesită verificări regulate | Exemplu
ELEC-DB-02 | Fabrica din China de Est | Camera electrică | Dulap distribuție joasă tensiune | Electricitate / Distribuție | Schneider | SN-EL-002 | 2020-09-15 | 2026-09-14 |  | Urgentă | În funcțiune | Verificare siguranță | Trimestrial | Jordan Patel | Necesită oprirea energiei și blocare/etichetare | Exemplu
FIRE-PUMP-01 | Complex comercial | Camera pompei de incendiu | Pompă de incendiu | Protecție incendiu | Grundfos | SN-FP-001 | 2019-03-20 | 2025-03-19 |  | Urgentă | În funcțiune | Inspecție | Săptămânal | Supervizor facilități | Conexiunea de incendiu trebuie înregistrată complet | Exemplu

## Revizuire întârzieri
Revizuire întârzieri
Urmăriți planurile de întreținere, istoricul reparațiilor, registrele de lucru și înlocuirea pieselor într-un singur registru de lucru.
Nr. revizuire | Nr. plan | Nume activ / facilitate | Motiv întârziere | Cauză rădăcină | Impact | Responsabil | Măsură recuperare | Dată țintă | Stare | Note
DR-0001 | MP-0003 | Dulap distribuție joasă tensiune | Se așteaptă fereastra de oprire a energiei | Fereastra de oprire a producției a fost mutată | Verificarea trimestrială a siguranței electrice a întârziat cu două zile | Jordan Patel | Confirmați slotul de oprire și pregătiți lista de blocare/etichetare | 2026-05-02 | Deschis | Revizuire în ședința zilnică de întreținere
DR-0002 | MP-0002 | Ventilator de evacuare pe acoperiș | Livrarea pieselor a fost reprogramată | Întârziere expediere furnizor | Întreținerea preventivă rămâne planificată, dar cureaua de schimb nu este pe site | Morgan Lee | Rezervați o curea alternativă și actualizați data estimată de livrare a vânzătorului | 2026-05-06 | Monitorizare | Păstrați fereastra de întreținere vizibilă pentru operațiuni
DR-0003 | MP-0001 | Unitate de tratare a aerului | Permis de acces în așteptare | Aprobarea de acces a chiriașului nu a fost primită | Verificarea filtrului se poate muta în afara ciclului săptămânal | Alex Carter | Sunați persoana de contact a chiriașului și pregătiți trusa mobilă | 2026-05-04 | Recuperat | Recuperat înainte de următorul blocaj de plan săptămânal

## Setări
Setări
Urmăriți planurile de întreținere, istoricul reparațiilor, registrele de lucru și înlocuirea pieselor într-un singur registru de lucru.
Grup setări | Cheie setare | Valoare afișată | Cod | Ordine sortare | Activ | Note
Stare | Stare plan întreținere | Planificat | planned | 1 | Da | Starea implicită pentru planurile noi de întreținere
Prioritate | Prioritate întreținere | Urgent | urgent | 1 | Da | Utilizați pentru întreținerea care afectează siguranța sau serviciile
Ciclu întreținere | Ciclu recurent | Lunar | monthly | 3 | Da | Ciclu comun pentru activele mecanice