## 使い方 (instructions)
Forestry Forest Road Inspection Log Template
Excel template for forestry forest road inspection log template.
Step | 操作 | 対象シート | 入力・確認内容 | ポイント
Step 1 | 林道台帳の整備 | 林道台帳 | 管理対象となる林道の名称、区間（起点・終点）、延長（km）、担当者を登録します。 | 林道IDは点検ログの検索キーになります。
Step 2 | 巡視・点検結果の入力 | 検査・補修記録 | 路面・排水溝・法面などの異常箇所、損傷度合い（無・軽微・中規模・深刻）を入力します。 | 緊急対応フラグはYes/Noで統一します。
Step 3 | ダッシュボードでの可視化 | 状況ボード | 異常未補修の件数、特に「緊急対応」フラグが立っている箇所を確認します。 | 横棒グラフで重点路線を把握します。

## 状況ボード (dashboard)
状況ボード (dashboard)
Excel template for forestry forest road inspection log template.
林道ID | 林道名 | 点検回数 | 未対応異常数 | 緊急要対応数 | 状態評価

## 林道台帳 (roads)
林道台帳 (roads)
Excel template for forestry forest road inspection log template.
林道ID | 林道名 | 起点位置 | 終点位置 | 総延長(km) | 林道区分 | 管理担当部署/者
RD-01 | 大平第一林道 | 0.0km (国道交点) | 5.2km (国有林境界) | 5.2 | 自動車道（1級） | 治山課
RD-02 | 黒森作業道 | 0.0km (大平林道分岐) | 1.8km (植林地A) | 1.8 | 作業道（2車線未満） | 搬出班
RD-03 | 谷川線 | 0.0km (林道起点標) | 3.4km (集材場B) | 3.4 | 自動車道（2級） | 森林整備班

## 検査・補修記録 (inspection_log)
検査・補修記録 (inspection_log)
Excel template for forestry forest road inspection log template.
連番 | 点検日 | 林道ID | 林道名 | 測点/地点(km) | 点検箇所カテゴリ | 損傷度 | 異常内容/状況 | 推奨補修方法 | 緊急対応フラグ | 補修ステータス | 補修実施日 | 実施内容 | 最終確認者
1 | 2026-06-01 | RD-01 |  | 0.8 | 路面 | 軽微 | わだち掘れが発生。降雨後に水たまりあり。 | 砕石敷均し・転圧 | No | 観察継続 |  | 次回巡視で進行確認 | 山本
2 | 2026-06-02 | RD-01 |  | 2.4 | 排水施設（側溝/暗渠） | 中規模 | 側溝に土砂堆積。路面へ越流の痕跡。 | 側溝浚渫・暗渠入口清掃 | No | 対応中 | 2026-06-08 | 浚渫を一部実施、残区間を継続 | 佐藤
3 | 2026-06-03 | RD-02 |  | 1.1 | 法面/切土 | 深刻 | 切土法面に小規模崩落。路肩側へ土砂流出。 | 土砂撤去・法面養生・通行規制 | Yes | 未着手 |  | 早急に補修手配 | 田中

## 設定・マスタ (settings)
設定・マスタ (settings)
Excel template for forestry forest road inspection log template.
損傷レベル | 箇所区分 | 補修状態 | 緊急対応フラグ
無 | 路面 | 未着手 | Yes
軽微 | 排水施設（側溝/暗渠） | 対応中 | No
中規模 | 法面/切土 | 完了