## Инструкции
Регистър на научените уроци
Excel шаблон за управление на научените уроци, анализ на първопричините и превантивни мерки.
Input Cells | Manual input fields. Record lesson details, countermeasures, remarks, etc.
Formula Cells (Auto-calculation) | Automatically calculated fields such as KPIs, aggregates, or VLOOKUP formulas.
Dropdown (Selection) Cells | Dropdown lists to select category, impact level, status, owner, etc.
Оперативни насоки: Не позволявайте научените уроци да приключат като „индивидуално размишление“. Запишете причината, противодействията и състоянието на внедряване и ги отразете в плановете за бъдещи проекти, контролните списъци за преглед и стандартните оперативни процедури (SOP).

## Табло
Табло
Excel шаблон за управление на научените уроци, анализ на първопричините и превантивни мерки.
Category | Not Addressed | In Progress | Completed | SOP/Standardization in Progress | Archived | Total
Technology & Infrastructure
Business Process
Communication

## Регистър на уроците
Регистър на уроците
Excel шаблон за управление на научените уроци, анализ на първопричините и превантивни мерки.
Lesson ID | Title | Project Name | Category | Impact Level | Status | Submitter | Occurrence Date | Lesson Details | Preventative Action Summary | Remarks
LES-001 | Rework due to design review omissions | System Migration Project | Business Process | High | SOP/Standardization in Progress | Member 1 | 2026-04-05 | Failed to confirm external integration conditions during design review, resulting in design changes in later phases. | Добавяне на елементи за потвърждение за външна интеграция и обхват на миграция в контролния списък за преглед на дизайна, изискващи одобрение от PM. | Проверка при следващия преглед на етапа
LES-002 | Insufficient pre-validation of production data migration procedures | System Migration Project | Technology & Infrastructure | High | In Progress | Member 2 | 2026-04-12 | Due to a limited dry run volume, processing delays caused by exceptional data were not detected beforehand. | Стандартизиране на критериите за пробен пуск с използване на еквивалентни на производството данни и процедури за валидиране на изключителни данни. | Да бъде отразено в плана за миграция
LES-003 | Mismatch in customer approval criteria expectations | New Service Implementation | Communication | Medium | Completed | Project Manager | 2026-05-08 | Двусмисленото формулиране на условията за одобрение доведе до различни тълкувания на критериите за завършване между клиента и нашия екип. | Създаване на контролен списък за критерии за одобрение и ясно посочване на договорените условия в протокола. | Отразено в стандартния шаблон

## Противодействия
Противодействия
Excel шаблон за управление на научените уроци, анализ на първопричините и превантивни мерки.
Action ID | Lesson ID | Lesson Title | Root Cause Analysis | Temporary Countermeasure | Permanent Countermeasure | Owner | Deadline | Progress
ACT-001 | LES-001 |  | Контролният списък за преглед на дизайна беше персонализиран, а отговорността и доказателствата за потвърждаване на условията за външна интеграция бяха неясни. | Провеждане на среща за преглед на обхватите на интеграция и незабавно идентифициране на всички непотвърдени елементи. | Ревизиране на контролния списък за преглед на дизайна, за да станат задължителни полетата за външна интеграция, обхват на миграция и одобрител. | Member 1 | 2026-05-20 | In Progress
ACT-002 | LES-002 |  | Нямаше стандарти за обхвата на пробния пуск, което доведе до недостатъчно тестване на производителността и аномалиите с изключителни данни. | Провеждане на пробен пуск с изключителни данни и записване на времето за обработка и броя на отказите. | Направете задължителни в шаблона на плана за миграция еквивалентния обем данни за производство, съотношението на изключителните данни и процедурите за възстановяване. | Member 2 | 2026-06-10 | Not Started
ACT-003 | LES-003 |  | Критериите за одобрение не бяха записани като конкретни критерии за приемане в протокола, което доведе до различни тълкувания сред заинтересованите страни. | Повторно потвърждаване на критериите за одобрение за текущата фаза и съгласуване на очакванията с клиента. | Стандартизиране на шаблона за контролен списък за одобрение и налагане на правило за потвърждаване на споразуменията в рамките на 24 часа след срещите. | Project Manager | 2026-05-25 | Completed

## Основни настройки
Основни настройки
Excel шаблон за управление на научените уроци, анализ на първопричините и превантивни мерки.
Lesson Categories | Member List | Impact Levels | Status List | Action Progress List
Technology & Infrastructure | Member 1 | High | Not Addressed | Not Started
Business Process | Member 2 | Medium | In Progress | In Progress
Communication | Member 3 | Low | Completed | Completed