## Instructions
Modèle de Registre des Leçons Apprises
Modèle Excel pour la gestion des leçons apprises, de l'analyse des causes racines et des actions préventives.
Cellules de Saisie | Champs de saisie manuelle. Détaillez la leçon, les actions, remarques, etc.
Cellules de Calcul (Formules) | Champs de calcul automatique, comme les KPI, totaux ou formules VLOOKUP.
Listes Déroulantes | Listes déroulantes pour sélectionner la catégorie, l'impact, le statut, le responsable, etc.
Directives opérationnelles : Ne laissez pas les leçons apprises devenir une simple "réflexion individuelle". Documentez les causes, actions et statuts, et intégrez-les dans vos plans de projets futurs, revues et SOP.

## Résumé des Retours
Résumé des Retours
Modèle Excel pour la gestion des leçons apprises, de l'analyse des causes racines et des actions préventives.
Catégorie | Non Traité | En Cours | Terminé | Déploiement en Cours | Archivé | Total
Technologie & Infrastructure
Processus Métier
Communication

## Registre des Leçons
Registre des Leçons
Modèle Excel pour la gestion des leçons apprises, de l'analyse des causes racines et des actions préventives.
ID Leçon | Titre | Nom de Projet | Catégorie | Impact | Statut | Auteur | Date | Détail de Leçon | Résumé de l'Action Préventive | Remarques
LES-001 | Refonte suite à oublis lors de la revue de conception | Projet de Migration Système | Processus Métier | Élevé | Déploiement en Cours | Membre 1 | 2026-04-05 | Conditions d'intégration non validées en conception, entraînant des modifications de spécifications tardives. | Ajouter l'intégration externe dans les points de contrôle requis, avec signature du chef de projet. | Valider lors du prochain jalon de phase
LES-002 | Validation insuffisante des données lors de la préparation de migration | Projet de Migration Système | Technologie & Infrastructure | Élevé | En Cours | Membre 2 | 2026-04-12 | La sim limitée a empêché de détecter des lenteurs de traitement dues à des anomalies. | Standardiser les critères avec volume de test équivalent réel et traitement d'anomalies. | Sera intégré dans le plan de migration
LES-003 | Écart dans la compréhension des conditions de validation client | Déploiement Nouveau Service | Communication | Moyen | Terminé | Chef de Projet | 2026-05-08 | Termes flous de validation causant des différences d'interprétation des critères de fin. | Rédiger des conditions de validation claires dans le compte-rendu. | Intégré dans le modèle standard

## Causes et Actions
Causes et Actions
Modèle Excel pour la gestion des leçons apprises, de l'analyse des causes racines et des actions préventives.
ID Action | ID Leçon | Titre de Leçon | Analyse des Causes Racines | Action Temporaire | Action Permanente | Responsable | Date Limite | Statut
ACT-001 | LES-001 |  | La liste de revue de conception était personnelle, la responsabilité de valider l'intégration externe n'était pas claire. | Organiser une réunion pour définir le périmètre d'intégration et lister les points restants. | Ajouter l'intégration externe, le périmètre de migration et l'approbateur dans les champs requis. | Membre 1 | 2026-05-20 | En Cours
ACT-002 | LES-002 |  | Absence de critères pour le test à blanc, d'où des tests de charge et d'erreurs insuffisants. | Exécuter un test à blanc avec données d'erreur et noter les temps de traitement et d'échec. | Rendre obligatoire dans les plans de migration la validation avec volume réel, taux d'erreurs et plan de retour arrière. | Membre 2 | 2026-06-10 | Non Commencé
ACT-003 | LES-003 |  | Les critères de validation n'étaient pas spécifiés dans les compte-rendus de réunion, causant des interprétations divergentes. | Revalider les critères d'acceptation pour la phase en cours et aligner avec le client. | Standardiser le modèle de validation et forcer la confirmation des accords sous 24 heures. | Chef de Projet | 2026-05-25 | Terminé

## Configuration Principale
Configuration Principale
Modèle Excel pour la gestion des leçons apprises, de l'analyse des causes racines et des actions préventives.
Liste des Catégories | Liste des Membres | Niveaux d'Impact | Liste des Statuts | Liste d'avancement
Technologie & Infrastructure | Membre 1 | Élevé | Non Traité | Non Commencé
Processus Métier | Membre 2 | Moyen | En Cours | En Cours
Communication | Membre 3 | Faible | Terminé | Terminé