## 使い方 (instructions)
教訓・振り返り記録管理台帳テンプレート
プロジェクトや業務で得られた教訓、発生原因の真因分析、および再発防止策を一元管理するためのExcelテンプレートです。
入力セル | ユーザーが直接入力する項目です。教訓の詳細、対策内容、備考などを記録します。
自動計算・数式セル | KPIや集計、VLOOKUPなど、数式で自動計算される項目です。
選択肢（プルダウン）セル | 分類、影響度、状態、担当者など、入力規則で選択する項目です。
運用のポイント: 教訓は「個人の反省」で終わらせず、原因・対策・展開状況まで記録し、次の計画書・レビュー観点・標準手順に反映してください。

## 振り返り概要 (dashboard)
振り返り概要 (dashboard)
プロジェクトや業務で得られた教訓、発生原因の真因分析、および再発防止策を一元管理するためのExcelテンプレートです。
分類 | 未対策 | 対策中 | 対策完了 | 再発防止策展開中 | アーカイブ | 合計
技術・インフラ
業務プロセス
コミュニケーション

## 学び一覧 (register)
学び一覧 (register)
プロジェクトや業務で得られた教訓、発生原因の真因分析、および再発防止策を一元管理するためのExcelテンプレートです。
教訓ID | タイトル | プロジェクト名 | 分類 | 影響度 | 状態 | 登録者 | 発生日 | 教訓の詳細 | 再発防止策概要 | 備考
LES-001 | 設計レビューの漏れによる手戻り | システム移行プロジェクト | 業務プロセス | 大 | 再発防止策展開中 | 担当1 | 2026-04-05 | 設計レビュー時に移行対象外システムとの連携条件を確認できず、後工程で仕様変更が発生した。 | レビュー観点表に外部連携・移行対象範囲の確認項目を追加し、PM承認を必須化する。 | 次回ゲートレビューで確認
LES-002 | 本番データ移行手順の事前検証不足 | システム移行プロジェクト | 技術・インフラ | 大 | 対策中 | 担当2 | 2026-04-12 | 移行リハーサルの件数が限定的で、例外データによる処理遅延を事前に検知できなかった。 | 本番相当データを用いたリハーサル基準と例外データ検証手順を標準化する。 | 移行計画書へ反映予定
LES-003 | 顧客承認条件の認識違い | 新規サービス導入 | コミュニケーション | 中 | 対策完了 | プロジェクトマネージャー | 2026-05-08 | 承認条件の表現が曖昧で、顧客側と社内側で完了基準の認識が異なっていた。 | 承認条件をチェックリスト化し、議事録に合意済み条件として明記する。 | 標準テンプレートへ反映済み

## 原因対策 (log)
原因対策 (log)
プロジェクトや業務で得られた教訓、発生原因の真因分析、および再発防止策を一元管理するためのExcelテンプレートです。
対策ID | 教訓ID | 教訓タイトル | 真因分析 | 暫定対策 | 恒久対策 | 対策担当 | 完了期限 | 進捗状況
ACT-001 | LES-001 |  | レビュー観点が属人化しており、外部連携条件の確認責任と確認証跡が明確でなかった。 | 移行対象・連携条件の再確認会を開催し、未確認項目を即日洗い出す。 | 設計レビュー観点表を改訂し、外部連携・移行対象範囲・承認者欄を必須項目化する。 | 担当1 | 2026-05-20 | 進行中
ACT-002 | LES-002 |  | リハーサル範囲の基準がなく、例外データを含めた性能・異常系検証が不足していた。 | 例外データを追加した再リハーサルを実施し、処理時間と失敗件数を記録する。 | 本番相当データ量・例外データ比率・戻し手順を移行計画書の必須確認項目にする。 | 担当2 | 2026-06-10 | 未着手
ACT-003 | LES-003 |  | 承認条件が議事録に具体的な検収基準として記載されておらず、関係者間で解釈が分かれた。 | 既存案件の承認条件を再確認し、顧客と認識合わせを実施する。 | 承認条件チェックリストを標準テンプレート化し、会議後24時間以内の合意確認を運用ルール化する。 | プロジェクトマネージャー | 2026-05-25 | 完了

## 再発防止 (settings)
再発防止 (settings)
プロジェクトや業務で得られた教訓、発生原因の真因分析、および再発防止策を一元管理するためのExcelテンプレートです。
教訓分類リスト | メンバーリスト | 影響度リスト | 状態リスト | 対策進捗リスト
技術・インフラ | 担当1 | 大 | 未対策 | 未着手
業務プロセス | 担当2 | 中 | 対策中 | 進行中
コミュニケーション | 担当3 | 小 | 対策完了 | 完了