## Handleiding
Sjabloon voor afhandeling van leveringsafwijkingen
Excel-sjabloon voor het registreren, opvolgen en oplossen van afwijkingen in de logistieke levering.
Werkstroom voor afhandeling van leveringsafwijkingen
Begin bij het afwijkingenlogboek, wijs responstaken toe, plan het herstel, bevestig de uitkomst bij de klant en sluit eventuele claims bij de vervoerder af met bewijsmateriaal.
1 | Afwijking registreren | Registreer de zending, de klant, de locatie, de vervoerder, het type afwijking, de ernst, de verantwoordelijke, de streefdatum voor oplossing, de vertragingsuren en de kostenimpact zodra het probleem wordt gemeld.
2 | Responstaken toewijzen | Maak taken aan voor klantcontact, vervoerderscontroles, documentcorrectie, boeken van herleveringen of claimvoorbereiding, en houd de vervaldata zichtbaar.
3 | Herstel plannen | Gebruik het herleveringsplan en de klantbevestigingsbladen om de nieuwe route, het tijdvenster, de contactstatus, het bewijs en het leveringsresultaat af te stemmen.
4 | Sluiten en evalueren | Sluit de afwijking pas nadat de notities, het bewijsmateriaal, eventuele claims en de klantbevestiging volledig genoeg zijn voor de maandelijks evaluatie.
Legenda van velden
Invoer | Cellen die handmatig door het operationele team worden bijgehouden.
Vereist | Waarden die nodig zijn om de werkmap bruikbaar te houden voor sorteren, filters en dashboards.
Keuzelijst | Kies opties uit het instellingenblad om statuswaarden consistent te houden.
Berekend | Formule- of dashboardwaarden die automatisch door de werkmap worden gegenereerd.
linked_sheets
sheet_id | sheet_name | kind | module_id
dashboard | Dashboard | worksheet | exception_log
exception_log | Afwijkingenlogboek | worksheet | exception_log
response_tasks | Responstaken | worksheet | response_tasks
redelivery_plan | Herleveringsplan | worksheet | redelivery_plan
customer_confirmation | Klantbevestigingen | worksheet | customer_confirmation
carrier_claims | Vervoerdersclaims | worksheet | carrier_claims
lookup_options | Opzoekopties | worksheet
machine_schema | Machineschema | worksheet

## Dashboard
Dashboard
Excel-sjabloon voor het registreren, opvolgen en oplossen van afwijkingen in de logistieke levering.
Totaal aantal afwijkingen |  |  | In onderzoek | Herstel gepland
Opgelost |  |  | Uren vertraging | Claimbedrag
Status afwijking
Status | Aantal | Aandeel
Nieuw | 42 | 42
In onderzoek | 42 | 42
Herstel gepland | 42 | 42
Wachten op klant | 42 | 42
Opgelost | 42 | 42
Geëscaleerd | 42 | 42
Ernst-verhouding
Ernst | Aantal | Aandeel
Laag | 42 | 42
Medium | 42 | 42
Hoog | 42 | 42
Kritiek | 42 | 42
Status responstaak
Taakstatus | Aantal | Aandeel
Niet gestart | 42 | 42
In behandeling | 42 | 42
Wachten op externe partij | 42 | 42
Voltooid | 42 | 42
Geblokkeerd | 42 | 42

## Afwijkingenlogboek
Afwijkingenlogboek
Excel-sjabloon voor het registreren, opvolgen en oplossen van afwijkingen in de logistieke levering.
Afwijkings-ID | Gemeld op | Zending-ID | Klant | Herkomstlocatie | Bestemming | Vervoerder | Type afwijking | Ernst | Status | Verantwoordelijke | Streefdatum oplossing | Uren vertraging | Kostenimpact | Notities
EX-20260424-001 | 2026-04-24 08:40 | SHP-20260424-018 | North Region Store A | Central Hub Warehouse | Winkel Havenbuurt | Blueway Express | delay | medium | recovery_planned | Riley Morgan | 2026-04-24 18:00 | 6.5 | 420 | Drukte bij het laaddok vertraagde het vertrek; het tijdstip voor herlevering is overeengekomen met de klantenservice.
EX-20260424-002 | 2026-04-24 10:15 | SHP-20260424-024 | Lakeside Medical Supplies | Central Hub Warehouse | Lakeside Clinic Receiving | Northline Freight | damage | high | investigating | Avery Stone | 2026-04-25 12:00 | 18 | 1280 | Outer cartons arrived crushed. Hold the shipment until photo proof and replacement timing are confirmed.
EX-20260425-001 | 2026-04-25 09:05 | SHP-20260425-011 | Metro Parts Outlet | West Crossdock | Metro East Service Counter | Blueway Express | address_issue | low | waiting_customer | Jordan Blake | 2026-04-25 15:00 | 3 | 95 | Address contact name differs from the order record. Customer confirmation is required before dispatch.

## Responstaken
Responstaken
Excel-sjabloon voor het registreren, opvolgen en oplossen van afwijkingen in de logistieke levering.
Taak-ID | Afwijkings-ID | Taaktype | Taakstatus | Uiterlijk op | Verantwoordelijke | Contactpersoon | Volgende actie | Notities
TASK-001 | EX-20260424-001 | redelivery_booking | in_progress | 2026-04-24 13:00 | Casey Reed | North Region Store A | Confirm the 16:00-18:00 redelivery window and update the customer confirmation sheet after the call. | Keep customer service and dispatch on the same status before route release.
TASK-002 | EX-20260424-002 | carrier_check | waiting_external | 2026-04-24 17:00 | Jamie Carter | Northline Freight claims desk | Vraag foto's van het laadperron en een verklaring van de chauffeur op, en beslis vervolgens of een claim bij de vervoerder nodig is. | Do not close before photo proof is attached to the case file.
TASK-003 | EX-20260425-001 | customer_contact | not_started | 2026-04-25 11:30 | Taylor Quinn | Metro Parts Outlet | Confirm the receiving contact and release the route only after the corrected address is validated. | Address correction must match the order management record.

## Herleveringsplan
Herleveringsplan
Excel-sjabloon voor het registreren, opvolgen en oplossen van afwijkingen in de logistieke levering.
Herleverings-ID | Afwijkings-ID | Geplande datum | Time window | Vervoerder | Route-nr. | Leveringsstatus | Klant gecontacteerd | Notities
RD-20260424-01 | EX-20260424-001 | 2026-04-24 | 16:00-18:00 | Blueway Express | R-18B | planned | Ja | Gebruik een prioriteitsroute en bel de winkel 30 minuten voor aankomst.
RD-20260425-01 | EX-20260424-002 | 2026-04-25 | 09:00-12:00 | Northline Freight | R-22A | out_for_delivery | Ja | Vervangende dozen staan klaar in het Centraal Hub-magazijn in afwachting van goedkeuring van de schade.

## Klantbevestigingen
Klantbevestigingen
Excel-sjabloon voor het registreren, opvolgen en oplossen van afwijkingen in de logistieke levering.
Bevestigings-ID | Afwijkings-ID | Bevestigingsdatum | Bevestigd door | Bevestigingskanaal | Bevestigingsstatus | Bewijs vereist | Notities
CF-001 | EX-20260424-001 | 2026-04-24 | Riley Morgan | phone | confirmed | Nee | Customer accepted the new delivery window and waived extra proof.
CF-002 | EX-20260424-002 | 2026-04-24 | Avery Stone | email | pending | Ja | Customer is waiting for photo evidence before accepting the replacement timing.

## Vervoerdersclaims
Vervoerdersclaims
Excel-sjabloon voor het registreren, opvolgen en oplossen van afwijkingen in de logistieke levering.
Claim-ID | Afwijkings-ID | Vervoerder | Claimbedrag | Claimstatus | Indieningsdatum | Uiterste schikkingsdatum | Verantwoordelijke | Notities
CL-001 | EX-20260424-002 | Northline Freight | 1280 | preparing | 2026-04-24 | 2026-05-02 | Jamie Carter | Prepare claim package with photos, delivery note, and replacement cost estimate.
CL-002 | EX-20260424-001 | Blueway Express | 420 | not_required | 2026-04-24 | 2026-04-30 | Casey Reed | Delay is operationally recovered; no formal claim expected if redelivery succeeds.

## Opzoekopties (hidden)
Opzoekopties
Excel-sjabloon voor het registreren, opvolgen en oplossen van afwijkingen in de logistieke levering.
exception_type | enum_exception_type_values | enum_exception_type_labels
option_set | value | label | sort | active
exception_type | delay | Vertraging | 10 | TRUE
exception_type | damage | Schade | 20 | TRUE
exception_type | misdelivery | Foutieve levering | 30 | TRUE
exception_type | address_issue | Adresfout | 40 | TRUE
exception_type | missing_document | Ontbrekend document | 50 | TRUE
exception_type | temperature_excursion | Temperatuuroverschrijding | 60 | TRUE
severity | enum_severity_values | enum_severity_labels
option_set | value | label | sort | active
severity | low | Laag | 10 | TRUE
severity | medium | Medium | 20 | TRUE
severity | high | Hoog | 30 | TRUE
severity | critical | Kritiek | 40 | TRUE
exception_status | enum_exception_status_values | enum_exception_status_labels
option_set | value | label | sort | active
exception_status | new | Nieuw | 10 | TRUE
exception_status | investigating | In onderzoek | 20 | TRUE
exception_status | recovery_planned | Herstel gepland | 30 | TRUE
exception_status | waiting_customer | Wachten op klant | 40 | TRUE
exception_status | resolved | Opgelost | 50 | TRUE
exception_status | escalated | Geëscaleerd | 60 | TRUE
task_type | enum_task_type_values | enum_task_type_labels
option_set | value | label | sort | active
task_type | customer_contact | Klantcontact | 10 | TRUE
task_type | carrier_check | Vervoerderscontrole | 20 | TRUE
task_type | document_fix | Documentcorrectie | 30 | TRUE
task_type | redelivery_booking | Herlevering inplannen | 40 | TRUE
task_type | claim_preparation | Claimvoorbereiding | 50 | TRUE
task_status | enum_task_status_values | enum_task_status_labels
option_set | value | label | sort | active
task_status | not_started | Niet gestart | 10 | TRUE
task_status | in_progress | In behandeling | 20 | TRUE
task_status | waiting_external | Wachten op externe partij | 30 | TRUE
task_status | done | Voltooid | 40 | TRUE
task_status | blocked | Geblokkeerd | 50 | TRUE
delivery_status | enum_delivery_status_values | enum_delivery_status_labels
option_set | value | label | sort | active
delivery_status | planned | Planned | 10 | TRUE
delivery_status | out_for_delivery | Out for delivery | 20 | TRUE
delivery_status | delivered | Geleverd | 30 | TRUE
delivery_status | failed | Mislukt | 40 | TRUE
delivery_status | cancelled | Geannuleerd | 50 | TRUE
confirmation_channel | enum_confirmation_channel_values | enum_confirmation_channel_labels
option_set | value | label | sort | active
confirmation_channel | phone | Telefoon | 10 | TRUE
confirmation_channel | email | E-mail | 20 | TRUE
confirmation_channel | portal | Portaal | 30 | TRUE
confirmation_channel | sms | SMS | 40 | TRUE
confirmation_status | enum_confirmation_status_values | enum_confirmation_status_labels
option_set | value | label | sort | active
confirmation_status | pending | In afwachting | 10 | TRUE
confirmation_status | confirmed | Bevestigd | 20 | TRUE
confirmation_status | disputed | Disputed | 30 | TRUE
confirmation_status | not_reached | Niet bereikt | 40 | TRUE
claim_status | enum_claim_status_values | enum_claim_status_labels
option_set | value | label | sort | active
claim_status | not_required | Not required | 10 | TRUE
claim_status | preparing | In voorbereiding | 20 | TRUE
claim_status | submitted | Ingediend | 30 | TRUE
claim_status | accepted | Geaccepteerd | 40 | TRUE
claim_status | rejected | Afgewezen | 50 | TRUE
boolean | boolean_values | boolean_labels
option_set | value | label | sort | active
boolean | true | Ja | 10 | TRUE
boolean | false | Nee | 20 | TRUE

## Machineschema (hidden)
Machineschema
Excel-sjabloon voor het registreren, opvolgen en oplossen van afwijkingen in de logistieke levering.
modules
module_id | label | description
exception_log | Afwijkingenlogboek
response_tasks | Responstaken
redelivery_plan | Herleveringsplan
customer_confirmation | Klantbevestigingen
carrier_claims | Carrier claims
fields
module_id | field_id | label | type | role | enum_id | required
exception_log | exception_id | Afwijkings-ID | text | primary_key |  | TRUE
exception_log | reported_at | Gemeld op | datetime | created_at |  | TRUE
exception_log | shipment_id | Zending-ID | text | foreign_key |  | TRUE
exception_log | customer | Klant | text | display_name |  | TRUE
exception_log | origin_site | Herkomstlocatie | text | input |  | FALSE
exception_log | destination | Bestemming | text | input |  | FALSE
exception_log | carrier | Vervoerder | text | input |  | FALSE
exception_log | exception_type | Type afwijking | enum | input | exception_type | TRUE
exception_log | severity | Ernst | enum | input | severity | TRUE
exception_log | status | Status | enum | status | exception_status | TRUE
exception_log | owner | Verantwoordelijke | text | owner |  | FALSE
exception_log | target_resolution | Streefdatum oplossing | datetime | end_date |  | FALSE
exception_log | delay_hours | Uren vertraging | decimal | quantity |  | FALSE
exception_log | cost_impact | Kostenimpact | currency | amount |  | FALSE
exception_log | notes | Notities | long_text | input |  | FALSE
response_tasks | task_id | Taak-ID | text | primary_key |  | TRUE
response_tasks | exception_id | Afwijkings-ID | text | foreign_key |  | TRUE
response_tasks | task_type | Taaktype | enum | input | task_type | TRUE
response_tasks | task_status | Taakstatus | enum | status | task_status | TRUE
response_tasks | due_at | Uiterlijk op | datetime | end_date |  | FALSE
response_tasks | owner | Verantwoordelijke | text | owner |  | FALSE
response_tasks | contact_party | Contactpersoon | text | input |  | FALSE
response_tasks | next_action | Volgende actie | long_text | input |  | FALSE
response_tasks | notes | Notities | long_text | input |  | FALSE
redelivery_plan | redelivery_id | Herleverings-ID | text | primary_key |  | TRUE
redelivery_plan | exception_id | Afwijkings-ID | text | foreign_key |  | TRUE
redelivery_plan | planned_date | Geplande datum | date | start_date |  | FALSE
redelivery_plan | time_window | Time window | text | input |  | FALSE
redelivery_plan | carrier | Vervoerder | text | input |  | FALSE
redelivery_plan | route_no | Route-nr. | text | input |  | FALSE
redelivery_plan | delivery_status | Leveringsstatus | enum | status | delivery_status | TRUE
redelivery_plan | customer_contacted | Klant gecontacteerd | boolean | input |  | FALSE
redelivery_plan | notes | Notities | long_text | input |  | FALSE
customer_confirmation | confirmation_id | Bevestigings-ID | text | primary_key |  | TRUE
customer_confirmation | exception_id | Afwijkings-ID | text | foreign_key |  | TRUE
customer_confirmation | confirmation_date | Bevestigingsdatum | date | updated_at |  | FALSE
customer_confirmation | confirmed_by | Bevestigd door | text | owner |  | FALSE
customer_confirmation | confirmation_channel | Bevestigingskanaal | enum | input | confirmation_channel | FALSE
customer_confirmation | confirmation_status | Bevestigingsstatus | enum | status | confirmation_status | TRUE
customer_confirmation | proof_required | Bewijs vereist | boolean | input |  | FALSE
customer_confirmation | notes | Notities | long_text | input |  | FALSE
carrier_claims | claim_id | Claim-ID | text | primary_key |  | TRUE
carrier_claims | exception_id | Afwijkings-ID | text | foreign_key |  | TRUE
carrier_claims | carrier | Vervoerder | text | display_name |  | FALSE
carrier_claims | claim_amount | Claimbedrag | currency | amount |  | FALSE
carrier_claims | claim_status | Claimstatus | enum | status | claim_status | TRUE
carrier_claims | submitted_date | Indieningsdatum | date | created_at |  | FALSE
carrier_claims | settlement_due | Uiterste schikkingsdatum | date | end_date |  | FALSE
carrier_claims | owner | Verantwoordelijke | text | owner |  | FALSE
carrier_claims | notes | Notities | long_text | input |  | FALSE
enum_values
enum_id | value | label | sort | tone
exception_type | delay | Vertraging | 10 | warning
exception_type | damage | Schade | 20 | danger
exception_type | misdelivery | Foutieve levering | 30 | danger
exception_type | address_issue | Adresfout | 40 | warning
exception_type | missing_document | Ontbrekend document | 50 | neutral
exception_type | temperature_excursion | Temperatuuroverschrijding | 60 | danger
severity | low | Laag | 10 | neutral
severity | medium | Medium | 20 | warning
severity | high | Hoog | 30 | danger
severity | critical | Kritiek | 40 | danger
exception_status | new | Nieuw | 10 | neutral
exception_status | investigating | In onderzoek | 20 | warning
exception_status | recovery_planned | Herstel gepland | 30 | warning
exception_status | waiting_customer | Wachten op klant | 40 | warning
exception_status | resolved | Opgelost | 50 | success
exception_status | escalated | Geëscaleerd | 60 | danger
task_type | customer_contact | Klantcontact | 10 | neutral
task_type | carrier_check | Vervoerderscontrole | 20 | neutral
task_type | document_fix | Documentcorrectie | 30 | warning
task_type | redelivery_booking | Herlevering inplannen | 40 | warning
task_type | claim_preparation | Claimvoorbereiding | 50 | danger
task_status | not_started | Niet gestart | 10 | neutral
task_status | in_progress | In behandeling | 20 | warning
task_status | waiting_external | Wachten op externe partij | 30 | warning
task_status | done | Voltooid | 40 | success
task_status | blocked | Geblokkeerd | 50 | danger
delivery_status | planned | Planned | 10 | neutral
delivery_status | out_for_delivery | Out for delivery | 20 | warning
delivery_status | delivered | Geleverd | 30 | success
delivery_status | failed | Mislukt | 40 | danger
delivery_status | cancelled | Geannuleerd | 50 | neutral
confirmation_channel | phone | Telefoon | 10 | neutral
confirmation_channel | email | E-mail | 20 | neutral
confirmation_channel | portal | Portaal | 30 | neutral
confirmation_channel | sms | SMS | 40 | neutral
confirmation_status | pending | In afwachting | 10 | warning
confirmation_status | confirmed | Bevestigd | 20 | success
confirmation_status | disputed | Disputed | 30 | danger
confirmation_status | not_reached | Niet bereikt | 40 | warning
claim_status | not_required | Not required | 10 | neutral
claim_status | preparing | In voorbereiding | 20 | warning
claim_status | submitted | Ingediend | 30 | warning
claim_status | accepted | Geaccepteerd | 40 | success
claim_status | rejected | Afgewezen | 50 | danger
relations
relation_id | from_module_id | from_field_id | to_module_id | to_field_id | cardinality