## Instructies
Sjabloon voor het volgen van logistieke leveringen
Volg zendingen, updates van vervoerders, leveringsbevestigingen en afwijkingen in één werkmap. Gebruik het voor kleine teams voordat u overstapt op een live leveringsvolgsysteem.
Onderwerp | Detail
Template purpose | Organize shipment numbers, tracking numbers, carriers, ETAs, transit updates, and delivery confirmations in one workbook.
Scope | Best for low-volume delivery operations, daily manual updates, and customer support inquiries.
Steps | 1. Register each shipment. 2. Add carrier tracking updates. 3. Record delivery confirmation. 4. Escalate delays or address issues in the exception log.

## Dashboard
Dashboard
Volg zendingen, updates van vervoerders, leveringsbevestigingen en afwijkingen in één werkmap. Gebruik het voor kleine teams voordat u overstapt op een live leveringsvolgsysteem.
Metriek | Waarde | Notities | Beoordelingsregel
Active shipments | 9 | Registered, in transit, delayed, and exception shipments. | Check incomplete deliveries.
In transit | 4 | Shipments with a current transit status. | Filter by transit status.
Overdue undelivered | 1 | Shipments past ETA without delivery confirmation. | Review ETA and carrier update.

## Zendingenregister
Zendingenregister
Volg zendingen, updates van vervoerders, leveringsbevestigingen en afwijkingen in één werkmap. Gebruik het voor kleine teams voordat u overstapt op een live leveringsvolgsysteem.
Record-ID | Zending-ID | Volgnummer | Vervoerder | Afzender | Ontvanger | Route | Status | Verwachte aankomst (ETA) | Beloofde datum | Huidige locatie | Verantwoordelijke | Prioriteit | Notities
SHIP-001 | SHP-2026-001 | TRK-8401 | Northline Express | Main Distribution Center | Retail Store A | Main DC to Store A | In transit | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Transfer hub | Olivia Morgan | Normal | Passed through transfer hub.
SHIP-002 | SHP-2026-002 | TRK-8402 | Metro Freight | Spare Parts Warehouse | Service Center B | Warehouse to service center | Delayed | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Regional depot | Noah Carter | High | Weather delay, customer notified.
SHIP-003 | SHP-2026-003 | TRK-8403 | Parcel Link | Returns Desk | Inspection Area | Return desk to inspection | Exception | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Address review | Emma Lee | Urgent | Address needs confirmation.

## Volgupdates
Volgupdates
Volg zendingen, updates van vervoerders, leveringsbevestigingen en afwijkingen in één werkmap. Gebruik het voor kleine teams voordat u overstapt op een live leveringsvolgsysteem.
Update-ID | Zending-ID | Updatetijd | Status | Locatie | Vervoerdersgebeurtenis | Volgende actie | Verantwoordelijke | Zichtbaarheid | Reden vertraging | Notities
UPD-001 | SHP-2026-001 | 2026-04-12 09:30 | Departed hub | Transfer hub | Linehaul departed | Monitor next scan. | Olivia Morgan | Internal and support | N/A | On schedule.
UPD-002 | SHP-2026-002 | 2026-04-12 14:10 | Delayed | Regional depot | Weather hold | Ask carrier for recovery ETA. | Noah Carter | Support only | Bad weather | Customer notified.
UPD-003 | SHP-2026-003 | 2026-04-12 16:20 | Address issue | Address review | Delivery blocked | Confirm address with requester. | Emma Lee | Internal | Address mismatch | Awaiting correction.

## Leveringsbevestigingen
Leveringsbevestigingen
Volg zendingen, updates van vervoerders, leveringsbevestigingen en afwijkingen in één werkmap. Gebruik het voor kleine teams voordat u overstapt op een live leveringsvolgsysteem.
Ontvangst-ID | Zending-ID | Leveringsdatum | Ontvanger | Ontvangststatus | Tijdigheidsresultaat | Type bewijs | Bevestiger | Afwijkingsvlag | Verantwoordelijke opvolging | Notities
RCV-001 | SHP-2026-001 | 2026-04-14 | Retail Store A | Pending | On time | Signature | Store manager | No | Olivia Morgan | Awaiting POD upload.
RCV-002 | SHP-2026-002 | 2026-04-14 | Service Center B | Not received | Late | None | Support desk | Yes | Noah Carter | Carrier recovery ETA requested.
RCV-003 | SHP-2026-003 | 2026-04-16 | Inspection Area | Blocked | At risk | None | Inspection lead | Yes | Emma Lee | Address issue must close first.

## Leveringsafwijkingen
Leveringsafwijkingen
Volg zendingen, updates van vervoerders, leveringsbevestigingen en afwijkingen in één werkmap. Gebruik het voor kleine teams voordat u overstapt op een live leveringsvolgsysteem.
Afwijkings-ID | Zending-ID | Afwijkingstijd | Type afwijking | Prioriteit | Afwijkingsstatus | Oorzaak | Verantwoordelijke | Responstoelichting | Corrigerende maatregel | Vervaldatum | Afsluitstatus
EXC-001 | SHP-2026-002 | 2026-04-12 14:10 | Delay | High | Open | Weather disruption | Noah Carter | Customer notified and carrier recovery ETA requested. | Review alternate carrier for urgent shipments. | 2026-04-13 | In progress
EXC-002 | SHP-2026-003 | 2026-04-12 16:20 | Address issue | Urgent | Open | Address mismatch | Emma Lee | Requester asked to confirm delivery address. | Require address validation before dispatch. | 2026-04-13 | Waiting
EXC-003 | SHP-2026-001 | 2026-04-12 17:00 | Document pending | Normal | Monitoring | POD not uploaded yet | Olivia Morgan | Store asked to upload signed POD. | Remind receiver before ETA. | 2026-04-14 | Monitoring

## Opzoekopties
Opzoekopties
Volg zendingen, updates van vervoerders, leveringsbevestigingen en afwijkingen in één werkmap. Gebruik het voor kleine teams voordat u overstapt op een live leveringsvolgsysteem.
Optiegroep | Optiesleutel | Label | Van toepassing op | Sorteervolgorde | Actief | Statustoon | Notities
shipment_status | in_transit | In transit | Shipment status | 10 | TRUE | info | Shipment has left origin and has not been delivered.
shipment_status | delayed | Delayed | Shipment status | 20 | TRUE | warning | ETA or promised date is at risk.
exception_type | address_issue | Address issue | Exception type | 30 | TRUE | danger | Address must be corrected before delivery.

## Machineschema
Machineschema
Volg zendingen, updates van vervoerders, leveringsbevestigingen en afwijkingen in één werkmap. Gebruik het voor kleine teams voordat u overstapt op een live leveringsvolgsysteem.
Werkbladnaam | Tabelnaam | Winkelnaam | Modulesleutel | Veldnaam | Veldlabel | Veldtype | Veldrol | Vereist | Uniek | Standaardwaarde | Validatieregel | Optiesleutelset | Tonen in tabel | Tonen in mobiele tabel | Tonen in formulier | Exporteren in CSV | Notities
Shipment Ledger | shipments | shipments | logistics_delivery_tracking | record_id | Record ID | text | primary_key | TRUE | TRUE | N/A | Internal ID for each shipment row. | N/A | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Stable row identifier.
Shipment Ledger | shipments | shipments | logistics_delivery_tracking | shipment_number | Shipment ID | text | business_key | TRUE | TRUE | N/A | Operational shipment reference number. | N/A | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Visible business key.
Tracking Updates | transit_updates | transit_updates | logistics_delivery_tracking | status | Status | text | status | TRUE | FALSE | N/A | Use lookup options when possible. | shipment_status | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Supports dashboard filtering.