## 積み込み概要
物流 積み込み確認テンプレート
積み込み案件名 | 物流積み込み確認テンプレート | 総積み込み数
倉庫名 | 物流拠点A | 未確認
現場責任者 | 積み込み責任者 | 確認中
対象期間開始日 | 2026-04-01 | 完了
対象期間終了予定日 | 2026-06-30 | 平均積み込み率
積み込み確認日 | 2026-04-18
月次積み込み表の基準月（1日） | 2026-04-01 | 使い方 1. 積み込み概要の日付と案件名を入力 2. 積み込みマスタの青字セルを更新 3. 月間・週間積み込み表に自動反映
週間積み込み表の週初日（月曜） | 2026-04-13
凡例
入力セル | ユーザーが直接入力する欄
制御セル | 基準日・基準月などの設定欄
リンク／自動反映 | 出荷マスタから参照して表示
注意／遅延 | 遅延や見直しが必要な項目
このファイルは建設業でよく使われる「出荷マスタ + 月次出荷表 + 週間梱包表 + 出荷・配送記録」を1冊にまとめたテンプレートです。 サンプル行は上書きして利用できます。必要に応じて行を追加し、数式を下へコピーしてください。
Note on B8: 出荷確認日を変更すると、進行中出荷の実績表示と遅延日数が更新されます。
Note on B9: その月の1日を入力してください。月次出荷表が切り替わります。
Note on B10: 月曜日の日付を入力してください。週間梱包表が切り替わります。

## 出荷マスタ
積み込みマスタ
積み込み案件名 | [8 empty] | 総積み込み数
未確認
確認中
No | 出荷区分 | 作業名 | 配送会社 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 予定日数 | 実績開始 | 実績終了 | 実績日数 | 進捗率 | 状態 | 遅延日数 | 優先度 | 作業場所 | 備考
| 積み込み順 | 積み込み順確認 | 青木建設 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  | 100% |  |  | 高 | 敷地外周 | 着工前準備
| 車両確認 | 車両状態確認 | 青木建設 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 |  | 2026-04-04 | 2026-04-08 |  | 100% |  |  | 高 | 基礎周り | 残土搬出含む
| 荷姿確認 | 荷姿確認 | 佐藤土木 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | 100% |  |  | 高 | 基礎全体
| 荷姿確認 | 出発前チェック | 田中鉄筋 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 |  | 2026-04-11 | 2026-04-14 |  | 100% |  |  | 高 | 基礎全体 | 出発前チェック検査あり
| 荷姿確認 | 出発記録 | 高橋出発記録 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 |  | 2026-04-13 |  |  | 70% |  |  | 高 | 基礎全体 | 一部手直し中
| 荷姿確認 | 積載確認 | 中央生コン | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 |  | 2026-04-17 |  |  | 50% |  |  | 高 | 基礎全体 | 天候確認要
| 荷姿確認 | 出発完了 | 高橋出発記録 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 基礎全体
| 躯体工事 | 1F躯体 | 山口工務店 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 0% |  |  | 高 | 1F
| 防水工事 | 屋上防水 | 水野防水 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 屋上
| 建具工事 | サッシ取付 | 鈴木サッシ | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 外周部
| 電気設備 | 電気配線（粗配線） | 東光電設 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 各階
| 給排水設備 | 給排水設備（先行配管） | 第一設備 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 各階
| 内装工事 | 軽量下地 | 内装サービス | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 各階
| 内装工事 | PBボード張り | 内装サービス | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 各階
| 内装工事 | 塗装 | 中央塗装 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 各階
| 設備仕上 | 器具取付・試運転 | 第一設備 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  |  |  | 0% |  |  | 高 | 各階
| 外構工事 | 外構・舗装 | 佐藤土木 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 外構
| 検査 | 出発確認 | 監理者・施主 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  |  |  | 0% |  |  | 高 | 全体
| 是正 | 手直し | 各配送会社 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  |  |  | 0% |  |  | 高 | 全体
| 引渡し | 引渡し | 元請・施主 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 0% |  |  | 高 | 事務所
青字・紫字のセルを更新してください。状態・日数・遅延は自動計算です。必要に応じて 35 行目以降へ数式をコピーして行追加できます。

## 月次出荷表
月次積み込み表
積み込み案件名 | [5 empty] | 積み込み確認日 |  |  |  | ■ | 予定 | 実 | 実績
No | 作業名 | 配送会社 | 状態 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 進捗率
出荷マスタの内容が自動表示されます。青い「■」は予定、緑の「実」は実績です。進行中出荷は積み込み確認日までを実績表示します。

## 週間梱包表
週間積み込み表
積み込み案件名 | [5 empty] | 週初日 |  |  | 予定 | 実施 | 日別予定車両は自動集計
No | 作業名 | 配送会社 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 優先度 |  |  |  | 備考
日別予定車両
週間予定は出荷マスタから自動連携します。日別予定車両は「その日に予定されている出荷の人員」を集計しています。

## 出荷・配送記録
積み込み・出発記録
積み込み案件名 | [5 empty] | 積み込み・確認・出発の予定を記録
No | 日付 | 時間 | 区分 | 内容 | 関係会社 | 場所 | 状態 | 備考
| 2026-04-13 | 8:00 | 安全 | 週間積み込み確認 | 物流担当・各配送会社 | 倉庫 | 完了 | 毎週月曜
| 2026-04-14 | 10:00 | 検査 | 基礎出発前チェック検査 | 監理者・田中鉄筋 | 現場 | 完了
| 2026-04-17 | 13:00 | 配送 | 積み込み配送 | 中央生コン | 現場 | 完了 | 打設前最終確認
| 2026-04-18 | 15:00 | 出荷 | 積載確認後確認 | 元請・中央生コン | 現場 | 予定
| 2026-05-06 | 9:30 | 配送 | 資材配送 | 鈴木サッシ | 外部ヤード | 予定
| 2026-06-20 | 10:00 | 検査 | 出発確認 | 施主・監理者 | 現場 | 予定 | 是正事項確認
このシートは出荷以外の予定（出荷・検査・配送）を一覧管理するための補助表です。