## Ohjeet
Valmistuksen saapuvan materiaalin tarkastuskirjausmalli
Sopii vastaanoton kirjaukseen, erävarmennukseen, tarkastustietoihin, päätöstoimiin, toimittajayhteyksiin ja auditoinnin jäljitettävyyteen.
Vaihe | Työkohde | Päätaulu | Keskeiset kentät | Tulos | Käyttöhuomautus | Vastuuhenkilö | Valmistumismerkintä
1 | Vastaanoton kirjaus | Vastaanottorekisteri | Receiving No., Supplier, quantity, arrival time, Lot No. | muodostaa yhden syöttöpisteen | syötä ensin master-tiedot, jotta myöhemmät kirjaukset löytävät lähteen | varasto / IQC | Kirjaustila ei ole tyhjä
2 | Tarkastuksen läpikäynti | Tarkastustiedot | Tarkastuskohde, spesifikaatioarvo, mitattu arvo, manuaalinen päätös | tuottaa kohteen tuloksen | määrälliset kohteet käyttävät ylä- ja alarajoja automaattiseen päätökseen; laadulliset kohteet käyttävät manuaalista päätöstä | IQC | Kohteen tulos valmis
3 | Päätöskirjaus | Vastaanottorekisteri, päätös ja seuranta | Approved, concession, hold, rework, return, rejected | muodostaa lopullisen päätöksen | Pitoonpanon syy ja hylkäyksen syyt on kirjattava | laatu / hankinta | Lopullinen päätös valmis

## Koontinäkymä
Koontinäkymä
Sopii vastaanoton kirjaukseen, erävarmennukseen, tarkastustietoihin, päätöstoimiin, toimittajayhteyksiin ja auditoinnin jäljitettävyyteen.
Tarkastuseriä yhteensä | Valmiit erät | Läpäisseet erät | Erien läpäisyaste | Erityishyväksyntä / pito | Hylkäys / palautus | Myöhässä oleva seuranta | Odottaa lopullista päätöstä | Tietolähde | Vastaanottorekisteri / tarkastustiedot / päätös ja seuranta
8 | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | Katso lähdesivu ohjeista
Lopullinen päätös |  | Erä | Poikkeamaluokka |  | Kohteiden määrä
Hyväksytty |  | 2 | Ulkonäkö |  | 0

## Vastaanottorekisteri
Vastaanottorekisteri
Sopii vastaanoton kirjaukseen, erävarmennukseen, tarkastustietoihin, päätöstoimiin, toimittajayhteyksiin ja auditoinnin jäljitettävyyteen.
Vastaanottonro | Tarkastuspäivä | Vastaanottopäivä | Saapumisaika | Ostotilaus | Toimittaja | Materiaalikoodi | materiaalin nimi | spesifikaatio/malli | Eränro | Vastaanotettu määrä | yksikkö | Vastaanottosijainti | Tarkastustyyppi | näytteenottosuunnitelma | Näytemäärä | Läpäisseiden määrä | Vikamäärä | Vikaprosentti | Alustava päätös | Lopullinen päätös | Päätös | Pitoonpanon / hylkäyksen syy | Toimittajan erä | Inspector | Tarkistaja | Raportin / liitteen nro | Viimeksi päivitetty | Kirjaustila
RM-2026-0001 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 09:15 | PO-26041001 | North Harbor Materials | MAT-AL-6061 | Aluminum sheet | 6061-T6 2.0mm | LOT-AL-0418A | 1,200 | pcs | North Harbor Receiving Area | normaali tarkastus | normaali näytteenotto | 80 | 80 | 0 | 0 | Pass | Hyväksytty | Hyllytyksen vapautus |  | HF-AL-20260418 | Ava Collins | Ethan Brooks | IQC-REP-0001 | 2026-04-18 | Completed
RM-2026-0002 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 10:40 | PO-26041002 | Apex Circuit Electronics | MAT-CAP-100UF | elektrolyyttikondensaattori | 100uF 25V | LOT-CAP-202604A | 5,000 | pcs | North Park IQC | ensimmäisen kappaleen tarkastus | Ensimmäisen kappaleen hyväksyntä | 50 | 48 | 2 | 0.04 | Fail | Pito | Vapauta asiakirjatäydennyksen jälkeen | Matala kapasiteettinäyte tarvitsee uusintatestin; toimittajan on toimitettava COC. | AJ-CAP-24A | Noah Bennett | Lily Parker | IQC-REP-0002 | 2026-04-18 | Completed
RM-2026-0003 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 14:05 | PO-26041003 | Metro Precision Hardware | MAT-SCR-M4 | M4 screw | M4×12 galvanized | LOT-SCR-0419 | 30,000 | pcs | South River Warehouse | tiukennettu tarkastus | tiukennettu näytteenotto | 125 | 119 | 6 | 0.048 | Fail | Erivapaushyväksyntä | sisäinen lajittelu | Kierrepurseita; kiireellinen tuotantotarve, rajoitettu käyttö lajittelun jälkeen. | JM-M4-0419 | Ethan Brooks | Ava Collins | MRB-260419-01 | 2026-04-19 | Completed

## Tarkastustiedot
Tarkastustiedot
Sopii vastaanoton kirjaukseen, erävarmennukseen, tarkastustietoihin, päätöstoimiin, toimittajayhteyksiin ja auditoinnin jäljitettävyyteen.
Tarkennenro | Vastaanottonro | Toimittaja | Materiaalikoodi | Tarkastusluokka | Tarkastuskohde | Alaraja | tavoite-/spesifikaatiokuvaus | Yläraja | yksikkö | Näyte 1 | Näyte 2 | Näyte 3 | Näyte 4 | Näyte 5 | Keskiarvo | Minimi | Maksimi | manuaalinen päätös | Vikakoodi | Vikamäärä | Kohteen tulos | Inspector | Tarkastusaika | huomautus
ID-0001 | RM-2026-0001 | North Harbor Materials | MAT-AL-6061 | Mitta | paksuus | 1.95 | tavoite 2,00 | 2.05 | mm | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 2.02 | 2.00 | 2.004 | 1.99 | 2.02 |  |  | 0 | Pass | Ava Collins | 2026-04-18 11:10 | Automaattinen arvio: kaikki näytteet ovat spesifikaation sisällä.
ID-0002 | RM-2026-0001 | North Harbor Materials | MAT-AL-6061 | Ulkonäkö | pintanaarmu |  | ei näkyviä naarmuja | [10 empty] | Hyväksytty |  | 0 | Pass | Ava Collins | 2026-04-18 11:25 | Manuaalinen arvio.
ID-0003 | RM-2026-0002 | Apex Circuit Electronics | MAT-CAP-100UF | Toiminto | kapasiteetti | 95.00 | tavoite 100 | 105.00 | uF | 98.00 | 94.00 | 96.00 | 99.00 | 97.00 | 96.8 | 94 | 99 |  | D-FUN-01 | 2 | Fail | Noah Bennett | 2026-04-18 13:30 | Näyte 2 on alle spesifikaation alarajan.

## Päätös ja seuranta
Päätös ja seuranta
Sopii vastaanoton kirjaukseen, erävarmennukseen, tarkastustietoihin, päätöstoimiin, toimittajayhteyksiin ja auditoinnin jäljitettävyyteen.
Seurantanro | Vastaanottonro | Toimittaja | Materiaalikoodi | Alustava päätös | Lopullinen päätös | Päätös | Pitoonpanon / erityishyväksynnän / hylkäyksen syy | Omistajuus | Eristyssijainti | MRB- / tarkistusnro | CAPA- / 8D-nro | vastuuhenkilö | Toimittajan vastausmääräpäivä | Vastaustila | Valmistumispäivä | Myöhästymispäivät | Sulkutila | Tarkistaja | Tarkistuspäivä | huomautus
FU-0001 | RM-2026-0002 | Apex Circuit Electronics | MAT-CAP-100UF | Fail | Pito | Vapauta asiakirjatäydennyksen jälkeen | täydennä COC ja kapasiteetin uusintatestin kirjaus | Toimittaja |  | MRB-260418-01 | 8D-260418-01 | Noah Bennett | 2026-04-23 | Vastattu | 2026-04-22 | 1 | Overdue | Ethan Brooks | 2026-04-23 | asiakirjatäydennys: rajoitettu vapautus hyväksynnän jälkeen.
FU-0002 | RM-2026-0003 | Metro Precision Hardware | MAT-SCR-M4 | Fail | Erivapaushyväksyntä | sisäinen lajittelu | kiireellinen tuotantotarve; käytä lajittelun ja vähennyksen jälkeen | Toimittaja | karanteenialue A | MRB-260419-01 | CAPA-260419-01 | Ethan Brooks | 2026-04-25 | Odottaa vastausta |  | 0 | In progress | Ava Collins |  | vaadi toimittajaa toimittamaan pysyvä parannus.
FU-0003 | RM-2026-0004 | HarborPack Solutions | PKG-CARTON-A | Fail | Palautus | Palautus | Pakkauksen kosteusvaurio; suojausvaatimukset eivät täyty | Toimittaja | karanteenialue B | NCR-260420-01 | 8D-260420-01 | Lily Parker | 2026-04-22 | Myöhässä |  | 2 | Overdue | Mia Turner |  | Hankinnalle on ilmoitettu ja hyllytys on keskeytetty.

## Toimittajayhteys
Toimittajayhteys
Sopii vastaanoton kirjaukseen, erävarmennukseen, tarkastustietoihin, päätöstoimiin, toimittajayhteyksiin ja auditoinnin jäljitettävyyteen.
Yhteydenoton nro | Vastaanottonro | Toimittaja | Yhteydenottotyyppi | Yhteydenottoaika | yhteyshenkilö | Kanava | Aihe | Yhteenveto | Liitteen / raportin nro | Seuraava vaihe | Seuraava seurantapäivä | Suljettu? | huomautus
CT-0001 | RM-2026-0002 | Apex Circuit Electronics | asiakirjatäydennys vaaditaan | 2026-04-18 14:20 | Apex Circuit Electronics-Chris Miller | sähköposti | Täydennä COC ja uusintatestiraportti | Puuttuvien asiakirjojen lista ja tilapäisen pidon ehdot on lähetetty. | MAIL-260418-01 | Odottaa toimittajan vastausta | 2026-04-23 | No
CT-0002 | RM-2026-0003 | Metro Precision Hardware | erivapauden vahvistus | 2026-04-19 16:00 | Metro Precision Hardware-Manager Brooks | kokous | kierrepurseiden erivapaustarkistus | Vahvista lajittelukriteerit, vähennykset ja jatkoparannusten aikataulu. | MRB-260419-01 | 8D-seuranta | 2026-04-25 | No
CT-0003 | RM-2026-0004 | HarborPack Solutions | palautusjärjestely | 2026-04-20 11:30 | HarborPack Solutions-Ms. Taylor | puhelin | Palauta ja lähetä erä uudelleen | Toimittaja vahvisti uudelleen ajoitetun kuljetuksen ja pahvilaatikoiden vaihdon. | CALL-260420-01 | vahvista saapumisaika | 2026-04-22 | No

## Master-data
Master-data
Sopii vastaanoton kirjaukseen, erävarmennukseen, tarkastustietoihin, päätöstoimiin, toimittajayhteyksiin ja auditoinnin jäljitettävyyteen.
Toimittajan nimi | Toimittajakoodi | Nimikeluokka | yhteyshenkilö | puhelin | Sähköposti | toimittajaluokitukset | Oletustarkastustyyppi | huomautus | Materiaalikoodi | materiaalin nimi | spesifikaatio/malli | yksikkö | Column14 | Oletusnäytteenottosuunnitelma | Oletustarkastusluokka | Column17
North Harbor Materials | SUP-001 | metallimateriaalit | Mr. Grant | +1-555-0101 | quality@supplier-a.example | A | normaali tarkastus | näyte, vaihdettavissa | MAT-AL-6061 | alumiinilevy | 6061-T6 2.0mm | pcs | metallimateriaalit | normaali näytteenotto | Mitta | näyte
Apex Circuit Electronics | SUP-002 | elektroniikkakomponentit | Chris Miller | +1-555-0102 | qa@anjie.example | B | ensimmäisen kappaleen tarkastus | kondensaattorityypin toimittaja | MAT-CAP-100UF | elektrolyyttikondensaattori | 100uF 25V | pcs | elektroniikkakomponentit | Ensimmäisen kappaleen hyväksyntä | Toiminto | näyte
Metro Precision Hardware | SUP-003 | rautatarvikeosat | Manager Brooks | +1-555-0103 | qc@jingmi.example | B | tiukennettu tarkastus | kiinnikkeet | MAT-SCR-M4 | M4 screw | M4×12 galvanized | pcs | rautatarvikeosat | tiukennettu näytteenotto | Ulkonäkö | näyte

## Parametrisanasto
Parametrisanasto
Sopii vastaanoton kirjaukseen, erävarmennukseen, tarkastustietoihin, päätöstoimiin, toimittajayhteyksiin ja auditoinnin jäljitettävyyteen.
Päätöstulos | Päätös | Tarkastustyyppi | näytteenottosuunnitelma | Kirjaustila | Omistajuus | Vastaustila | Yhteydenottotyyppi | Yhteydenottokanava | Tarkastusluokka | manuaalinen päätös | Suljettu? | yksikkö | Vikakoodi
Hyväksytty | Hyllytyksen vapautus | normaali tarkastus | normaali näytteenotto | Ei valmis | Toimittaja | Vastausta ei tarvita | vahvistuspyyntö | sähköposti | Ulkonäkö | Hyväksytty | Kyllä | pcs | D-APP-01
Erivapaushyväksyntä | Erivapausvapautus | ensimmäisen kappaleen tarkastus | tiukennettu näytteenotto | Odottaa lopullista päätöstä | hankinta | Odottaa vastausta | hylkäysilmoitus | puhelin | Mitta | Hylätty | No | kg | D-DIM-01
Pito | karanteeni odottaa päätöstä | tiukennettu tarkastus | kevennetty näytteenotto | Valmis | varasto | Vastattu | erivapauden vahvistus | WeCom/DingTalk | Toiminto | ei sovellu |  | g | D-FUN-01

## Näytteenotto ja tilanteet
Näytteenotto ja tilanteet
Sopii vastaanoton kirjaukseen, erävarmennukseen, tarkastustietoihin, päätöstoimiin, toimittajayhteyksiin ja auditoinnin jäljitettävyyteen.
näytteenottosuunnitelma | Soveltuva tilanne | Käynnistysehto | Kirjauksen painopiste | Ehdotettu toimenpide
normaali näytteenotto | Yleinen erävastaanotto | toimittajaluokitus on vakaa ja historiallisia poikkeamia on vähän | Näytemäärä, läpäisseiden määrä, vikamäärä | Arvioi normaaliksi
tiukennettu näytteenotto | Uusi toimittaja / palautuminen poikkeaman jälkeen | Ensimmäinen erä, muutosten jälkeen, reklamaatioiden jälkeen, viimeaikainen vikojen lisääntyminen | Vikaprosentti, vikakoodi, tarkistaja | Pito tai MRB
kevennetty näytteenotto | Pitkään vakaa toimittaja | Peräkkäiset hyvät erät, matalan riskin nimikkeet | toimittajaluokitus, historialliset läpäisseet erät | Nopea vapautus