## 生産概要
製造 工程管理テンプレート
製品名 | 〇〇工場生産管理 | 総工程数 | 20
工場名 | 〇〇工場 | 未着手 | 14
生産責任者 | 山田 太郎 | 対応中 | 2
対象期間開始日 | 2026-04-01 | 完了 | 4
対象期間終了予定日 | 2026-06-30 | 平均稼働率 | 26%
確認日 | 2026-04-18
月次生産表の基準月（1日） | 2026-04-01 | 使い方 1. 生産概要で日付と製品名を入力 2. 生産マスタの青字セルを更新 3. 月次・週間工程表に自動反映
週間工程表の週初日（月曜） | 2026-04-13
凡例
入力セル | ユーザーが直接入力する欄
制御セル | 基準日・基準月などの設定欄
リンク／自動反映 | 生産マスタから参照して表示
注意／遅延 | 遅延や見直しが必要な項目
このテンプレートは工番、工程、品質確認、出荷計画を同じ帳票で管理できます。 サンプル行はそのまま上書きでき、必要に応じて下に行を追加して使えます。
Note on B8: 確認日を変更すると、進行中工程の実績表示と遅延日数が更新されます。
Note on B9: その月の1日を入力してください。月次生産表が切り替わります。
Note on B10: 月曜日の日付を入力してください。週間工程表が切り替わります。

## 生産マスタ
生産マスタ
製品名 | 〇〇工場生産管理 | [7 empty] | 総工程数 | 20
[9 empty] | 未着手 | 14
[9 empty] | 対応中 | 2
No | 工程区分 | 作業名 | 担当部署 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 予定日数 | 実績開始 | 実績終了 | 実績日数 | 進捗率 | 状態 | 遅延日数 | 優先度 | 作業場所 | 備考
1 | 立上げ準備 | 初期準備 | 関係先A | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 工場外周 | 立上げ前準備
2 | 土作業 | 計画確認 | 関係先A | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 設備周り | 余材搬出含む
3 | 設備据付 | 設備据付準備 | 関係先E | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 全体
4 | 設備据付 | 部品準備 | 田中部品 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4 | 100% | 完了 | 0 | 高 | 全体 | 部品検査あり
5 | 設備据付 | 治具準備 | 関係先D | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 | 2026-04-13 |  | 6 | 70% | 対応中 | 2 | 高 | 全体 | 一部是正中
6 | 設備据付 | 試作投入 | 中央資材 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | 2026-04-17 |  | 2 | 50% | 対応中 | 0 | 高 | 全体 | 条件確認要
7 | 設備据付 | 確認待ち | 関係先D | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 全体
8 | 試作工程 | 試作準備 | 青山製造 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 組立区
9 | 品質確認 | 初回確認 | 品質部 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 検査区
10 | 部品組付 | 部品組立 | 鈴木部品 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 部材区
11 | 電装 | 電装確認 | 東光制御 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 9 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 設備区
12 | 包装 | 包装準備 | 包装組 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 包装区
13 | 出荷 | 出荷準備 | 物流部 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 出荷区
14 | 設備 | 設備点検 | 設備部 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 6 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 設備区
15 | 保全 | 予防保全 | 設備部 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 設備区
16 | 返工 | 不良手直し | 品質部 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 返工区
17 | 完了 | 完了確認 | 品質部 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 8 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 中 | 出荷区
18 | 検査 | 最終確認 | 担当者・本部 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 3 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 全体
19 | 是正 | 差異修正 | 各担当部署 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 5 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 全体
20 | 引渡し | 引渡し | 担当者・本部 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 |  |  |  | 0% | 未着手 | 0 | 高 | 事務所
青字・紫字のセルを更新してください。状態・日数・遅延は自動計算です。必要に応じて 35 行目以降へ数式をコピーして行追加できます。

## 月次生産表
2026年4月 月次生産表
製品名 | 〇〇工場生産管理 |  |  |  |  | 確認日 | 2026-04-18 |  |  |  | ■ | 予定 | 実 | 実績
No | 作業名 | 担当部署 | 状態 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 進捗率 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
[10 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
1 | 初期準備 | 関係先A | 完了 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 100% | bar: 水 to 金
2 | 計画確認 | 関係先A | 完了 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 100% | bar: 土 to 水
3 | 設備据付準備 | 関係先E | 完了 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 100% | bar: 木 to 金
4 | 部品準備 | 田中部品 | 完了 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 100% | bar: 土 to 火
5 | 治具準備 | 関係先D | 対応中 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 |  | 70% | bar: 月 to 土
6 | 試作投入 | 中央資材 | 対応中 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-17 |  | 50% | bar: 金 to 土
7 | 試作準備 | 青山製造 | 未着手 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  | 0% | bar: 日 to 水
8 | 初回確認 | 品質部 | 未着手 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  | 0% | bar: 木 to 木
9 | 部品組立 | 鈴木部品 | 未着手 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  | 0%
10 | 電装確認 | 東光制御 | 未着手 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  | 0%
11 | 包装準備 | 包装組 | 未着手 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  | 0%
12 | 出荷準備 | 物流部 | 未着手 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  | 0%
13 | 設備点検 | 設備部 | 未着手 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  | 0%
14 | 予防保全 | 設備部 | 未着手 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  | 0%
15 | 不良手直し | 品質部 | 未着手 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 0%
16 | 完了確認 | 品質部 | 未着手 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 0%
17 | 現場整備 | 関係先E | 未着手 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  | 0%
18 | 最終確認 | 担当者・本部 | 未着手 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  | 0%
19 | 差異修正 | 各担当部署 | 未着手 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  | 0%
20 | 引渡し | 担当者・本部 | 未着手 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 0%
生産マスタの内容が自動表示されます。青い「■」は予定、緑の「実」は実績です。進行中工程は確認日までを実績表示します。

## 週間工程表
2026年4月13日週 週間工程表
製品名 | 〇〇工場生産管理 |  |  |  |  | 週初日 | 2026-04-13 |  |  | 予定 | 実施 | 日別予定人員は自動集計
No | 作業名 | 担当部署 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 優先度 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 備考
[9 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
日別予定人員 | [8 empty] | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
1 | 初期準備 | 関係先A | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 高 | [7 empty] | 立上げ前準備
2 | 計画確認 | 関係先A | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 高 | [7 empty] | 余材搬出含む
3 | 設備据付準備 | 関係先E | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 高
4 | 部品準備 | 田中部品 | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 高 | 実施 | 実施 | [5 empty] | 部品検査あり
5 | 治具準備 | 関係先D | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-13 |  | 高 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 一部是正中
6 | 試作準備 | 青山製造 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-17 |  | 高 |  |  |  |  | 実施 | 実施 |  | 条件確認要
7 | 初回確認 | 品質部 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  | 中 | [6 empty] | 予定
8 | 部品組立 | 鈴木部品 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  | 高
9 | 電装確認 | 東光制御 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  | 中
10 | 包装準備 | 包装組 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  | 中
11 | 出荷準備 | 物流部 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  | 中
12 | 設備点検 | 設備部 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  | 中
13 | 予防保全 | 設備部 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  | 中
14 | 不良手直し | 品質部 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  | 中
15 | 完了確認 | 品質部 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 中
16 | 器具取付・試運転 | 第一機械 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  | 高
17 | 現場整備 | 関係先E | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  | 中
18 | 最終確認 | 担当者・本部 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  | 高
19 | 差異修正 | 各担当部署 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  | 高
20 | 引渡し | 担当者・本部 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 高
週間予定は生産マスタから自動連携します。日別予定人員は「その日に予定されている工程の人員」を集計しています。

## 品質・実績記録
品質・実績記録
製品名 | 〇〇工場生産管理 |  |  |  |  | 生産・検査・出荷の予定を記録
No | 日付 | 時間 | 区分 | 内容 | 関係会社 | 場所 | 状態 | 備考
1 | 2026-04-13 | 8:00 | 安全 | 週次安全点検 | 生産部 | 現場事務所 | 完了 | 毎週月曜
2 | 2026-04-14 | 10:00 | 検査 | 初回確認 | 監理者・鈴木部品 | 現場 | 完了 | 承認後確認
3 | 2026-04-17 | 13:00 | 検査 | 工程確認 | 工程部 | 現場 | 完了 | 試作確認
4 | 2026-04-18 | 15:00 | 生産 | 出力確認 | 生産部 | 現場 | 予定 | 確認待ち
5 | 2026-05-06 | 9:30 | 梱包 | 梱包確認 | 物流部 | 倉庫 | 予定 | 出荷前確認
6 | 2026-06-20 | 10:00 | 検査 | 最終確認 | 品質部 | 現場 | 予定 | 是正事項確認
このシートは工程外の予定（安全・検査・出荷）を一覧管理するための補助表です。