## 生产概览
制造流程管理模板
产品名 | 示例生产线管理 | 总工序数
工厂名称 | 示例工厂 | 未着手
生产负责人 | 张伟 太郎 | 进行中
参考开始日 | 2026-04-01 | 完了
参考结束计划日 | 2026-06-30 | 平均稼働率
确认日 | 2026-04-18
月度生产表的基准月（1日） | 2026-04-01 | 使用方法 1. 在生产概览中输入日期和产品名 2. 更新生产主数据的蓝色单元格 3. 月度和周度工程表会自动联动
周度工程表的周初日（星期一） | 2026-04-13
凡例
输入单元格 | 由用户直接输入的栏位
控制单元格 | 基准日和基准月等设置栏
链接/自动联动 | 从生产主数据引用显示
注意／延迟 | 需要延误或复核的项目
这个模板可将工单、工序、品质确认和出货计划放在同一本工作簿中。 示例行可直接覆盖使用，必要时也可以继续向下追加并复制公式。
Note on B8: 更改确认日后，进行中工序的实际显示和延误天数会更新。
Note on B9: 请输入该月的 1 日。月度生产表将随之切换。
Note on B10: 请输入星期一的日期。周度工程表将随之切换。

## 生产主数据
生产主数据
产品名 | [8 empty] | 总工序数
未着手
进行中
序号 | 工序区分 | 作业名 | 担当部署 | 人员 | 计划開始 | 计划終了 | 计划日数 | 实际开始 | 实际结束 | 实际日数 | 进度率 | 状態 | 延迟日数 | 优先级 | 作业地点 | 备注
| 仮設作业 | 产线隔离和临时供电 | 青山制造 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  | 100% |  |  | 高 | 厂区外周 | 投产前准备
| 土作业 | 设备定位与开线 | 青山制造 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 |  | 2026-04-04 | 2026-04-08 |  | 100% |  |  | 高 | 仓储周边 | 待确认事项
| 生产准备 | 示例物料A | 示例供应商C | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | 100% |  |  | 高 | 整体
| 生产准备 | 备料 | 示例供应商A | 6 | 2026-04-11 | 2026-04-14 |  | 2026-04-11 | 2026-04-14 |  | 100% |  |  | 高 | 整体 | 部件检查
| 生产准备 | 试产阶段 | 示例时段 | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-16 |  | 2026-04-13 |  |  | 70% |  |  | 高 | 整体 | 部分返修中
| 生产准备 | 生产准备 | 示例供应商B | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-18 |  | 2026-04-17 |  |  | 50% |  |  | 高 | 整体 | 天候确认要
| 生产准备 | 出货准备 | 示例时段 | 4 | 2026-04-19 | 2026-04-22 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 整体
| 试产工程 | 试产准备 | 青山制造 | 10 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 0% |  |  | 高 | 组装区
| 品质确认 | 首件确认 | 品质部 | 4 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 检验区
| 部件组装 | 部件组装 | 铃木部件 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-10 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 部件区
| 电装 | 电装确认 | 东光电气 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-16 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 设备区
| 包装 | 包装准备 | 包装组 | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 包装区
| 出货 | 出货准备 | 物流部 | 6 | 2026-05-17 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 出货区
| 设备 | 设备点检 | 设备部 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 设备区
| 保养 | 预防保养 | 设备部 | 4 | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 设备区
| 返工 | 不良返工 | 品质部 | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-08 |  |  |  |  | 0% |  |  | 高 | 返工区
| 完成 | 完成确认 | 品质部 | 5 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  |  |  | 0% |  |  | 中 | 出货区
| 检查 | 竣工检查 | 监理者和业主 | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  |  |  |  | 0% |  |  | 高 | 整体
| 返修 | 返修 | 各担当部署 | 6 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  |  |  |  | 0% |  |  | 高 | 整体
| 出货 | 出货 | 总包和业主 | 2 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 0% |  |  | 高 | 事務所
请更新蓝色和紫色单元格。状态、天数和延误会自动计算。必要时可将公式复制到第35行以后以追加行。

## 月度生产表
产品名 | [5 empty] | 确认日 |  |  |  | ■ | 计划 | 実 | 实绩
序号 | 作业名 | 担当部署 | 状態 | 人员 | 计划開始 | 计划終了 | 实际开始 | 实际结束 | 进度率
| 试产准备 | 青山制造
| 首件确认 | 品质部
| 部件组装 | 铃木部件
| 电装确认 | 东光电气
| 包装准备 | 包装组
| 出货准备 | 物流部
| 设备点检 | 设备部
| 预防保养 | 设备部
| 不良返工 | 品质部
| 完成确认 | 品质部
生产主数据的内容会自动显示。青「■」计划、緑的「実」实绩。進行中工程确认日实绩表示。

## 周度工程表
产品名 | [5 empty] | 周初日 |  |  | 计划 | 实施 | 日别预计人数自动汇总
序号 | 作业名 | 担当部署 | 人员 | 计划開始 | 计划終了 | 实际开始 | 实际结束 | 优先级 |  |  |  | 备注
日别计划人员
| 试产准备 | 青山制造
| 首件确认 | 品质部
| 部件组装 | 铃木部件
| 电装确认 | 东光电气
| 包装准备 | 包装组
| 出货准备 | 物流部
| 设备点检 | 设备部
| 预防保养 | 设备部
| 不良返工 | 品质部
| 完成确认 | 品质部
周度计划生产主数据自动联动。日别计划人员「的日计划工程的人员」汇总。

## 质量和实绩记录
质量和实绩记录
产品名 | [5 empty] | 生产与检验计划记录
序号 | 日期 | 时间 | 类别 | 内容 | 相关公司 | 地点 | 状态 | 备注
| 2026-04-13 | 8:00 | 安全 | 周度安全检查 | 生产部 | 现场办公室 | 完成 | 每周一
| 2026-04-14 | 10:00 | 检查 | 首件确认 | 监理者和铃木部件 | 现场 | 完成 | 审批后确认
| 2026-04-17 | 13:00 | 检查 | 工序确认 | 工程部 | 现场 | 完成 | 试产确认
| 2026-04-18 | 15:00 | 生产 | 产出确认 | 生产部 | 现场 | 计划 | 等待确认
| 2026-05-06 | 9:30 | 包装 | 包装检查 | 物流部 | 仓库 | 计划 | 出货前确认
| 2026-06-20 | 10:00 | 检查 | 最终确认 | 品质部 | 现场 | 计划 | 返工事项确认
这个工作表用于统一管理工序外的计划（安全、检验、出货）。