## Instrucciones
Plantilla general de Excel para gestión de procesos de fabricación
Este libro se organiza a partir de la lógica de plan de producción, avance de procesos, comprobaciones de calidad, confirmación de finalización y seguimiento de incidencias de la versión web, y se amplía para escenarios multilínea, multiítem y multinegocio.
Módulo | Propósito | Rol recomendado de entrada | Campos clave | Escenarios de negocio comunes
Plan de producción | Establece órdenes de trabajo y bases de fechas de vencimiento, y estandariza estado de orden, línea, responsable y estado de material. | Planificación / gestión de producción | N.º de orden de trabajo, producto, cantidad planificada, finalización planificada, estado | Producción por pedido, reposición de inventario, pruebas de prototipo, programación multilínea
Maestro de procesos | Mantén la ruta de proceso estándar de cada producto, que es la base para el avance, la calidad y la trazabilidad posteriores. | Proceso / IE / ingeniería de producción | Producto, ruta, orden de proceso, equipo, punto de inspección, SOP | Procesos estándar, NPI, pasos subcontratados, gestión de parámetros críticos
Avance de procesos | Registra plan vs. real, tasa de finalización, producción y defectos por paso para detectar cuellos de botella rápidamente. | Jefe de equipo / supervisor en sitio | N.º de orden de trabajo, paso, tasa de finalización, estado, cantidad producida | Informes diarios, seguimiento de cuellos de botella, seguimiento de retrabajo, avance subcontratado

## Panel de gestión
Panel de gestión
Este libro se organiza a partir de la lógica de plan de producción, avance de procesos, comprobaciones de calidad, confirmación de finalización y seguimiento de incidencias de la versión web, y se amplía para escenarios multilínea, multiítem y multinegocio.
Total de órdenes de trabajo | En curso / esperando primera pieza | Riesgo de retraso | Primera pieza / tasa de aprobación de calidad | Avance promedio de procesos | Incidencias abiertas | Tasa de entrega puntual | Vence en 7 días
8 | 5 | 1 | 40% | 39% | 4 | 0% | 4
Distribución de estado de órdenes de trabajo | Cantidad |  | Resultado de calidad | Conteo de registros |  | Escenario de negocio | Órdenes de trabajo
No iniciado | 2 |  | Aprobado | 2 |  | Producción bajo pedido / MTO | 3

## Plan de producción
Plan de producción
Este libro se organiza a partir de la lógica de plan de producción, avance de procesos, comprobaciones de calidad, confirmación de finalización y seguimiento de incidencias de la versión web, y se amplía para escenarios multilínea, multiítem y multinegocio.
N.º de orden de trabajo | Escenario de negocio | Cliente / proyecto | Producto / material | Especificación / versión | n.º de lote / n.º de pedido | Cantidad planificada | Unidad | Inicio planificado | Finalización planificada | Línea / área | Responsable | Estado de orden de trabajo | Prioridad | Paso actual | avance % | Días restantes | Riesgo | Estado de material | Notas
WO-260418-018 | Producción bajo pedido / MTO | Cliente A | Cuerpo de bomba serie A | V2 | SO-10018 | 1,200 | uds. | 2026-04-18 | 2026-04-30 | Línea 1 | Ken Sato | Primera pieza aprobada | Alta | mecanizado | 81% | 6 | Avance normal | conjunto completo | Primera pieza aprobada; pasar a procesamiento por lote
WO-260419-006 | Reposición de inventario / MTS | Almacén de productos terminados | Asiento de válvula serie B | Estándar | LOT-B0426 | 800 | uds. | 2026-04-19 | 2026-05-03 | Línea 2 | Nana Tanaka | En curso | Media | Tratamiento térmico | 73% | 9 | Avance normal | conjunto completo | Producir según el plan de reposición
WO-260420-011 | Prueba de prototipo / NPI | Proyecto I+D P7 | Soporte tipo C | Prueba R1 | NPI-0420 | 60 | uds. | 2026-04-20 | 2026-04-28 | Línea piloto | Hiro Takahashi | Esperando primera pieza | Alta | Ensamblaje | 65% | 4 | Avance normal | material alternativo | Las dimensiones críticas necesitan reinspección de calidad

## Maestro de procesos
Maestro de procesos
Este libro se organiza a partir de la lógica de plan de producción, avance de procesos, comprobaciones de calidad, confirmación de finalización y seguimiento de incidencias de la versión web, y se amplía para escenarios multilínea, multiítem y multinegocio.
Producto / material | Ruta de proceso | Secuencia de proceso | Nombre de proceso | Tiempo de ciclo estándar (horas/pieza) | Rendimiento estándar % | Equipo / estación | rol responsable | Punto de inspección | parámetros críticos / puntos de control | SOP / enlace de archivo | Si es subcontratación | fecha de vigencia | Notas
Cuerpo de bomba serie A | Ruta estándar del cuerpo de la bomba | 10 | Preparación de material | 0.02 | 99% | Área de almacenamiento/preparación de materiales | Responsable de materiales | No | Comprobación de materiales completos y lote | SOP-MAT-001 | No | 2026-01-01
Cuerpo de bomba serie A | Ruta estándar del cuerpo de la bomba | 20 | mecanizado CNC de desbaste | 0.15 | 97% | CNC-01 | mecanizado | Sí | Vida de herramienta, comprobación dimensional de primera pieza | SOP-CNC-012 | No | 2026-01-01
Cuerpo de bomba serie A | Ruta estándar del cuerpo de la bomba | 30 | Limpieza | 0.03 | 99% | Línea de limpieza A | Producción | No | Concentración de agente de limpieza | SOP-CLN-003 | No | 2026-01-01

## Avance de procesos
Avance de procesos
Este libro se organiza a partir de la lógica de plan de producción, avance de procesos, comprobaciones de calidad, confirmación de finalización y seguimiento de incidencias de la versión web, y se amplía para escenarios multilínea, multiítem y multinegocio.
N.º de orden de trabajo | Producto / material | Ruta de proceso | Secuencia de proceso | Nombre de proceso | inicio planificado | finalización planificada | inicio real | finalización real | Responsable | Tasa de finalización % | Estado | Cantidad producida | Cantidad de defectos | rendimiento % | Cuello de botella / motivo de retraso | siguiente acción | hora de actualización | Notas
WO-260418-018 | Cuerpo de bomba serie A | Ruta estándar del cuerpo de la bomba | 10 | Preparación de material | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Ken Sato | 100% | Completado | 1,200 | 0 | 100% |  | Enviar a CNC | 2026-04-18
WO-260418-018 | Cuerpo de bomba serie A | Ruta estándar del cuerpo de la bomba | 20 | mecanizado CNC de desbaste | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 2026-04-19 |  | Ken Sato | 62% | En curso | 760 | 8 | 99% | Espera por cambio de herramienta | completar lotes restantes | 2026-04-24
WO-260419-006 | Asiento de válvula serie B | Ruta estándar del asiento de la válvula | 10 | Preparación de material | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Nana Tanaka | 100% | Completado | 800 | 0 | 100% |  | entrar a tratamiento térmico | 2026-04-19

## Registros de calidad
Registros de calidad
Este libro se organiza a partir de la lógica de plan de producción, avance de procesos, comprobaciones de calidad, confirmación de finalización y seguimiento de incidencias de la versión web, y se amplía para escenarios multilínea, multiítem y multinegocio.
Fecha | N.º de orden de trabajo | Producto / material | n.º de lote / n.º de pedido | Nombre de proceso | Tipo de inspección | conteo de muestras | Conteo aprobado | Conteo de defectos | Resultado de inspección | tipo de defecto | enlace de foto / adjunto | Confirmador | Disposición | Estado de cierre | Notas
2026-04-18 | WO-260418-018 | Cuerpo de bomba serie A | SO-10018 | mecanizado CNC de desbaste | Primera pieza | 5 | 5 | 0 | Apto |  | photo://example/a001 | Rei Yamamoto | Liberar | Cerrado | Dimensión de primera pieza OK
2026-04-21 | WO-260420-011 | Soporte tipo C | NPI-0420 | Ensamblaje | Primera pieza | 3 | 2 | 1 | No aprobado | desviación dimensional | photo://example/c001 | Rei Yamamoto | Pendiente de decisión | En curso | Las dimensiones críticas necesitan confirmación de proceso
2026-04-22 | WO-260419-006 | Asiento de válvula serie B | LOT-B0426 | Tratamiento térmico | Inspección de patrulla | 20 | 19 | 1 | Concesión / observación | baja dureza |  | Nana Tanaka | Concesión aceptada | Esperando verificación | reinspección complementaria

## Seguimiento de incidencias
Seguimiento de incidencias
Este libro se organiza a partir de la lógica de plan de producción, avance de procesos, comprobaciones de calidad, confirmación de finalización y seguimiento de incidencias de la versión web, y se amplía para escenarios multilínea, multiítem y multinegocio.
N.º de incidencia | fecha de detección | N.º de orden de trabajo | módulo de origen | Tipo de incidencia | Severidad | descripción de impacto | responsable | Estado | acción temporal | causa raíz | acción correctiva y preventiva (CAPA) | fecha prevista de cierre | fecha real de cierre | días vencidos | Notas
EX-260421-001 | 2026-04-21 | WO-260420-011 | Registros de calidad | Incidencia de calidad | Alta | La desviación dimensional crítica de primera pieza afecta la liberación de prueba | Rei Yamamoto | En curso | Detener el lote y aislar las piezas de muestra | Desviación de posicionamiento del útil | Calibrar el útil y volver a medir la primera pieza | 2026-04-26 |  | 0 | Tratamiento prioritario de proyecto NPI
EX-260423-002 | 2026-04-23 | WO-260423-003 | Material | Falta de material | Alta | La falta de material de embalaje detiene el embalaje | Daisuke Ito | En curso | Ajustar la secuencia de embalaje y procesar primero los conjuntos completos | Retraso de entrega del proveedor | Acelerar compras y crear stock de seguridad | 2026-04-25 |  | 0 | Compras notificado
EX-260424-003 | 2026-04-24 | WO-260418-018 | Equipo | Fallo de equipo | Media | La espera por cambio de herramienta CNC afecta la producción diaria | Ken Sato | Esperando verificación | habilitar herramienta de repuesto | Insufficient tool-life monitoring | Añadir aviso de vida de herramienta | 2026-04-29 |  | 0

## Historial de finalización
Historial de finalización
Este libro se organiza a partir de la lógica de plan de producción, avance de procesos, comprobaciones de calidad, confirmación de finalización y seguimiento de incidencias de la versión web, y se amplía para escenarios multilínea, multiítem y multinegocio.
N.º de registro | N.º de orden de trabajo | Producto / material | n.º de lote / n.º de pedido | Cantidad planificada | cantidad completada | Cantidad de retrabajo | Cantidad desechada | fecha de finalización | Revisor | Estado de entrega | Tasa de logro de producción | enlace de archivo / adjunto | Notas
FG-260419-001 | WO-260418-018 | Cuerpo de bomba serie A | SO-10018 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |  |  | Esperando revisión | 0% |  | Ejemplo: introduce la cantidad y fecha reales de finalización tras completar
FG-260424-001 | WO-260423-003 | Tapa de extremo serie F | SO-10031 | 300 | 60 | 0 | 0 | 2026-04-24 | Daisuke Ito | Adelantado | 20% |  | Finalización parcial de embalaje

## Configuración
Configuración
Este libro se organiza a partir de la lógica de plan de producción, avance de procesos, comprobaciones de calidad, confirmación de finalización y seguimiento de incidencias de la versión web, y se amplía para escenarios multilínea, multiítem y multinegocio.
Campo | Valor predeterminado | Descripción | Escenario de negocio | Estado de orden de trabajo | Prioridad | Línea / área | Turno | Unidad | Estado de material | Si | Tipo de inspección | Disposición | Estado de cierre | Fuente de incidencia | Tipo de incidencia | Severidad | Estado de avance | Estado de entrega
Nombre de la empresa | Sample Manufacturing Co., Ltd. | Reemplazar con el nombre real de la empresa | Producción bajo pedido / MTO | No iniciado | urgente | Línea 1 | Turno de día | uds. | conjunto completo | Sí | Primera pieza | Liberar | Nuevo | Plan de producción | Parada de línea | Alta | No iniciado | A tiempo
Fábrica / ubicación | Planta 1 | Se usa para distinguir varias fábricas o talleres | Reposición de inventario / MTS | En curso | Alta | Línea 2 | Turno de noche | juego | Falta parcial de material | No | Inspección de patrulla | Retrabajo | En curso | Avance de procesos | Falta de material | Media | En curso | Retrasado
Versión de plantilla | v1.0 | Versión interna de plantilla | Prueba de prototipo / NPI | Esperando primera pieza | Media | Línea 3 | Turno intermedio | lote | Esperando inspección |  | Última pieza | Desecho | Esperando verificación | Registros de calidad | Fallo de equipo | Baja | Esperando inspección | Adelantado