## 使用説明
製造プロセス管理共通 Excel テンプレート
このワークブックは、Web版の生産計画、工程進捗、品質チェック、完工確認、異常追跡の流れをもとに整理し、複数ライン、複数品目、複数業務シーン向けに拡張した共通テンプレートです。
モジュール | 用途 | 推奨入力者 | 主要項目 | よくある業務シーン
生産計画 | 工番と納期の基準を整え、工番状態、ライン、担当者、資材状態を統一します。 | 計画と生産管理 | 工番番号、製品、計画数量、計画完了、状態 | 受注生産、在庫補充、試作、多ラインの生産割当
工程マスタ | 製品の標準工程ルートを管理し、後続の進捗・品質・トレースの基盤にします。 | 工程、IE、生産技術 | 製品、ルート、工程順、設備、検査点、SOP | 標準工程、NPI、外注工程、重要パラメータ管理
工程進捗 | 工程ごとに計画・実績・進捗率・出来高・不良を記録し、ボトルネックをすばやく見つけます。 | 班長と現場責任者 | 工番番号、工程、達成率、状態、出来高数量 | 現場日報、ボトルネック追跡、手直し追跡、外注進捗
品質記録 | 初回品・巡回・最終品・手直し後検査を記録し、写真と添付を紐づけられます。 | 品質と生産 | 検査種別、サンプル数、合格数、結果、処置方法 | 初回品確認、工程内検査、クレームトレース、特採出荷
異常追跡 | ライン停止、材料不足、設備故障、品質異常などをクローズまで対応します。 | 生産、品質、設備、購買 | 異常番号、種別、重大度、責任者、CAPA、クローズ日 | 部材不足、設備故障、品質異常、外注遅延
完工履歴 | 完工・再確認・納品状態・出来高達成率を蓄積し、月次報告に使います。 | 生産事務と責任者 | 完了数量、完了日、再確認者、納品状態 | 月次報告、監査トレース、顧客納品の振り返り
使い方: まず「基本設定」で会社・ライン・ドロップダウン項目を整えます → 次に「生産計画」に工番を入力します → 標準工程が必要なら「工程マスタ」を整備します → 毎日「工程進捗」と「品質記録」を更新します → 異常は「異常追跡」でクローズします → 完工後は「完工履歴」に保存します。
適用シーン | テンプレートの使い方
受注駆動生産 MTO | 顧客と案個、受注番号、納期で工番を管理し、遅延リスクと納品状況を重点確認します。
在庫補充 MTS | 顧客と案個を在庫と倉庫として入力し、ライン負荷と完了数量を重点確認します。
試作 NPI | 業務シーンで「試作 NPI」を選び、工程マスタで版数、重要パラメータ、SOPを管理します。
手直しと修理 | 在生産計画选择“手直しと修理”，在品質記録和異常追跡停止不良、处置与CAPA。
外注と委託 | 工程マスタで外注有無をマークし、工程進捗で委託完了率と遅延理由を記録します。
情報ソース | URL説明
参考ページ | https://finitefield.org/zh/excel-templates/manufacturing/production-management/
ページ要約 | Web版では、工番、工程進捗、初回品確認と品質記録、完了記録、異常メモを同じ流れに置くことで、抜け漏れを減らし、遅延やボトルネックを見つけやすくし、月次報告も支えます。
本ファイルの場所づけ | 汎用テンプレート。サンプルデータはそのまま置き換え可能です。黄と白の領域が主な入力エリアで、薄青の領域は数式やダッシュボード集計が中心です。

## 管理ダッシュボード
製造プロセス管理ダッシュボード
生産計画、工程進捗、品質記録、異常追跡、完工履歴を自動集計します。業務表を入力すると、このページでライン負荷、遅延リスク、品質結果、異常クローズをすばやく確認できます。
工番総数 | 進行中、初回品待ち | 遅延リスク | 初回品と品質合格率 | 平均工程進捗 | 未クローズ異常 | 納期遵守率 | 7日以内に期限
8 | 5 | 1 | 40% | 38.56% | 4 | 0% | 4
工番状態分布 | 数量 |  | 品質結果 | 記録数 |  | 業務シーン | 工番数
未着手 | 2 |  | 合格 | 2 |  | 受注生産 MTO | 3
進行中 | 3 |  | 特採と要確認 | 1 |  | 在庫補充 MTS | 1
初回品待ち | 1 |  | 不適合 | 2 |  | 試作 NPI | 1
初回品合格 | 1 |  | 判定待ち | 0 |  | 手直しと修理 | 1
停止 | 0 |  |  |  |  | 外注と委託 | 1
遅延 | 1 |  |  |  |  | 社内試作 | 1
完了 | 0 |  |  |  |  | その他 | 0
キャンセル | 0
ラインとエリア負荷 | 工番数 |  | 異常状態 | 数量
ライン1 | 2 |  | 新規 | 1
ライン2 | 1 |  | 処理中 | 2
ライン3 | 1 |  | 検証待ち | 1
試作ライン | 2 |  | クローズ | 0
外注 | 1
修理エリア | 1
梱包ライン | 0
ダッシュボードの説明: 工番数、状態、品質合格率、異常クローズはすべて業務表から自動集計されます。工程進捗と異常状態は毎日更新し、週次と月次では完了履歴から納期遵守率と出来高達成率を振り返るのがおすすめです。

## 生産計画
工番番号 | 業務シーン | 顧客と案個 | 製品と資材 | 仕様と版 | ロット番号と受注番号 | 計画数量 | 単位 | 計画開始 | 計画完了 | ラインとエリア | 担当者 | 工番状態 | 優先度 | 現在工程 | 進捗% | 残日数 | リスク判定 | 資材状態 | 備考
WO-260418-018 | 受注生産 MTO | 顧客A | Aシリーズポンプ本体 | V2 | SO-10018 | 1200 | 個 | 2026-04-18 | 2026-04-30 | ライン1 | 佐藤健 | 初回品合格 | 高 | 機械加工 | 81% | 6 | 正常進行 | 揃い | 初回品確認完了、量産加工へ移行
WO-260419-006 | 在庫補充 MTS | 完了品倉庫 | Bシリーズバルブシート | 標準 | LOT-B0426 | 800 | 個 | 2026-04-19 | 2026-05-03 | ライン2 | 田中美咲 | 進行中 | 中 | 熱処理 | 72.5% | 9 | 正常進行 | 揃い | 補充計画に従って生産
WO-260420-011 | 試作 NPI | 開発案個P7 | C型ブラケット | 試作R1 | NPI-0420 | 60 | 個 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 試作ライン | 高橋勇 | 初回品待ち | 高 | 組立 | 65% | 4 | 正常進行 | 代替材 | 重要寸法は品質再確認が必要
WO-260421-004 | 手直しと修理 | 顧客B修理 | Dシリーズハウジング | V1 | RW-0421 | 150 | 個 | 2026-04-21 | 2026-04-26 | 修理エリア | 鈴木智子 | 進行中 | 緊急 | 手直し研磨 | 70% | 2 | 正常進行 | 揃い | 手直し後は全数検査が必要
WO-260422-009 | 外注と委託 | 顧客C | Eシリーズブッシュ | V3 | SO-10029 | 500 | 個 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 外注 | 中村蓮 | 未着手 | 中 | 外注めっき | 0% | 14 | 開始待ち、要確認 | 検査待ち | 受入検査の完了後に外注へ出します
WO-260423-003 | 受注生産 MTO | 顧客D | Fシリーズエンドカバー | V1 | SO-10031 | 300 | 個 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | ライン3 | 伊藤大輔 | 遅延 | 高 | 梱包 | 20% | 1 | 遅延 | 一部部材不足 | 梱包資材不足
WO-260424-001 | 社内試作 | 工程検証 | Gシリーズブラケット | EVT | TR-0424 | 40 | 個 | 2026-04-24 | 2026-05-02 | 試作ライン | 山本玲 | 未着手 | 中 | 材料準備 | 0% | 8 | 開始待ち、要確認 | 検査待ち | 新治具を検証
WO-260424-002 | 受注生産 MTO | 顧客E | Hシリーズポンプカバー | V4 | SO-10035 | 900 | 個 | 2026-04-24 | 2026-05-10 | ライン1 | 佐藤健 | 進行中 | 中 | CNC | 0% | 16 | 開始待ち、要確認 | 揃い
Formulas:
残日数 = IF([工番番号]="","",IF([計画完了]="","",[計画完了]-TODAY()))
リスク判定 = IF([工番番号]="","",IF(OR([工番状態]="完了",[工番状態]="キャンセル"),[工番状態],IF([計画完了]="","納期未設定",IF(OR([工番状態]="遅延",[計画完了]<TODAY()),"遅延",IF([進捗%]>=0.9,"仕上げ",IF([進捗%]>=0.4,"正常進行","開始待ち、要確認"))))))

## 工程マスタ
製品と資材 | 工程ルート | 工程順序 | 工事名 | 標準工数(時間あたり個数) | 標準良率% | 設備と作業場所 | 責任部署 | 検査ポイント | 重要パラメータと管理点 | SOPと文書リンク | 対象か外注 | 有効日付 | 備考
Aシリーズポンプ本体 | ポンプ本体標準ルート | 10 | 材料準備 | 0.02 | 99% | 倉庫と材料準備エリア | 資材担当 | いいえ | 資材の揃い確認、ロット照合 | SOP-MAT-001 | いいえ | 2026-01-01
Aシリーズポンプ本体 | ポンプ本体標準ルート | 20 | CNC粗加工 | 0.15 | 97% | CNC-01 | 機械加工 | はい | ツール寿命、寸法初回検査 | SOP-CNC-012 | いいえ | 2026-01-01
Aシリーズポンプ本体 | ポンプ本体標準ルート | 30 | 洗浄 | 0.03 | 99% | 洗浄ラインA | 生産 | いいえ | 洗浄剤濃度 | SOP-CLN-003 | いいえ | 2026-01-01
Aシリーズポンプ本体 | ポンプ本体標準ルート | 40 | 組立 | 0.08 | 98% | 組立台1 | 組立 | はい | トルク、嵌合すきま | SOP-ASM-008 | いいえ | 2026-01-01
Aシリーズポンプ本体 | ポンプ本体標準ルート | 50 | 最終検査梱包 | 0.04 | 99% | 検査台と梱包ライン | 品質 | はい | 外観・機能テスト | SOP-QA-015 | いいえ | 2026-01-01
Eシリーズブッシュ | ブッシュ外注ルート | 10 | 旋削 | 0.1 | 98% | 旋盤-02 | 機械加工 | はい | 内径、同心度 | SOP-LAT-002 | いいえ | 2026-02-01
Eシリーズブッシュ | ブッシュ外注ルート | 20 | 外注めっき | 0 | 96% | 外注先 | 購買と外注 | はい | めっき厚み、密着力 | Supplier-Spec-009 | はい | 2026-02-01 | 需停止外注质检报告
Eシリーズブッシュ | ブッシュ外注ルート | 30 | 入庫検査 | 0.03 | 99% | IQC | 品質 | はい | 外観・厚さ抜取検査 | SOP-IQC-011 | いいえ | 2026-02-01

## 工程進捗
工番番号 | 製品と資材 | 工程ルート | 工程順序 | 工事名 | 計画開始 | 計画完了 | 実績開始 | 実績完了 | 担当者 | 進捗率% | 状態 | 出来高数量 | 不良数量 | 良率% | ボトルネックと遅延理由 | 次のアクション | 更新日時 | 備考
WO-260418-018 | Aシリーズポンプ本体 | ポンプ本体標準ルート | 10 | 材料準備 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 佐藤健 | 100% | 完了 | 1200 | 0 | 100% |  | CNCへ流し込み | 2026-04-18
WO-260418-018 | Aシリーズポンプ本体 | ポンプ本体標準ルート | 20 | CNC粗加工 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 2026-04-19 |  | 佐藤健 | 62% | 進行中 | 760 | 8 | 98.95% | ツール交換待ち | 残りバッチを完了 | 2026-04-24
WO-260419-006 | Bシリーズバルブシート | バルブシート標準ルート | 10 | 材料準備 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 田中美咲 | 100% | 完了 | 800 | 0 | 100% |  | 移行热処理 | 2026-04-19
WO-260419-006 | Bシリーズバルブシート | バルブシート標準ルート | 20 | 熱処理 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-04-20 |  | 田中美咲 | 45% | 進行中 | 360 | 2 | 99.44% | 炉待ち | 設備シフトを調整 | 2026-04-24
WO-260420-011 | C型ブラケット | 試作ルート | 10 | 材料準備 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 高橋勇 | 100% | 完了 | 60 | 0 | 100% |  | 初回品組立 | 2026-04-21
WO-260420-011 | C型ブラケット | 試作ルート | 20 | 組立 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 2026-04-22 |  | 高橋勇 | 30% | 検査待ち | 18 | 1 | 94.44% | 重要寸法の確認待ちちち | 提出初回品 | 2026-04-24
WO-260421-004 | Dシリーズハウジング | 手直しルート | 10 | 手直し研磨 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 2026-04-21 |  | 鈴木智子 | 70% | 進行中 | 110 | 6 | 94.55% | 治具摩耗 | 治具交換後に再開 | 2026-04-24
WO-260423-003 | Fシリーズエンドカバー | エンドカバー梱包ルート | 30 | 梱包 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 2026-04-23 |  | 伊藤大輔 | 20% | 停止 | 60 | 0 | 100% | 梱包資材不足 | 購買による緊急補給 | 2026-04-24

## 品質記録
日付 | 工番番号 | 製品と資材 | ロット番号と受注番号 | 工事名 | 検査種別 | サンプル数 | 合格数 | 不良数 | 検査結果 | 不良種別 | 写真と添付リンク | 確認者 | 処置方法 | クローズ状態 | 備考
2026-04-18 | WO-260418-018 | Aシリーズポンプ本体 | SO-10018 | CNC粗加工 | 初回品 | 5 | 5 | 0 | 合格 |  | photo://example/a001 | 山本玲 | 出荷可 | クローズ | 初回品寸法OK
2026-04-21 | WO-260420-011 | C型ブラケット | NPI-0420 | 組立 | 初回品 | 3 | 2 | 1 | 不合格 | 寸法ずれ | photo://example/c001 | 山本玲 | 判定待ち | 処理中 | 重要寸法は工程再確認が必要
2026-04-22 | WO-260419-006 | Bシリーズバルブシート | LOT-B0426 | 熱処理 | 巡回検査 | 20 | 19 | 1 | 特採と要確認 | 硬度不足 |  | 田中美咲 | 特採受入 | 検証待ち | 補充再検査
2026-04-24 | WO-260421-004 | Dシリーズハウジング | RW-0421 | 手直し研磨 | 手直し後 | 30 | 28 | 2 | 不合格 | 外観傷 | photo://example/d003 | 鈴木智子 | 手直し | 処理中 | 追加研磨
2026-04-24 | WO-260423-003 | Fシリーズエンドカバー | SO-10031 | 梱包 | 最終品 | 10 | 10 | 0 | 合格 |  |  | 伊藤大輔 | 出荷可 | クローズ | 梱包前確認

## 異常追跡
異常番号 | 発見日付 | 工番番号 | 発生モジュール | 異常種別 | 重大度 | 影響説明 | 責任者 | 状態 | 暫定対応 | 根本理由 | はい正予防処置(CAPA) | 予定クローズ日 | 実際のクローズ日 | 期限超過日数 | 備考
EX-260421-001 | 2026-04-21 | WO-260420-011 | 品質記録 | 品質異常 | 高 | 初回品の重要寸法ずれが試作出荷に影響 | 山本玲 | 処理中 | 量産を停止し、サンプルを隔離 | 治具場所ずれ | 治具を校正し、初回品を再測定 | 2026-04-26 |  | 0 | NPI案個優先処理
EX-260423-002 | 2026-04-23 | WO-260423-003 | 資材 | 部材不足 | 高 | 梱包資材不足で梱包停止 | 伊藤大輔 | 処理中 | 梱包順序を調整し、まず揃い品を処理 | 仕入先の納品遅延 | 購買を急ぎ、セキュリティ在庫を設定 | 2026-04-25 |  | 0 | 購買へ通知済み
EX-260424-003 | 2026-04-24 | WO-260418-018 | 設備 | 設備故障 | 中 | CNCのツール交換待ちで日次出来高に影響 | 佐藤健 | 検証待ち | 有効化予備ツール | ツール寿命監視不足 | ツール寿命の警告を追加 | 2026-04-29 |  | 0
EX-260424-004 | 2026-04-24 | WO-260421-004 | 工程進捗 | 手直し | 中 | 手直し研磨の不良率が高い | 鈴木智子 | 新規 | 熟練者に再確認を依頼 | 分析待ち | 最適化手直し標準与工装 | 2026-04-30 |  | 0
Formulas:
期限超過日数 = IF([異常番号]="","",IF([状態]="クローズ",IF(AND([実際のクローズ日]<>"",[予定クローズ日]<>""),MAX([実際のクローズ日]-[予定クローズ日],0),""),IF([予定クローズ日]<>"",MAX(TODAY()-[予定クローズ日],0),"")))

## 完工履歴
記録番号 | 工番番号 | 製品と資材 | ロット番号と受注番号 | 計画数量 | 完了数量 | 手直し数量 | 廃棄数量 | 完了日付 | 再確認者 | 納品状態 | 出来高達成率 | ファイルと添付リンク | 備考
FG-260419-001 | WO-260418-018 | Aシリーズポンプ本体 | SO-10018 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 再確認待ちちち | 0% |  | 例: 完了後に実際の完了数量と日付を入力します
FG-260424-001 | WO-260423-003 | Fシリーズエンドカバー | SO-10031 | 300 | 60 | 0 | 0 | 2026-04-24 | 伊藤大輔 | 前倒し | 20% |  | 一部梱包完了

## 基本設定
基本設定とドロップダウン項目
ドロップダウン項目、費目、単価上限、デフォルト税率、統制説明を管理します。
項目 | 初期値 | 説明 | 業務シーン | 工番状態 | 優先度 | ラインとエリア | シフト | 単位 | 資材状態 | 対象か | 検査種別 | 処置方法 | クローズ状態 | 発生元 | 異常種別 | 重大度 | 進捗状態 | 納品状態
会社名 | サンプル製造株式会社 | 実際の会社名に置き換え可能 | 受注生産 MTO | 未着手 | 緊急 | ライン1 | 日勤 | 個 | 揃い | はい | 初回品 | 出荷可 | 新規 | 生産計画 | ライン停止 | 高 | 未着手 | 時間通り
工場と拠点 | 第1工場 | 複数工場や複数作業場の区分に使います | 在庫補充 MTS | 進行中 | 高 | ライン2 | 夜勤 | セット | 一部部材不足 | いいえ | 巡回検査 | 手直し | 処理中 | 工程進捗 | 部材不足 | 中 | 進行中 | 遅延
テンプレート版 | v1.0 | 内部テンプレート版 | 試作 NPI | 初回品待ち | 中 | ライン3 | 中勤 | バッチ | 検査待ち |  | 最終品 | 廃棄 | 検証待ち | 品質記録 | 設備故障 | 低 | 検査待ち | 前倒し
管理担当 | 生産管理部 | ドロップダウン項目と数式を更新する担当 | 手直しと修理 | 初回品合格 | 低 | 外注 | 週末シフト | 箱 | 代替材 |  | 入庫前 | 隔離 | クローズ | 資材 | 品質異常 |  | 手直し | 一部引渡し
更新日付 | 2026-04-24 | 最終メンテナンス日付 | 外注と委託 | 停止 |  | 試作ライン |  | kg | 該当なし |  | 手直し後 | 判定待ち |  | 設備 | 手直し |  | 完了 | 再確認待ちちち
|  |  | 社内試作 | 遅延 |  | 梱包ライン |  | m |  |  | 顧客検収 | 特採受入 |  | 人員 | 人員不足 |  | 停止
|  |  | その他 | 完了 |  | 修理エリア |  | 個 |  |  | 品質記録: 顧客; 設備故障: 外注遅延
|  |  |  | キャンセル | [6 empty] | 品質記録: 外注; 設備故障: セキュリティと環境
文書とSOP