## 生産概要
製造シフト記録テンプレート
ページの基本フローを強化し、「シフト開始 - 週間工程表 - 実績確認 - 課題整理」の流れを維持したうえで、複数会社・複数工場・複数ライン・複数業務シーンに対応する共通ワークブックへ拡張しました。5 行目以降はサンプルデータで、そのまま上書きできます。
製品名 | 横浜工場シフト管理 |  | 総工程数
未着手 | [5 empty] | 強化ポイント（複数会社・複数シーン対応）
生産責任者 | 山田 太郎 |  | 対応中 |  |  | 1 | 複数会社対応 | 各業務シートに会社・工場・工程区・ラインの項目を持たせることで、グループ共通テンプレートとして使えます。
対象期間開始日 | 前シフトの引継ぎ要点を集中的に記録し、次シフトが重要事項を受け取りやすくします。 |  | 完了 |  |  | 2 | 複数シーン対応 | 電子組立、個別組立、包装・充填、食品加工、プロセス製造、試作/OEM などのシーンに対応します。
対象期間終了予定日 | 計画・実績・停止・写真/データリンクを一か所にまとめ、変化をすぐ把握できるようにします。 |  | 平均稼働率 |  |  | 3 | 入力例 | プルダウン用マスタ、固定見出し、サンプル行、自動集計式、異常の条件付き書式をあらかじめ組み込んでいます。
確認日 | 課題、対応進捗、クローズ結果を残し、シフトをまたいだ継続フォローをしやすくします。 |  |  |  |  | 4 | 引継ぎクローズループ | 週間工程表・品質・実績記録・課題管理を同じワークブックにまとめ、抜け漏れを減らします。
月次生産表の基準月（1日） |  |  | 使い方 1. 生産概要で日付と製品名を入力 2. 生産マスタの青字セルを更新 3. 月次・週間工程表に自動反映 |  |  | 5 | 月次報告に使いやすい | ダッシュボードで生産量・停止・未クローズ課題・会社別/シーン別の集計を自動表示します。
週間工程表の週初日（月曜） | [5 empty] | 6 | 拡張可能 | 生産マスタページを貴社マスタに置き換えられます。QR コードや監査履歴が必要なら、さらにシステム化できます。
おすすめの生産概要
凡例
ユーザーが直接入力する欄
基準日・基準月などの設定欄
生産マスタから参照して表示
遅延や見直しが必要な項目
このテンプレートはシフト記録、引き継ぎ、生産実績、課題、マスタ情報を同じ帳票で管理できます。 サンプル行はそのまま上書きでき、必要に応じて下に行を追加して使えます。
業務シーン | 適合ポイント | 注目フィールド | 対応済み | 備考 | 利用例
電子組立 | 多工程、AOI/SPI、設備停止 | ライン、工程/設備、照片链接、課題区分 | 已覆盖 | SMT/組立工程に適しています | SMT-3 ライン / SMT-5 ライン
個別組立 | 製番タクト、資材充足、手直し | 製番/ロット、計画/実績、責任者 | 已覆盖 | 機械組立に適しています | A1 ライン / A2 ライン
包装・充填 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | 停止区分、結果判定、写真/ファイル | 已覆盖 | 日用品/消費財に適しています | PACK-2 ライン
食品加工 | ロット、工程パラメータ、品質偏差 | ロット、課題区分、監査要件 | 已覆盖 | プロセス型生産に適しています | MIX-1 ライン
試作/サンプル/OEM | サンプルタクト、異常クローズループ、部門横断 | 業務シーン、暫定対応、監査要件 | 已覆盖 | NPI/外注に適しています | PILOT-1 ライン
さらにシステム化が必要 | 複数班の並行運用、QR コード、監査履歴 | QR コード/ロット追跡、システム権限 | 入力例 | 入力例 | 入力例
ソースと設計の根拠
ローカルパス：http://localhost:2020/ja/excel-templates/manufacturing/production-shift-log/ ｜ 公開参考：https://finitefield.org/ja/excel-templates/manufacturing/production-shift-log/

## 生産マスタ
生産マスタ
総工程数
未着手
会社 | 工場 | 工程区 | ライン | シフト | 班 | 業務シーン | 引継ぎ区分 | 課題区分 | 対応中 | 優先度 | シフト状態 | 引継ぎ状態 | 課題状態 | 単位 | 責任者 | 監査要件
No | 工程区分 | 作業名 | 担当部署 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 予定日数 | 実績開始 | 実績終了 | 実績日数 | 入力例 | 状態 | 遅延日数 | 優先度 | 作業場所 | 備考
北関精工 | 立上げ準備 | 初期準備 | 関係先A | Bシフト | 2班 | 個別組立 | 品質 | 品質異常 | 段取り替え | 高 | 引継ぎ済み | 完了 | フォロー中 | 高 | 工場外周 | 立上げ前準備
南洋パッケージ | 材料準備 | 計画確認 | 関係先A | Cシフト | 3班 | 包装・充填 | 資材 | 資材異常 | 資材待ち | 中 | 完了 | 完了 | 要確認 | 高 | 設備周り | 余材搬出含む
西南フーズ | 入力例 | 入力例 | 関係先E | 日勤 | 包装班 | 食品加工 | 安全 | 安全とEHS | 設備故障 | 低 |  | 完了 | クローズ済み | 高 | 全体
海外工場 | 入力例 | 部品準備 | 田中部品 | 夜勤 | 加工班 | プロセス製造 | 工程 | 工程パラメータ | 品質判定待ち |  |  | 完了 | エスカレーション済み | 高 | 全体 | 部品検査あり
OEM協力先 | 入力例 | 治具準備 | 関係先D | 早番 | 工程班 | 試作/サンプル | 計画 | 人員教育 | 人員不足 |  |  | 対応中 |  | 高 | 全体 | 一部是正中
| 入力例 | 試作投入 | 中央資材 | 中番 |  | OEM/外注 | 現場5S | 計画調整 | 安全点検 |  |  | 対応中 |  | 高 | 全体 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。
| 入力例 | 確認待ち | 関係先D |  |  |  | 書類 | 入力例 | ユーティリティ |  |  | 未着手 |  | 中 | 全体
| 試作工程 | 試作準備 | 青山製造 | [8 empty] | 未着手 |  | 高 | 組立区
| 品質確認 | 初回確認 | 品質部 | [8 empty] | 未着手 |  | 中 | 検査区
| 部品組付 | 部品組立 | 鈴木部品 | [8 empty] | 未着手 |  | 中 | 部材区
| 電装 | 電装確認 | 東光制御 | [8 empty] | 未着手 |  | 中 | 設備区
| 包装 | 包装準備 | 包装組 | [8 empty] | 未着手 |  | 中 | 包装区
| 出荷 | 出荷準備 | 物流部 | [8 empty] | 未着手 |  | 中 | 出荷区
| 設備 | 設備点検 | 設備部 | [8 empty] | 未着手 |  | 中 | 設備区
| 保全 | 予防保全 | 設備部 | [8 empty] | 未着手 |  | 中 | 設備区
| 返工 | 不良手直し | 品質部 | [8 empty] | 未着手 |  | 高 | 返工区
| 完了 | 完了確認 | 品質部 | [8 empty] | 未着手 |  | 中 | 出荷区
| 検査 | 最終確認 | 担当者・本部 | [8 empty] | 未着手 |  | 高 | 全体
| 是正 | 差異修正 | 各担当部署 | [8 empty] | 未着手 |  | 高 | 全体
| 引渡し | 引渡し | 担当者・本部 | [8 empty] | 未着手 |  | 高 | 事務所
青字・紫字のセルを更新してください。状態・日数・遅延は自動計算です。必要に応じて 35 行目以降へ数式をコピーして行追加できます。

## 月次生産表
2026年4月 月次生産表
実績
記録状態 | 入力例 | シフト日付 | 会社 | 工場 | 工程区 | ライン | 業務シーン | シフト | 班 | 交接責任者 | 接班責任者 | 入力例 | 入力例 | 在岗人数 | 製番/ロット | 主製品/SKU | 計画生産量 | 実績生産量 | 良品 | 不良品 | 計画停止(分) | 異常停止(分) | 引継ぎ件数 | 未クローズ課題数 | 達成率 | 良率 | 備考 | 写真/リンク
No | 作業名 | 担当部署 | 状態 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 入力例 | 佐藤 綾 | 鈴木 翔 | 08:00 | 16:00 | 18 | WO-240418-01 | 制御基枚A | 10000 | [9 empty] | 入力例 | https://example.com/shift/smt3-a
引継ぎ済み |  | 2026-04-18 | 東海電子 | 仙台北工場 | SMT工程区 | SMT-3ライン | 電子組立 | Bシフト | 2班 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
完了 | 初期準備 | 関係先A | 完了 | 仙台北工場 | SMT工程区 | SMT-5ライン | 電子組立 | Aシフト | 3班 | 実 | 実 | 実 | 16:00 | 19 | WO-240419-01 | 制御基枚B | 9200 | [9 empty] | 初回確認一次通过。 | https://example.com/shift/smt5-a
完了 | 計画確認 | 関係先A | 完了 | つくば第一工場 | 組立工程区 | A1ライン | 個別組立 | Aシフト | 1班 | 伊藤 陽菜 | 田中 健 | 08:00 | 実 | 実 | 実 | 実 | 実 | [9 empty] | A シフトの資材充足率がやや厳しい。 | https://example.com/shift/a1-a
引継ぎ済み | 入力例 | 関係先E | 完了 | つくば第一工場 | 組立工程区 | A1ライン | 個別組立 | Bシフト | 2班 | 田中 健 | 山本 真央 | 16:00 | 23:59 | 24 | MO-41802 | 減速機アセンブリ | 450 | 実 | 実 | [7 empty] | 入力例 | https://example.com/shift/a1-b
完了 | 部品準備 | 田中部品 | 完了 | つくば第一工場 | 組立工程区 | A2ライン | 試作/サンプル | 日勤 | 工程班 | 山本 真央 | 佐藤 綾 | 08:30 | 17:30 | 12 | NPI-419A | 試作モジュール | 120 |  |  | 実 | 実 | 実 | 実 |  |  |  | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | https://example.com/shift/a2-day
完了 | 治具準備 | 関係先D | 対応中 | 横浜包装工場 | 充填工程区 | PACK-2 ライン | 包装・充填 | 日勤 | 包装班 | 高橋 美咲 | 小林 蓮 | 08:00 | 20:00 | 22 | PK-41801 | ケアセット | 3600 |  |  |  |  | 実 | 実 | 実 | 実 | 実 | 実 | https://example.com/shift/pack2-day
引継ぎ済み | 試作投入 | 中央資材 | 対応中 | 横浜包装工場 | 充填工程区 | PACK-2 ライン | 包装・充填 | 夜勤 | 包装班 | 小林 蓮 | 渡辺 悠斗 | 20:00 | 08:00 | 21 | PK-41802 | ケアセット | 3400 | [8 empty] | 実 | 実 | https://example.com/shift/pack2-night
完了 | 試作準備 | 青山製造 | 未着手 | 大阪食品工場 | 加工工程区 | MIX-1 ライン | 食品加工 | 日勤 | 1班 | 渡辺 悠斗 | 伊藤 陽菜 | 07:00 | 19:00 | 15 | FD-41901 | 調味ソース | 5200 | [9 empty] | 首批粘度偏高后已调整。 | ■ | ■ | ■ | ■
下書き | 初回確認 | 品質部 | 未着手 | 外注協力工場 | 組立工程区 | PILOT-1 ライン | OEM/外注 | 早番 | 2班 | 田中 健 | 山本 真央 | 09:00 | 18:00 | 10 | OEM-41901 | 外注サブアセンブリ | 800 | [9 empty] | 入力例 | https://example.com/shift/pilot1-day |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| 部品組立 | 鈴木部品 | 未着手
| 電装確認 | 東光制御 | 未着手
| 包装準備 | 包装組 | 未着手
| 出荷準備 | 物流部 | 未着手
| 設備点検 | 設備部 | 未着手
| 予防保全 | 設備部 | 未着手
| 不良手直し | 品質部 | 未着手
| 完了確認 | 品質部 | 未着手
| 現場整備 | 関係先E | 未着手
| 最終確認 | 担当者・本部 | 未着手
| 差異修正 | 各担当部署 | 未着手
| 引渡し | 担当者・本部 | 未着手
生産マスタの内容が自動表示されます。青い「■」は予定、緑の「実」は実績です。進行中工程は確認日までを実績表示します。

## 週間工程表
2026年4月13日週 週間工程表
日別予定人員は自動集計
入力例 | シフト日付 | 会社 | 工場 | 工程区 | ライン | 業務シーン | シフト | 引継ぎ区分 | 優先度 | 入力例 | 現在状態 | 前シフトの説明 | 次シフトの対応 | 責任者 | 期限 | 完了済み | 写真/ファイルリンク | 備考
No | 作業名 | 担当部署 | 人員 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 優先度 | 高 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | 完了 | 入力例 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | 鈴木 翔 | 2026-04-18 17:30 | 備考 | https://example.com/handover/1 | 已由维修员确认。
| 2026-04-18 | 東海電子 | 仙台北工場 | SMT工程区 | SMT-3ライン | 電子組立 | Aシフト | 品質 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | https://example.com/handover/2 | 入力例
日別予定人員 | 2026-04-18 | 北関精工 | つくば第一工場 | 組立工程区 | A1ライン | 個別組立 | Aシフト | 資材 | 高 | ギアケース在庫は B 班前半までしか持ちません。 | 要エスカレーション | 仕入先の入荷時刻が安定していません。 | 倉庫と購買を調整し、A1ラインへ優先補給します。 | 田中 健 | 2026-04-18 18:00 |  | https://example.com/handover/3 | 購買へ通知済み。
| 初期準備 | 関係先A | 横浜包装工場 | 充填工程区 | PACK-2 ライン | 包装・充填 | 日勤 | 高 | 中 | 夜勤交接前需清理地面残液。 | 完了 | 入力例 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | 小林 蓮 | 2026-04-18 19:30 | 立上げ前準備 | https://example.com/handover/4 | 完了清洁。
| 計画確認 | 関係先A | 横浜包装工場 | 充填工程区 | PACK-2 ライン | 包装・充填 | 夜勤 | 高 | 高 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | 受領待ち | 夜勤首小时偏差扩大。 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | 渡辺 悠斗 | 2026-04-19 08:30 | 余材搬出含む | https://example.com/handover/5 | 再測定記録を残してください。
| 入力例 | 関係先E | つくば第一工場 | 組立工程区 | A2ライン | 試作/サンプル | 日勤 | 高 | 低 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | 完了 | 上一バージョン缺少扭矩修正。 | 班前会确认新バージョン已分发。 | 佐藤 綾 | 2026-04-19 09:30 |  | https://example.com/handover/6 | 入力例
| 部品準備 | 田中部品 | 大阪食品工場 | 加工工程区 | MIX-1 ライン | 食品加工 | 日勤 | 高 | 実施 | 実施 | 対応中 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | 伊藤 陽菜 | 2026-04-19 12:00 | 部品検査あり | https://example.com/handover/7 | 入力例
| 治具準備 | 関係先D | 外注協力工場 | 組立工程区 | PILOT-1 ライン | OEM/外注 | 早番 | 高 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 2026-04-19 11:00 | 一部是正中 | https://example.com/handover/8 | 下午继续跟催。
作業名: 試作準備; 担当部署: 青山製造; 優先度: 高 |  |  |  | 実施 | 実施 |  | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。
作業名: 初回確認; 担当部署: 品質部; 優先度: 中 | [5 empty] | 予定
| 部品組立 | 鈴木部品 | [5 empty] | 高
| 電装確認 | 東光制御 | [5 empty] | 中
| 包装準備 | 包装組 | [5 empty] | 中
| 出荷準備 | 物流部 | [5 empty] | 中
| 設備点検 | 設備部 | [5 empty] | 中
| 予防保全 | 設備部 | [5 empty] | 中
| 不良手直し | 品質部 | [5 empty] | 中
| 完了確認 | 品質部 | [5 empty] | 中
| 器具取付・試運転 | 第一機械 | [5 empty] | 高
| 現場整備 | 関係先E | [5 empty] | 中
| 最終確認 | 担当者・本部 | [5 empty] | 高
| 差異修正 | 各担当部署 | [5 empty] | 高
| 引渡し | 担当者・本部 | [5 empty] | 高
週間予定は生産マスタから自動連携します。日別予定人員は「その日に予定されている工程の人員」を集計しています。

## 品質・実績記録
品質・実績記録
生産・検査・出荷の予定を記録
No | 日付 | 時間 | 区分 | 内容 | 関係会社 | 場所 | 状態 | 備考 | 製番/ロット | 工程/設備 | 単位 | 計画数量 | 実績数量 | 良品数量 | 不良数量 | 手直し数量 | 稼働時間(時間) | 計画停止(分) | 異常停止(分) | 主な停止区分 | 達成率 | 良率 | 結果判定 | 写真/データリンク | 備考
| 2026-04-18 | 東海電子 | 安全 | 週次安全点検 | 生産部 | 現場事務所 | 完了 | 毎週月曜 | WO-240418-01 | 印刷机 | 枚 | 5000 | 4920 | 4880 |  | 12 | 3.8 | 15 | 20 | 段取り替え |  |  |  | https://example.com/result/1 | 入力例
| 2026-04-18 | 東海電子 | 検査 | 初回確認 | 監理者・鈴木部品 | 現場 | 完了 | 承認後確認 | WO-240418-01 | 入力例 | 枚 | 5000 | 4860 | 4840 |  | 8 | 3.6 | 15 | 25 | 設備故障 |  |  |  | https://example.com/result/2 | 入力例
| 2026-04-18 | 東海電子 | 検査 | 工程確認 | 工程部 | 現場 | 完了 | 試作確認 | WO-240418-02 | 印刷机 | 枚 | 4900 | 4820 | 4790 |  | 10 | 3.7 | 20 | 35 | 資材待ち |  |  |  | https://example.com/result/3 | 补料影响前段节拍。
| 2026-04-18 | 東海電子 | 生産 | 出力確認 | 生産部 | 現場 | 予定 | 確認待ち | WO-240418-02 | 入力例 | 枚 | 4900 | 4760 | 4720 |  | 15 | 3.5 | 20 | 45 | 設備故障 |  |  |  | https://example.com/result/4 | 入力例
| 2026-04-19 | 東海電子 | 梱包 | 梱包確認 | 物流部 | 倉庫 | 予定 | 出荷前確認 | WO-240419-01 | SPI | 枚 | 4600 | 4550 | 4510 |  | 8 | 4 | 15 | 18 | 段取り替え |  |  |  | https://example.com/result/5 | 初回確認通过。
| 2026-04-19 | 東海電子 | 検査 | 最終確認 | 品質部 | 現場 | 予定 | 是正事項確認 | WO-240419-01 | 回流焊 | 枚 | 4600 | 4520 | 4470 |  | 20 | 3.9 | 15 | 22 | 品質判定待ち |  |  |  | https://example.com/result/6 | 入力例
| 2026-04-18 | 北関精工 | つくば第一工場 | 組立工程区 | A1ライン | 個別組立 | Aシフト | 減速機アセンブリ | MO-41801 | 总装 | 台 | 480 | 462 | 454 |  | 3 | 7 | 25 | 35 | 資材待ち |  |  |  | https://example.com/result/7 | 总装节拍略受来料影响。
| 2026-04-18 | 北関精工 | つくば第一工場 | 組立工程区 | A1ライン | 個別組立 | Bシフト | 減速機アセンブリ | MO-41802 | 总装 | 台 | 450 | 438 | 430 |  | 4 | 6.8 | 20 | 45 | 設備故障 |  |  |  | https://example.com/result/8 | 扭矩枪更换备用机。
| 2026-04-19 | 北関精工 | つくば第一工場 | 組立工程区 | A2ライン | 試作/サンプル | 日勤 | 試作モジュール | NPI-419A | 试制装配 | 台 | 120 | 110 | 102 |  | 5 | 6.5 | 30 | 75 | 品質判定待ち |  |  |  | https://example.com/result/9 | 入力例
| 2026-04-18 | 南洋パッケージ | 横浜包装工場 | 充填工程区 | PACK-2 ライン | 包装・充填 | 日勤 | ケアセット | PK-41801 | 灌装 | 箱 | 1800 | 1760 | 1750 |  | 6 | 5.5 | 30 | 25 | 計画保全 |  |  |  | https://example.com/result/10 | 灌装段稳定。
| 2026-04-18 | 南洋パッケージ | 横浜包装工場 | 充填工程区 | PACK-2 ライン | 包装・充填 | 日勤 | ケアセット | PK-41801 | 装箱 | 箱 | 1800 | 1740 | 1730 |  | 8 | 5.2 | 30 | 15 | 段取り替え |  |  |  | https://example.com/result/11 | 入力例
| 2026-04-18 | 南洋パッケージ | 横浜包装工場 | 充填工程区 | PACK-2 ライン | 包装・充填 | 夜勤 | ケアセット | PK-41802 | 灌装 | 箱 | 1700 | 1650 | 1635 |  | 5 | 5.8 | 20 | 30 | 安全点検 |  |  |  | https://example.com/result/12 | 夜勤前半段稳定。
| 2026-04-18 | 南洋パッケージ | 横浜包装工場 | 充填工程区 | PACK-2 ライン | 包装・充填 | 夜勤 | ケアセット | PK-41802 | 装箱 | 箱 | 1700 | 1630 | 1610 |  | 7 | 5.4 | 20 | 35 | 設備故障 |  |  |  | https://example.com/result/13 | 灌装头校准影响后段。
| 2026-04-19 | 西南フーズ | 大阪食品工場 | 加工工程区 | MIX-1 ライン | 食品加工 | 日勤 | 調味ソース | FD-41901 | 混配 | kg | 2600 | 2550 | 2530 |  | 0 | 5.8 | 20 | 25 | 計画保全 |  |  |  | https://example.com/result/14 | 入力例
| 2026-04-19 | 西南フーズ | 大阪食品工場 | 加工工程区 | MIX-1 ライン | 食品加工 | 日勤 | 調味ソース | FD-41901 | 灌装 | kg | 2600 | 2520 | 2490 |  | 10 | 5.6 | 20 | 30 | ユーティリティ |  |  |  | https://example.com/result/15 | 入力例
| 2026-04-19 | OEM協力先 | 外注協力工場 | 組立工程区 | PILOT-1 ライン | OEM/外注 | 早番 | 外注サブアセンブリ | OEM-41901 | 入力例 | 件 | 800 | 620 | 600 |  | 15 | 4 | 30 | 90 | 資材待ち |  |  |  | https://example.com/result/16 | 入力例
このシートは工程外の予定（安全・検査・出荷）を一覧管理するための補助表です。

## 課題管理
課題管理
シフトをまたぐ課題のクローズに適しています。課題内容、暫定対応、根本原因、責任者、期限、クローズ結果を残し、期限超過や「緊急」課題は自動で強調表示されます。
入力例 | 発見日 | 会社 | 工場 | 工程区 | ライン | 業務シーン | シフト | 課題区分 | 重要度 | 課題内容 | 暫定対応 | 根本原因分析 | はい正/予防措置 | 責任者 | 期限日 | 状態 | クローズ日 | 滞留日数 | 監査要件 | 関連製番/ロット | 証跡/リンク | 備考
| 2026-04-18 | 東海電子 | 仙台北工場 | SMT工程区 | SMT-3ライン | 電子組立 | Aシフト | 設備異常 | 高 | 実装機#2の真空アラームが頻発。 | 予備ノズルに切り替えて速度を5%低減。 | ノズル摩耗と真空フィルタ綿の詰まり。 | フィルタ綿を交換し、始業前点検を追加。 | 鈴木 翔 | 2026-04-19 | クローズ済み | 2026-04-19 |  | はい | WO-240418-01 | https://example.com/issue/1 | 始業前点検に組み込み済み。
| 2026-04-18 | 東海電子 | 仙台北工場 | SMT工程区 | SMT-3ライン | 電子組立 | Bシフト | 品質異常 | 中 | AOI の誤報率が 4.5% に上昇。 | 誤報が集中する箇所を先に手動で再判定。 | 入力例 | AOI パラメータを更新し、サンプルを再判定。 | 高橋 美咲 | 2026-04-20 | フォロー中 |  |  | いいえ | WO-240418-02 | https://example.com/issue/2 | 工程検証待ち。
| 2026-04-18 | 北関精工 | つくば第一工場 | 組立工程区 | A1ライン | 個別組立 | Aシフト | 資材異常 | 高 | ギアハウジングの入荷不足。 | A2 ラインから 15 セットを一時借用。 | 仕入先の納品遅延。 | 安全在庫を見直し、入荷アラートを追加。 | 田中 健 | 2026-04-19 | エスカレーション済み |  |  | はい | MO-41801 | https://example.com/issue/3 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。
| 2026-04-18 | 南洋パッケージ | 横浜包装工場 | 充填工程区 | PACK-2 ライン | 包装・充填 | 日勤 | 安全とEHS | 中 | 床面の残液による滑倒リスク。 | ただちに区画して清掃。 | 受液トレイの交換が遅れた。 | 点検頻度を2時間ごとに変更。 | 小林 蓮 | 2026-04-18 | クローズ済み | 2026-04-18 |  | いいえ | PK-41801 | https://example.com/issue/4 | クローズ完了。
| 2026-04-18 | 南洋パッケージ | 横浜包装工場 | 充填工程区 | PACK-2 ライン | 包装・充填 | 夜勤 | 工程パラメータ | 高 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | このテンプレートの入力例です。必要に応じて自社データに置き換えてください。 | 校正ドリフト。 | 夜勤前に再校正し、校正記録を保存。 | 渡辺 悠斗 | 2026-04-19 | 要確認 |  |  | はい | PK-41802 | https://example.com/issue/5 | QA の再確認待ちち。
| 2026-04-19 | 北関精工 | つくば第一工場 | 組立工程区 | A2ライン | 試作/サンプル | 日勤 | 品質異常 | 緊急 | 試作モジュールのピンずれで短絡が発生。 | 先頭20台を隔離し、100%再検査。 | 治具の位置決めピン摩耗。 | 治具を交換し、初回品確認項目を追加。 | 山本 真央 | 2026-04-19 | フォロー中 |  |  | はい | NPI-419A | https://example.com/issue/6 | 工程と品質の合同クローズが必要。
| 2026-04-19 | 西南フーズ | 大阪食品工場 | 加工工程区 | MIX-1 ライン | 食品加工 | 日勤 | 工程パラメータ | 中 | 初回バッチの粘度が基準上限を3%上回る。 | 水分補正を追加し、混合時間を8分延長。 | 原料水分のばらつき。 | 入荷時の水分事前検査と配合補正を追加。 | 伊藤 陽菜 | 2026-04-20 | 未対応 |  |  | いいえ | FD-41901 | https://example.com/issue/7 | 次ロットで検証待ち。
| 2026-04-19 | OEM協力先 | 外注協力工場 | 組立工程区 | PILOT-1 ライン | OEM/外注 | 早番 | 計画調整 | 中 | 外注先の納入が2時間遅れ、総合検査に影響。 | 入力例 | 物流配車の競合。 | 予約納品枠を固定し、日次で締める。 | 田中 健 | 2026-04-20 | 未対応 |  |  | いいえ | OEM-41901 | https://example.com/issue/8 | 翌日フォロー。
| 2026-04-19 | 東海電子 | 仙台北工場 | SMT工程区 | SMT-5ライン | 電子組立 | Aシフト | 設備異常 | 低 | SPI のはんだ量センサーが断続的に警報を出す。 | 残量を手動で再確認。 | センサー感度が高すぎる。 | 次回保全時に感度を校正。 | 渡辺 悠斗 | 2026-04-23 | クローズ済み | 2026-04-19 |  | いいえ | WO-240419-01 | https://example.com/issue/9 | 保全を手配済み。
Formulas:
滞留日数 = IF([発見日]="","",IF([クローズ日]="",TODAY()-[発見日],[クローズ日]-[発見日]))

## ダッシュボード集計
ダッシュボード集計
このページでは、シフト・実績・停止・課題の状態を自動集計します。上部は KPI 表、中段は会社別/シーン別集計、下部は 2 つの簡易グラフです。
主要 KPI
指標 | 値 |  | 指標 | 値
記録済みシフト | 300 |  | 総合良率
累計実績生産量 |  |  | 引継ぎ完了率
異常停止(時間) |  |  | 登録済み会社数
未クローズ課題 |  |  | 登録済み業務シーン数
総合達成率 |  |  | 備考 | 数値自動更新
会社別集計 | [5 empty] | 業務シーン別集計 |  |  |  |  | 課題状態分布
会社 | 実績生産量 | シフト数 | 異常停止(min) | 未クローズ課題 | 総合達成率 | 業務シーン | 実績生産量 | シフト数 | 異常停止(min) | 未クローズ課題 | 状態 | 数量
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
0
生産概要のヒント
1) まず「生産マスタ」のマスタを整備します。2) 業務シートの 5 行目以降のサンプルデータは、そのまま上書きまたは削除できます。3) 引継ぎ・実績・課題は月次生産表とダッシュボードに自動で反映されます。4) ソース: 公開参考 https://finitefield.org/ja/excel-templates/manufacturing/production-shift-log/ ｜ ローカルパス http://localhost:2020/ja/excel-templates/manufacturing/production-shift-log/