## Instruktioner
Skabelon til arbejdsordresporing
En Excel-skabelon til styring af arbejdsordreregistrering, fremdriftskontroller, materialeudlevering, kvalitetskontrol og omarbejde, afslutningsbekræftelser og afvigelsessager.
Visningsnavn | Maskinarknavn | type | Formål | Forretningsdata
Brugsnoter | Vejledning | Systemnoter | Forklarer skabelontrin, regler for feltvedligeholdelse, statusdefinitioner og noter til efterfølgende generering. | Nej
Routingflow | Arbejdsordredashboard | Systemdashboard | Opsummerer seks målepunkter direkte knyttet til arbejdsordresporing til gennemgang på faste møder. | Nej
Arbejdsordreregister | Arbejdsordreregister | Forretningsdata | Registrer grunddata for arbejdsordrer, og standardiser ordrenumre, varer, planlagte antal, forfaldsdatoer, prioriteter, linjer og ejere. | Ja

## Dashboard
Dashboard
En Excel-skabelon til styring af arbejdsordreregistrering, fremdriftskontroller, materialeudlevering, kvalitetskontrol og omarbejde, afslutningsbekræftelser og afvigelsessager.
Målepunkt | Aktuel værdi | Beskrivelse | Gennemgangsregel | Datakilde
Åbne arbejdsordrer |  | Tæller arbejdsordrer, der ikke er afsluttet eller annulleret. | Hvis antallet fortsætter med at stige, gennemgå planlægning og flaskehalse. | Arbejdsordreregister
Forfaldne åbne ordrer |  | Tæller forfaldne arbejdsordrer, der ikke er afsluttet eller annulleret. | Alle værdier over 0 bør gennemgås på det faste møde. | Arbejdsordreregister
Materialemangelvarer |  | Tæller materialeudleveringsposter med mangelantal eller mangelstatus. | Hvis over 0, bekræft først materialeudleveringsstatus og alternativer. | Materialeudlevering

## Arbejdsordreregister
Arbejdsordreregister
En Excel-skabelon til styring af arbejdsordreregistrering, fremdriftskontroller, materialeudlevering, kvalitetskontrol og omarbejde, afslutningsbekræftelser og afvigelsessager.
Post-ID | Arbejdsordrenr. | Element | Planlagt mængde | Forfaldsdato | Prioritet | Linje | Responsible department (DA) | Arbejdsordrestatus | Ansvarlig | Oprettelsesdato | Opdateret dato | Noter
WO-0001 | WO-260418-024 | A-serie pumpehus | 1,200 | 2026-05-16 | Høj | Line A | Produktion | I gang | John Smith | 2026-05-01 | 2026-05-18 | Kundeordre prioriteret i planlægningen; følg materialets ankomst.
WO-0002 | WO-260505-011 | B-serie ventilsæde | 800 | 2026-05-25 | Mellem | Line B | Produktion | Planlagt | Emily Davis | 2026-05-05 | 2026-05-18 | Flyt til bearbejdning efter godkendelse af første emne.
WO-0003 | WO-260508-018 | C-serie akselbøsning | 1,500 | 2026-05-12 | Haster | Line C | Materialer | Blokeret | Michael Brown (DA) | 2026-05-07 | 2026-05-18 | Kritisk lejemangel påvirker samlingstakten.

## Fremdriftskontroller
Fremdriftskontroller
En Excel-skabelon til styring af arbejdsordreregistrering, fremdriftskontroller, materialeudlevering, kvalitetskontrol og omarbejde, afslutningsbekræftelser og afvigelsessager.
Post-ID | Fremdriftskontrolnr. | Arbejdsordrens record ID | Kontroldato | Fremdriftstrin | Fremdriftsprocent | Fremdriftsstatus | Flaskehalsnoter | Ansvarlig | Oprettelsesdato | Opdateret dato | Noter
PRG-0001 | PRG-WO0001-01 | WO-0001 | 2026-05-03 | Preparation | 15% | Fuldført |  | John Smith | 2026-05-03 | 2026-05-03 | Materialeforberedelse afsluttet.
PRG-0002 | PRG-WO0001-02 | WO-0001 | 2026-05-10 | Behandles | 55% | På rette spor |  | John Smith | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Bearbejdningen følger planen.
PRG-0003 | PRG-WO0001-03 | WO-0001 | 2026-05-17 | Assembly | 72% | Forsinket | Tætningsringe til pumpehuse ankom senere end planlagt. | John Smith | 2026-05-17 | 2026-05-18 | Der forventes et ekstra nathold.

## Materialeudlevering
Materialeudlevering
En Excel-skabelon til styring af arbejdsordreregistrering, fremdriftskontroller, materialeudlevering, kvalitetskontrol og omarbejde, afslutningsbekræftelser og afvigelsessager.
Post-ID | Sagsregistreringsnr. | Arbejdsordrens record ID | Materialekode | Materialenavn | Anmodet mængde | Udleveret antal | Mangelantal | Enhed | Udstedelsesdato | Udleveringsstatus | Ansvarlig | Oprettelsesdato | Opdateret dato | Noter
MAT-0001 | MAT-WO0001-001 | WO-0001 | M-PMP-001 | Pumpehusemne | 1,200 | 1,200 |  | stk. | 2026-05-02 | Udleveret | Emily Davis | 2026-05-02 | 2026-05-02 | Udleveret batchvis.
MAT-0002 | MAT-WO0001-002 | WO-0001 | M-SEAL-008 | Tætningsring | 1,200 | 900 |  | stk. | 2026-05-10 | Mangel | Emily Davis | 2026-05-10 | 2026-05-18 | Resterende 300 stk. er under transport.
MAT-0003 | MAT-WO0001-003 | WO-0001 | M-BOLT-020 | Monteringsbolte | 4,800 | 4,800 |  | stk. | 2026-05-09 | Lukket | John Smith | 2026-05-09 | 2026-05-11 | Fuldstændighed bekræftet.

## Kvalitetskontrol, omarbejde og
Kvalitetskontrol, omarbejde og
En Excel-skabelon til styring af arbejdsordreregistrering, fremdriftskontroller, materialeudlevering, kvalitetskontrol og omarbejde, afslutningsbekræftelser og afvigelsessager.
Post-ID | Kvalitetskontrolsagsnr. | Arbejdsordrens record ID | Inspektionsdato | Problemtype | Defekt antal | Omarbejdsantal | Frist for lukning | Omarbejdsstatus | Korrigerende handling | Ansvarlig | Oprettelsesdato | Opdateret dato | Noter
QAR-0001 | QAR-WO0001-001 | WO-0001 | 2026-05-16 | Kvalitetsfejl | 18 | 18 | 2026-05-21 | Under omarbejde | Geninspicer efter omarbejde af tætningsfladen. | Sarah Wilson (DA) | 2026-05-16 | 2026-05-18 | Følg tæt.
QAR-0002 | QAR-WO0001-002 | WO-0001 | 2026-05-18 | Dokumentationsmangel | 0 | 0 | 2026-05-20 | Åben | Tilføj manglende fremdriftskontrolpost. | John Smith | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Registreringsgrundlag suppleret.
QAR-0003 | QAR-WO0002-001 | WO-0002 | 2026-05-18 | Procesforsinkelse | 0 | 0 | 2026-05-24 | Åben | Følg op på tidsvinduet for første-emne-bekræftelse. | Emily Davis | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Overvåg processtart.

## Afslutningsbekræftelser
Afslutningsbekræftelser
En Excel-skabelon til styring af arbejdsordreregistrering, fremdriftskontroller, materialeudlevering, kvalitetskontrol og omarbejde, afslutningsbekræftelser og afvigelsessager.
Post-ID | Afslutningsbekræftelsesnr. | Arbejdsordrens record ID | Fuldførelsesdato | Faktisk antal | Accepteret antal | Bekræftelsesresultat | Bekræftelsesstatus | Afvigelsesoversigt | Ansvarlig | Oprettelsesdato | Opdateret dato | Noter
CNF-0001 | CNF-WO0001 | WO-0001 | 2026-05-18 | 900 | 870 | Antalsafvigelse | Under gennemgang | En del af antallet bekræftes efter geninspektion. | Sarah Wilson (DA) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Ikke endeligt lukket.
CNF-0002 | CNF-WO0002 | WO-0002 | 2026-05-25 | 0 | 0 | Afventer gennemgang | Afventer bekræftelse | Arbejdsordren er endnu ikke afsluttet. | Emily Davis | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Planned.
CNF-0003 | CNF-WO0003 | WO-0003 | 2026-05-18 | 500 | 480 | Kvalitetsafvigelse | Returneret | Blokeret arbejdsordre kræver flere noter om omarbejde. | Michael Brown (DA) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Returneret til supplering.

## Opslagsvalg
Opslagsvalg
En Excel-skabelon til styring af arbejdsordreregistrering, fremdriftskontroller, materialeudlevering, kvalitetskontrol og omarbejde, afslutningsbekræftelser og afvigelsessager.
Nøgle for valgsæt | Regneark | Vejledning | Maskinvalgsværdi | Visningsetiket | Farvebetydning | Standard | Sorteringsrækkefølge
option_set_key | worksheet_name | field_name | option_value | option_label | color_semantic | is_default | sort_order
work_order_status | Arbejdsordreregister | status | planned | Planlagt | neutral | Ja | 1
work_order_status | Arbejdsordreregister | status | in_progress | I gang | info | Nej | 2

## Maskinskema
Maskinskema
En Excel-skabelon til styring af arbejdsordreregistrering, fremdriftskontroller, materialeudlevering, kvalitetskontrol og omarbejde, afslutningsbekræftelser og afvigelsessager.
Regnearksnavn | Tabelnavn | Butiksnavn | Modulnøgle | Moduletiket | Vejledning | Feltetiket | Felttype | Feltrolle | Påkrævet | Unique | Standardværdi | Valideringsregel | Nøgle for valgsæt | Searchable | Filterable | Sortable | Vis i tabel | Vis på mobil | Vis i formular | Vis i detaljer | Skrivebeskyttet i formular | Eksportér CSV | Relateret regneark | Relateret felt | Noter
worksheet_name | table_name | store_name | module_key | module_label | field_name | field_label | field_type | field_role | required | unique | default_value | validation_rule | option_set_key | is_searchable | is_filterable | is_sortable | show_in_table | show_in_mobile_table | show_in_form | show_in_detail | readonly_in_form | export_in_csv | related_worksheet | related_field | noter
Arbejdsordreregister | Arbejdsordreregister | Arbejdsordreregister | Arbejdsordreregister | Arbejdsordreregister | record_id | Post-ID | text | primary_key | Ja | Ja | auto_sequence:WO-0001 | Automatisk genereret; format WO-0001. |  | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |  |  | Fælles primærnøgle; key_path=record_id.
Arbejdsordreregister | Arbejdsordreregister | Arbejdsordreregister | Arbejdsordreregister | Arbejdsordreregister | work_order_no | Arbejdsordrenr. | text | display_name | Ja | Ja |  | Obligatorisk og unik; eksempel WO-260418-024. |  | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |  |  | Forretningsnummer; erstatter ikke record_id.