## Resumen de producción
manufacturing_work_order_tracking_template
Una plantilla de Excel en inglés para gestionar el registro de órdenes de trabajo, verificaciones de progreso, emisión de materiales, control de calidad y retrabajo, confirmaciones de finalización y problemas de varianza.
Notas / retraso | Elementos que requieren gestión de retrasos o revisión | tipo | Propósito | Datos de negocio
Notas de uso | Resumen de producción | Notas del sistema | Explica los pasos de la plantilla, las reglas de mantenimiento de campos, las definiciones de estado y las notas de generación posteriores. | No
Este libro mantiene órdenes de trabajo, pasos de proceso, comprobaciones de calidad y tiempos de envío en un solo lugar. Puedes sobrescribir las filas de muestra y añadir más filas según sea necesario, luego copiar las fórmulas hacia abajo. | Maestro de producción | Panel del sistema | Resume seis métricas directamente relacionadas con el seguimiento de órdenes de trabajo para la revisión de reuniones regulares. | No
Hoja mensual de procesos | Hoja mensual de procesos | Datos de negocio | Registre la información de línea base de la orden de trabajo y estandarice los números de pedido, artículos, cantidades planificadas, fechas de vencimiento, prioridades, líneas y propietarios. | Sí

## Maestro de producción
Maestro de producción
Una plantilla de Excel en inglés para gestionar el registro de órdenes de trabajo, verificaciones de progreso, emisión de materiales, control de calidad y retrabajo, confirmaciones de finalización y problemas de varianza.
Métrica | Valor actual | Descripción | Regla de revisión | Origen de datos
N.º |  | Nombre de tarea | If the count keeps rising, review scheduling and bottlenecks. | Personal
Órdenes abiertas atrasadas |  | Configuración inicial | Equipo de producción | Hoja mensual de procesos
Artículos con escasez de material |  | Revisión de planificación | Equipo de producción | Registro de calidad y rendimien

## Hoja mensual de procesos
Hoja mensual de procesos
Una plantilla de Excel en inglés para gestionar el registro de órdenes de trabajo, verificaciones de progreso, emisión de materiales, control de calidad y retrabajo, confirmaciones de finalización y problemas de varianza.
ID de registro | N.º de orden de trabajo | Artículo | Cantidad planificada | Fecha de vencimiento | Prioridad | Línea | Departamento responsable | Estado de la orden de trabajo | Responsable | Fecha de creación | Fecha de actualización | Notas
N.º | Nombre de tarea | A-Series Pump Body | 1,200 | 2026-05-16 | Inicio planificado | Fin planificado | Inicio del registro de calidad y rendimiento | Fin del registro de calidad y rendimiento | Tasa de avance | 2026-05-01 | 2026-05-18 | Pedido del cliente priorizado para la programación; monitorizar llegada de material.
WO-0002 | WO-260505-011 | Asiento de válvula serie B | 800 | 2026-05-25 | Media | Línea B | Producción | Planificado | Emily Davis | 2026-05-05 | 2026-05-18 | Move to processing after first-piece approval.
WO-0003 | Configuración inicial | Equipo de producción | 1,500 | 2026-05-12 | Urgente | Línea C | Materiales | Bloqueado | Michael Brown | 2026-05-07 | 2026-05-18 | Registro de calidad y rendimiento

## Hoja semanal de procesos
Hoja semanal de procesos
Una plantilla de Excel en inglés para gestionar el registro de órdenes de trabajo, verificaciones de progreso, emisión de materiales, control de calidad y retrabajo, confirmaciones de finalización y problemas de varianza.
ID de registro | N.º de control de progreso | ID de registro de orden de trabajo | Fecha de control | Etapa de progreso | Porcentaje de progreso | Estado de progreso | Notas de cuello de botella | Responsable | Fecha de creación | Fecha de actualización | Notas
N.º | Nombre de tarea | WO-0001 | 2026-05-03 | Inicio planificado | 15% | Inicio del registro de calidad y rendimiento |  | Prioridad | 2026-05-03 | 2026-05-03 | Preparación de materiales completada.
PRG-0002 | PRG-WO0001-02 | WO-0001 | 2026-05-10 | Procesamiento | 55% | En curso |  | John Smith | 2026-05-10 | 2026-05-10 | Processing is on track.
Personal diario planificado | PRG-WO0001-03 | WO-0001 | 2026-05-17 | Ensamblaje | 72% | Retrasado | Los anillos de sellado para los cuerpos de bomba llegaron más tarde de lo previsto. | John Smith | 2026-05-17 | 2026-05-18 | Se espera un turno nocturno adicional.

## Registro de calidad y rendimien
Registro de calidad y rendimien
Una plantilla de Excel en inglés para gestionar el registro de órdenes de trabajo, verificaciones de progreso, emisión de materiales, control de calidad y retrabajo, confirmaciones de finalización y problemas de varianza.
N.º | Fecha | Hora | Categoría | Contenido | Empresa relacionada | Ubicación | Estado | Notas | Fecha de emisión | Estado de emisión | Propietario | Fecha de creación | Fecha de actualización | Notas
MAT-0001 | MAT-WO0001-001 | WO-0001 | Seguridad | Comprobación semanal de seguridad | 1,200 | 1,200 |  | Cada lunes | 2026-05-02 | Emitido | Emily Davis | 2026-05-02 | 2026-05-02 | Entregado por lote.
MAT-0002 | MAT-WO0001-002 | WO-0001 | Inspección | Comprobación de primera pieza | 1,200 | 900 |  | Revisión tras aprobación | 2026-05-10 | Escasez | Emily Davis | 2026-05-10 | 2026-05-18 | Restan 300 unidades en tránsito.
MAT-0003 | MAT-WO0001-003 | WO-0001 | Inspección | Confirmación de proceso | 4,800 | 4,800 |  | Comprobación de prueba de funcionamiento | 2026-05-09 | Cerrado | John Smith | 2026-05-09 | 2026-05-11 | Completitud confirmada.

## Revisión y varianza de CC
Revisión y varianza de CC
Una plantilla de Excel en inglés para gestionar el registro de órdenes de trabajo, verificaciones de progreso, emisión de materiales, control de calidad y retrabajo, confirmaciones de finalización y problemas de varianza.
ID de registro | N.º de problema de CC | ID de registro de orden de trabajo | Fecha de inspección | Tipo de problema | Cantidad defectuosa | Cantidad de retrabajo | Fecha de vencimiento de cierre | Estado de retrabajo | Acción correctiva | Responsable | Fecha de creación | Fecha de actualización | Notas
QAR-0001 | QAR-WO0001-001 | WO-0001 | 2026-05-16 | Defecto de calidad | 18 | 18 | 2026-05-21 | En retrabajo | Reinspeccionar después de retrabajar la superficie de sellado. | Sarah Wilson | 2026-05-16 | 2026-05-18 | Seguir de cerca.
QAR-0002 | QAR-WO0001-002 | WO-0001 | 2026-05-18 | Laguna de documentación | 0 | 0 | 2026-05-20 | Abierto | Añadir registro de verificación de progreso faltante. | John Smith | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Base de registro complementada.
QAR-0003 | QAR-WO0002-001 | WO-0002 | 2026-05-18 | Retraso de proceso | 0 | 0 | 2026-05-24 | Abierto | Seguimiento de la ventana de confirmación de la primera pieza. | Emily Davis | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Monitorear inicio del procesamiento.

## Confirmaciones de finalización
Confirmaciones de finalización
Una plantilla de Excel en inglés para gestionar el registro de órdenes de trabajo, verificaciones de progreso, emisión de materiales, control de calidad y retrabajo, confirmaciones de finalización y problemas de varianza.
ID de registro | No. de confirmación de finalización | ID de registro de orden de trabajo | Fecha de finalización | Cantidad real | Cantidad aceptada | Resultado de la confirmación | Estado de la confirmación | Resumen de variaciones | Propietario | Fecha de creación | Fecha de actualización | Notas
CNF-0001 | CNF-WO0001 | WO-0001 | 2026-05-18 | 900 | 870 | Variación de cantidad | En revisión | Parte de la cantidad se confirmará después de la reinspección. | Sarah Wilson | 2026-05-18 | 2026-05-18 | No cerrado finalmente.
CNF-0002 | CNF-WO0002 | WO-0002 | 2026-05-25 | 0 | 0 | Pendiente de revisión | Pendiente de confirmación | La orden de trabajo aún no está completada. | Emily Davis | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Planificado.
CNF-0003 | CNF-WO0003 | WO-0003 | 2026-05-18 | 500 | 480 | Variación de calidad | Devuelto | La orden de trabajo bloqueada necesita notas adicionales de retrabajo. | Michael Brown | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Devuelto para suplemento.

## Opciones de búsqueda
Opciones de búsqueda
Una plantilla de Excel en inglés para gestionar el registro de órdenes de trabajo, verificaciones de progreso, emisión de materiales, control de calidad y retrabajo, confirmaciones de finalización y problemas de varianza.
Clave del conjunto de opciones | Hoja de trabajo | Nombre del campo | Valor de la opción de máquina | Etiqueta de visualización | Significado del color | Predeterminado | Orden de clasificación
option_set_key | worksheet_name | field_name | option_value | option_label | color_semantic | is_default | sort_order
work_order_status | Hoja mensual de procesos | status | planned | Planificado | neutral | Sí | 1
work_order_status | Hoja mensual de procesos | status | in_progress | En progreso | info | No | 2

## Esquema de máquina
Esquema de máquina
Una plantilla de Excel en inglés para gestionar el registro de órdenes de trabajo, verificaciones de progreso, emisión de materiales, control de calidad y retrabajo, confirmaciones de finalización y problemas de varianza.
Nombre de la hoja de cálculo | Nombre de la tabla | Nombre de la tienda | Clave del módulo | Etiqueta del módulo | Nombre del campo | Etiqueta del campo | Tipo de campo | Rol del campo | Requerido | Único | Valor predeterminado | Regla de validación | Clave del conjunto de opciones | Buscable | Filtrable | Ordenable | Mostrar en tabla | Mostrar en móvil | Mostrar en formulario | Mostrar en detalle | Solo lectura en formulario | Exportar CSV | Hoja de cálculo relacionada | Campo relacionado | Notas
worksheet_name | table_name | store_name | module_key | module_label | field_name | field_label | field_type | field_role | required | unique | default_value | validation_rule | option_set_key | is_searchable | is_filterable | is_sortable | show_in_table | show_in_mobile_table | show_in_form | show_in_detail | readonly_in_form | export_in_csv | related_worksheet | related_field | notes
Hoja mensual de procesos | Hoja mensual de procesos | Hoja mensual de procesos | Hoja mensual de procesos | Hoja mensual de procesos | record_id | ID del registro | text | primary_key | Sí | Sí | auto_sequence:WO-0001 | Generado automáticamente; formato WO-0001. |  | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí |  |  | Clave principal compartida; key_path=record_id.
Hoja mensual de procesos | Hoja mensual de procesos | Hoja mensual de procesos | Hoja mensual de procesos | Hoja mensual de procesos | work_order_no | No. de orden de trabajo | text | display_name | Sí | Sí |  | Requerido y único; ejemplo WO-260418-024. |  | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |  |  | Número comercial; no reemplaza el id_registro.